| 總務處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 工程採購 | 編號 |  | 事務組03 |  |
| 承辦單位 | 總務處 | 承辦人 |  | 事務組長 |  |
| 法令依據 | 採購法 |  |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 |  | 注意事項 |
| 1.會計室 2.會計室 3.該工程使用或業務單位 4.採購小組（校園規劃委員會）、教師會 5.會計室 7.採購小組 8.使用單位、採購小組（校園規劃委員） 11.校內各行政單位、建築師、工程單位 12.訓導處宣導工安 13.採購小組、會計室 | 1.確定預算 13.完工及初驗 6.達三家投標 9.達三家投標 2.工程管理費報局 3.成立工作小組 4.召開甄選建築師評選委員會會 5.甄選建築師及徴圖 If not 6’.第二次招標 7.決標、簽約 8.依圖公開招標工程單位 If not 9’.第二次招標 10.決標、簽約 11.召開協調會 12.施工、監工、召開工務會報 12’.變更設計 改善 | 1月 2月 2月 2月 5.（1）100萬以下7日 （2）100萬~5000萬等標14日 （3）5000萬以上等標21日 6’依法再公告一次（再次等標） 8.依法訂定等標期，等標期如第5.步驟 11.施工前召開 12.依合約之期限完工 13.依期程辦理驗收 | 1.與會計主任、總務主任確認年度預算 2.工管費報局核定 3.訂定評選會標準、該項工程之各項標準 5.依審查會核定的內容上網選建築師 6.收件 6’依法辦理第二次招標 7.審投標資格、議價、決標、簽約 8.與建築師討論工程設計，施工期程、定稿 9.等標 10. 如第7.步驟 11.協調各項施工事項 12.（1）監督工程進度及施工品質（2）專業單位驗明物料 13.逐項驗收，清點數量與尺寸 |  | 1.依據年度工程預算 2.工管費編列要周詳（預想工程其所需） 3.訂定需求及規準 4.專家學者需占評選會1/3以上，上簽呈提建議名單給校長勾選 5.等標期依法訂定、公告文件加註條件，力求周延、公開、公正、公平 7.（1）開標前定底價 10.（1）開標前定底價（2）合約需明定罰則及驗物料費支付者（3）相關事項之確認單 12.物料的出廠檢核證明、注意工安 12’.如有需要，依法變更 13.依期程辦理復驗 14.複驗不合格者依約罰款，並要求限期改善 14.複驗 |
|  | 17.設計監造費結算及付款 16.工程結算及付款 15.驗收紀錄簽核 |  |  |  |  |