新竹市東區東園國民小學68週年校慶活動實施計畫

一、依據：本校109學年度校務計畫。

二、目的：

(一)慶祝本校創校68週年。

(二)透過運動競賽與表演活動、培養學生團隊合作與運動精神。

(三)凝聚學校師生、家長、校友及社區的向心力。

(四)藉由各項活動，達成學校願景與落實相關教育議題。

三、活動說明：

| 日 期 | 項 目 | 活 動 內 容 | 負 責 單 位 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109.10.14 | 校慶籌備會 | 工作協調與分配 | 學務處 | 科任辦公室 |
| 109.11.13-23 | 校慶學生學習成果展 | 學生學習成果展示 | 教務處 | 悅讀魔法屋 |
| 109.11.09-20 | 個人項目競賽 | 四五六年級男女組 個人100公尺賽跑 | 體育組 | 操場 |
| 109.11.18 (8:00-9:20) | 校慶預演1 | 典禮流程、表演節目 | 學務處 | 操場 |
| 109.11.19 | 雨備預演 | 典禮流程、表演節目 | 學務處 | 體操館 |
| 109.11.21 8:00-12:30 | 慶祝大會 | 1.東園舞蹈團開場表演 2.幼兒園及二四六年級 表演 3.志工、家長常委表揚 4.一二三年級人人賽跑 5.幼兒園及三五年級趣 味競賽 6.四五六年級大隊接力 | 學務處 輔導處 各學年主任 | 操場 |
| 109.11.21 (10:00-11:30) | 宣導活動 | 1.環保局-空汙宣導 2.性教育宣導 3.敏實科大菸檳防治宣 導 4.騰達保險-反毒宣導 5.愛恆中心二手品義賣 6.多元文化博覽會 | 活動組 環衛組 教務處 | 小操場 |
| 109.11.21 (9:00-11:30) | 退休教師敘舊茶會 |  | 人事主任 | 午餐室 |

四、工作分配、場地配置及當日活動流程：詳見附件；雨天改至體操館進行(雨備詳附件三)

五、經費來源：學生活動費及校慶活動捐款專戶，經費概算表如附件五。

六、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

附件一

新竹市東園國民小學慶祝創校六十八週年校慶運動大會工作分配表

| 編號 | 活動項目 | 負責處室 | 工作人員 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 總召集人 | 校長 | 曾玉蓮校長 | 召集相關人員籌備活動 |
| 2 | 活動整合 | 學務處 | 姵如 | 1.計畫擬定 2.補假申請發文 3.協調分工 |
| 3 | 邀請函 校慶紀念品 | 總務處 | 聖凡 | 洽廠商設計製作 |
| 4 | 文宣印製 | 總務處 | 寶玉、長菁 | 1.邀請函寄送 2.節目表印發(學生+來賓100) 3.獎狀列印 4.節目表、場地圖大圖印製2張 ※節目表製版洽學務主任 ※邀請函寄送名單洽校長 |
| 5-1 | 學生學習成果展 | 教務處 | 仲明、敏菁 素君、美甄 實習老師 | 學生學習成果展、作業作品 |
| 5-2 | 多元文化博覽會 | 教務處 | 仲明、敏菁 素君、美甄 實習老師 | 邀請設攤家長或老師，整體規劃與執行。 |
| 6 | 場地布置 | 總務處 | 麗蘋、揚修 元敬、紫隆 | 1.司令台盆花+有靠背椅20 2.貴賓席紅椅50+礦泉水2箱(小)。 3.司令台兩邊跑道拉紅龍(約100m) 4.簽到處雙邊長桌*2+紅椅子*10 5.校慶紅布條、生日旗幟（大門口、司令 台、體操館） 6.操場釘定位釘(寬以水溝蓋同、距離1.5 公尺，30排)。預定11/09日釘。 7.雨天備案布置(體操館) 8.帳篷班級牌協助掛設。 9.前庭東側預留貴賓停車位(放三角錐)。 10.宣導區長桌32張，紅椅64張 |
| 7 | 舞台、音響及 帳棚 | 學務處 總務處 | 姵如、文福(預演) 外包廠商 | 1.司令台前方延伸舞台搭設 2.貴賓區+音響區+幼兒園+81班休息區+ 宣導攤位搭設帳棚。 3.音響裝設與當日音控。 |
| 8 | 宣導活動 | 學務處 | 姝妝、閔惠 文福 | 與相關機關發文及聯繫 |
| 9 | 貴賓接待 | 輔導處 | 佩瑩、麗晴 伊均、沛青 淑敏、怡芬 乃華 ◆仲明、聖凡引導貴賓至司令台 | 1.事前準備:簽到簿、節目表印100張、 贈禮裝袋。 2.簽到處美化布置。 3.引導貴賓入場與遞紙條(或傳line給校長) 4.帶位與招呼司令台上的貴賓。 5.校友大隊接力報名事宜。 |
| 10 | 校慶募款及受禮 | 總務處 | 聖凡、淑貞 慧綺、淑卿 長菁、寶玉 家長會增偉 | 1.製作募款說明單(校長) 2.11/09開始收捐款、發紀念品 3.捐款名單公告 |

| 編號 | 活動項目 | 負責處室 | 工作人員 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 志工表揚 | 輔導處 | 華芳、志仁 | 1.志工表揚狀製作 2.集合志工與頒獎 |
| 12 | 退休老師敘舊會 | 人事室 | 怡伶、美芬 美瑜 | 1.場地布置 2.備茶水點心 3.簽名接待處接引退休老師 |
| 13 | 典禮主持 | 學務處 | 司儀： 美玉、懿卿 椿琹、依欣 音響： 外包廠商 | 1.彙整各節目介紹詞與音樂 2.典禮場控及活動介紹 |
| 14 | 表演節目 | 學務處 | 美玉、仲薇 詩淇、天霓 彥禎、婉婷 祥倫 | 1.表演活動規劃與訓練 2.五年級典禮翻板 |
| 15 | 趣味競賽~ 幼兒園、 三、五年級 | 學務處 | 裁判： 文華、家驥 嘉雯、惠雯 麗羨、延紋 麗麗、純杏 慧倫、慧華 韻玉、怡君 | 裁判任務： 1.清點各班比賽人數 2.確認最後一棒穿上號碼衣 3.記錄完賽人數 4.回報該班最後名次 ※賽前請準時參加裁判會議 |
| 16 | 1~3年級短跑 | 學務處 | 裁判：穎志 進福、宇軒 彥瑜、瑞玲 幸代、婉菁 欣梅、玉青 姿君、誼文 敏玹、雅珮 陳淑華、詩惠 翁淑卿、芳瑜 思妤、苗琳 | 1.各組取前三名 2.跑道安全管理 ※賽前請準時參加裁判會議 |
| 17 | 大隊接力~ 4.5.6年級 | 學務處 | 檢錄：其安 計時、發令：進福 檢查員： 文華、宇軒 穎志、彥瑜 政浩、 實習老師 | 1.各組成績管理 2.跑道安全管理 ※賽前請準時參加裁判會議 |
| 18 | 醫務組 | 健康中心 | 慧敏、玟靜 | 處理醫務事宜 |
| 19 | 防疫組 | 學務處 | 警衛、 導護老師 | 體溫量測(8:30-11:00側二警衛支援前門) |
| 20 | 攝影新聞組 | 學務處 | 秀吟、魯祺 仲潔 | 1.錄影、拍照 2.剪輯與發布到校園新聞及FB |
| 21 | 餐點 | 學務處 | 穎琮、廚工 | 蓁古早味蛋糕+保久乳 (沒有吃營養午餐的沒有) |
| 22 | 交通組 | 總務處 學務處 | 警衛2人、 文福、政浩、 各導護老師 | 前後門均開放 政浩協助交大博愛校區換證入內。 |
| 23 | 環境整理 | 總務處 學務處 | 全校師生 | 1.各班請帶垃圾桶到休息區，並做好分類。 2.各班家長的垃圾請由各班處理。 |

※校慶活動當日原則上請勿請假，若有特殊需求，請務必事前上簽呈辦理請假手續。

※工作項目若需調整，請務必告知學務主任。

新竹市東區東園國民小學

附件二

創校68週年慶祝大會暨運動會節目表

| 【開幕典禮程序】 （一）大會開始 （五）全體肅立 （九）介紹貴賓 （二）奏樂 （六）唱國歌 （十）貴賓致詞 （三）校旗進場 （七）向國旗暨國父遺像行鞠躬禮（十一）禮成奏樂 （四）主席就位 （八）主席致詞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 時 間 | 節 目 名 稱 | 表 演 者 | 負 責 人 | 地 點 |
| 1 | 08：20 | 整隊進場 開場秀「將軍令」 | 全體師生 東園舞蹈 | 許文福 李仲薇 | 操 場 |
| 2 | 08：30 | 開幕典禮 | 全體師生 | 校 長 |  |
| 3 | 09：00 | 活力東園、精彩「秀」一下 | 六年級 | 曾祥倫/李仲薇 |  |
| 4 | 09：15 | 超級瑪利歐 | 幼兒園 | 王詩淇 |  |
| 5 | 09：30 | 派對動物．勁歌熱舞 | 二年級 | 施天霓 |  |
| 6 | 09：40 | 快樂總動員 | 四年級 | 童彥禎 |  |
| 7 | 09：50 | 親子趣味競賽 | 幼兒園 | 王詩淇 |  |
| 8 | 10：00 | 人人賽跑 | 一年級 | 朱燕梅 |  |
| 9 | 10：10 | 趣味競賽 | 三年級 | 馮于芷 |  |
| 10 | 10：20 | 人人賽跑 | 二年級 | 施天霓 |  |
| 11 | 10：20 | 趣味競賽 | 五年級 | 彭婉婷 |  |
| 12 | 10：40 | 人人賽跑 | 三年級 | 馮于芷 |  |
| 13 | 10：50 | 大隊接力決賽 | 四年級 | 裁判組 |  |
| 14 | 11：20 | 大隊接力決賽 | 五年級 | 裁判組 |  |
| 15 | 11：40 | 大隊接力決賽 | 六年級 | 裁判組 |  |
| 16 | 12：00 | 校友大隊接力 | 校友報名 | 裁判組 |  |
| 17 | 12：10 | 閉 幕 | 各年級 | 全體老師 |  |
| 18 | 12：20 | 退 場 | 全體師生 | 級任老師 | 各班教室 |

◆注意事項：

（一）時間：109/11/21（六）7:50~12:10；學生請於7:20~7:50到校。

（二）8:00~8:20為進場準備時間，請學生搬椅子至各班休息區。

（三）如遇雨天，改在體操館舉行慶祝大會，二~六年級各派2班參加，其餘在教室。

（四）家長開車，可憑本節目表停交大博愛校區，每次50元（優惠價，請自備零錢，車位限60個）。若交大車位已滿，請改停體育館(場)或光復路停車場。

（五）每個表演節目結束，開放2分鐘拍攝時間，以便家長留下美好的照片。

（六）當天備有餐盒，各班請於10:00派人打開教室以便送餐，小朋友請務必攜回。

（七）10:00起，中庭有「多元文化博覽會」、環保局及公益團體等單位設置之義賣或教育宣導，歡迎家長帶著孩子共襄盛舉。

（八）放學時間：幼兒園與低年級為11:30，中、高年級為12:10，幼兒園與低年級家長如欲與中、高年級一起接回者，學童可繼續留在教室，待高年級放學再離校。

（九）當日開放校友報名校友大隊接力，比賽時間為12:00，請有興趣校友10:00前於簽到處報名，一隊8人，最多6隊，額滿為止。

附件三

新竹市東園國小68週年校慶雨天備案

| 項 目 | 時 間 | 活 動 項 目 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校慶典禮 | 08：30 ~ 08：40 | 將軍令 | 體操館 |
|  | 08：40 ~ 09：00 | 校慶典禮 （介紹貴賓、頒獎） |  |
| 表演節目 | 09：00 ~ 09：10 | 超級瑪利歐 |  |
|  | 09：10 ~ 09：20 | 派對動物．勁歌熱舞(二年級) |  |
|  | 09：20 ~ 09：30 | 快樂總動員(四年級) |  |
|  | 09：30 ~ 09：40 | 活力東園、精彩「秀」一下 (六年級) |  |
|  | 09：40 ~ 09：50 | 禮成暨退場 |  |
| 教育、環保、 租稅等宣導、 多元文化博覽會 | 10：00 ~ 11：30 | 文宣閱讀 有獎徵答 | 中廊 |
| 師生作品展 | 09：00 ~ 11：30 | 展出師生作品 | 悅讀魔法屋 |
| 放 學 | 12：10 ~ 12：20 | 平安回家去 |  |

＊二~六年級各派二個班級代表參加(8:20入場)，其餘各班由導師安排班級活動。

＊雨天備案預演(11/19上午8:00)，請總務處於預演前協助準備場地。

講台

(貴賓席)

表演區

二(  )-每班2橫排

二(  )-每班2橫排

三(  )-每班2橫排

三(  )-每班2橫排

四(  )-每班2橫排

四(  )-每班2橫排

五(  )-每班2橫排

五(  )-每班2橫排

六(  )-每班2橫排

六(  )-每班2橫排

家長觀禮區

右後門

左後門

附件四

新竹市東園國民小學慶祝創校六十八週年校慶運動大會

宣導攤位位置圖

簽到處

募款處

電梯

悅

讀

魔

法

屋

性教育

歐式帳12頂，

尺寸3*3m•27*16m

菸檳

環保局

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

遊戲器材區

反毒

附件五

新竹市東區東園國小109學年度六十八週年校慶暨運動大會場地配置圖

二年11班        二年1班

D

C

B

司令台

A

B

一年14班  一年2班

幼兒園

司儀工作區

二年

12.13.14班

一年1-7班

二年1-7班

三年1-7班

跑道(人人跑道1)

一-1  三年1班-10班

四年

13     1班

跑道(人人跑道2)

一年8-14班

二年8-14班

三年8-14班

五年1     12班

六年14     1班

三年14     11班

一、大會帳蓬(司令台)。A：來賓休息區與音響區2頂。B、C、D幼兒園3頂，班級帳篷共計81頂。 二、宣導攤位16個（環保局、菸檳防制、性教育、反毒、多元文化12）於中庭設帳棚。 ★請總務處在各帳蓬掛班級牌及教育攤位牌；提供每攤2長桌及4紅椅。

新竹市東區東園國小109學年度六十八週年校慶暨運動大會集合圖

D

C

B

司令台

A

B

一年14班  一年2班

司儀工作區

跑   道

7-1

女-男二

年

級

8-14

7-1

女-男四

年

級

8-13

1-6女-男五

年

級

7-12

7-1

女-男六

年

級

14-8

1-7

女-男三

年

級

8-14

7-1

女-男一

年

級

14-8

跑   道

※每班2排，男女各一排，男生踩水溝蓋，女生踩空格，各學年需分前後排。

※一二年級往前方退場；三四年級往左右退場；五年級往後方退場，六年級留原地就開場位置。