100學年度教育部補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫

申請書

| 計畫名稱 | 在生命黃金的花季－有品生活樂善行 |  |
| --- | --- | --- |
| 學校名稱 | 高雄市小港區鳳鳴國民小學 |  |
| 執行期程 (以三年填列) | 中華民國99年8月1日至102年7月31日 |  |
| 計畫聯絡人 | 姓名：林穎義 |  |
|  | 電話：07-8714561 |  |
|  | 傳真：07-8714918 |  |
|  | 電子信箱：t6352145001@yahoo.com.tw |  |
| 申請日期 | 中華民國100年03月31日 |  |
| 99學年度 已獲本計畫補助 | 1.是，99學年度之計畫名稱：春天拜訪將綠的心－品德教育在鳳鳴 99學年度獲補助之計畫經費：新臺幣貳拾萬元。 2.□否。 |  |
| 100學年度確定合作學校 (99學年度獲補助之學校必填列) (100學年度新申請學校如確定亦請填列) |  | 1.合作學校名稱：高雄市鳳山區誠正國民小學 2.合作學校名稱（請寫全稱）：____________ |

壹、申請計畫資料檢核表

請依所送資料逐項詳實勾選：

| 100學年度教育部補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫 申請計畫資料檢核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、97、98及99年度是否曾獲相關表揚 | 1. 97年度： | ❶□未獲縣市/本部品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚。 |  |  |
|  |  | ❷曾獲縣市/本部品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚(請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：高雄市人權法治優等學校 |  |  |
|  |  | ❸□曾獲縣市/教育部其他獎項表揚 (請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：______________________________________________ |  |  |
|  | 2. 98年度： | ❶□未獲縣市/本部品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚。 |  |  |
|  |  | ❷曾獲縣市/本部品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚(請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：高雄市人權法治優等學校及教育部正向管教績優學校__ |  |  |
|  |  | ❸□曾獲縣市/教育部其他獎項表揚 (請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：______________________________________________ |  |  |
|  | 3. 99年度： | ❶□未獲縣市/本部品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚。 |  |  |
|  |  | ❷曾獲縣市/本部品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚：高雄市99年度友善校園輔導及推動績優學校 |  |  |
|  |  | ❸□曾獲縣市/教育部其他獎項表揚 (請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：______________________________________________ |  |  |
| 二、本次計畫書之檢送 | 1. 學校已詳閱計畫申請本部說明事項： |  | ❶「100學年度教育部補助辦理品德教育推動深耕學校計畫遴選作業說明」及其附錄。 |  |
|  |  |  | ❷經費業依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」之「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」規定編列。 |  |
|  | 2. 申請計畫份數為1式6份。(均含括97－99年度獲獎佐證資料。) |  | ❶97年度獲獎事蹟(請註明獎項名稱)： 高雄市人權法治優等學校_ |  |
|  |  |  | ❷98年度獲獎事蹟(請註明獎項名稱)： 高雄市人權法治優等學校及教育部正向管教績優學校 |  |
|  |  |  | ❸99年度獲獎事蹟(請註明獎項名稱)： 高雄市99年度友善校園輔導及推動績優學校 |  |
| 三、本次計畫書之內容 | 1. 99學年度之執行期程未逾100年7月31日(99學年度已獲補助之學校務必填列，新申請之學校免填)。 |  |  |  |
|  | 2. 100學年度之執行期程未逾101年7月31日。 |  |  |  |
|  | 3. 均依本部要求規劃，包含： |  |  | ❶Ａ4直式橫寫格式。 |
|  |  |  |  | ❷封面。 |
|  |  |  |  | ❸「貳、經費表」。 |
|  |  |  |  | ❹「參、申請計畫格式內容」：其中一至十之各項說明資料均已填列，未有遺漏。 |
|  |  |  |  | ❺「學校基本資料」：均予詳細填列。 |
|  |  |  |  | ❻「『品德教育推廣與深耕學校計畫』3年中長程發展計畫」均已填列，未有遺漏。 |
|  | 3. 「貳、經費表」業依本部要求規劃： |  |  | ❶格式業依本部規定編列。 |
|  |  |  |  | ❷經費明細係以各經費項目為臚列基準，非工作項目，且不同活動或子計畫之相同經費項目業已合併臚列。 |
|  |  |  |  | ❸申請本部補助經費不超過新臺幣10萬。 |
|  |  |  |  | ❹向本部申請補助之經費項目均符合本部補助範圍，編列基準亦依本部規定申請編列。 |
|  |  |  |  | ❺申請補助經費未含「資本門」費用、「人事費」、「內部場地使用費」，經費亦未編列「行政管理費」。 |
|  |  |  |  | ❻表內各欄位資料均已填列，未有遺漏。 |
|  |  |  |  | ❼經費表均有相關人員及主管核章。 |
|  | 4. 「『品德教育推廣與深耕學校』3年中長程發展計畫」業依本部要求規劃： |  |  | ❶本申請計畫之3年中長程發展計畫，非學校學生事務與輔導工作3年中長程發展計畫。 |
|  |  |  |  | ❷□內容3項格式均已填列，未有遺漏，包含：「（一）總說明（二）規劃過程（三）目標規劃與經費概算表」等項。 |
|  |  |  |  | ❸「（三）目標規劃與經費概算表」各欄位資料均已填列，未有空白。 |
|  |  |  |  | ❹「（三）目標規劃與經費概算表」之「相關經費」各欄位均已填列，未有遺漏。 |
|  |  |  |  | ❺「『品德教育推廣與深耕學校』3年中長程發展計畫」均有相關人員及主管核章。 |

參、申請計畫格式內容

一、計畫申請摘要

現今社會，資訊科技發達，媒體環境複雜，多元價值紊亂，家長對孩子的照顧越來越著重於物質生活及學業成就，對於孩子的倫理觀念缺乏教導，再加上本校單親、隔代教養及外配家庭比例高，家庭教育功能亟待強化。

本校於99學年度申請品德教育推廣與深耕計畫補助，近一年的執行，已見成效，期盼100學年能依3年計畫之目標，持續辦理品德教育行為實踐，落實於日常生活中。提升學童品德教育，培養品德高尚的新世代公民，期盼透過品德善行的實踐，有效的檢核機制，培養關懷他人、愛護環境、關心社會的全球公民。

二、學校基本資料概述，以及推動品德教育現況、特色、困境與未來精進方向

（一）學校基本資料

本校為高雄市小港區鳳鳴國小，校園面積1.96公頃，教職員工31人，學生人數257人。本校位處高雄市小港區鳳鼻頭港旁，依山傍海視野遼闊，緊鄰鳳鼻頭遺址，民俗文化資產豐富，民風淳樸，校內花木扶疏宛若世外桃花源，教師活力充沛、敬業樂群，富團隊合作精神。自86年實施開放教育後，走過小班教學精神計畫、學校本位課程、試辦九年一貫課程至正式實施，一連串教育改革措施，我們都展現追求創新卓越的企圖心，以「人文、尊重、活力、超越」的學校願景為主軸，兢兢業業孕育健康活力的鳳鼻頭囝仔。

本校四周被工業區包圍，與市區隔離，致使交通不便，缺乏各項文化刺激，且社區居民具草根性格，影響學生日常行為頗深，為提升家長及社區對品德教育的重視，透過品德教育的課程教學，強化學生道德文化內涵，培養具備健全人格與人文素養，兼具思考、判斷與品德實踐之現代公民。

（二）學校推動品德教育現況、特色

本校師生人數雖少，但在教學及品德、人權、法治教育的宣導上仍不遺餘力的付出，每週二升旗時間以生動活潑的戲劇、有獎徵答、體驗活動讓學生建立自尊、尊重他人及民主法治的正確觀念。若班級出現行為偏差的孩子，老師會主動向輔導室提出需求，安排課輔或駐校心理師協助導正其不良行為；另外請團隊教練認養，讓這些孩子加入團隊，培養榮譽心，再以團隊紀律改正其不良習慣，使其課業及行為均能步上正軌。經由各種的努力，進一步了解孩子的內心世界，找出一個最適用的方法幫助他們，好讓他們在成長的旅途上有一盞明燈，不致於迷失在十字路口上。推動內容簡述如下：

1.讀經教育：全校1-6年級實施讀經教學，向外購買教材，於晨光時間及課堂教學，並利用學校朝會時間抽背，檢核當週進度。學期結束由班級教師推薦班級優秀的學生頒發讀經小狀元獎狀乙紙。

2.讀報教育：每週晨光時間做國語日報讀報教學，引導學生了解書報中文章的內涵，將其知識融入日常生活，提升正向思考，培養健全人格。

3.歡喜看鳳鳴：將品德教育核心價值融入公民教育、道德教育、生活教育中，每月進行不同主題，融入課程教學，並配合升旗時間進行宣導活動。

4.小市長選舉：師生共同參與，將小朋友分組讓全班都參與自治選舉活動；從宣傳單、旗幟製作、政見發表到各班的拜票活動，讓學生身歷其境接受民主法治的洗禮。

5.教師進修：利用寒暑假參仿品德教育績優學校，並辦理全校卡內基訓練、品德教育教材教法研習、福智吳教基金會生命教育教師營等，並安排週三下午進行品德教育議題教師進修，以增進教師專業知能。

6.辦理各類講座：聘請校內外講座為親師生演講重要議題，提升親師生品德與人文素養，強化品德教育功能。

7.訂定品德教育核心價值：由全校教師討論並訂定49個品德核心價值，分6年實施，每月教導一項好品格，教師並以身作則與學生共同實踐、分享、表揚，將品格實踐於生活中，並結合家長共同檢核。

8.行動劇表演：教師編寫劇本指導學生演出，並利用朝會，敬師活動及開學典禮時間做表演宣導，讓孩子從詼諧的戲劇中了解人與人互動的正確觀念。

9.社團活動：鼓勵學生參加學校社團，從團隊生活中體會團隊榮譽及互助合作的重要性，對於行為偏差兒童亦能發揮正向管教及行為導正的功能。

10.強化弱勢關懷：對於弱勢族群的孩子，爭取社會資源，設立獎助學金，並辦理免費藝文欣賞、戶外教學、課後照顧、攜手計畫及冬夏令營隊，在課業上、心理上或經濟上均給予關心及協助，幫助學生健康快樂成長。

11.形塑典範學習：藉由戲劇表演及選拔模範兒童、生活大使、3Q達人、身心障礙愛心天使等活動，強化兒童正向行為，樹立行為楷模與典範。

12.結合慶典學習成長：配合各項慶典節日辦理活動，如：母親節、教師節、聖誕節感恩活動、兒童節慶祝活動、過年團拜活動等，從活動中學習成長，懂得感謝身旁周遭的人。

13.刊物宣導：辦理「小木屋園地」、「美文樂道」等刊物，分享品德教育文章，報導校園溫馨故事與榮譽。

14.校外教學：參觀法院、少年法庭、警察局、資源回收站等機構，強化學生法治與環境教育觀念。

15.社區服務：帶領學生參加淨灘活動、關懷社區老人，培養愛護社區環境，關心他人的善行。

（三）目前本校困境與未來精進方向

1.本校困境

本校家長多為藍領階級，單親、外配及隔代教養家庭比例約佔全校1/3，家長學歷普遍不高，為經濟奔波，以致於對孩子疏於照護，再加上地處工業區內與市區隔絕，交通不便，導致文化不利。在孩子品德教育上有待提升，因此仰賴學校積極推動品德教育，爭取經費資源，提升學童品德觀念，強化親職教育功能。

2.未來精進方向

將品德教育融入各科領域教學中，並結合時事適時給予指導，讓孩子從教學及日常生活中了解品德教育的重要性，並強化生活實踐。除此之外並隨時觀察學生日常行為表現，適時予以回饋及獎勵，讓品德教育能在學生生活中紮根。

三、計畫總目標及各年度目標

（一）計畫總目標

1.由下而上凝聚全校共識，鼓勵討論、思辨、澄清當代品德教育核心價值及其行為準則；並透過典範學習、經驗感動、啟發思辨、環境形塑、做中學及自我期許，使個人進而認同、欣賞及實踐。

2.發展學校品德文化，整合校內外資源，透過課程、活動、潛在課程、行為典範，形塑品德校園文化。

3.提升家長與社區對於品德教育之重視程度，並增進其對於當代品德核心價值及其行為準則之認識與實踐，進而發揮家庭與社會教育之德育功能，並期與學校教育產生相輔相成之效。

4.結合政府、學校與民間團體資源，提升社區品德教育功能，以強化親師生對於品德之共識與實踐，進而提升台灣有品文化。

（二）各年度目標：本計畫分三期執行，採螺旋式結構循環實施。分別為宣導推廣期、實踐深耕期、文化形成期。年度目標分述如下：

1.99學年度（宣導推廣期）

（1）培養學生自制能力，養成良好生活習慣，發展樂觀進取的精神，成為有禮貌、守秩序、懂尊重和付出的好學生。

（2）營造有利學生品德發展與溫暖關懷的學習環境。

（3）提昇學生善良品德的實踐力。

（4）增進教師落實品德教育的知能。

（5）協助學生建立自我價值，發展其道德判斷能力，並付諸實行。

（6）凝聚親、師、生對於品德教育的重視，促進「品德本位校園文化營造」。

（7）協助提升家長及社區對於品德教育之認識與實踐的能力，以發揮家庭和社區教育之德育功能。

2.100學年度（實踐深耕期）

（1）增進學生對於本校品德之核心價值及行為準則，具備思辨、選擇與反省能力，進而認同、欣賞與實踐。

（2）發展以「學校」為核心，結合學群及社區家長凝聚共識，建立品德教育之核心價值、行為準則，進而確立校園優質文化之方向與願景。

（3）提升家長/社區對於品德教育之重視程度，並增進其對於本校品德之核心價值及其行為準則之認識與實踐，進而發揮家庭/社區教育之德育功能，並期與學校教育產生相輔相成之效。。

（4）結合家長與民間(媒體)等資源，強化社會之品德教育功能，並藉以喚醒社會各界對於當代品德之重視與體現，進而提升全民道德文化素養。

3.101學年度（文化形成期）

（1）推動學校品德教育實踐，以加強學生品德教育，塑造正向人格規範，培育良好公民。

（2）結合政府、家長與民間資源，強化社會品德教育功能，創造海洋首都特有的文化內涵。

（3）發展永續之品德教育校園文化，為優質社會紮根奠基，使社會更朝良善發展。

四、計畫推動具體內容與策略(請參照本計畫補助原則之精神)

依據本校及社區之環境差異，具體有效落實品德教育，符合教育部及社會各界之殷切期盼，本校依據教育部補助原則，擬從「研究發展、環境營造、推廣深耕、人力培訓、反省評鑑」並結合6E教學法及10大推動策略等實施策略執行相關推動工作。

- 實施策略

1.研究發展

（1）成立100學年度品德教育推動小組。

（2）研訂100學年度品德教育實施計畫並納入校務發展計畫。

（3）研發品德教育補充教材。

（4）實施現況調查研究，研提改進及解決問題策略。

2.環境營造：

（1）營造校園品德教育學習環境。

（2）利用教學佈置營造品德教育情境。

（3）建置多媒體及網路資料庫支援教學。

（4）將品德教育融入各科教學領域發揮情境教育功能。

3.人力培訓：

（1）辦理品德教育議題教師進修研習。

（2）鼓勵教師參加相關的研習活動。

（3）推動品德教育親職活動。

（4）招募並訓練志工協助相關活動的推動及成長研習。

（5）辦理學生自治市及小志工培訓。

4.推廣深耕：

（1）實踐品德教育核心價值及行為準則。

（2）加強品德教育宣導活動

（3）融入各領域課程中教學。

（4）教導品德教育核心價值及行為準則。

（5）結合本校本位課程教學。

（6）推動人權、法治及生活教育。

（7）推廣社團及志工服務學習。

（8）配合慶典及重要節日宣導教學。

（9）獎勵及表揚品德教育實踐優秀學生，並公佈於學校佈告欄，形塑典範學習。

5.反省評鑑：

（1）以多元途徑：如檢核表、學習單、回饋表等，檢視品德教育實施成效，評估與反省並積極改善精進。

（2）辦理對有功人員獎勵及表揚，持續深化品德教育內涵。

（二）執行項目及內容

| 實施策略 | 執行項目 | 6E教學法 |
| --- | --- | --- |
| 研究發展 | 1.將品德教育納入本校校務程發展計畫逐年實施。 2.成立跨處室「品德教育執行小組」，定期召開工作會議，隨時檢視與修正推動策略。 3.推行宣導本校品德教育核心價值及行為準則。 4.討論品德教育課程發展。 5.研發品德教育補充教材與品德教育數位資料庫。 6.調查品德教育實施現況，進而提出精進及問題解決策略。 7.彙集各學年之各學習領域與品德教育核心價值、行為準則相關之課程教材。 | 啟發思辨 勸勉激勵 體驗反思 正向期許 |
| 環境營造 | 1.辦理品德教育之各類藝文及競賽活動。 2.建置品德教育廊道，營造品德教育學習環境。 3.透過教室佈置，融入「品德教育」相關主題以發揮潛移默化的情境教育功能。 4.建置品德教育多媒體及網路資料庫。 5.美化、藝術化校園環境。 | 環境形塑 |
| 人力培訓 | 1.辦理教師品德教育6E教學法及生命成長進修研習。 2.鼓勵教師參加相關的研習活動。 3.推動並辦理品德教育親職活動。 4.招募並訓練志工協助學校相關活動的推動及成長研習。 | 啟發思辨 勸勉激勵 環境形塑 正向期許 |
| 推廣深耕 | 1.宣導品德核心價值及行為準則：透過各項集會場合、刊物海報書面文宣、網頁連結、電子媒體等多元管道公告本校品德核心價值及行為準則，並以生活週遭案例進行機會教育及角色扮演模擬演練等方式，教育宣導。 2.融入各學習領域實施教學。 3.研訂合宜班級生活公約。 4.培訓學校生自治市及小志工，協助品德教育推動。 5.鼓勵教師使用教學資源網絡(資料庫)。 6.推動讀經教育，並於每週二實施檢核。 7.結合本校本位課程，推動品德教育專書閱讀教育活動。 8.利用多媒體教材進行教學及宣導。 9.辦理戲劇表演，將品德教育核心價值轉化成生活情境宣導，以達到寓教於樂的學習效果。 10.撰寫感恩護照、善行日記及行為檢核表等，親師合作，提升教育成效。 11.推動愛幼家族，讓幼小新生有學長姐的照顧提早適應學校生活。 12.推動學生自治活動，培養自治與熱心公益之精神。 13.辦理品德楷模選拔及表揚活動。 14.辦理家事生活體驗學習活動。 15.推展各項社團活動。 16.辦理並參加各項藝文體育競賽活動。 17.指導日常整潔工作，培養日常整潔衛生行為習慣。 18.配合慶典節日辦理相關教育活動。 19.推動學生自治活動，培養自治與熱心公益之精神。 20.推動人權、法治教育，實施正向管教。 21.建立學生品德教育獎勵制度。 22.推動環境教育，認養海濱公園，參加淨灘活動。 23.辦理品德教育相關議題之戶外教學。 24.配合教學參觀日、班親會及運動會宣導品德教育核心價值及行為準則。 25.辦理品德教育小卡片徵選競賽，並將得獎作品印製各班使用。 26.辦理各類志工召募、服務、表揚及聯誼活動。 | 典範學習 啟發思辨 勸勉激勵 環境形塑 體驗反思 正向期許 |
| 反省評鑑 | 1.定期召開品德教育推動小組檢討會，針對品德教育實施之歷程與結果進行評估與反省，作為改善或精進之參考。 2.以多元途徑：如檢核表、學習單、回饋表、學生日常行為觀察等，評量品德教育學習成效。 3.引借品德教育特色學校或資源中心之經驗與相關教育服務，以為改善精進。 4.配合上級主管機關相關獎勵規定，對有功人員辦理敘獎及表揚。 | 典範學習 啟發思辨 勸勉激勵 體驗反思 正向期許 |

五、預定合作之學校名單及推動方式：

（一）100學年度合作學校：高雄市小港區誠正國民小學

（二）合作推動方式：

1.辦理校際經驗交流活動。

2.辦理教師成長研習。

3.辦理教師經驗分享研習。

六、計畫推動要項與進度（請以甘特圖說明）

（一）100學年度

| 月分 工作項目 |  | 100年 8 月 | 100年 9 月 | 100年 10 月 | 100年 11 月 | 100年 12 月 | 101 年 1 月 | 101 年 2 月 | 101 年 3 月 | 101 年 4 月 | 101 年 5 月 | 101 年 6 月 | 101 年 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 研究 發展 | 1.成立品德教育執行小組 2.教導本校品德教育核心價值及行為準則。 3.討論品德教育課程發展。 4.研發品德教育補充教材與品德教育數位資料庫。 5.調查品德教育實施現況，進而提出精進及問題解決策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 環境 營造 | 1.營造校園品德教育學習環境。 2.利用教學佈置營造品德教育情境。 3.建置多媒體及網路資料庫。 4.將品德教育融入各科教學領域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 人力 培訓 | 1.辦理校內教師進修研習。 2.鼓勵教師參加相關的研習活動。 3.推動並辦理品德教育親職活動。 4.招募並訓練志工協助相關活動的推動及成長研習。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 推廣 深耕 | - 深耕品德教學活動，強化品德實踐於日常生活中 - 品德教育融入戲劇表演 - 推廣社團活動 - 辦理品德教育體驗活動 - 結合慶典活動，辦理相關教育活動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 反省 評鑑 | 1.品德教育校園本位自我檢核。 2.教學課程及多元活動討論檢核。 3.完成年度成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）101學年度

| 月分 工作項目 |  | 100年 8 月 | 100年 9 月 | 100年 10 月 | 100年 11 月 | 100年 12 月 | 101 年 1 月 | 101 年 2 月 | 101 年 3 月 | 101 年 4 月 | 101 年 5 月 | 101 年 6 月 | 101 年 7 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 研究 發展 | 1.成立品德教育執行小組 2.教導本校品德教育核心價值及行為準則。 3.討論品德教育課程發展。 4.研發品德教育補充教材與品德教育數位資料庫。 5.調查品德教育實施現況，進而提出精進及問題解決策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 環境 營造 | 1.營造校園品德教育學習環境。 2.利用教學佈置營造品德教育情境。 3.建置多媒體及網路資料庫。 4.將品德教育融入各科教學領域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 人力 培訓 | 1.辦理校內教師進修研習。 2.鼓勵教師參加相關的研習活動。 3.推動並辦理品德教育親職活動。 4.招募並訓練志工協助相關活動的推動及成長研習。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 推廣 深耕 | - 深耕品德教學活動，強化品德實踐於日常生活中 - 品德教育融入戲劇表演 - 推廣社團活動 - 辦理品德教育體驗活動 - 結合慶典活動，辦理相關教育活動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 反省 評鑑 | 1.品德教育校園本位自我檢核。 2.教學課程及多元活動討論檢核。 3.完成年度成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、計畫參與人員及分工

高雄市鳳鳴國小「品德教育推廣與深耕學校計畫」工作組織與執掌表

| 職稱 | 原職稱 | 姓名 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校 長 | 簡秀治 | 召集與督導學校品德教育之推動。 |  |
| 副召集人 | 家長會長 | 張文龍 | 協助學校推動品德教育與家長社區聯繫事項。 |  |
| 執行秘書 | 學務主任 | 林穎義 | 綜理學校品德教育之計畫、執行及考核相關事項。 |  |
| 課程組組長 | 教務主任 | 吳秀玲 | 負責學校品德教育之教學、課程規劃事項。 |  |
| 總務組組長 | 總務主任 | 李秀美 | 負責學校品德教育之優質環境營造與總務工作事項。 |  |
| 輔導組組長 | 輔導主任 | 許薰升 | 負責學校品德教育之學生輔導與親職教育事項。 |  |
| 活動組組長 | 生教組長 | 周美莉 | 負責學校品德教育之相關活動辦理事項。 |  |
| 研發組組長 | 研發組組長 | 洪鈺櫻 | 負責學校品德教育之藝文競賽及教學相關活動辦理事項 |  |
| 推行委員 | 全體教師 |  | 負責學校品德教育實際教學與執行。 |  |
| 學生代表 | 自治小市長 | 吳念凡 | 負責協助學校品德教育之相關活動辦理事項。 |  |

八、預期效益與具體評估方式

（一）預期效益

1.發展本校「品德本位校園文化營造」之特色，營造品德教育優質學習環境，並凝聚共識，強化學校品德教育之核心價值之實踐，建置校園優質文化之方向與願景。

2.增進本校學生對於品德核心價值及其行為準則，具有思辨、選擇與反省，進而認同、欣賞與實踐之能力。

3.推展家庭、社區與社會中之品德教育，以提升家長與社會大眾之道德素養以及品德教育知能。

（二）具體評估方式

1.本計畫評估考核，建立品德教育之生活實踐，以獎勵典模與經驗分享為主。

2.本計畫研發檢核指標系統，以檢討品德教育方案推動之效益。

3.本方案之評估考核每年定期檢核，採滾動式管理，徵詢相關意見與建議，作後續各項品德教育之推動與修正參考。

九、各年度經費編列及來源

| 學年度 | 編列總經費 | 經費來源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部 | 教育局 |
| 99學年度 | 40萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
| 100學年度 | 4萬元 | 3萬6仟元 | 4仟元 |
| 101學年度 | 40萬元 | 20萬元 | 20萬元 |

十、相關參考資料(含：97-99年度學校品德教育、正向管教、生命教育或友善校園推動成果)

（一）97學年度榮獲高雄市教育局人權法治教育訪視優等學校

（二）98學年度榮獲高雄市教育局人權法治教育訪視優等學校

（三）98學年度榮獲教育部正向管教績優學校

（四）99年度榮獲高雄市「友善校園」輔導及推動績優學校。

附表：「品德教育推廣與深耕學校」三年中長程發展計畫

附表：本項「品德教育推廣與深耕學校」3年中長程發展計畫格式內容

（一）總說明（請於100字內簡述，勿冗長）

本校以「感恩惜福、尊重負責」為主軸，培養學生分辨是非對錯的能力，讓孩子能心存感謝身旁週遭的每一個人，關懷社會，尊重生命。

（二）規劃過程（請於100字內簡述，勿冗長）

結合教學與各項活動，將品德教育融入日常生活中，深入淺出，讓孩子在學習中漸漸養成感恩、關懷、尊重等德行，執行過程經過反省檢核，立即改善、精進，期望將每一筆經費妥善運用。

（三）目標規劃與經費概算表

| 近程/第1年 年度：99 主題：春天拜訪將綠的心－品德教育在鳳鳴 | 目標 | 工作項目 | 現況說明 | 擬規劃之措施 或完成之成果 | 相關經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品德教育 宣導推廣 | 1.各項教學活動 | 1.將品德教育 融入各學科 領域教學 | 1.學生能從課程中了解品德教育核心價值的重要。 | 向教育部申請款：200,000 業獲教育部補助款： 學校/縣市配合款：200,000 學校其他相關經費： |
|  |  | 2.辦理各類校內 宣導活動及慶典 活動 3.營造品德教育 環境 4.教師能力進修 | 2.宣導品德教 育核心價值 3.建置校園品 德教育情境 4.辦理教師進 修 | 2.學生能參與訂定品德教育核心價值的規條。 3.品德教育情境佈置完成。 4.增進教師品德教育能力。 |  |
| 中程/第2年 年度：100 主題：在生命黃金的花季－有品生活樂善行 | 目標 | 工作項目 | 現況說明 | 擬規劃之措施 或完成之成果 | 相關經費 |
|  | 品德教育 實踐深耕 | 1.各項教學活動 | 1.將品德教育 融入各學科 領域教學 | 1.學生能將品德教育融入日常生活情境中。 | 向教育部申請款：36,000 學校/縣市配合款： 4,000 學校其他相關經費： |
|  |  | 2.辦理各類校內 宣導活動及慶典 活動 3.人力資源培訓 | 2.深化品德教 育核心價值內 涵。 3.培訓志工、 家長及教師 | 2.學生能深思、判斷品德教育的價值和內涵。 3.完成人力資源訓練 |  |
| 長程/第3年 年度：101 主題：當天使走過人間－有品校園“珍”幸福 | 目標 | 工作項目 | 現況說明 | 擬規劃之措施 或完成之成果 | 相關經費 |
|  | 品德教育 文化形成 | 1.各項教學活動 | 1.將品德教育 融入各學科 領域教學 | 1.學生能將品德 規條融入學校家 庭中實踐。 | 向教育部申請款：200,000 學校/縣市配合款：200,000 學校其他相關經費： |
|  |  | 2.辦理各類校內 宣導活動及慶典 活動 3.推動社區品德 教育文化 | 2.宣導品德教 育核心價值 3.辦理社區講 座 | 2..校親師生共同 珍惜、欣賞、實 踐充滿品德內涵 的文化校園。 3.社區民眾品德 教育文化的重要 性和價值。 |  |

承辦人：     （簽章）學務主管：        （簽章）會計主任：        （簽章）校長：         （簽章）

100      年         03       月          31     日