高雄市鳳鳴國民小學100年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導

活動計畫書

壹、依據：教育部00年0月0日台國（一）字第0000000號函及高雄市政

府教育局99年10月5日高市教三字第09990041748號函辦理。

貳、緣由：

本校近年來因異地婚姻而移入的新住民快速增加，校園裡增加許多新台灣之子，且比例高達16%，該如何協助新移民家庭融入本地文化，及學習教育子女知能，成為刻不容緩的議題。因此辦理親職教育研習，提昇新移民在婚姻與家庭的傳統場域中，突破種種障礙，經營美滿的婚姻生活，培育健康快樂的下一代，活潑台灣新文化。

參、目的：

一、提升外籍配偶家庭教育品質，實現社會正義及教育機會均等。

二、藉由親職教育活動，增進外籍配偶家庭自我成長之機會。

三、引導外籍及大陸配偶進入學習型社會，共創豐富之國際文化。

肆、辦理期程：100年4月至100年10月

伍、辦理單位：高雄市小港區鳳鳴國民小學

陸、活動內容：辦理親職教育研習

| 活動主題 | 活動內容 | 日期/時間 | 地點 | 預估參加人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代間家庭教育- 大手牽小手美麗新生活 | 主活動：親職教育講座 副活動：蝶古巴特製作 | 100年4月30日（六） 9：00-11：00 | 多功能區 | 50 |
| 家庭教育- 溫馨家庭的經營 | 主活動：親職教育講座 副活動：吊、手飾製作 | 100年5月28日（六） 9：00-11：00 | 本 校 視 聽 教 室 | 50 |
| 健康促進- 為家人的健康把關 | 主活動：親職教育講座 副活動：家鄉的美食 | 100年10月15日（六） 9：00-12：00 |  | 50 |

柒、經費概算

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 時 | 800 | 7 | 5600 | 講座鐘點費 |
| 助教鐘點費 | 時 | 400 | 7 | 2800 | 助教鐘點費 |
| 活動材料費 | 包 | 30 | 150 | 4500 | 串珠材料包 |
|  | 人 | 50 | 50 | 2500 | 第三場次，家鄉美食材料 |
|  | 人 | 80 | 50 | 4000 | 蝶古巴特材料包 |
| 誤餐費 | 人 | 60 | 6 | 360 | 第一、二場次每場3人 |
| 雜支 | 式 | 240 | 1 | 240 | 場地佈置、印刷等 |
| 合計 | 20000 |  |  |  |  |
| 合計：新台幣貳萬元整 |  |  |  |  | 除鐘點費外，可相互勻支 |

捌、預期成效：

一、促進外籍配偶在台灣生活的融入。

二、從創作中學習新知，從學習中獲得快樂與成長，進而促進良好的親子關係，建立美滿家庭。

三、透過活動，培養終身學習態度，建立自我體驗模式，進而成為學習型家庭。

玖、本計畫經校長核定，陳教育局核准後實施，修正時亦同。