高雄市鳳鳴國民小學身心障礙資賦優異教育實施計畫

101.03.26高市教特字第1013203400號函通過

一、依    據

（一）特殊教育法及其施行細則。

（二）身心障礙及資賦優異學生鑑定標準。

（三）高雄市國民教育階段身心障礙資賦優異教育實施計畫。

二、目    的：發掘身心障礙資賦優異（以下簡稱身心障礙資優）學生，提供優質學習環境、適性教學輔導措施及充分發展學習機會，以激發學生優勢潛能，增進學生適性發展。

三、實施對象：經高雄市特殊教育學生鑑定及就學輔導會（以下簡稱鑑輔會）鑑定通過之身心障礙資優學生。

四、實施方式

（一）宣導活動：利用資優班班親會等相關親師會議時間、不分類資源班親師座談等相關親師會議時間，辦理校內身心障礙資優教育相關宣導活動。

（二）研習培訓：利用週三教師進修研習時間辦理校內教師或家長身心障礙資優教育相關知能研習。

（三）諮詢座談：針對學生學習及輔導等問題，辦理教師、家長座談會，或邀請專家學者到校諮詢座談，由特教老師提供諮詢。

（四）安置方式：

1.分散式資源班：學生安置於資優(資源)班，由學校整合身障(資源)班及資優(資源)班資源，依學生優弱勢能力，提供部分時間抽離或外加專長領域課程及弱勢能力教學輔導服務。

2.縮短修業年限：學生通過縮短修業鑑定後，由學校將鑑定資料提報本局，依限召開鑑輔會決定安置方式。

3.資優教育方案：學生未安置於資優(資源)班，由學校申請特殊教育方案，整合身障(資源)班及資優教育方案資源，依學生優弱勢能力，提供部分時間抽離或外加專長領域課程及弱勢能力之教學輔導服務。

4.特殊教育方案：學生未安置於資優(資源)班，由學校整合身障(資源)班及資優教育方案資源，依學生優弱勢能力，提供部分時間抽離或外加專長領域課程及弱勢能力教學輔導服務。

（五）課程教學內容：提供充實課程（如：主題教學、專題演講、選修課程、研習討論、實作演練等）、個別輔導、良師典範、專題研究、縮短修業年限、資優教育方案或其他適於發展身心障礙資優學生優勢潛能之可行方式等。

（六）輔導原則：

1.學習輔導：建立適當輔導措施，提供身心障礙資優學生發展優勢潛能及輔助弱勢能力之輔導，並透過科技輔助方式，提供無障礙學習環境。

2.生活輔導：培養身心障礙資優學生良好的生活習慣及態度，協助其獲得良好的生活適應。

3.心理輔導：於學習活動中融入全方位情意教育課程，促進身心障礙資優學生健全人格之發展。

4.生涯輔導：依據身心障礙資優學生之性向、興趣等，提供生涯發展之輔導與協助。

五、實施期程

| 期程 | 項目 | 實施內容 | 參與人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 家長 | 級任 教師 | 特教 個管 教師 | 專兼任 教學 輔導 教師 | 行政團隊 |  |  | 學者 專家 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  | 特教 組長 | 輔導 主任 | 校長 |  |  |
| 9月、1月 3月、6月 | 宣導 | 1.進行身心障礙資優教育宣導。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月—1月 3月—6月 | 觀察轉介 | 1.請相關教師、家長觀察轉介疑似身心障礙資優學生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月、11月 | 轉介鑑定 | 1.由特教教師彙整相關資料，填寫鑑定轉介表及取得家長同意書，轉介學生接受相關鑑定評量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月、12月 | 安置通報 | 1.鑑定通過之身心障礙資優學生適性安置，並上網通報。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月、1月 | 身心障礙資優課程規畫 | 1.安排教學輔導教師。 2.依學生優弱勢能力安排教學輔導課程及內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月、1月 | 擬定學校身心障礙資優教育實施計畫 | 擬定本校實施計畫及預定經費(由學校相關經費編列報局) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月—1月 3月—6月 | 宣導活動─ 親職講座 | 講題：身心障礙資賦優異學生的發掘與轉介 |  |  |  |  |  |  |  | （） | 全校家長 |
| 9月—1月 3月—6月 | 宣導活動─ 特教知能研習 | 講題：身心障礙資賦優異學生的發掘與轉介 |  |  |  |  |  |  |  | （） | 全校教師 |
| 9月、2月 | 定期召開親師座談會 | 1.說明身心障礙資優教育實施計畫、個別化教育計畫（IEP）或個別輔導計畫(IGP)內容 2.提供課程修正意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月—1月 3月—6月 | 實施課程教學 | 聘請特教老師進行學習輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月、6月 | 檢討修正課程教學 | 定期討論個案之日常表現及身心障礙資優課程實施現況並加以修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月、6月 | 召開期末檢討會 | 1.運用自我檢核表進行執行情形檢核。 2.報告本年度身心障礙資優學生學習輔導及融合教育情形。 3.檢討本年度身心障礙資優實施情形並提出建議。 4.擬定次年度實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  | （） |  |

六、師    資：本校特教老師、外聘資優班專長老師

七、預期成效：發掘並提供身心障礙資優學生，優質學習環境、適性教學輔導措施及充分發展學習機會，以激發學生優勢潛能，增進學生適性發展。

八、經    費：未設資優(資源)班學校，辦理身心障礙資優教育所需經費，由教育局視實際需求酌予補助，預算明細如附件。

九、本計畫陳高雄市政府教育局核准後實施。