臺北縣長安國民小學五年二班試辦「推動班級讀書會方案」實施計畫表

| 編號 | （免填） |  |  |  | 申請學校 |  |  | 七星區長安國小 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請方式 (請依實際申請情況勾選) | ( ˇ)原班級申請： 五年 二 班 ( )跨年級，請說明： ( )跨班級，請說明： ( )社團，請說明： ( )其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參與學生數 | 30人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教師姓名 | 高嘒君 |  |  |  | 聯絡電話 |  |  | 25599897 |  |  |  |
| E-MAIL | Joana.gao@msa.hinet.net |  |  |  | 手機號碼 |  |  | 0922800203 |  |  |  |
| 承辦主任 | 楊玉葉 |  |  |  | 聯絡電話 |  |  | 86480944轉231 |  |  |  |
| E-MAIL | yan1943245@gmail.com |  |  |  | 手機號碼 |  |  | 0953433919 |  |  |  |
| 試辦目的 | - 藉由班級讀書會落實學生閱讀知能的養成。 - 建構班級讀書會有效策略與資源分享的平台。 - 深耕閱讀教育，厚植學生的語文能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程設計 (含推動期程、實施時間、地點…) | ㄧ、實施期程：97年9月24日~98年1月14日 二、實施時間：每週三早自習共讀時間及第一節精進閱讀課 三、實施方式：分組進行 四、地點：五年二班教室及學校故事屋 五、活動內容： 1. 9/24 (1)共同命名讀書會。 (2)說明讀書會即將進行的書目。 (3)說明讀書會進行方式。 (4)簡單介紹-西遊記以引起動機。 (5)擬定出五個子題，讓學生分五組負責閱讀其中一個子題。 ＊花果山美猴王 ＊七十二變 ＊如意金箍棒 ＊齊天大聖 ＊大鬧天宮 (6)週五請學生於假日閱讀固定進度。 2. 10/1 (1)請學生針對該組負責閱讀的子題，分組討論故事中的大意、架構、寫作手法、主要人物的個性特質及心得。 (2)各組歸納討論結果並上台報告。 3. 10/8~10/22 ◎改編故事 (1)老師引導各組擬定故事主題、方向及主角。 (2)各組討論編寫故事。 (3)分享改編後的故事，發表方式不拘，可鼓勵孩子多樣性，例：畫圖、演戲等。 4. 10/29~ 11/05 ◎超級星光戲劇pk大賽 (1)學生分組上台將自己組改編的故事演出來。 (2)各組進行pk賽。 (3)台下尚未輪到的同學當評審評分。 (4)選出前三名星光戲劇組。 (5)評審講評-討論各組戲劇演出的優缺點 (6)宣佈下週進行前三名pk。 5. 11/12~11/19 (1)上週pk賽前三名再次進行pk。 (2)其他組扮演評審於最後戲劇結束給予講評。 (3)選出超級星光戲劇第一名。 6. 11/26~12/03 (1)以戲劇第一名的劇本進行工作分配。 (2)其他同學可幫忙做道具。 (3)進行第一次排演。 (4)排演後大家針對演出提出建議。 7. 12/10~12/17 (1)進行第二次排演。 8. 12/24 ◎班級讀書會饗宴 (1)準備茶點。 (2)邀請班上家長及學校行政人員觀賞。 9. 12/31 ◎成果發表 (1) 製作邀請卡。 (2) 邀請校內老師觀賞。 (3)於故事屋成果表演。 10. 01/07~01/14 (1)兒童早會時間表演給全校學生欣賞 (2)書面資料展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力資源安排 (如：班親會資源的協助…) | 班級讀書會組織： ㄧ.行政組 - 召集人：林永蒼校長 - 副召集人：楊玉葉主任 - 設備支援：王美惠主任 - 學生生活輔導：楊漢隆主任 - 活動支援：親師協會 二.活動組 1.總領導人：高嘒君老師 2.小組領導人：各組學生代表 3.器材設備負責人：班親會辜媽媽 4.表演組負責人：班親會林媽媽 5.製作道具指導人：施茂智組長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生學習成效評估 | 1.經由閱讀的活動，學生能養成喜愛閱讀的好習慣。 2.經由心得分享的活動，學生能養成專心聆聽及口述報告的技巧。 3.經由表演的活動，學生能提升視覺藝術與表演藝術的素養。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 (如:資源整合等..) | 1.充分運用社區圖書館設備、本校圖書室及故事屋的設備，提供班級 讀書會進行活動。 2.結合故事媽媽級班親會人力協助推廣班級讀書會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預期成效 | 1.透過班級讀書會帶動親子共讀，營造書香家庭。 2.透過班級讀書會的成果發表，期使全校學生樂在閱讀，提升學校讀書 風氣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費概算 (業務費) | 目次 | 項 目 | 單 位 |  |  | 數量 | 單價 |  |  | 小計 | 備 註 |
|  | 1 | 圖書 | 本 |  |  | 5 | 400 |  |  | 2000 |  |
|  | 2 | 文具紙張 | 批 |  |  | 1 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 3 | 獎品 | 批 |  |  | 1 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總 計 |  | 5000 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助經費：新台幣 5000元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助經費：新台幣 元整 |  |  |  | 審查意見 |  |  |  |  |  |  |  |

註：一、請用正楷或電腦打字方式撰寫，並以條列方式簡明敘述。

二、申請表請蓋學校關防，版面不足時請自行影印使用。

三、校內若有同時有多個班級提出申請，請分別填寫摘要表。

四、補助項目需與試辦方案有關，且專款專用。

五、補助科目為經常門預算，請勿編列資本門項目。

承辦人：                    主任：                     校長：

臺北縣    國民小學試辦「推動班級讀書會方案」實施計畫表

| 編號 | （免填） |  |  |  | 申請學校 |  |  | 區 國小 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請方式 (請依實際申請情況勾選) | ( )原班級申請： 年 班 ( )跨年級，請說明： ( )跨班級，請說明： ( )社團，請說明： ( )其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參與學生數 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教師姓名 |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  | 手機號碼 |  |  |  |  |  |  |
| 承辦主任 |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  | 手機號碼 |  |  |  |  |  |  |
| 試辦目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 課程設計 (含推動期程、實施時間、地點…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力資源安排 (如：班親會資源的協助…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生學習成效評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 (如:資源整合等..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預期成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費概算 (業務費) | 目次 | 項 目 | 單 位 |  |  | 數量 | 單價 |  |  | 小計 | 備 註 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 總 計 |  | 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助經費：新台幣 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助經費：新台幣 元整 |  |  |  | 審查意見 |  |  |  |  |  |  |  |

註：一、請用正楷或電腦打字方式撰寫，並以條列方式簡明敘述。

二、申請表請蓋學校關防，版面不足時請自行影印使用。

三、校內若有同時有多個班級提出申請，請分別填寫摘要表。

四、補助項目需與試辦方案有關，且專款專用。

五、補助科目為經常門預算，請勿編列資本門項目。

承辦人：                    主任：                     校長：