99年度屏東縣西勢國小「教師專業學習社群」實施計畫

- 依據

  - 國民教育法。

  - 國民中小學九年一貫課程綱要。

  - 教育部補助辦理精進教學計畫要點

  - 本縣辦理精進教學年度計畫

- 學校現況與需求評估

| 因素 | S(優勢) | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校背景 | 全校11班，學生248人屬於小型學校校園環境幽美學生活動空間多 | 學生人數逐年下降 | 發展學校特色 | 家長仍無法擺脫傳統成績掛帥的想法 | 積極爭取補助 |
| 學生特質 | 純樸純樸天真、活潑善良 | 文化刺激不足 | 本性善良可塑性高 | 隔代教養與單親個案多 | 提供多元教學活動 |
| 教師資源 | 教師平均年齡低於四十歲 年輕有活力 | 專業科目的師資不足 | 教師對教學有濃厚興趣 | 教師須兼辦行政工作，影響教學品質 | 積極參與相關研習 |

基於上述背景分析，若能基於學生的特質、教師的資源優勢及現有硬體設備等因素，提供學生多元學習空間，以發展學校教育特色，則必能水到渠成。

- 教師專業社群運作之整體規劃說明

1、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

2、透過教師專業學習社群，創造經驗交流與成長學習，以增進教學知能。

3、涵養校園教學專業文化，增進教師教學之研究風氣。

4、發展學校特色，以成為學習型組織學校，符應西勢願景。

- 實施期程：99年2月起至100年1月止

- 經費：由教育部精進課堂教學能力計畫子計畫三補助

- 活動結束後，承辦學校依權責給予相關人員敘獎鼓勵。

本計畫經教育處陳報教育部核准後實施。

99年度屏東縣西勢國小

「教師專業學習社群」資料彙整表

| 班級數： 11 班 |  |  |  |  | 學生人數： 248 人 |  |  |  |  |  | 教師數： 16 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 |  | 溫曉風 |  |  |  | 聯絡電話 | 7793474 |  | E-mail |  | Wendy4680@yahoo.com.tw |  |  |
| 承辦人 |  | 吳宇斌 | 職稱 | 教導主任 |  | 聯絡電話 | 7793474 |  | E-mail |  | Ntptc.tw@msa.hinet.net |  |  |
| 教師專業學習社群類型： 1.年級別 2.學科/領域/學群 3.學校任務 4.專業發展主題 5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 社群名稱 |  |  |  |  |  |  | 社群類型 (請填代號) |  | 參與人數 |  | 申請場次 | 申請經費 |
| 1 | 建構閱讀教學模式與評量 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 9 |  | 14 | 19000 |
| 2 | 引導兒童音樂欣賞 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 12 | 15000 |
| 3 | 性別平等教育專業成長與教學研究 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 12 | 14000 |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 38 | 48000 |
| 社群小計 | 總計共 3 群 1.年級別 群 2.學科/領域/學群 1 群 3.學校任務 群 4.專業發展主題 2 群 5.其 他 群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費小計 | 48000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦主任：　吳宇斌　　　 會計：　洪春美　　　　校　長：    溫曉風

99年度屏東縣西勢國小

「建構閱讀教學模式與評量」教師專業學習社群申請書

| 社群名稱 | 建構閱讀教學模式與評量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | □年級別 □學科/領域/學群 □學校任務 ■專業發展主題 □其他(請註明： ) |  |  |  |  |  |
| 召 集 人 | 魯慧敏 | 聯絡電話 |  | 7793474 | E-mail | lulumy4823@xuite.net |
| 組成目的 | 根據PIRLS的定義，閱讀素養包括了： 1. 能夠理解並運用書寫語言的能力。 2. 能夠從各式各樣的文章中建構出意義。 3. 能從閱讀中學習。 4. 參與學校及生活中閱讀社群的活動。 5. 由閱讀獲得樂趣。 而閱讀的發展可以分成兩個層次：學習閱讀所需要的能力以及經由閱讀學習新知識。在國小階段包括了識字、基本的文體概念和理解，並透過閱讀來學習其他知識。因此閱讀素養是競爭力養成的基礎。 本社群的目標是藉由參與教師實際教學的經驗交流、分享，並透過專家的指導等方式，建構有效的教學模式與評量方法，藉以提昇學生閱讀素養。 |  |  |  |  |  |
| 社群成員 | 姓名 |  | 任教科目或年級 |  |  |  |
|  | 魯慧敏 |  | 社會領域、生活領域 / 教務組長 |  |  |  |
|  | 陳麗花 |  | 一年級導師 |  |  |  |
|  | 陳季菊 |  | 二年級導師 |  |  |  |
|  | 楊淑玲 |  | 二年級導師 |  |  |  |
|  | 楊惠華 |  | 三年級導師 |  |  |  |
|  | 陳怡琪 |  | 四年級導師 |  |  |  |
|  | 江惠玲 |  | 五年級導師 |  |  |  |
|  | 簡秀蕊 |  | 五年級導師 |  |  |  |
|  | 趙天民 |  | 六年級導師 |  |  |  |
| 一、年度目標： 1.藉由實務經驗交流與分享，研討提升閱讀素養的有效方法。 2.透過教室觀察及討論，精進教師閱讀教學方法。 3.充實教師專業知能，透過研究建立有效的教學與評量模式，以提昇閱讀教學品質。 4..透過學者專家指導，提昇教師專業知能。 5.彼此分享閱讀教學方法、閱讀素材及資源，共同開發閱讀教學課程內容。 6.以網路進行主題研討，激發創意以提昇社群成員的閱讀教學能力。 二、預定進行方式（可複選）： ■教學觀察與回饋 ■主題探討（含專書、影帶） ■主題經驗分享 ■教學檔案製作 ■專題講座 □新進教師輔導 □標竿楷模學習 ■新課程發展 ■教學方法創新 □教學媒材研發 □行動研究 □協同備課 ■同儕省思對話 □案例分析 ■專業領域研討 ■其他 社區資源結盟＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、年度進度規劃： 場次; 日期/ 時間; 實施內容; 實施方式; 講師/ 主持人; 地點/備註. 1; 99/03/05 1500~1700; 社群發展研討及工作分配; 同儕省思與對話; 魯慧敏; 教師研究室. 2; 99/03/19 1500~1700; 閱讀教學與讀報教育經驗交流與分享; 主題探討、同儕省思與對話; 趙天民; 教師研究室. 3; 99/04/16 1500~1700; 網路資源探索：NIE台灣讀報教育資源網介紹; 主題探討、同儕省思與對話; 魯慧敏; 電腦教室. 4; 99/04/30 1500~1700; 「讀報教育與閱讀素養提升」關聯性及策略研討; 主題探討、教學方法創新; 簡秀蕊; 教師研究室. 5; 99/05/12 1330~1630; 專題演講：建構閱讀評量模式(一); 專題講座; 張麗麗教授; 視聽教室. 6; 99/05/28 1500~1700; 閱讀教學教室觀察討論; 教學觀察與回饋、同儕省思與對話; 陳怡琪; 教師研究室. 7; 99/06/25 1500~1700; 閱讀教學與評量模式研討; 主題探討、教學方法創新; 江惠玲; 教師研究室. 8; 99/09/17 1500~1700; 引領思維教學實務研討; 主題探討、教學方法創新; 楊淑玲; 教師研究室. 9; 99/9/29 1330~1630; 專題演講：建構閱讀評量模式(二); 專題講座; 張麗麗教授; 視聽教室. 10; 99/10/29 1500~1700; 閱讀教學與評量模式研討; 主題探討、教學方法創新; 陳季菊; 教師研究室. 11; 99/11/17 1330~1630; PIRLS試題分析; 主題探討、教學方法創新; 陳麗花; 教師研究室. 12; 99/12/03 1500~1700; 網路讀書會實施方法研討; 主題探討、教學方法創新; 趙天民; 電腦教室. 13; 99/12/24 1500~1700; 閱讀教學活動設計交流分享; 主題探討、同儕省思與對話; 魯慧敏; 教師研究室. 14; 100/01/07 1500~1700; 檢討與省思; 教學檔案製作、同儕省思對話; 魯慧敏; 教師研究室. 四、預期效益與檢核方式： 預期效益; 具體檢核方式. 配合「讀報教育」教學活動，交流與分享實施心得，精進實施方式。; 彙編「讀報教育」多元實施方式與成果. 豐富閱讀教學策略及素材，提升學生學習興趣與成效; 建立閱讀教學活動設計彙編，充實閱讀教學資源. 瞭解閱讀教學成效評估方式與原則，並開發本校閱讀成效評量方法; 參與社群成員共同建立本校閱讀成效評量題庫. 五、學習資源： 1.天下雜誌教育基金會編著（2008.01.28）。閱讀，動起來—閱讀教育行動手冊(附DVD)。台北：天下雜誌。 2.汪培珽(2006)。餵故事書長大的孩子。台北：時報出版。 3.柯華葳 教出閱讀力 天下雜誌 4.林美琴 兒童閱讀新識力──兒童讀書會與班級共讀 天衛文化 3. TIMSS & PIRLS International Study Center http://pirls.bc.edu/ 3.台灣讀報教育資源網 http://www.mdnkids.com/nie/ 4.促進國際閱讀素養研究http://lrn.ncu.edu.tw/pirls/ 六、經費概算表 項次; 內容; 數量; 單位; 單價; 總價; 備註. 業務費; 1; 外聘講座鐘點費; 6; 時; 1600; 9600; 屏東教育大學 張麗麗教授. 2; 講師交通費; 場; 核實編列. 3; 資料蒐集費; 1 1 1 1 1 1 1 1; 本; 240 250 250 220 240 220 250 250; 2640; 購買用於教師專業成長之書籍需開列書單，並說明與社群運作之相關性，同一本至多購買2冊輪流借閱. 4; 印刷費; (1)學習資料; 14; 場; 150; 2100; 每1場得申請200元，每一個社群最多申請3000元. (2)成果報告; 1; 群; 1500; 1500; 每一社群結束時，須完成一份成果報告（六本）. 5; 膳食費; 115; 人; 20; 2560; 每一場研討每人得編列茶水費20元. 雜支; 600; 不得超過6%. 合計; 19000. 總計：新台幣19000元整 備註：業務費得依實際相互勻支。. 附錄：擬採購用於教師專業成長之書單 教師專業成長相關書目; 與專業學習社群運作之相關說明; 本數. 兒童閱讀新識力──兒童讀書會與班級共讀; 閱讀主題探索研討; 1. 閱讀悅有趣－開發孩子閱讀策略的書; 閱讀主題探索研討; 1. 教出閱讀力2：培養Super小讀者; 閱讀主題探索研討; 1. 教出閱讀力; 閱讀主題探索研討; 1. 華語文能力測驗編製:研究與實務; 閱讀主題探索研討; 1. 教出寫作力; 閱讀主題探索研討; 1. 閱讀寫作so easy; 閱讀主題探索研討; 1. 童書久久III 閱讀越有語文力; 閱讀主題探索研討; 1. 承辦主任：吳宇斌 會計：洪春美 校 長：溫曉風 |

九十九年度屏東縣西勢國小

「引導兒童音樂欣賞」教師專業學習社群申請書

| 社群名稱 | 引導兒童音樂欣賞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | □年級別 學科/領域/學群 □學校任務 □專業發展主題 □其他(請註明： ) |  |  |  |  |  |
| 召 集 人 | 陳騏龍 | 聯絡電話 |  | 08-7793747 | E-mail | chilon580228@yahoo.com.tw |
| 組成目的 | 引導兒童音樂欣賞學習社群的成立，在精進教學的目的上，我們分成兩個層面： (一)在教學層面： 1.藉由音樂欣賞教學增加孩子對音樂欣賞學習的機會，尤其是認識及體會音樂世界中所創造魔力，並培養欣賞西洋古典音樂之美的涵養。 2.培養孩子由學習音樂欣賞，更加認識西洋古典音樂世界的美好。 (二)在教師專業成長層面: 1.教師同儕共同進行音樂欣賞的增能活動，除了提昇教師的古典音樂欣賞專業素養，在教學上更能多元化，帶給學生全方位的學習。 2.藉由「古典音樂欣賞社群」的建立，培養老師欣賞音樂的習慣，及提昇教師分享表達的能力，並形成「學習社群」的氛圍及凝聚力。 3.藉由部落格的建置，讓資訊融入課程的資源做同儕分享，豐富教師的教學素材，以達教師專業成長的目的。 4.教學檔案建置網頁化的學習，讓老師從檔案中檢視個人的專業成長，並學習將西洋古典音樂的教學過程及成果做有計畫的檔案整理。 |  |  |  |  |  |
| 社群成員 | 姓名 |  | 任教科目（國/高中）或年級（國小） |  |  |  |
|  | 溫曉風 |  | 校長 |  |  |  |
|  | 吳宇斌 |  | 教導主任 |  |  |  |
|  | 佘紹瑜 |  | 訓導組長 |  |  |  |
|  | 陳騏龍 |  | 音樂教師 |  |  |  |
| 一、年度目標： 1. 建立「古典音樂欣賞社群」學習社群部落格為學習社群學習及互動平台 2. 將97學年度的「音樂欣賞」古典音樂欣賞及音樂欣賞的教案設計全面實施 3. 舉辦教師的古典音樂欣賞及檔案網頁建置的增能研習，提昇教師在古典音樂欣賞及檔案電子化的專業智能及素養 4. 成立「古典音樂欣賞」會心團體，培養教師間共同讀書成長分享的風氣 二、預定進行方式（可複選）： v教學觀察與回饋 □主題探討（含專書、影帶） □主題經驗分享 v教學檔案製作 v專題講座 □新進教師輔導 □標竿楷模學習 v新課程發展 □教學方法創新 v教學媒材研發 □行動研究 ˇ協同備課 v同儕省思對話 □案例分析 v專業領域研討 V引導兒童音樂欣賞教學學習社群部落格內容更新強化，提昇網路學習社群互動學習模式 四、年度進度規劃（至少12次）： 場次; 日期/ 時間; 實施內容; 實施方式; 講師/ 主持人; 地點/備註. 1; 02/26(五) 15:00-16:00; 巴赫音樂的介紹與分享; 增能研習活動; 各年段種子老師; 視聽教室. 2; 03/19(五) 15:00-16:00; 韓德爾音樂的介紹與分享; 增能研習活動; 溫曉風校長; 視聽教室. 3; 04/12(五) 15:00-16:00; 海頓音樂的介紹與分享; 戶外聚會對話; 吳宇斌主任; 戶外聚會. 4; 04/21(三) 14:00-16:00; 西洋古典音樂的介紹與賞析; 專題講座; 外聘: 蔡佩娟老師; 視聽教室. 5; 05/14（五） 15:00-16:00; 莫札特音樂的介紹與分享; 戶外聚會對話; 佘紹瑜老師; 戶外聚會. 6; 06/11(五) 15:00-16:00; 貝多芬音樂的介紹與分享; 教學檔案製作同儕省思對話; 陳騏龍老師; 視聽教室. 7; 06/25（五） 15:00-16:00; 舒伯特音樂的介紹與分享; 教學檔案製作; 陳騏龍老師; 視聽教室. 8; 8/27（五） 15:00-16:00; 孟德爾頌音樂的介紹與分享; 教學檔案製作; 陳騏龍老師; 視聽教室. 9; 9/10（五） 15:00-16:00; 舒曼音樂的介紹與分享; 戶外聚會對話; 吳宇斌主任; 戶外聚會. 10; 10/06（三） 14:00-16:00; 古典音樂風格的介紹與賞析; 專題講座; 外聘:蔡佩娟老師; 視聽教室. 11; 11/5(五) 15:00-16:00; 蕭邦音樂的介紹與分享; 戶外聚會對話; 佘紹瑜老師; 戶外聚會. 12; 12/3(五) 15:00-16:00; 成果分享; 教學檔案製作同儕省思對話; 溫曉風校長; 視聽教室. 五、預期效益與檢核方式： 預期效益; 具體檢核方式. 建立「引導兒童音樂欣賞」學習社群部落格為學習社群學習及互動平台; 社群成員要有使用部落格張貼資料及互動的記錄. 將98學年度的「引導兒童音樂欣賞」的教案設計全面實施; 社群成員繳交學習成果報告，包含學生作品，教學照片、教案設計、教學計畫、內容和省思等. 舉辦教師的引導兒童音樂欣賞檔案及網頁建置增能研習，提昇教師在這兩方面的專業智能及素養; 定期進行引導兒童音樂欣賞教學學習社群的教學資源介紹與及教學檔案分享. 成立「引導兒童音樂欣賞」研習會，培養教師間共同讀書成長分享的風氣; 學習社群在部落格做研習會的心得發表. 六、學習資源： 書籍： 陳春山。《古典魔力克，第一季》。臺北市：財團法人公共電視文化事業，2004年。 陳春山。《古典魔力克，第二季》。臺北市：財團法人公共電視文化事業，2005年。 陳春山。《古典魔力克，第三季》。臺北市：財團法人公共電視文化事業，2006年。 許文龍。《奇美音樂古典音樂家》。台南縣：奇美發展文化事業有限公司。 黃金鷹 (2008)。音樂欣賞。臺北市：東華。 吳婉瑩（2007）。音樂欣賞--彩繪人生的音樂感動。臺北市：華立圖書。 肖復興（2007）。音樂欣賞的十五堂課。臺北市：知識風。 茍彩煥（2007）。音樂欣賞－音樂的要素。臺北市：新文京。 網路： 奇美影音。2009年10月9日。取自：http://www.chimeimovies.com/music/music.asp。 資訊科技融入藝術與人文學習網站。2009年10月9日。取自：http://140.126.32.84/。 項次; 內容; 數量; 單位; 單價; 總價; 備註. 業務費; 1; 外聘講座引言費＊; 2 2; 場; 1000; 2000; 需於計畫中說明邀請對象及引言方向. 2; 外聘講座鐘點費＊＊; 4; 時; 1600; 6400; 需於計畫中說明邀請對象及講授方向. 3; 講師交通費; 核實編列. 4; 資料蒐集費; 1; 批; 2620; 購買用於教師專業成長之書籍需開列書單，並說明與社群運作之相關性，同一本至多購買2冊輪流借閱. 5; 印刷費; (1)學習資料; 12; 場; 150; 1800; 每1場得申請200元，每一個社群最多申請3000元. (2)成果報告; 群; 1000-1500; 1380; 每一社群結束時，須完成一份成果報告（六本）. 6; 膳食費; 40; 人; 20; 800; 每一場研討每人得編列茶水費20元. 雜支; 不得超過6%. 合計; 15000. 總計：新台幣 15000 元整 備註：業務費得依實際相互勻支。. 附錄：擬採購用於教師專業成長之書單 教師專業成長相關書目; 與專業學習社群運作之相關說明; 本數. 《古典魔力克，第一季》1套; 了解自西洋古典音樂家的生平與偉大的作品; 1. 《古典魔力克，第二季》1套; 了解自西洋古典音樂家的生平與偉大的作品; 1. 承辦主任：吳宇斌 會計：洪春美 校 長：溫曉風 |

99年度屏東縣西勢國小

性別平等教育專業成長與教學研究教師專業學習社群申請書

| 社群名稱 | 性別平等教育議題專業成長與教學研究社群 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | □年級別 □學科/領域/學群 □學校任務 █專業發展主題 □其他(請註明： ) |  |  |  |  |  |
| 召 集 人 | 張心怡 | 聯絡電話 |  | 08-7793474 | E-mail | t2209058@ms31.hinet.net |
| 組成目的 | - 社群教師透過生活主題經驗分享，引發生活中性別議題的省思與討論，進而建立社群教師的性別意識 - 利用預定之相關主題探討活動，配合教學活動現場況狀的討論，引領出教學省思語對話，進而回饋到現場教學活動及新課程發展之中 - 進行設定之教學觀察活動，相互協助做出觀察與紀錄，繼而由此引出自我與同儕省思對話及新課程的研發 - 聘請相關領域教授老師，進行專題講座，引發夥伴性別意識及由此與教學活動的連結。 |  |  |  |  |  |
| 社群成員 | 姓名 |  | 任教科目（國/高中）或年級（國小） |  |  |  |
|  | 朱鵷瑾 |  | 國小中高年級綜合活動領域 |  |  |  |
|  | 佘紹瑜 |  | 小高年級自然領域 |  |  |  |
|  | 陳怡琪 |  | 國小中年級 |  |  |  |
|  | 林艾琦 |  | 國小中年級 |  |  |  |
|  | 周庭禎 |  | 國小中年級 |  |  |  |
|  | 張心怡 |  | 國小高年級 |  |  |  |
| 一、年度目標： 1.社群教師性別意識及性別教育的雙重專業成長 2.透過課程與教學方法研發兼具活潑及生活性結合的教學媒材 3.提升學同性別平等意識，培養學童多元尊重的雙眼 4.引發並埋下性別平等教育的種子(教師) 二、預定進行方式（可複選）： █教學觀察與回饋 ■主題探討（含專書、影帶） ■主題經驗分享 ■教學檔案製作 ■專題講座 □新進教師輔導 □標竿楷模學習 ■新課程發展 □教學方法創新 ■教學媒材研發 □行動研究 ■協同備課 ■同儕省思對話 □案例分析 □專業領域研討 □其他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、年度進度規劃（至少12次）： 場次; 日期/ 時間; 實施內容; 實施方式; 講師/ 主持人; 地點/備註. 1; 99/ 02/ 10 (三) pm.2:00-4:00; 主題經驗分享; 將社群夥伴平時之生活經驗與性別議題做一聯結語對話，用以引發夥伴的性別省思; 社群召集人; 社群召集人教室. 2; 02/24 (三) pm.2:00-4:00; 主題探討; 鯨騎士影片欣賞; 社群召集人; 社群召集人教室. 3; 03/12 (五) pm.3:00-4:00; 主題探討、主題經驗分享、教學媒材發展及新課程研發結合實施; 大年初一回娘家及性平圖畫書集之專書導讀及閱讀分享; 社群召集人; 社群召集人教室. 4; 04/07 (三) pm.2:00-4:00; 同儕省思對話; 主題探討(影片欣賞及性平書籍)之作業單引領討論分享; 社群召集人; 社群召集人教室. 5; 05/19 (三) pm.2:00-4:00; 專題講座; 性別意識覺醒與性別省思; 高師大游美惠教授; 本校視聽教室. 6; 06/01-04(二-五) 課堂授課時間; 教學觀察與回饋; 社群夥伴以性別記錄單記錄課堂師生互動; 社群夥伴; 社群夥伴課堂教室. 7; 06/09 (三) pm.2:00-4:00; 教學觀察與回饋; 課堂師生互動記錄單探討; 社群召集人; 社群召集人教室. 8; 8/2(一) am.9:00-12:00; 教學檔案製作; 結合主題經驗分享、主題探討、同儕省思對話、教學觀察與回饋…等活動紀錄與成果，與自我教學省思製成統整教學檔案。; 社群夥伴; 社群夥伴課堂教室. 9; 10/13 (三) pm.2:00-4:00; 專題講座; 性別平等教育課程指標與課程設計; 本校視聽教室. 10; 10/29 (五) pm.3:00-4:00; 新課程發展&協同備課; 共同探討與發展可融入的教學活動設計並進行備課; 社群夥伴; 社群召集人教室. 11; 11/01-12 課堂授課時間; 新課程發展; 實施新課程並以學童作業單及教學者心得省思為回饋; 社群夥伴; 社群夥伴課堂教室. 12; 12/24 (五) pm.3:00-4:00; 教學檔案製作; 結合主題經驗分享、主題探討、同儕省思對話、教學觀察與回饋…等活動紀錄與成果，與自我教學省思製成統整教學檔案。; 社群夥伴; 社群夥伴課堂教室. 四、預期效益與檢核方式： 預期效益; 具體檢核方式. 社群教師性別意識及性別教育的雙重專業成長; 經驗分享引領單記錄、教學活動設計. 透過課程與教學方法研發兼具活潑及生活性結合的教學媒材; 新課程發展(教學活動設計)及同儕省思對話記錄. 提升學童性別平等意識，培養學童多元尊重的胸懷; 新課程研發及教學活動成果作業單及教學省思紀錄. 引發並埋下性別平等教育的種子(教師); 教學檔案製作及同儕省思對話記錄. 五、學習資源： 性別平等教育中心 性別平等教育季刊 高師大性別平等教育所 六、經費概算表 項次; 內容; 數量; 單位; 單價; 總價; 備註. 業務費; 1; 外聘講座引言費＊; 0; 場; 1000; 0. 2; 外聘講座鐘點費＊＊; 4; 時; 1600; 6400; 高師大游美惠教授(2時) 高雄縣黃筱晶主任(2時). 3; 講師交通費; 0. 4; 資料蒐集費; 1 1 1 1 1 1 1 - 2 - 2 - 2; 本 本 本 本 本 本; 180 420 250 280 260 250 250 250 250; 2390; 大年初一回娘家 朱家故事 頑皮公主不出嫁 奧利佛是個娘娘腔 威廉的洋娃娃 爸爸媽媽不住一起了 好事成雙 有什麼毛病 家族相簿. 5; 印刷費; (1)學習資料; 12; 場; 150; 1800. (2)成果報告; 1; 群; 1000-1500; 1500. 6; 膳食費; 60; 人; 20; 1200. 雜支; 雜支; 1; 式; 600; 710; 配合教學檔案製作使用. 合計; 14000. 總計：新台幣14000 整 備註：業務費得依實際相互勻支。. 註：1.外聘講座（含大專校院教授與校外中小學教師）引言並參與討論，每社群計畫申請以三次為限。 2.外聘講座（含大專校院教授與校外中小學教師）演講鐘點費，每社群計畫申請以 三次為限。 3.校內教師分享不得支領引言費或鐘點費。 附錄：擬採購用於教師專業成長之書單 教師專業成長相關書目; 與專業學習社群運作之相關說明; 本數. 大年初一回娘家; 主題探討使用專書; 1. 朱家故事; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 頑皮公主不出嫁; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 奧利佛是個娘娘腔; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 威廉的洋娃娃; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 爸媽不住在一起了; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 好事成雙; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 有什麼毛病; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 家族相簿; 新課程發展、教學媒材研發; 1. 承辦主任：吳宇斌 會計：洪春美 校 長：溫曉風 |

99年度屏東縣西勢國小「教師專業學習社群」摘要表

| 主辦學校 | 專業成長活動 或行動方案名稱 | 內 容 簡 述 （課程性質、活動方式、場次等） | 執行期間 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西勢國小 | 1. 建構閱讀教學模式與評量社群 | 課程性質：專業發展主題 活動方式：教學觀察與回饋、主題探討、主題經驗分享、教學檔案製作、專題講座、新課程發展、教學方法創新、同儕省思對話 、專業領域研討 場次：14場 | 99.2~100.1 | 19000 |
|  | 2. 引導兒童音樂欣賞社群 | 課程性質：學科領域發展 活動方式： 教學觀察與回饋、教學檔案製作、專題講座、新課程發展、教學媒材研發、同儕省思對、專業領域研討 場次：12場 | 99.2~100.1 | 15000 |
|  | 3. 性別平等教育議題專業成長與教學研究社群 | 課程性質：專業發展主題 活動方式： 教學觀察與回饋、主題探討、主題經驗分享、教學檔案製作、專題講座、新課程發展、教學媒材研發 場次：12場 | 99.2~100.1 | 14000 |

99年度屏東縣西勢國小「教師專業學習社群」提要表

| 辦理學校 | 西勢國小 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專業成長活動 或行動方案名稱 | 1. 建構閱讀教學模式與評量社群 | 2. 引導兒童音樂欣賞社群 | 3. 性別平等教育議題專業成長與教學研究社群 |
| 活動型態 | 專業發展主題 | 學科領域發展 | 專業發展主題 |
| 相關領域或議題 | 語文領域 | 藝術與人文領域 | 性別議題 |
| 辦理期程 | 99.2~100.1 | 99.2~100.1 | 99.2~100.1 |
| 辦理地點 | 西勢國小 | 西勢國小 | 西勢國小 |
| 辦理場次 | 14 | 12 | 12 |
| 實施對象 | 本校老師 | 本校老師 | 本校老師 |
| 預計人數 | 9 | 4 | 6 |
| 經費編列 | 19000 | 15000 | 14000 |
| 目標及效益 | 1.藉由實務經驗交流與分享，研討提升閱讀素養的有效方法。 2.透過教室觀察及討論，精進教師閱讀教學方法。 3.充實教師專業知能，透過研究建立有效的教學與評量模式，以提昇閱讀教學品質。 4.透過學者專家指導，提昇教師專業知能。 5.彼此分享閱讀教學方法、閱讀素材及資源，共同開發閱讀教學課程內容。 6.以網路進行主題研討，激發創意以提昇社群成員的閱讀教學能力。 | 1.建立「古典音樂欣賞社群」學習社群部落格為學習社群學習及互動平台 2.將97學年度的「音樂欣賞」古典音樂欣賞及音樂欣賞的教案設計全面實施 3.舉辦教師的古典音樂欣賞及檔案網頁建置的增能研習，提昇教師在古典音樂欣賞及檔案電子化的專業智能及素養 4.成立「古典音樂欣賞」會心團體，培養教師間共同讀書成長分享的風氣 | 1.社群教師性別意識及性別教育的雙重專業成長 2.透過課程與教學方法研發兼具活潑及生活性結合的教學媒材 3.提升學同性別平等意識，培養學童多元尊重的雙眼 4.引發並埋下性別平等教育的種子(教師) |
| 內容簡述 | 希望藉由參與教師實際教學的經驗交流、分享，並透過專家的指導等方式，建構有效的教學模式與評量方法，藉以提昇學生閱讀素養。 | 1.教師同儕共同進行音樂欣賞的增能活動，除了提昇教師的古典音樂欣賞專業素養，在教學上更能多元化，帶給學生全方位的學習。 2.藉由「古典音樂欣賞社群」的建立，培養老師欣賞音樂的習慣，及提昇教師分享表達的能力，並形成「學習社群」的氛圍及凝聚力。 3.藉由部落格的建置，讓資訊融入課程的資源做同儕分享，豐富教師的教學素材，以達教師專業成長的目的。 4.教學檔案建置網頁化的學習，讓老師從檔案中檢視個人的專業成長，並學習將西洋古典音樂的教學過程及成果做有計畫的檔案整理。 | 1.社群教師透過生活主題經驗分享，引發生活中性別議題的省思與討論，進而建立社群教師的性別意識 2.利用預定之相關主題探討活動，配合教學活動現場況狀的討論，引領出教學省思語對話，進而回饋到現場教學活動及新課程發展之中 3.進行設定之教學觀察活動，相互協助做出觀察與紀錄，繼而由此引出自我與同儕省思對話及新課程的研發 4.聘請相關領域教授老師，進行專題講座，引發夥伴性別意識及由此與教學活動的連結。 |
| 備 註 |  |  |  |