苗栗縣立三灣國民中學九十七學年度生涯發展教育暨技職教育宣導實施計劃

一．依據：（一）教育部中部辦公室95年7月3日教中（三）字第0950510171號函

（二）本校技藝教育改革方案──國中生涯發展教育實施計劃

二．目的：（一）基於九年一貫課程之精神，使學生注重自我覺察、生涯覺察與試探，以擴展生涯發展之信心

（二）認識工作世界，並學習如何增進生涯發展基本能力，充分掌握個人生涯性向、興趣，人格、價值觀等特質

（三）瞭解教育、社會及工作間的關係，運用社會資源與個人潛能，培養規劃生涯發展的能力，以適應社會環境的變遷

三．時間：（一）生涯宣導月：九十六年九月

（二）技職宣導月：九十七年四月

四．性質：（一）自我覺察，職業探索：七年級　　　　（二）職業試探，認識職科：八年級

（三）適性發展，生涯規劃：九年級

五．活動內容：

| 實施 項目 | 實 施 主 題 | 實 施 對 象 | 實施日程 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 活動宣導與親職講座 | 宣導生涯融入式教學課程設計 １.各領域相關職業 ２.從事職業相關技能 ３.本地需求之職業順位 ４.相關職業未來展望 ５.本校生涯發展教育之推展 | １.課發會成員 | 期初課發會議 97.8.29 | 教務處 召開 |
|  |  | ２.各領域召集人 | 97.8月 |  |
|  |  | ３.全校家長 | 全校家長日 97.9月 |  |
| （二） 課程設計說明 | １.生涯融入式教學設計學習單 ２.設計職業技能探索活動 | １.各領域教研會 | 97.9月 | 教務處 召開 |
|  |  | ２.各領域召集人 | 97.9月 |  |
| （三） 課程教學 | 各領域課程融入式教學 | 全校各領域師生 | 97. 10／1～10／31 | 採用各領域學習單 |
| （四） 職業試探 | １.職科教學 ２.實務操作 ３.參觀工廠 | 八年級 | 97.12月中 98.3月中 | 中興商工、未定合作 |
| （五） 認識職科 | 職業類科簡介 | 全校 | 97學年度 | 海報宣導 |
| （六） 認識職校 | 生涯博覽會 | 九年級（指定參觀） | 98.6月上旬 | 各高中職 |
| （七） 技藝教育成果展 | 職校職業類科特色展示 | 八年級（安排班群參觀） 受獎學生 | 98.4月下旬 |  |
| （八） 生涯專題 | 職業宣導簡介 | 全校 | 97學年度 | 採用海報宣導、專題講座 |
| （九） 生涯檔案 | - 生涯檔案說明 - 生涯檔案製作 - 生涯檔案檢查 - 生涯檔案比賽 - 生涯檔案頒獎 | 全校 | 97學年度 |  |
| （十）多元入學說明 | 1.多元入學方案 2.國中基測說明 3.實用技能學程 | 九年級 | 97.3月 | 採用海報宣導、手冊、專題講座 |
| （十一）技藝教育宣導 | - 說明技藝教育學程 - 調查學生意願 - 投票決定合作學校及開設職群 - 實用技能學程申請規定 | 九年級參加技藝教 育之學生 | 98.4月 |  |
| （十二） 相關測驗 | １.鑑定學生性向、興趣程度。 ２.結果記載B卡 | 七、八、九年級 | 97學年度 |  |
| （十二） 實用技能學程 | - 審查報名資料。 - 填寫國中學生生涯檔案輔導表 - 辦理報名作業 | 符合規定之學生 | 98.6月 |  |
|  |  |  | 98.7月 |  |

六．經費：縣府專案補助款。

七．本計劃奉校長核可後實施，修正時亦同