- 教育部學幼童視力保健三年計畫第一年執行計畫

- 壹、計畫目的

為達成減緩學幼童視力不良率之計畫目標，分別從預防與矯治觀點，有效減緩5-6歲及12歲學幼童近視上升比率，有效減緩學幼童高度近視增加比率，早期發現及追蹤學幼童視力異常，加強學校教師、學童及家長之視力保健專業知能。

- 貳、實施對象

以5-12歲學童之本身、主要照顧者（包含家長、教師、眼科醫師）及從事學幼童視力檢查、複檢及矯治工作之有關人員（包含學校護理人員、衛生所護理人員、眼科門診工作人員）為對象，加強視力保健措施。

- 參、具體內容

- 一、推動愛eye實務工作

（一）全國學幼童98學年度視力不良率偏高縣市之國小列冊管理。

（二）辦理視力不良率偏高之縣市及國小專題檢討座談會，瞭解其視力不良率攀高主因。

（三）輔導視力不良率偏高國小針對其視力不良率攀高主因，訂定預

防與追蹤矯治之行動方案。

（四）輔導視力不良率偏高國小針對近視度數高及近視度數加深較快

之學幼童，進行個案管理。

（五）輔導視力不良率偏高國小檢討視力篩檢方法、工具及流程，建立視力不良學幼童轉介標準化作業程序。

（六）檢討預防與追蹤矯治之行動方案的實施成效。

- 二、建立眼科醫師到校服務機制

（一）協助視力不良率偏高縣市之國小，邀請附近之眼科醫師建立合作夥伴關係。

（二）辦理各縣市之國小推薦合作之眼科醫師參加座談會，商討「眼科醫師到校服務」之內容及方式。

（三）編撰眼科醫師到校服務手冊。

（四）訂定眼科醫師到校服務之權利與義務契約（含發給聘書）。

（五）辦理「眼科醫師到校服務」眼科醫師研習活動。

（六）辦理「眼科醫師到校服務」學校承辦人員研習活動。

（七）遴選50所國小試辦「眼科醫師到校服務」模式，逐年增加試辦校數。

（八）檢討眼科醫師到校服務實施成效。

- 三、落實視力保健技能生活化

（一）建立視力保健諮詢輔導專家名單，作為全國學校辦理視力保健專題研習講師或專業輔導人力。

（二）辦理視力保健諮詢輔導專家座談會，研討目前視力保健政策重點、推動方針及諮詢輔導策略。

（三）維護視力保健宣導教材資料庫網站，鼓勵師生、家長及民眾上網搜尋運用。

（四）分送視力保健宣導教材至國小，融入國小課程教學、閱讀書單及生活教育活動中，辦理視力保健學藝活動。

（五）要求縣市政府督導國小，落實學幼童按「視力保健生活檢核表」實踐視力保健行為，教師按「視力保健教師檢核表」輔導學生實踐視力保健行為。

（六）設計視力保健基本技能自我評量表，提供學校給予表現優良學生獎勵。

（七）由各縣市政府分別辦理1場校際成果觀摩會，推薦課後活動能以戶外或大肢體活動為主的國小，報告其辦理方式及心得，或邀請視力不良率最低之學校發表視力保健推動創意，表揚視力保健生活檢核表連續滿分的學童及其家長，予以獎勵，並擇優作為後續之推廣視力保健生活技能之示範範例，在「台灣愛眼日」中加以表揚。

- 肆、預期目標

- 針對50所試辦「眼科醫師到校服務」之國小學校，其預期績效目標如下：

- 學童視力不良比率下降1%。

- 學童近視人數增加比率不高於1%。

- 學童高度近視比率零成長。

- 學童斜弱視的準確度達100％、篩檢異常者接受複查比率達100％、經複檢確診者之矯治率達80％以上。

- 加強學校教師、學童及家長之視力保健專業知能。