基隆市暖暖區八堵國民小學97學年度母語日活動計畫

- 依據：

一、教育部95.6.21台語字第0950087762B號令發布之「高級中等以下學校及幼稚園推動台灣母語日活動實施要點」。

二、基隆市推動高級中等以下學校及幼稚園台灣母語日實施計畫。

- 目的：

一、推動母語日活動，使學生在趣味化、生活化過程中，認識本土文化。

二、配合課程綱要，營造多元的學習情境，生動有去的教學活動，進而使學生感受本土語言之美，進而建立愛鄉與關懷社會之人本情懷。

參、辦理時間：
97年9月12日至98年6月底

- 辦理地點：
基隆市八堵國小校內

- 工作分配及執掌：

| 職稱 | 姓名 | 工作項目 | 執掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 蕭玉盞 | 督導總理 | 督導母語日教育計畫之執行 | 校長 |
| 副召集人 | 顏安秀 | 活動規劃 | - 策劃母語日活動 - 協助規劃融入課程實施 三、各項活動進度控管 | 教學主任 |
| 副召集人 | 駱欣梅 | 情境布置 | 協助規劃融入環境布置工作 | 總務主任 |
| 執行秘書 | 劉芊伶 張志傑 | 執行 | - 母語日教育計畫之實施 - 小小說書人與希望樹下講古辦理 - 場地布置和活動攝影 - 母語日成果編輯 | 教務組長 學務組長 |
| 教學組 | 黃佳玉 | 客語教學 | 每週五大家來講客負責老師 |  |
|  | 汪碧珠 | 客語教學 | 客語教案製作 |  |
|  | 李莉華 | 客語協辦 | 協助製作客語教學成果 |  |
|  | 柯超翔 | 閩南語教學 | 課程教學進度之控管 |  |
|  | 吳國偉 | 閩南語教學 | 課程教學進度之控管 |  |
|  | 連明偉 | 閩南語教學 | 課程教學進度之控管 |  |
| 場地組 | 唐維珍 | 場地布置 | 配合各項活動場地布置 |  |

- 辦理方式：

  - 希望樹下講古：

（一）每週五第二大節下課辦理。

（二）招募義工「故事媽媽」，在本校特有的希望樹下，用閩南語講鄉野故事，讓學生在聽故事中接觸閩南語。

  - 本土童謠欣賞：

選輯適當本土語歌謠，利用午休及打掃時間，透過全校播音設備廣播，讓學生在輕鬆無壓力的方式中，就能對台灣本土語歌謠朗朗上口。

  - 小小說書人：

（一）每週一兒童朝會時辦理。

（二）一學期各班排定兩次，導師指導學生透過各式本土語言，以說書、相聲、介紹、戲劇等各種方式呈現。

四、大家來講客：

（一）每週五兒童朝會時辦理。

（二）學校擅長客語之教師帶領全校學生學習客語俗諺，用簡單客語做活動，再把教材張貼於公佈欄供學生學習。

五、本土語言班級成果發表：

於接近期末時辦理各班本土語言班級成果發表，學生以裝扮、歌唱、表演，活潑的展現一學期以來本土語所學。

六、閱讀暨本土語言推廣講座：

（一）辦理閱讀暨本土語言推廣講座，聘請專家學者蒞校指導。

- 經由推廣講座，使老師學習新的教學技巧、分享成功的經驗，進而使自己的教學更進步。

- 活動期程：

（上學期）

|  | 97.9 | 97.10 | 97.11 | 97.12 | 98.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 希望樹下講古 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 本土童謠欣賞 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 小小說書人 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 大家來講客 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 教學技巧分享讀書會 | ■■ |  |  |  |  |
| 成果發表 |  |  |  | ■■ |  |
| 閱讀暨本土語言推廣講座 |  |  |  | ■■■■ |  |

（下學期）

|  | 98.02 | 98.03 | 98.04 | 98.05 | 98.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 希望樹下講古 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 本土童謠欣賞 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 小小說書人 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 大家來講客 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |  |  |  |  |
| 教學技巧分享讀書會 | ■■ |  |  |  |  |
| 成果發表 |  |  |  | ■■ |  |
| 閱讀暨本土語言推廣講座 |  |  |  | ■■■■ |  |

- 預期效益：

  - 發揮教師專業，個別化和多元化教學方式，滿足學生學習需求。

  - 將九年一貫本土語教學內涵，逐步融入各科教學和日常生活，擴大本土語使用空間。

  - 經由活動辦理，使學生更能開口以本土語言對話，進而對鄉土文化有更深入瞭解，並能學習欣賞。

  - 透過研習對話、引入社會資源、活化教師教學，以進行多層次的提升教學品質。

玖、經費來源：教育部專款補助

拾、經費概算：

（上學期）

| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 獎品 （希望樹下講古、大家來講客、成果發表） | 份 | 60 | 180 | 10800 |  |
| 2 | 場地布置費 （希望樹下講古、成果發表、研習場地） | 場 | 2500 | 4 | 10000 |  |
| 3 | 資料蒐集費 （小小說書人、大家來講客、教學技巧讀書會、閱讀暨本土語言推廣研習） | 式 | 9000 | 1 | 9000 |  |
| 9 | 主持費 （教學技巧分享讀書會） | 人 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 11 | 講座鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 6 | 9600 | 3時*2 |
| 12 | 講座助理鐘點費 | 時 | 800 | 6 | 4800 | 3時*2 |
| 13 | 印刷費（講義教材） | 本 | 120 | 70 | 8400 | 35本*2 |
| 16 | 印刷費（成果手冊） | 本 | 250 | 20 | 5000 | 10本*2 |
| 15 | 研習茶水費 | 人 | 20 | 70 | 1400 | 35人*2 |
| 19 | 彩色碳粉匣（一套） | 套 | 16000 | 1 | 16000 | 共四色 |
| 21 | 雜支（5%） | 式 | 4000 | 1 | 4000 |  |
| 總數 |  |  |  | 80000 |  |  |

（下學期）

| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 獎品 （希望樹下講古、大家來講客、成果發表） | 份 | 60 | 180 | 10800 |  |
| 2 | 場地布置費 （希望樹下講古、成果發表、研習場地） | 場 | 2500 | 4 | 10000 |  |
| 3 | 資料蒐集費 （小小說書人、大家來講客、教學技巧讀書會、閱讀暨本土語言推廣研習） | 式 | 9000 | 1 | 9000 |  |
| 9 | 主持費 （教學技巧分享讀書會） | 人 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 11 | 講座鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 6 | 9600 | 3時*2 |
| 12 | 講座助理鐘點費 | 時 | 800 | 6 | 4800 | 3時*2 |
| 13 | 印刷費（講義教材） | 本 | 120 | 70 | 8400 | 35本*2 |
| 16 | 印刷費（成果手冊） | 本 | 250 | 20 | 5000 | 10本*2 |
| 15 | 研習茶水費 | 人 | 20 | 70 | 1400 | 35人*2 |
| 19 | 彩色碳粉匣（一套） | 套 | 16000 | 1 | 16000 | 共四色 |
| 21 | 雜支（5%） | 式 | 4000 | 1 | 4000 |  |
| 總數 |  |  |  | 80000 |  |  |

拾壹、獎勵：承辦本活動之有關人員，依規辦理敘獎。

拾貳、本實施計畫經教育部核定後實施，修正時亦同。