屏東縣竹林國民小學101學年度推動環境教育實施計畫

壹、依據

一、環境教育法第19條。

二、加強學校環境教育三年實施計畫。

三、屏東縣101年度環境教育輔導小組工作重點。

四、學校本位課程計畫

貳、目標

一、透過教育過程，提供獲得保護及改善環境所需的知識、態度、技能及價值觀。

二、以人文理念和科學方法，致力於自然生態保育，及環境資源的合理經營，以培養永續經營的理念。

三、倡導珍惜資源，確立經濟發展與環境保護互益互存的理念。

四、推動環境倫理與主動積極的環境行動，提昇生活環境品質。

叁、實施策略

一、成立「環境教育輔導小組」。

二、發展校本課程融入環境教育。

三、落實校園環境整潔及環保行動。

四、結合優質場域辦理環境教育校外教學。

五、強化教職員工生的環境教育知能與素養

肆、執行期間：101年8月1日至102年7月30日。

伍、實施項目、內容及方式：

| 項 目 | 內 容 | 進 行 方 式 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、推動校園環境教育實施計畫 | (一)訂定永續校園環境管理計畫 | 1.訂定並發展符合當地特色的永續校園環境管理計畫。 2.整合家長及社區資源參與校園環境管理。 3.推動校園環境稽核實務，以強化校園環境管理 | 總 務 處 |
|  | （二）執行校園 環境管理 | 1.採行綠建築觀念，以建構及修繕房舍、設施、場所。 2.營造本土生物多樣性校園生態環境。 3.倡導節約能源，逐步改善省水省電措施。 |  |
|  | (三)發揮環保小組組織功能 | 1.成立環境教育輔導小組（附件一） 2.每學期定期檢討輔導小組工作執行情形。 3.結合社區家長義工媽媽成立環保志工隊（附件二）。 4.成立環保小尖兵服務隊。（附件三）。 |  |
| 二、落實環境教育教學 | （一）辦理融入式教學活動 （二）舉辦環境教育教學活動 | 1.各教師利用機會教育融入教學。 2.設計環境教育教案，分享教學資源。 3.配合環境政策、重大議題等，辦理宣導活動。 1.設置環境教育網頁、環境教育宣導專欄及場所。 2.配合教師週三進修，辦理環境教育相關研討活動。 | 教 導 處 |
| 三、推動環境教育工作 | （一）舉辦環境保護相關活動 | 1.舉辦有關環境寓教於樂的活動。 2.舉辦環保教育宣導。 3.結合相關資源及在地環境特色進行環教活動。 | 教 導 處 |
|  | （二）落實推動生活環保 | 1.推行校園垃圾減量、資源回收。 2.使用再生能源、水資源回收再利用及使用省水省電器材。 3.加強校園辦理省資源、低污染、綠色消費、綠色採購等生活環保教育宣導活動。 4.結合家長及社區推動校園環境保護服務工作。 5.辦理家長成長團體，宣導環境教育正確觀念。 |  |
| 四、落實校園環境清 、美 化綠化工 作 | （一）維護校園 環境清潔 (二)落實美化 綠化工作 | 1.落實全校維護校園整潔工作 2.妥善處理研究、教學後之廢液及廢棄物。 1.廣植花木，修剪樹木，加強校園美化綠化活動， 達減碳效果。 2.珍愛校園老樹行動 | 總 務 處 |

陸、工作組織

| 職稱 | 姓名 | 職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任 委員 | 鄒美華 | 校 長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 顧問 | 潘宏谷 | 顧 問 | 擔任本校環保環境教育顧問 |
| 執行 秘書 | 阮惠華 | 教導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 總幹事 | 陳鵬全 | 訓導組長 | 負責向師生進行環保教育宣導及辦理相關宣導競賽、提供環保教育之衛生輔導、諮詢等事宜。 |
| 委員 | 張雅婷 | 教務組長 | 環境教育教材之發展與推行相關藝文活動 建立校園垃圾減量及資源品回收系統。 |
| 委員 | 鐘敏翠 | 總務主任 | 校園綠美化及環境污染之管制、支援環境教育活動所需器材及設備 |
| 委員 | 阮旭揚 | 家長代表 | 協助整合社區資源，做為推動環境教育之後盾 |
| 委員 | 張邵瑜、顏碧琦 吳宏益、利文傑 鍾佳燁、張靜雯 | 各年段 教師代表 | 協助各項活動之推展及各項教學活動的進行 |
| 委員 | 蕭雅文 | 護 理 師 | 負責環境衛生及登革熱防治宣導事項。 |
| 委員 | 陳惠珍 | 工 友 | 校園環境維護及整理並協助資源回收相關事項 |

柒、預期效益

(一)透過師生及家長的參與，共創符合生態原則、安全舒適、且具本土性的校園環境。

(二)落實校園環保工作及產生主動積極的環境行動。

捌、本計畫經校長核准後實施，修正補充亦同。

| 承辦人： | 總務主任： | 校長： |
| --- | --- | --- |
|  | 教導主任： |  |