基隆市「學校社區攜手行、打造數位新願景」
電腦冬令營計畫

一、依據：基隆市97年度資訊教育推動細部計畫

二、目的

（一）透過系列數位活動，推廣資訊教育

（二）匯集科技教育資源，提升社區能力

（三）藉由落實資訊學習，親子攜手參與

（四）結合學校社區動力，打造共同願景

（五）擴展全方數位視野，創建E化社區

三、辦理時間：98年2月2日（一）至98年2月6日（五）

每日上午8：20至12：20

四、參加人員：暖暖區各國小親子組隊，每隊2人，優先錄取報名前20隊，學員共40人，備取3隊。

五、指導單位：基隆市政府教育處

六、主辦單位：基隆市八堵國民小學

七、協辦單位：基隆市暖暖區各國民小學

八、辦理方式：

（一）暖暖區各國小協助宣導、報名事宜。

（二）延聘電腦教師就「電腦基礎」、「網路搜尋」、「美工繪圖」、「生活實用軟體」四大主題授課。

（三）上課模式採實機操作，配合每主題安排練習題目。

（四）視情況採學員分組競賽模式，增進學習趣味。

（五）「美工繪圖」課後，各組產出之作品，列印呈現公開展覽。

（六）承上點，展覽期間辦理組員票選，取優勝三組，冬令營結束前辦理結業式，請本營團長授證及公開頒獎。

（七）成果製作採編列成冊方式辦理，內容含計畫、海報、照片、課程簡報、作品、回饋問卷等，活動結束後一個月內，連同光碟與成果冊，報教育處辦理核結事宜。

九、工作分配：

| 職稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 學管科長兼電腦冬令營團長 | 江志敏 | 督導電腦冬令營各項事務與成果 |
| 八堵國小校長兼電腦冬令營執行總幹事 | 蕭玉盞 | 綜理與掌控電腦冬令營各項事務 |
| 八堵國小教學主任兼電腦冬令營執行秘書 | 顏安秀 | 計畫編寫、掌握活動整體進行、聯繫與經費控管核銷。 |
| 八堵國小總務主任 | 駱欣梅 | 辦理採購、課務安排、場地布置等。 |
| 八堵國小教務組長 | 劉芊伶 | 協助報名事宜、活動支援與成果冊製作。 |
| 八堵國小資訊教師 | 吳國偉 | 課務協助、照相錄影、資料保存、成果上網、機器維護、作品列印與展示等。 |
| 八堵國小教師 | 董又菁 | 協助報名事宜、活動支援與成果冊製作。 |

十、營隊課程表：

|  | 2月2日（一） | 2月3日（二） | 2月4日（三） | 2月5日（四） | 2月6日（五） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8：20~8：40 | 報到 始業式 | 報到 | 報到 | 報到 | 報到 |
| 8：40~10：10 | 電腦認識 | 網路認識 | 電腦繪圖（一） | 生活實用軟體課程（一） | 實作與產出 |
| 10：10～10：30 | 中場休息 交流互動 | 中場休息 交流互動 | 中場休息 交流互動 | 中場休息 交流互動 | 中場休息 交流互動 |
| 10：30～12：00 | 電腦週邊認識與使用 | 網路資料蒐集 | 電腦繪圖（二） | 生活實用軟體課程（二） | 成果發表暨作品講評 結業式 |
| 12：00～12：20 | 作業交代 | 作業觀摩 作業交代 | 作業觀摩 作業交代 | 作業觀摩 作業交代 |  |
| 12：20～ | 快樂賦歸 | 快樂賦歸 | 快樂賦歸 | 快樂賦歸 | 收穫滿行囊 |

課程表附註：

- 電腦繪圖課所教授軟體為Ulead Photoimpact 12和非常好色6.0。

- 生活實用軟體課程教授軟體為Microsoft Office，視學員程度與需求進行文書處理（word）、試算表處理「excel」或簡報處理「power point」等課程。

- 以上所需授課軟體，本校皆有正式版授權。

十一、預期成果：

- 資訊技巧別擔憂，信手拈來任遨遊。

- 學校社區攜手走，資源融合互交流。

- 親子學習添樂趣，同步成長增歡喜。

- 創意作品共分享，能力提升喜洋洋。

十二、經費編列：如附件一。

十三、獎勵：本案辦理完竣後，承辦及協辦有功人員，覈實予以敘獎。

十四、本計畫經市府核可後執行，修正時亦同。