高雄市右昌國民小學97學年度新生始業輔導暨親職教育實施計畫

- 依據：本校97學年度輔導工作實施計畫辦理。

- 目的：

- 設計溫馨、活潑的迎新活動，協助新生穩健、快樂、充滿信心的跨出人生旅程最重要的第一步。

- 輔導一年級新生做好就學心理準備，引發其喜愛來校、盼望上課的心情。

- 輔導一年級新生認識學習環境，了解作息時間，適應學校有規律的生活及學習。

- 主辦單位：輔導室

- 協辦單位：教務處、學務處、總務處及一年級級任導師

- 實施時間：97年9月1日上午08：00至11：00

- 實施地點：信義樓地下禮堂。

- 實施對象：一年級新生暨家長

- 實施活動內容：

| 編號 | 時間 | 活動名稱 | 活動地點 | 活動內容簡述（含預定參加人數） | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08：00 ¦ 08：25 | 相見歡 | 各班教室 | 1.新生報到 2.家長至各班教室，並由導師講解資料填寫事宜 3.親師生歡喜初見面 | 級任老師 引導志工 大愛媽嗎 | 各班教室佈置 |
| 2 | 08：30 ¦ 09：10 | 校務實況及校長經營理念報告 | 信義樓地下室禮堂 | 1.8：25家長至地下禮堂 2.校長、主任與家長相見歡 3.校長經營理念報告及主任報告校務實況 | 方校長淑娟 蘇世明主任 林權騰主任 陳菁萍主任 李瑞菊主任 | 音控、簽到簿..等 |
| 3 | 09：10 ¦ 09：40 | 親職講座 | 信義樓地下室禮堂 | 1.輔導主任愛的叮嚀－ 小一父母我最行 | 李瑞菊主任 | 回饋表 |
| 4 | 09：40 ¦ 09：50 | 健康宣導 | 信義樓地下室禮堂 | 1.營養師為孩子健康把關 2.健康促進學校宣導－健康飲食 | 黃鶴珍營養師 | 回饋表 |
| 5 | 09：55 ¦ 10：50 | 迎新活動 | 信義樓地下室禮堂 | 1.奇奇帶動唱 2.手語表演-種樹 3.說故事 4.特別的禮物給特別的妳 5.校長愛的祝福 | 校長 李瑞菊主任 劉淑蘭老師 奇奇 大愛媽嗎 |  |
| 7 | 11：00 | 快樂賦歸 |  |  |  |  |

九、經費預算：約12000元擬由本校相關經費勻支。

| 編號 | 名稱 | 內容 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 識別證名牌 | 給志工及六年級愛心大哥哥姊姊配戴，以做為識別之用 | 約500元 |  |
| 2 | 佈置迎新會場素材 | 玄關、家長始業說明會場佈置。 | 約2000元 | 海報、氣球、彩帶 |
| 3 | 禮物 | 特別的禮物給特別的妳 | 7500元 | 每生約25元 25元×300人＝7500元 |
| 4 | 獎品 | 愛心大哥哥姊姊完成任務後的獎勵品 | 2000元 | 每人100元共20人 100元×20人＝2000元 |
| 合計 |  |  | 12000元 |  |

十、工作分配：

| 組 別 | 負責人 | 工作內容 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總督導 | 校長 方淑娟 | 綜理督導新生始業式工作。 |  |  |
| 行政組 | 李瑞菊 蘇世明 林權騰 陳菁萍 | 負責計畫、綜理新生始業式工作 | 97.08.11 |  |
| 資料、連繫組 | 劉淑蘭 一年級導師 | 1.資料製作、裝訂 2.迎新活動連繫 3.禮品購置 | 97.08.15 |  |
| 場地、佈置組 | 郭智晉 吳維貞 鄭雅蓮 美工組志工 志工團 | 1.校門迎新步道佈置 2.地下禮堂會場佈置 3.程序表、活動名稱大字、歡 迎海報、會場標示 4.椅子安排、位置分配 5.準備茶水、鋼杯 | 97.08.29 |  |
| 攝影組 | 陳玉心 林佳儀 | 1.活動錄影 2.活動照相 | 97.09.01 |  |
| 音控組 | 蔣榮德 宋旻翰 黃文亮 | 1..場地音響、冷氣 2.電腦操作、音控 | 97.08.29 97.09.01 |  |
| 交通組 | 陳福村 | 引導家長車輛排放整齊 | 97.09.01 |  |

十一 、本計畫陳校長核可後實施，修正亦同。

承辦單位            教務主任             總務主任              校長

學務主任             會計主任

附件一  迎新活動---大手拉小手幸福跟著走活動流程

| 時間 | 活動內容 | 承辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9：50~9：55 | 整隊集合 進場音樂：天地好像一個大 課堂 | 各班導師 | 大愛媽媽 |
| 10：00~10：20 | 奇奇帶動唱 | 輔導室 | 肯德基 |
| 10：25~10：30 | 手語歌表演－種樹 | 大愛媽媽 | 各班導師 |
| 10：30~10：40 | 說故事 | 輔導室 | 劉淑蘭 |
| 10：40~10：50 | 愛的祝福 1校長嘉勉 2贈送見面禮 | 輔導室 | 各班導師 |
| 10：50~11：00 | 快樂賦歸 | 各班導師 | 大愛媽媽 |