附件2-1

學校類型：一般  □偏遠(含特偏)

學 校 別：□國中  國小

學校名稱：屏東縣獅子鄉內獅國小學

聯 絡 人：安慧珍老師

屏東縣申請教育部『99年度偏遠國中小學推動閱讀實施計畫』

書面審查資料

兒童深耕閱讀計劃

申請學校：屏東縣獅子鄉內獅國民小學

附件2之2

|  |  |  |  |  |  |  | ▓申請表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □核定表 |  |  |  |  |
| 申請單位：屏東縣內獅國小 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：兒童深耕閱讀 |  |  |  |
| 計畫期程： 99年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：30580 元，申請金額：30000元，自籌款：580元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： XXXX部：………………元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  |  | 單價（元） |  | 數量 | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） | 說明 |
| 人 事 費 | 外聘講師費 |  | 1600 |  | 1 | 1600 |  | 閱讀藝術嘉年華－藝術講座 |  |  |  |
|  | 手工書教學講師費 |  | 1600 |  | 1 | 1600 |  | 閱讀藝術嘉年華-藝術體驗活動 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 班級共讀材料 費 |  | 2000 |  | 6 | 12000 |  | 讀報教育-訂閱國語日報與國語週刊 |  |  |  |
|  | 手工書材料費 |  | 100 |  | 140 | 14000 |  | 閱讀藝術嘉年華-藝術體驗活動 |  |  |  |
|  | 班級共讀獎品 |  | 100 |  | 6 | 600 |  | 有獎徵答獎品 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 26600 |  |  |  |  |  |
| 雜支 | 成果製作 |  | 780 |  | 1 | 780 |  |  |  |  |  |
| 設 備 及 投 資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*5%】編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： □全額補助 □部分補助 【補助比率 ％】 □酌予補助 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □依核撥結報作業要點辦理 （□繳回 □不繳回） □其他（請備註說明） |  |

附件2-3

屏東縣內獅國小99年度閱讀推動實施計畫

一、依據：教育部「悅讀101-教育部國民中小學閱讀實施計畫」辦理。

二、目的：

1.有效啟動閱讀推動策略，有效提升學生閱讀興趣與成效。

2.營造兒童閱讀情境，讓閱讀融入學習經驗及生活脈絡。

3.培養兒童閱讀能力，奠定終身閱讀的習慣與興趣。

4.建立校園優質閱讀氛圍，提昇學校推動兒童閱讀效能。

三、指導單位：屏東縣政府

四、實施期程：99年1月至100年12月

五、實施對象：全體學生

六、具體實施策略：

| 實施策略 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| （一）成立「兒 童閱讀小組」 執行閱讀計畫 | 1.推動小組負責本活動之策劃及推動工 作。 2.組織成員包含學校行政人員、家長 會、社區發展協會代表、本校教師等。 |  |
| （二）推廣校 園閱讀活動 | 1.徵求退休教師、社區熱心媽媽、故事 協會與行動書車合作進行閱讀輔導活動。 2.協助學校充實圖書設備、幫助各班成立 圖書專櫃、閱讀角。 3.學校本位課程-閱讀教學活動。 - 圖書借閱活動。 - 學生閱讀學習檔案。 |  |
| （三）辦理校 內教師閱讀研 習 | 1.辦理教師週三進修。 2.推動教師讀書會。 3.建立教師閱讀教學檔案。 | 每學期各辦一場 |
| （四）建立兒 童閱讀專屬網 站 | 1.委由學校資訊教師設置兒童閱讀專屬網頁。 2.網頁中提供之資訊項目包含 （1）本校推動閱讀運動各項計畫 （2）各學年兒童建議書單 （3）活動花絮 （4）心得分享園地 （5）相關網站連結 |  |
| （五）推動親 子共讀活動 | 1.辦理學校家長親子共讀活動。 2.聯繫社區發展協會，建立親子共讀社區推動聯絡窗。 |  |
| （六）班級共 讀－讀報教育 | 1.推動班級讀報教育。 2.進行剪報教學活動 3.剪報（剪貼簿）分享與表揚 | 附件一 |
| （七）閱讀藝 術劇嘉年華 | - 邀請枋寮F3藝文特區老師指導。 - 以藝術結合閱讀並融入各項議題，以 達教育之目的。 | 特色閱讀活動（附件三） |
| （八）將優良 閱讀心得寫作 張貼表揚 | 將辦理閱讀心得寫作比賽之得獎作品，張貼於公佈欄讓師生共享，並予以公開表揚。 |  |
| （九）舉辦全 校書香閱讀博 覽會活動 | 學期末邀請社區家長參加各班級閱讀活動成果發表，並做有系統之導覽。 |  |
| （十）我讀故 我寫 | 1.鼓勵參與校外閱讀心得寫作投稿。 2.凡作品被刊登者，依學校獎勵辦法表揚。 |  |

七、年度推動行事曆（以甘特圖呈現）：

| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）成立「兒童閱讀小組」執行閱讀計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）推廣 校園閱讀活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）辦理 校內教師閱 讀研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）建 立、更新兒 童閱讀專屬 網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）推動 親子共讀活 動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）班級 共讀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）閱讀 藝術嘉年華 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）心得 分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）書香 閱讀博覽會 活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）我讀 故我寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、預期效益：

1.所有學生均能將兒童閱讀列為學習的一部分並隨機融入各領域之教學

中。

2.本校學生一年內至少閱讀三十本以上之優良讀物。

3.藉彙整閱讀技巧、教學策略、閱讀媒材，全面發展有效的閱讀環境。

4.展示閱讀成果，分享閱讀經驗，養成閱讀習慣，建立終身學習基礎。

5.經由閱讀淨化心靈，培養健全人格，端正社會風氣，共創祥和社會。

6.提升教師閱讀知能及教學策略，能編寫相關教案及學習單。

九、經費預算：詳如經費申請表

十、本計畫經校長核准後實施，修正時亦同。

附件一

屏東縣內獅國民小學推動閱讀實施計畫99年度深耕閱讀活動

班級共讀-讀報教育實施計劃

壹、依據：教育部「悅讀101-教育部國民中小學閱讀實施計畫」辦理

貳、目標：

一、推動弱勢兒童閱讀，以利教育機會平等之落實。

二、經夥伴共讀，分享閱讀樂趣，提昇閱讀品質，養成學習探索的能力。

三、藉由讀報主題的探究，延伸閱讀的視野。

四、透過閱讀活動推展，增進閱讀的質與量，塑造主動閱讀的優質風氣。

五、鼓勵家長、故事志工協助學校推展讀報教育。

參、指導單位：屏東縣政府

肆、承辦單位：屏東縣內獅國小

伍、參加對象：內獅國民小學一至六年級在籍學生

陸、實施日期：99年2月~12月

柒、指導老師：班級導師、各班級科任老師

捌、實施方式：

一、每日提供三年級各班報紙1 份，供教師教學及學生閱讀使用。

二、利用導師時間、晨間共讀、彈性課程或閱讀課進行閱讀活動。

三、配合報紙內容進行時事教育、社會關懷、寫作欣賞等導讀活動。

四、鼓勵學生發表各類作品，例如：投稿國語日報、校外徵文等。

五、舉辦作文、心得寫作、朗讀、字音字形等比賽，提升學生語文能

力。

六、利用家長座談會鼓勵家長、故事志工協助學校推展讀報教育。

玖、教學內容：

一、上臺朗讀分享心情小語：

（一） 於99年2月至99年12月期間，提供每班每天一份報紙，作為

教材。

（二）由教師指導學生進行以報紙為教材的學習活動，每天指導一位

小朋友利用導師時間朗讀一篇前一天報紙上的文章，給全班小

朋友欣賞，文章內容由師生共定。

（三）原則上讓每位小朋友都有上台發表的機會，但是班上低成就學

生，如果真的無法念完一篇文章，請老師自行斟酌安排。

（四） 建議老師先規畫輪值表公佈在公佈欄，可讓學生先準備。

（五）指定同學朗讀之後，由同學給予優點轟炸，增強上台同學的信

心及朗讀勇氣。

二、剪報活動：利用收集的舊報紙，讓全班同學進行剪報並張貼於剪貼

簿上，由老師指導學生抒寫心得或佳句摘錄，營造積極

的閱讀氣氛。

三、有獎徵答：配合報紙內容進行有獎徵答，提高同學的興趣。

四、鼓勵學生發表各類作品：例如：投稿國語日報、徵文、徵圖活動等。

五、故事志工協助學校推展讀報教育。

拾、成效評估方式：

一、鼓勵學生發表各類作品，並投稿國語日報、各項徵文活動。

二、辦理讀報教育教學成果展示活動。

三、彙編讀報教育實施成果冊。

拾壹、經費概算：

| 經 費 項 目 |  | 單價 | 數量 | 總價 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業 務 費 | 共讀教材 訂閱報紙 | 2000 | 六班 | 12000 | 國語日報（中高年級）、國語週刊（低年級） |
|  | 共讀獎品 | 100 | 六班 | 600 | 有獎徵答獎品 |
| 合計 |  | 12600元 |  |  |  |

拾、預期效益：

一、提高家長重視學生閱讀習慣與能力。

二、提升學生閱讀的興趣與能力，養成閱讀的好習慣。

三、增進學生獨立思考、覺察問題與解決問題的能力。

拾貳、本計劃經校長批准陳教育處核備後實施，修正時亦同。

承辦人：安慧珍         教導主任：李淑芬         校長：林春枝

附件二

屏東縣內獅國民小學推動閱讀實施計畫99年度深耕閱讀活動

特色閱讀－閱讀藝術嘉年華實施計劃

壹、依據：教育部「悅讀101-教育部國民中小學閱讀實施計畫」辦理

貳、目標：藉由藝術欣賞及交流座談以提昇其社區閱讀生活的風氣及帶動

活力。

參、指導單位：屏東縣政府

肆、承辦單位：屏東縣內獅國小

伍、參加對象：：全體師生、社區家長。

陸、實施日期：99年11月6日

柒、實施內容：

| 堂次 | 活動主題 | 活動內容與說明 | 帶領人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 藝術講座 | 「暖身故事」 --嗚、嗚、嗚！ 藝術列車啟動了！！讓故事搭起橋樑引領兒童進入豐富多彩的藝術花園中，探索閱讀樂趣 | 枋寮 F3 藝術村作家 |
| 二 | 藝術體驗活動 | 手工書製作 ～乘著閱讀列車，進入故事花園中，多元且充滿趣味的讀山讀海讀自己從藝術中體驗閱讀樂 | 枋寮 F3 藝術村作家 各班級導師 |

捌、經費概算

| 經 費 項 目 |  | 單價 | 數量 | 總價 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 事 費 | 外聘講師鐘點費 | 1600 | 1小時 | 1600 | 藝術講座專題演講 |
|  | 手工書教學講師費 | 1600 | 1小時 | 1600 |  |
| 業 務 費 | 手工書製作材料費 | 100 | 140人 | 14000 |  |
| 雜 支 | 影印紙 | 780 | 1式 | 780 | 成果製作 |
| 合計 |  | 17980元 |  |  |  |

玖、預期效益：

一、親身接觸藝術及藝術家的風采以提昇自我學習的能力。

二、製作手工書並能分享成果。

三、認識各類藝術活動並能欣賞、參與創作。

拾、本計劃經校長批准陳教育處核備後實施，修正時亦同。

承辦人：安慧珍         教導主任：李淑芬         校長：林春枝