臺北市中山區中山國民小學100學年度新生家長座談會實施計畫（稿）100.08

一、依據：臺北市中山區中山國小100學年度第一次輔導室處室會議決議事項辦理。

二、目的： （一）實施新生家長親職教育，協助兒童建立良好的學習習慣與態度。

（二）增進家長對學校的了解，建立學校與家庭良好暢通的互動關係。

三、時間：100年8月30日（星期二）上午 8：40 － 11：00。

四、地點：本校會議室。

五、對象：本校一年級新生家長。

六、實施方式：

（一）新生報到時通知並邀請家長共同參與。

（二）報告學校辦學理念及簡介各處室業務。

（三）邀請資深教師進行注音符號直接教學法簡介及幼小銜接說明。

（四）家長意見交流及校務綜合座談。

七、內容及程序：

| 時 間 | 內 容 | 主 持 人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8：30～8：40 | 報 到 | 輔導室 |  |
| 8：40 ~9：00 | 溫馨中山 【學校特色簡介及未來發展願景】 | 校長 |  |
| 9：00 ~ 9：20 | 各處室業務報告 | 各處室主任 |  |
| 9：20 ~ 9：30 | 綜合座談 | 校長及各處室主任 |  |
| 9：30 ~ 11：30 | 親職教育---- 講題：小寶貝長大了！~談幼小銜接 | 輔導主任 | 講座：陳淑惠老師 |

八、工作分配

（ㄧ）、前置工作

| 項次 | 項目內容 | 負責人員 | 協辦人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 統籌活動聯繫有關事項： 邀請校長、各處主任出席 | 輔導室 輔導主任 |  |  |
| 2 | 擬定計畫 | 輔導室 輔導主任 | 輔導組 |  |
| 3 | 準備新生家長宣導資料 | 輔導室 輔導主任 | 資料組 |  |
| 4 | 彙整各處室資料編印 | 輔導室 輔導主任 | 資料組 |  |
| 5 | 海報製作 | 輔導室 輔導主任 | 輔導組 |  |
| 6 | 安排注音符號直接教學法講座 | 輔導室 輔導主任 | 輔導組 |  |
| 7 | 電腦及單槍設備架設 | 輔導室 輔導主任 | 輔導組 |  |
| 8 | 場地佈置（音響、空調、茶水、會場桌椅） | 總務處 總務主任 | 事務人員 |  |
| 9 | 資料印製 | 總務處 | 事務人員 |  |
| 10 | 會場整潔 | 訓導處 衛生組 | 負責打掃班級之導師 |  |
| 11 | 課務安排（安排代課老師） | 教務處 教務主任 | 教學組 |  |

（二）、活動當天

| 項次 | 項目 | 負責人員 | 協辦人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廣播請家長到會議室與會 | 輔導主任 | 輔導祖 |  |
| 2 | 簽到接待、分發相關資料 | 資料組 | 特教組 |  |
| 3 | 會議主持 | 校長 | 輔導主任 |  |
| 4 | 記錄 | 資料組 | 特教組 |  |
| 5 | 拍照 | 輔導組 | 呂佩義生生 |  |

（三）、整理工作

| 項次 | 項目 | 負責人員 | 協辦人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動成果整理 | 輔導主任 | 輔導組 |  |
| 2 | 家長意見彙整 | 資料組 |  |  |
| 3 | 場地復原 | 事務組長 | 事務人員 |  |

九、經費：本活動各項經費由相關項下支應。

十、本計畫陳 校長同意後實施。

輔導組長:    輔導主任:       總務主任:       訓導主任:       教務主任:       校長: