- 桃園縣崙坪國民小學 97 年度 健康促進學校計畫書

一、計畫摘要

本計畫依據世界衛生組織（WHO）健康促進學校的概念，依據學校教職員工生現行問題分析與健康需求評估，擇定以拒絕菸害及檳榔危害防制、視力保健和健康體能等三項為本年度學校推動議題。透過健康促進的推動將健康的概念提升到更高的層次，以增進和諧完滿健康正向之校園社會文化，使個人與環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

二 、 依據

- （一）教育部 97學年度健康促進學校計畫

（二）桃園縣政府教體字第 0970383500號函 。

三、背景說明

本校位處於桃園縣濱海地區，屬觀音鄉內之小學，目前學生數共有301人，編制內教職員工23人。

學區家長職業以農、工為主，由於屬鄉鎮新興地區，對健康生活型態的相關知識愈來愈重視。但仍有部份是隔代教養的學生，受爺爺奶奶的影響，對於重視健康的觀念上需加強， 本學年度全校師生無抽煙情形，仍持續推動戒菸拒檳等健康宣導活動，希望引響社區及家長們全面戒菸拒檳，使達無菸無檳之校園及社區乾淨環保空間。

本校學童齲齒率、視力不良率27.7%及體位過重率偏高在口腔衛生保健上，目前學校推展飯後潔牙 及含氟潄口水二項。但飯後潔牙小朋友都只在午餐後才做，早餐卻少見有小朋友在潔牙，可見小朋友對口腔衛生保健知識的不足。另外，因學校位處於郊區，距中壢市區有七公里，家長往往礙於工作及交通等因素，忽略的帶孩子去做牙齒檢查，而全鄉十所小學目前也只有二所學校有做全校性的齲齒的檢查，對於學生的牙齒保健，實感擔憂。

四、SWOT分析

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） | S(行動策略) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理 環境 | - 學區為鄉村農業環境，無網咖，生活環境單純。 - 學校定期辦理郊區慢跑比賽。 | 1.地處市郊，文化刺激不足 2.交通不甚便利。 3.校門口巷道狹窄，放學時間接送孩童車輛無迴轉空間。 | - 學生人數不多，上下學家長接送交通時間迅速。 | 1.人口負成長造成班級數降低。 | 1.適時的健康教育介入可達健康促進之功能。 2.加強「學校社區化，社區學校化」 |
| 硬體 設備 | - 校內有風雨教室作為室內活動空間。 2.校內擁有大片綠地，活動空間大，有籃球場、足球場及躲避球場，也有200公尺PU跑道。 |  | 1.每學期身高 體重測量，針對體位過重學生予以個案管理。 2.朝會時間固 定跳健康操。 3.目前開設體育相關社團有槌球社、棒球社、羽球 社。三年級以 上安排有游泳課。 | 1.雨天學生室內活動空間稍顯不足 | 1.強化及推展綠色校園活動並結合雙語教學 |
| 教師 資源 | 1.本科系比率高，素質整齊 2.年輕活力，熱誠而有創意 3.教師普遍擁有基本電腦素養 | - 學校學生人數減少，教師流動率偏高。 2.學校屬勇類學校，教職員需身兼數職，以致健康教學活動推廣人力有限。 | 1.部份教師學習意願強 - 教育愛心及熱忱十足 - 人數少，親師及教師間關係良好。 - 一年級新生入學，導師帶領學生認識校園，並教導遊戲安全。 | 1.班級數少，部分領域教師人數不足，協同教學困難 2.業務繁重，兼行政工作，壓力沉重 | 鼓勵教師進修及培養第二專長 |
| 行政 人員 | 1.認真，有熱忱 2.感情和睦 | 1.人手不夠，行政人員有倦怠感。 2.資訊網管人力及經驗不足。 | 1.可支援行政服務、並協助教學部份 | 1.業務繁重，兼教學工作，壓力沉重 2.專職行政人員不足 | 1.落實教訓輔三合一，協調互助 2.強化績效，提升士氣 3.鼓勵在職進修 4.爭取補足員額編制人員 |
| 學 生 | 1.學生純樸，可塑性高 | 1.文化刺激少。 2.對於才藝競賽參與度不高 3.缺乏自信，欠缺主動學習精神 4.學生課後休閒活動傾向於靜態看電視與打電腦，較少參與耗體力的活動如登山、健走等。 | 1.可塑性高 | 1.抵抗外來誘惑之定力薄弱 2.家庭經濟能力較弱 3.主動負責精神待加強 | 1.落實體適能訓練，鍛鍊學生體魄 2.開發學生多元智慧 |
| 家 長 | 1.家長純樸、觀念傳統 2.大部份能尊重學校及教師教學理念 | 1.家長普遍社經地位低落，參與學校事務意願較低 2.家長工作忙碌或隔代教養學生問題不易聯繫及改善。 | 1.開放參與校務及溝通管道 2.學校社區化，吸引家長關心支持 3.導師多和家長聯繫溝通 4.鼓勵家長擔任學校義工 | 1.家長工作忙碌 2 隔代教養情形增多，外籍配偶及單親家庭增多。 3.部分家長認為學生處於發育階段，對過胖體質學生，並不太重視飲食均衡的問題。 | 1.落實班親會的功能，加強家長責任 2.辦理親職講座，提供家長成長的機會，並建立自我健康管理觀念 |
| 社區 參與 | 1.學校與社區資源共享 3.社區熱心人士 | 1.傳統鄉村型社區，資源較貧乏 2.公共設施不足 | 1.「學校社區化，社區學校化」提升社會教育功能 2.清靜校園 |  | 1.多舉辦社區與學校互動之活動 2.利用村民大會等社區活動場合宣導學校政策與措施 3.參與 |

五、計畫目的

（一）落實口腔衛生保健工作，建立口腔保健概念與態度，提高齲齒矯治率。

（二）加強視力保健工作，延緩學童近視發生年齡，降低深度近視對個人健康的衝擊。

（三）建立學生均衡健康飲食習慣及營養衛教知識。

（四）建立無菸校園環境，實施藥物濫用防制宣導教育，建立學生健康行為。

（五）落實體適能教育與活動、健康操帶動，培養教職員工生規律運動習慣。

（六）建立學生健康檢查及傳染病監控資料，發揮早期預防、診斷、治療效果。

（七）推動「學校－家庭」健康營造模式，強化國民健康生活知能。

六、計畫內容（具體說明實施方法及步驟）

| 編 號 | 活動項目 | 實施方式 | 預定實施 日期 | 負責 單位 | 配合 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定學校 衛生政策 | 1.設立學校衛生委員會。 2.組織「校園緊急救護小組」。 3.建立「學生緊急傷病處理辦法」。 | 每年期初 每學期 一次 | 訓導 | 各 處 室 |
| 2 | 建立學生 個人 健康檔案 | 1.每學期實施學生健康檢查 （身高、體重、視力、口腔、尿液、蟯蟲…等）、建立資料檔案並做適當矯治。 2.生長遲滯學生…等體格缺點矯治。 3.特殊疾病學生之建檔及照顧。 4.傳染病管制及照護。 | 97年9月 ~98年6月 | 訓導 | 健康 中心 、 各班 級任 |
| 3 | 實施各項 衛教工作 | 1.實施望遠凝視活動以降低近視發生率。 2.定期口腔檢查、提高齲齒矯治率。 3.加強學童餐後潔牙活動。 4.建立無菸校園環境及舉辦菸害防制宣導活動。訂定每年春暉專案－防菸拒檳防制宣導月 5.成立義工宣導隊或是與家長會合作，輔導學校周遭商店拒賣菸品及檳榔給學生 6.藥物濫用防制宣導教育活動。 7.提供學生均衡營養之午餐。 | 97年9月 ~98年6月 | 訓導 | 健康 中心 、 各班 級任 |
| 4 | 健康教育 課程及活動 | 1. 實施教師週三體育知能研習與教師體適能測驗以提昇教師體育知能。 2. 將相關議題融入「健康與體育」領域中並舉辦課程教學觀摩。 | 97年9月 ~98年6月 | 教務 訓導 | 各班 級任 |
| 5 | 舉辦各項 觀摩活動 | 1.健康操帶動（一—六年級）。 2.課後教師羽球、桌球、瑜珈…活動。 3.視力保健觀摩會（二年級）。 4. 菸害防制宣導（六年級）。 5. 口腔衛生保健觀摩會（五年級）。 | 97年9月 ~98年6月 | 訓導 | 健康 中心 、 各班 級任 、 教導處 |
| 6 | 實施專題 講座、座談會 | 1.營養教育專題演講－營養標示說明。 2. 視力保健專題演講。 3.口腔衛生保健專題演講。 4. 心理衛生講座。 | 97年9月 ~98年6月 | 輔導 訓導 |  |
| 7 | 舉辦各項 競賽活動 | 1. 舉辦書法、壁報、海報、漫畫、作文、標語…等藝文競賽，提昇情境的佈置以增進學習效果。 2. 舉辦運動會健康操表演、滾輪胎、趣味賽、大隊接力暨觀摩活動，以提升學生體能、促進健康。 3. 舉辦奧林匹克體育競賽 美麗新世界、視力多保健（低年級－丟飛盤、 中年級－跳繩、高年級－羽球對抗） | 97年9月 ~98年6月98年4月 | 教務 訓導 |  |
| 8 | 體適能教育、 提倡規律 運動、養成 健康儲蓄觀念 | 1. 每年實施學生體適能檢測並培養學生運動知能及促進運動習慣。 2.提倡並推動教職員工「課後健康運動」活動。 3.實施全校課間活動－健康操及扯鈴、跳繩、羽球，促進身體健康。 4.提倡教職員工課後運動休閒活動 （桌球、羽球、瑜珈、網球…等）。 5.每年舉辦學校四週郊區慢跑運動 | 97年9月 ~98年6月 | 訓導 |  |
| 9 | 建立健康 安全的 校園環境 | 1. 開放學校運動場…等運動設施，以提供社區民眾運動環境，促進健康行為的動力。 2.定期檢查各項校園設施並進行維護工作。 3.建構完善、安全的校園學習環境、以達到學生「無傷病」之目標。 4.使飲水、用水安全無虞。 5.建立無菸、無毒校園環境。 | 經常性 經常性 經常性 經常性 經常性 | 總務處 | 訓導 |
| 10 | 建立「學校－ 家庭」良好 關係 | 1. 藉由開學初舉辦的家長親師座談會，宣導「健康促進學校計劃」之精神和內涵。 2.班級與家長建立良好的聯繫和雙向溝通。 3. 學校與家庭建立友好的互動關係。 | 97年9月 ~98年6月 | 訓導 | 輔導 |

本計畫分三階段進行，分述如下：

第一階段 97.09.01~97.10.01

與全校教職員工觀念溝通，認同此一計畫對全校教職員工生的重要性。認同的教職員工人數比率愈高，則計畫推展的成率也會愈高。具體做法如下
１、邀請專家學者蒞校觀念溝通與建立。
２、爭取認同，如學校護士、資深教師及導師的認同。
３、運用次級團體的力量，提高對本項工作的認同度。
４、對教職員工進行同理心的建立──如果這些學生就是我的小孩……。

第二階段 97.10.11~98.07.01

（一）成立學校健康促進委員會、組成健康促進工作團隊成員包含行政人員代表、家長代表、教師代表及學生代表組成，希望能擴大參與層面。

（二）依據實際需求推動反菸拒檳，落實健康知覺，同時對口腔衛生與視力保健知識的推展與落實行為，促進身體健康。

| 項次 | 實 施 步 驟 | 具 體 行 動 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 問卷調查與評估 | 以簡單的問卷進行初步的調查，以了解本校教師、學生及家長三方面對於菸品、檳榔及口腔衛生的認知與態度。 | 教導主任 校護 |
| 二 | - 建立反煙拒檳與口腔衛生的認知與態度 - 建立視力保健的認知與態度 | 教職員工方面： １、衛教研習 ２、建立HPS溝通平台 學生方面： １、將反菸拒檳、視力保健，融入教學中， 列入課程發展委員會討論事項。 ①國語教學：融入，配合課程 ②社會教學：融入，配合課程 ③藝術與人文：宣導海報 ④健康與體育：融入，配合課程 ⑤自然與科技(生活領域)：融入，配合課程。 家長方面： １、海報宣導 ２、藉助家長會、社區發展協會的力量，宣導口腔衛生及視力保健知識。 ３、辦理家長說明會 | 訓導組長 教學組長 各任課教師 教導主任 各班導師 社區發展協會理事長 |
| 三 | 反菸拒檳、口腔與視力保健行動： | 學生方面： １、餐後潔牙，潔牙小天使的成立，提高成效，並養成習慣。 ２、聘請專科牙醫師蒞校檢查。 ３、通知檢查結果紀錄於健康檢查紀錄卡並發通知單 予家長。 ４、結合學校網站成立HPS Blog。 家長方面： １、推動每天至少減抽一根，或少嚼一顆檳榔。 2、推動每一小時離開電視與電腦活動十分鐘以上，每天運動半小時。 3、上學期配合學校辦理親職教育活動，下學期社區聯合運動會，推展無菸校園與口腔衛生及視力保健活動。 4、推動社區義工，協助推展反菸拒檳口腔及視力保健行動。 | 校護 家長會長 班級導師 總務主任 |
| 四 | 推己及人 | １、培訓幹部及協助推廣。 ２、加強學校志工訓練，成為反菸拒檳，口腔衛生及視力保健推展的先兵。 ３、義工推動，給合崙坪社區發展協會推展。 | 訓導組長 |
| 五 | 表彰行動成就 | １、結合校內原有榮譽制度，對於潔牙小天使及力行口腔及視力衛生保健的學生，給予獎勵。 ２、對於認真推動之教師，報請校長給予適當獎勵。 | 訓導組長 校護 教導主任 |

（三） 疾病預防輔導與追蹤，持續推動反菸拒檳、口腔衛生及視力保健

| 項次 | 實 施 步 驟 | 具 體 行 動 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 資料建檔管理 | １、統計、分析各班及全校檢查結果，並呈校長及相關人員。 ２、健康資料建檔管理。 | 訓導組長 校護 |
| 二 | 預防輔導與追蹤 | １、加強宣導建立個人衛生習慣。 ２、加強追蹤並輔導體格缺點矯治個案複檢情形。 ３、協助弱勢學童就醫事宜（含防蛀封閉劑及視力矯正等）（聯繫家長—電訪、家訪等） | 教導主任 校護 訓導組長 各班導師 |
| 三 | 反菸拒檳、口腔與視力保健行動的持續推展 | 學生方面： １、餐後潔牙，潔牙小天使的成立，提高成效，並養成習慣。 ２、聘請專科牙醫師蒞校檢查。 ３、通知檢查結果紀錄於健康檢查紀錄卡並發通知單 予家長。 ４、結合學校網站成立HPS Blog。 家長方面： １、推動每天至少減抽一根，或少嚼一顆檳榔。 ２、上學期配合學校辦理親職教育活動，下學期社區 聯合運動會，推展無菸校園與口腔衛生、親近自然等保健活動。 |  |
| 四 | 社區家長知能研習及居家之輔導 | 1.提供HPS相關 宣導資料，以供學生及家長參閱。 2. 社區商店願意停止販售菸酒、檳榔給未滿18歲之青少年。 3.配合親職教育辦理家長相關研習（如檳榔及菸害防治、兒保.安全急救教育…等） 4.實施社區衛生保健宣導活動。 5.持續推動「寒、暑期學童衛生保健生活檢核表」 6.結合「社區發展協會」共同推動。 | 訓導組長 教導主任 |

七、計畫預期成效

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量

1、每學期召開學校衛生委員會，檢討各議題的得失，並作成會議記錄以

為改進之依據。

2、蒐集各項活動照片、資料並將活動心得彙集成冊。

（二）成效評量：

- 進行質性訪談，以評估親師生在本校選定議題之推展成效（包括健

康覺察、知識、態度、價值觀、生活技能、行動能力的具體變化）。

2、對全校學生與老師作健康(含拒檳及菸害防治)及飲食營養，視力保健概念問卷調查（含前、後測），比較其差異。

3、透過體適能檢測（含前、後測），了解親師生體位的變化情況。

八、預定進度

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 | 第 9 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １、成立學校健康促進委員會集團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、進行現況分析與需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標與健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬訂學校健康促進計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、執行健康促進計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、建立反煙拒檳與口腔衛生與視力保健的認知、態度與行動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、表彰行動成就 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、人力配置（團隊成員需包括以下三類成員：校長或相關處室主管、健康與體育或相關領域合格教師、校護或相關行政人員，每類至少一名）

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 工 作 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 李明來 | 校長 | 綜理計畫執行相關事宜 |
| 協同主持人 | 葛美芬 | 教導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 柯育華 | 訓導組長 | 研究策劃與進度執行 |
| 協同主持人 | 李治果 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 劉慧玉 | 教務組長 | 網頁設置與維護，健體領域 |
| 研究人員 | 廖財能 | 體育老師 | 健康與體育領域成員，負責健體領域教學活動 |
| 研究人員 | 許韶育 | 校護 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價 |
| 研究人員 | 羅清國 | 社區協會理事長 | 社區活動宣導 |
| 研究人員 | 梁信團 | 家長代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 梁舒涵 | 學生自治鄉長 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |

十、評價指標

（一）      過程評量：

1.      課程設計符合學校本位，並落實計畫、確實執行。

2.      師生共同參與、家長社區配合。

3.      妥善運用經費、志工，宣導防治成效，並得到覺醒健康之重要性。

（二）成效評量：

１、健康狀況：包括師生、家長，皆能重視口腔保健、減少吸食香菸檳榔習慣，加強視力保健，並重視安全教育與心理健康。

２、行為與生活型態：對於口腔及視力保健預防性健康行為能重視、增進口腔保健健康行為、對於危害健康行為得以揚棄，並影響週遭同儕；對於自身安全能主動覺知，並重視心理保持健康狀態。

３、環境因素：營造健康環境、提供健康服務、樹立健康、安全之校園社會文化。

十一、經費編列

單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 金 額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 1600 | 5 | 8,000 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 |
| 印刷費 | 1000 | 一式 | 1,000 | 印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 教具器材費 | 5000 | 一式 | 5,000 | 充實各項宣導教育教學媒體器材 |
| 文具、紙張 | 2000 | 一式 | 2,000 | 油墨、紙張、文具等費用 |
| 獎品 | 5000 | 一式 | 5,000 | 學生健康促進相關競賽之獎品 |
| 雜支 | 4000 | 一式 | 4,000 | 茶水、誤餐費…等 |
| 合計 |  |  | 25,000元 |  |
| 總計 | 新台幣 貳萬伍仟元整 |  |  |  |

承辦人：            主任：             主計：              校長：

以上不足經費，由本校自籌。

學生能說出拒檳無菸的好處，培養口腔衛生習慣。評價指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量

1、每學期召開學校衛生委員會，檢討各議題的得失，並作成會議記錄以

為改進之依據。

2、蒐集各項活動照片、資料並將活動心得彙集成冊。

（二）成效評量：

- 1、進行質性訪談，以評估親師生在本校選定議題之推展成效（包括健

康覺察、知識、態度、價值觀、生活技能、行動能力的具體變化）。

2、對全校學生與老師作健康(含拒檳及菸害防治)及飲食營養概念問卷

調查（含前、後測），比較其差異。

3、透過體適能檢測（含前、後測），了解親師生體位的變化情況。

單位：元

| 項 目 | 單價 | 數量 | 金 額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 1600 | 10 | 16000 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 |
| 印刷費 | 5000 | 一式 | 5,000 | 印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 教具器材費 | 15000 | 一式 | 15,000 | 充實各項宣導教育教學媒體器材 |
| 文具、紙張 | 10000 | 一式 | 10,000 | 油墨、紙張、文具等費用 |
| 獎品 | 10000 | 一式 | 10,000 | 學生健康促進相關競賽之獎品 |
| 場地佈置費 | 5750 | 一式 | 5,750 | 紅布條、佈置用品等 |
| 雜支 | 3250 | 一式 | 3,250 | 茶水費…等 |
| 合計 |  |  | 65,000 |  |
| 總計 | 新台幣 陸萬伍仟元整 |  |  |  |

承辦人：            主任：             主計：              校長：

25000元 以上不足經費，由本校自籌。

（二）實施方法與步驟

1、拒絕菸害及檳榔危害防制

（1）實施方法：融入健康與體育領域，根據能力指標設計單元教學設計並從事教學，從課程著手，推動菸害及檳榔防制教育，從而增進教職員工生對於菸品與檳榔危害的健康覺察、知識、態度、價值觀、生活技能與行動能力，以減少遭受菸品與檳榔危害的人數。並以世界衛生組織（WHO）健康促進學校之「學校衛生政策」、「健康服務」、「個人健康技能」、「學校物質環境」、「學校社會環境」、「社區關係」等六大範疇為軸心為課程設計內容，以期達到健康促進學校為永續經營的目標。

（2）實施步驟：透過教師、學生、家長、社區人士共同對話、參與及執行的模式，群策群力合作，讓教職員工生及社區人士體驗菸害及檳榔的害處，並學會加以拒絕，以經營一個健康的校園與社區，共創美好的未來。

2、學校衛生政策方面

（1）實施方法：旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校衛生政策，以增進全校教職員工生的全人健康。
◎第一階段：成立學校衛生委員會，並組成跨處室團隊，先診斷評估學校自己的健康問題、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，訂定學校健康政策，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。
◎第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。
◎第三階段：進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。

（2）實施步驟：透過訪談、問卷調查等方式，進行學校健康促進之現況分析及需求評估。
◎政策層面：訂（修）定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

◎教育層面：

a.課程介入方面：由課程發展委員會進行統整規劃，將所選定之健康議題融入相關之課

程教學與學習評量。

b.活動介入方面：可藉由推廣活動及辦理訓練的方式增進學校成員之健康知能與行為，

並增強師生互動關係及增進家長及社區等組織之支持與合作。

c.媒體傳播方面：可運用電子媒體（如網站、校園廣播、班親會、宣傳單）等等以傳播健康資訊並引發學校成員及家長的關心及參與。

3、健康飲食方面

（1）實施方法：透過宣導、研習、活動或監控的方式，將健康飲食的概

念傳輸給親師生，並針對體重過重之學生，進行個別指導服務。以期

達到完全健康的身體。

（2）實施步驟：宣導正確的營養概念與正確的飲食觀念，繼而建立正確
         健康的飲食習慣；從校園中的教職員工生推展至家長、社區。

4、健康體能方面

定期檢測學生的體適能，並作初步分析，針對體適能較差之學生，進行個別指導；落實體育課正常教學，舉辦運動性活動如運動會、球類比賽、田徑比賽等。區乾淨環保空間環境。

（二）實施方法與步驟

1、拒絕菸害及檳榔危害防制

（1）實施方法：融入健康與體育領域，根據能力指標設計單元教學設計並從事教學，從課程著手，推動菸害及檳榔防制教育，從而增進教職員工生對於菸品與檳榔危害的健康覺察、知識、態度、價值觀、生活技能與行動能力，以減少遭受菸品與檳榔危害的人數。並以世界衛生組織（WHO）健康促進學校之「學校衛生政策」、「健康服務」、「個人健康技能」、「學校物質環境」、「學校社會環境」、「社區關係」等六大範疇為軸心為課程設計內容，以期達到健康促進學校為永續經營的目標。

（2）實施步驟：透過教師、學生、家長、社區人士共同對話、參與及執行的模式，群策群力合作，讓教職員工生及社區人士體驗菸害及檳榔的害處，並學會加以拒絕，以經營一個健康的校園與社區，共創美好的未來。

2、學校衛生政策方面

（1）實施方法：旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校衛生政策，以增進全校教職員工生的全人健康。
◎第一階段：成立學校衛生委員會，並組成跨處室團隊，先診斷評估學校自己的健康問題、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，訂定學校健康政策，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。
◎第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。
◎第三階段：進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。

（2）實施步驟：透過訪談、問卷調查等方式，進行學校健康促進之現況分析及需求評估。
◎政策層面：訂（修）定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

◎教育層面：

a.課程介入方面：由課程發展委員會進行統整規劃，將所選定之健康議題融入相關之課

程教學與學習評量。

b.活動介入方面：可藉由推廣活動及辦理訓練的方式增進學校成員之健康知能與行為，

並增強師生互動關係及增進家長及社區等組織之支持與合作。

c.媒體傳播方面：可運用電子媒體（如網站、校園廣播、班親會、宣傳單）等等以傳播健康資訊並引發學校成員及家長的關心及參與。

3、健康飲食方面

（1）實施方法：透過宣導、研習、活動或監控的方式，將健康飲食的概

念傳輸給親師生，並針對體重過重之學生，進行個別指導服務。以期

達到完全健康的身體。

（2）實施步驟：宣導正確的營養概念與正確的飲食觀念，繼而建立正確
         健康的飲食習慣；從校園中的教職員工生推展至家長、社區。

4、健康體能方面

定期檢測學生的體適能，並作初步分析，針對體適能較差之學生，進行個別指導；落實體育課正常教學，舉辦運動性活動如運動會、球類比賽、田徑比賽等。

一、計畫摘要

本計畫預計分二年進行，希望經由全校教師理念的溝通，有80%以上的教職員工願意一起推動。

主要目的是藉由課程的實施，建立正確的觀念與知識；經由平日不斷的、重覆性的行為，建立良好的視力保健習慣。小朋友一旦建立習慣後，就成自然，然後擴及影響家庭，這是本計畫的次級目的。

四、計畫目的

(一) 增進學生視力保健知識，建立視力保健概念與態度，強化健康觀念。

(二) 提昇學生保眼習慣之養成、減低近視及閃光率、提高健康視力率。

(三) 增進社區民眾及家長視力保健知識，避免過度用眼，養成健康作息習慣，並減少近視及閃光等問題發生。

(四) 結合社區家長及志工，居家督促輔導學童做好良好健康作息習慣，重視孩子健康成長環境。

(96學年度)全校73位學生中有視力不良情形，比率為24.2%，此一現象值得學校教師去重視，而全校教職員工中，原有2人抽煙，但目前僅剩1人。