97學年度崙坪國小推動「國民小學書包減重」實施計畫

- 依據

教育部96年8月28日台國(一)字第0960129559號函「教育部加強推動國民小學書包減重實施計畫」。

- 目的

- 促進學童身心健康，有效減少壓力來源，發現學習樂趣。

- 培養學童自我管理，妥適規劃學習生涯，發展主動學習。

- 減輕學童書包重量，確保骨骼健全成長，支持終身學習。

- 指導單位：教育部

主辦單位：桃園縣政府

執行單位：桃園縣各國民小學

承辦處室：由負責學生衛生保健之處組主辦，教學及設備相關處組協辦。

- 實施期程：

自97年9月起全面實施，列為學校訪視重點工作，並獎勵績優學校。

五、實施方式：

(一)前置作業：分析推行書包減重困難因素分析

(二)設計書包減重教學方案、製作教學宣導影片，並訂定較教育部更輕的標準，以及書包內容物之參考規範。

(三)抽測方式：

1.時間：建議以低年級上全日課當日為主。

2.次數：每學期至少二次，上學期為10、12月，下學期為3、5月。

3.抽測人數：25班以下不得低於全校總人數之10％、25班以上不得低於全校總人數之5％。

(四)宣導活動：各校應適時或結合有關活動，向家長、安親班，每學期至少辦理一次以上書包減重宣導教育，溝通親、師、生觀念，以落實執行成效。

(五)執行檢測：各校應於下月15日前上網填報當月「學生書包減重檢核紀錄表」（附件一），並分析結果，研議具體改進措施。

(六)資料建檔：學校辦理之各項宣導或學藝競賽等資料，應列冊建檔，以供查詢。

(七)定期抽測：本府教育處將邀集教育行政人員、聘任督學、專業人員，組成「學生書包減重訪視小組」到校訪視輔導。

(八)其他配套措施調查(蒐集彙整各校置物櫃、飲水設備、體重常模等減重相關資料)。

(九)於全縣訓導主任會議及有關大型活動中，協同辦理書包減重說明會及宣導活動。

六、書包重量定義：

所謂「書包重量」係指學生上下學時，身體及著於身之衣裳以外，背負於身上之物體重量之總稱。

七、輔導訪視參考基準：

- 經研究合理書包重量為學生體重*12.5%，凡學生書包重量超過學生個人體重的八分之一，就必須調整課程與教材數量內容以達「學習減壓」之目的。

- 訪視評核量化：學校自我檢核30%、相關宣導及活動30%，學生書包抽測40%。

八、獎勵及輔導：

以學校規模（12班以下、13-24班及25班以上）分成三組，各取前十名給予有功人員獎勵，對績效不佳者另予輔導協助。

九、預定工作進度：

| 工作項目 | 辦理期程 | 辦理單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 書包超重原因暨推行困難原因分析 | 97年9月20日前完成 | 教育處及各校 | 上網填報 (含配套措施調查) |
| 設計書包減重教學方案、製作教學宣導影片 | 97年9月30日前完成 | 文華國小、 僑愛國小 | 釐定書包重量標準、書包內容物參考規範 |
| 書包減重說明會 | 10月、3月(暫定) | 教育處、 僑愛國小 | 配合訓導主任會議宣導 |
| 學生書包重量抽測 | 每學期至少二次 | 各校 | 上學期為10、12月 下學期為3、5月 |
| 宣導活動 | 隨時 | 各校 | 每學期至少一次以上 |
| 資料建檔 | 隨時 | 各校 |  |
| 訪視輔導 | 隨時 | 督學室 | 經常性視導重點 |
| 成果考評及抽測 | 4月中旬 | 數位學習科、 僑愛國小 | 各校陳報資料，評審小組評定績效及敘獎 |

桃園縣學生書包減重計畫－學生書包減重檢核紀錄表

| 校名 | 桃園縣崙坪國民小學 全校 12 班 |  |
| --- | --- | --- |
| 抽測日期 | 98年 5 月 5 日 星期 二 |  |
| 全校總人數 | 296人 |  |
| 抽測總人數 | 36人 |  |
| 抽測人數占 全校人數比率 | 12.2% (算至小數第一位) |  |
| 書包超重人數 | 2人 |  |
| 書包超重人數 占抽測人數比率 | 5.6% (算至小數第一位) |  |
| 書包抽測合格率 | 94.4% (算至小數第一位) |  |
| 相較學期初抽測 合格改善比率 | -2.7% |  |
| 書包超重原因 | 1.沒有養成整理書包的習慣。 |  |
|  | 2.學生體型較瘦小。 |  |
|  | 3.放學後直接到安親班上課，物品也一起攜帶到校。 |  |
| 改進策略 | 1.請各班老師再次宣導養成整理書包的好習慣。 |  |
|  | 2.副課本留在學校置物櫃，不必帶回家。 |  |
|  | 3.請學生將安親班的物品放置安親班。 |  |
| 宣導活動 | 日期 | 活動內容(簡述) |
|  | 2/11~6/30 | 1.教師晨會宣導：書包重量標準、書包內容物參考規範 2.全校學生週會宣導：養成整理書包的好習慣 3.自治鄉小鄉長宣導：副課本留在學校置物櫃，減輕 書包重量。 4.小記者宣導 |

承辦人員：柯育華        教導主任：葛美芬       校長：李明來

桃園縣學生書包減重計畫－學生書包減重檢核紀錄表

| 校名 | 桃園縣崙坪國民小學 全校 12 班 |  |
| --- | --- | --- |
| 抽測日期 | 98年 3 月 10 日 星期 二 |  |
| 全校總人數 | 296人 |  |
| 抽測總人數 | 36人 |  |
| 抽測人數占 全校人數比率 | 12.2% (算至小數第一位) |  |
| 書包超重人數 | 3人 |  |
| 書包超重人數 占抽測人數比率 | 8.3% (算至小數第一位) |  |
| 書包抽測合格率 | 91.7% (算至小數第一位) |  |
| 相較學期初抽測 合格改善比率 | -5.5% |  |
| 書包超重原因 | 1.沒有養成整理書包的習慣。 |  |
|  | 2.學生體型較瘦小。 |  |
| 改進策略 | 1.請各班老師再次宣導養成整理書包的好習慣。 |  |
|  | 2.副課本留在學校置物櫃，不必帶回家。 |  |
| 宣導活動 | 日期 | 活動內容(簡述) |
|  | 2/11~6/30 | 1.教師晨會宣導：書包重量標準、書包內容物參考規範 2.全校學生週會宣導：養成整理書包的好習慣 3.自治鄉小鄉長宣導：副課本留在學校置物櫃，減輕 書包重量。 4.小記者宣導 |

承辦人員：柯育華           教導主任：葛美芬          校長：李明來

桃園縣學生書包減重計畫－學生書包減重檢核紀錄表

| 校名 | 桃園縣崙坪國民小學 全校 12 班 |  |
| --- | --- | --- |
| 抽測日期 | 97年 12 月 23 日 星期 二 |  |
| 全校總人數 | 301人 |  |
| 抽測總人數 | 36人 |  |
| 抽測人數占 全校人數比率 | 12% (算至小數第一位) |  |
| 書包超重人數 | 2人 |  |
| 書包超重人數 占抽測人數比率 | 5.6% (算至小數第一位) |  |
| 書包抽測合格率 | 94.4% (算至小數第一位) |  |
| 相較學期初抽測 合格改善比率 | -2.7% |  |
| 書包超重原因 | 1.沒有養成整理書包的習慣。 |  |
|  | 2.學生體型較瘦小。 |  |
| 改進策略 | 1.請各班老師再次宣導養成整理書包的好習慣。 |  |
|  | 2.副課本留在學校置物櫃，不必帶回家。 |  |
|  | 3.盡量不要使用拖拉式書包，以免走路時要注意書包，又要 |  |
|  | 注意路況易分心。 |  |
| 宣導活動 | 日期 | 活動內容(簡述) |
|  | 9/5~12/31 | 1.教師晨會宣導：書包重量標準、書包內容物參考規範 2.全校學生週會宣導：養成整理書包的好習慣 3.自治鄉小鄉長宣導：副課本留在學校置物櫃，減輕 書包重量。 |

承辦人員：柯育華        教導主任：葛美芬       校長：李明來

桃園縣學生書包減重計畫－學生書包減重檢核紀錄表

| 校名 | 桃園縣崙坪國民小學 全校 12 班 |  |
| --- | --- | --- |
| 抽測日期 | 97年 10 月 28 日 星期 二 |  |
| 全校總人數 | 301人 |  |
| 抽測總人數 | 36人 |  |
| 抽測人數占 全校人數比率 | 12% (算至小數第一位) |  |
| 書包超重人數 | 1人 |  |
| 書包超重人數 占抽測人數比率 | 2.8% (算至小數第一位) |  |
| 書包抽測合格率 | 97.2% (算至小數第一位) |  |
| 相較學期初抽測 合格改善比率 | 初次抽測 |  |
| 書包超重原因 | 1.沒有養成整理書包的習慣。 |  |
|  | 2.學生體型較瘦小。 |  |
| 改進策略 | 1.請各班老師再次宣導養成整理書包的好習慣。 |  |
|  | 2.副課本留在學校置物櫃，不必帶回家。 |  |
| 宣導活動 | 日期 | 活動內容(簡述) |
|  | 9/5/10/31 | 1.教師晨會宣導：書包重量標準、書包內容物參考規範 2.全校學生週會宣導：養成整理書包的好習慣 3.自治鄉小鄉長宣導：副課本留在學校置物櫃，減輕 書包重量。 4.小記者宣導 |

承辦人員：柯育華        教導主任：葛美芬       校長：李明來