臺北市內湖區明湖國民小學

2009年臺北聽障奧林匹克運動會親善團工作計畫（草案）

- 依據：2009臺北聽障奧林匹克運動會【學校服務部－親善團】工作計畫。

- 目的

- 藉2009臺北聽障奧林匹克運動會親善團之設置，推展臺灣本土文化，促進國際交流，提升國際形象。

- 以親善關懷的角度，提供完善的接待服務展現臺北市友善溫馨的特色。

- 配合弱勢關懷年之活動，利用聽奧參與親善工作之執行，使同學能以同理心關懷聽障者，並藉活動之參與使本校之特色得以行銷。

- 說明

- 依「財團法人2009年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金會分層架構」表，本校親善團隸屬於學校親善團服務部。

- 本校分配親善國家為韓國。

- 親善團服務期程：2009年9月5日至15日共計11天。

- 親善團服務內容

- 組織啦啦隊至競賽場地為韓國選手加油，共需加油20場次，每場次指派約1個班（安排98學年度六年級各班）、1部遊覽車。 加油方式如下：

  - 製作該國國旗揮舞

  - 以該國傳統服飾呈現

  - 以彩球、布條、海報等視覺效果道具表演

  - 以貼紙或彩繪臉部方式表現

  - 其他具創意方式

- 於韓國選手抵臺當日，由總召學校（大同高中）安排車輛、帶隊師長，並納編本校啦啦隊師生（2~3人）、攜帶道具，赴桃園國際機場入境處歡迎接機。

- 安排韓國選手參觀明湖校園及市政景點。

- 安排韓國選手體驗本市面貌。

- 韓國選手抵台前，由本校向韓國以傳真或電子郵件方式，表達親善歡迎之意。

- 其他親善服務。

- 延伸學習方案

- 課程規劃：

  - 結合社會領域課程介紹國家文化及其國旗製作。

  - 結合健體領域課程介紹聽障奧運活動及其意義

  - 結合藝術與人文領域製作彩球、布條、海報等視覺效果道具表演，以貼紙或彩繪臉部方式表現

  - 其他課程領域之結合教學

- 宣導教育規劃：

- 結合多元文化週活動，並融入韓國國家文物、生活等介紹。

- 特教活動宣導以聽障特殊教育為主題，關懷弱勢團體。

- 其他有關聽障及聽障奧運之宣導教育。

- 配合聽奧學校宣傳活動進行手語教學、讀唇等關懷教學活動。

- 結合家庭教育週母親節系列活動，安排手語表演和聽奧國際手語闖關體驗站。

- 校園情境佈置—校園特色及認識韓國。

- 其他相關延伸學習方案規劃。

- 任務編組

| 組別 | 工作要項 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- |
| 行政組 | 1.各項行政事宜之策劃與聯絡 2.各組工作進度之掌控與會議召開 | 訓導處 |
| 課程組 | 1.結合課程規劃聽障奧運相關教學 2.韓國國旗及加油道具等製作 | 教務處 體育科教師 美勞科教師 |
| 活動組 | 1.啦啦隊人員訓練 2.校外教學活動 3.聽奧國際手語及邀請函寄發 4.接待韓國隊參訪文化景點或校園教學活動 | 訓導處 五年級各班 英語科教師 華南扶輪社 |
| 資訊組 | 1.聽奧網頁部落格之製作 2.活動花絮之彙整與光碟製作 | 體育組 資訊中心 |
| 宣教組 | 1.多元文化週情境、海報等佈置及宣導-韓國介紹 2.特教活動宣導以聽障、手語等特殊教育為主題 | 輔導室 |
| 總務組 | 1.辦理道具採購各項相關事宜。 2.校外教學與到場加油車輛安排。 | 總務處 |
| 場地組 | 協助校園情境佈置—聽奧介紹、校園特色及認識韓國。 | 體育組 體育科教師 |
| 會計組 | 審核經費支出、辦理核銷事宜 | 會計室 |

- 工作期程

| 項次 | 工作事項 | 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 1 | 完成校內工作編組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 國際手語教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 親善加油活動方式策劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 韓國辦事處連繫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2009聽障奧網頁製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 學校宣傳活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 啦啦隊編組及人員訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 加油道具規劃與製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 電子書信連絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 經費運用與結報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配合韓國賽程安排班級至比賽場館加油（含運輸及家長聯繫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 親善團各校工作檢討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 活動全程成果資料光碟製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 經費預算：2009年親善團分配金額專款項下支付

- 本校預計經費總計新臺幣27萬元，其中包含人事費（例假日工作費和週一至週五加班費）、業務費---包含膳雜費、事務費 (含一般業務—電話費、文宣、場地佈置、電腦耗材、茶水點心、保險、運輸、物品材料、雜支等費用) 等次項。

- 另附本校「分支預算概況表」。

- 本實施計畫陳校長核可後彙送明湖國中（分區學校）審核辦理。