台南縣北門鄉北門國民小學98學年度健康促進學校計畫書

- 摘要

為增進全校學生全方位身、心、靈健康與教職員工為健康促進工作之人力資源，使教學融入健康議題，確立教學目標，從中得到充分的環境支持，建立學生健康的生活習慣，產生健康行為，塑造健康的生活形態，提升個人與群體的健康品質，營造無菸、無毒的健康校園。

第一階段成立學校促進健康委員會，組織健康促進工作團隊，確立學校成員共識之目標及編序之健康議題。

第二階段沿循目標及議題有效的策略及計畫，從活動中進行過程評估，檢討適時回饋、修正，從成效評比中，評估計畫實施之效益。

貳、依據

一、台南縣政府98.11.26府教體字第0980287031號。

參、背景說明

- 健康狀態是影響學習及生活品質的重要因素，而學校在學生及教職員工的健康促進上則扮演極重要的角色，有效的學校健康促進計畫必須是廣泛而完整，才能涵蓋影響健康的諸多因素（黃松元，民82）。有鑒於2000年全國性調查，男女青少年吸菸率各為17﹪及4﹪(2002年，台灣地區國民健康促進知識、態度與行為調查)，因此如何從小培養國民正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生，是學校教育應當努力的目標。

- Green等(1996)提出健康促進的生態模式，將健康視為個人與生態次系統(如家庭、社區、文化、物質與社會環境)相互影響的結果。為促進健康，生態系統必須提供有利於健康及生活型態的經濟及社會條件，也必須提供訊息及生活技能使個人有能力作決定及採取維護健康的行為。Stokols(1996)將健康促進的方法分為三大類—行為（behavioral）,環境（environmental）, and社會生態（social ecological）。行為方法是著重在與健康有關的行為改變(如飲食、吸菸、運動等)﹔環境方法的介入目標在改善環境品質，且通常只針對物質或社會其中一個層面(如工作組織的社會氣氛)﹔行為方法強調主動介入，環境方法強調被動介入﹔社會生態學方法強調個人與環境的互動，是多科學門方法的整合。

綜觀上述，提升當前親師生身心健康，實屬刻不容緩，因此推動學校健康營造，必須讓決策者及成員對社區健康營造的目的及原則有所共識―學校健康營造是屬於社會生態模式的健康促進，不只是改變個人的行為及生活型態，更須創造支持健康的政治、社會、文化、經濟及物質環境；因此，亟待學校推動健康營造，透過組織及發展的過程，凝聚共識，整合及運用學校及社區的人物力資源，實施各種有效策略，促進學童及民眾健康生活。

因此推動學校健康營造，必須讓決策者及成員對社區健康營造的目的及原則有所共識―學校健康營造是屬於社會生態模式的健康促進，不只是改變個人的行為及生活型態，更須創造支持健康的政治、社會、文化、經濟及物質環境；因此，推動學校健康營造必須透過組織及發展的過程，凝聚共識，整合及運用學校及社區的人物力資源，以增進個人及組織的能力來改善健康問題及促進健康的學校政策及計畫的產生。

- 本校位處於台南縣北門鄉的一個濱海小漁村，雖為本鄉之中心學校，但全校只有十二班（本校六班，分校六班），學生數共131人（本校87人，分校44人），教職員工23人。學區家長大部分屬於勞工階層，社經地位較低落，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。再加上由於近年來社會變遷快速，年輕人口外移，家庭結構改變，本校單親家庭及隔代教養學童比例高達26%，學童之生活、學習與成長頗值得關切。尤其家長吸菸、吃檳榔人口比例偏高，再者因工作壓力、健康相關知識不足，平日休閒運動習慣少有養成，對於學生觀念嗜好的培養多有偏差。此外，健康之相關議題，不論是教學專業知能與輔導知能都亟需補強，因此舉辦相關的研習進修，以提升家長與教師基本相關知能是本校輔導之重點工作。

以下為本校發展分析（SWOT分析）

| 因 素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | 漁村社區，環境純樸，附近無複雜商家。 | - 學區地屬偏僻，交通不便利。 - 地屬鹽分地帶，綠化程度不足。 | 自然環境清幽，自然環境素材多。 | - 文化刺激少，缺乏競爭力。 - 學生校外可休閒運動場所缺乏。 |
| 學校規模 | 班級數少，溝通容易。 | 人力不足，工作負擔重。 | - 氣氛和諧。 - 向心力強。 | 學生人數少，競爭力需加強。 |
| 硬體設備 | 現有設備大致可以提供教學所需。 | 1.人手不足，缺乏有效有效管理人員 2.學校位屬濱海地區，長年日曬嚴重，造成學生缺乏適當的運動場所。 | 教師能充分運用現有設備。 | 經費拮拒，難以支付管理維護費用。 |
| 教師資源 | - 教學熱忱佳，肯學習。 - 年輕有活力，具合作學習精神。 | 缺乏專長教師 | 學校氣氛佳，有團體共識，能認同彼此。 | 行政工作繁雜，人手不足，影響教師行動研究。 |
| 行政人員 | - 年輕熱誠有活力。 - 充分支援教學工作。 | - 人手不足。教師兼任各項行政工作。 - 因教師調動，行政工作交接頻繁。 | - 行政人員肯做肯學。 - 兼職人員調減上課時數。 | 業務繁忙，運動時間明顯不足。 |
| 學 生 | 活潑天真、純樸、健康狀況普遍良好。 | - 文化刺激少。 - 學生較不敢表現自我。 - 缺乏適當的運動機會。 - 學習抽煙吃檳榔機率較高。 | - 學生可塑性高。 - 尊師重道。 | 1.學習較被動。 2.衛生習慣較差。 |
| 家 長 | - 樂於參與學校活動。 - 充分信任、支持學校。 | - 家長素質落差大。 - 健康相關知識不足，有待加強。 - 家長多為勞工階級，抽煙喝酒比率偏高。 | - 加強家長會功能，學校與家長會互動良好。 - 家長意見受到重視。 | - 單親、隔代教養家庭多，參與學校時間受限，且層面不夠廣。 - 吸菸、吃檳榔人口頗多，恐影響學生未來行為發展。 |
| 社區參與 | 有部分熱心人士主動關心學校，樂於提供協助。 | - 較少主動與學校溝通。 - 擔任長期義工之意願低。 | 學校是社區的文化中心。 | 缺乏建立互動溝通的管道。 |
| 地方資源 | 1.社區資源能共享。 2.與衛生機關合作愉快，能充分相互支援。 | 資源有限。 | 仍有許多值得開發之資源。 | 提供資源後需充分授權，以減少干預。 |

- 鑒於學校健康問題漸趨多元與複雜，實有必要整合學校與社區的組織人力與資源，因此本計畫乃參考相關文獻發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

- 肆、計畫內容

（一）、第一階段：強化組織與人力，確立目標及議題

1.召開本校衛生委員會：由校長擔任主任委員，並由老師與家長會代表共同組成。負責審核、通過各項學校衛生政策，針對學校教職員工生之健康狀況進行初步需求評估，經與會人員充分討論，達成共識，決議推動本校健康促進計畫。

2.在學校衛生委員會下成立「健康促進推動小組」，組成健康促進工作團隊，由校長擔任計畫主持人，其他成員則包含各處組、各領域召集人、家長會代表、學生代表等，使其功能更為健全。

3.現況分析與需求評估：

分析學生現有的健康資料，以了解本校師生的身心狀況。透過問卷以及健康檢查的方式，了解學生的健康行為，進行教職員工生的需求評估。

（二）、第二階段：發展有效的策略及行動方案

行動方案包括「學校衛生政策」、「學校健康服務」、「學校健康教育課程及活動」、「學校物質環境」、「學校精神環境」、「學校－社區關係」等健康促進學校六大範疇，運用的策略包含課程融入、活動介入、社區參與的方式以增進師生的健康知識、技能、態度，並能實踐健康行為，建立良好的生活型態，以達全人健康的目標。

（三）、第三階段

根據所擬定的計畫推行具體工作內容，並在推行過程中，不斷進行過程評價以期能適時修正計畫，最後進行成效評價來評估計畫實施之整體成效。

計畫一:無菸拒檳

※具體實施方式：

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位 (人員) | 協辦單位 (人員) | 工作 期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 學校 衛生 政策 | 1.召開學校衛生委員會會議 | 校長 | 各處主任 | 98.08 |
|  | 2.透過委員會進行需求評估，制定實施計劃 | 校長 | 各處主任 |  |
|  | 3.成立無菸拒檳衛生保健工作小組 | 校長 | 各處主任 |  |
|  | 4.訂定校園無菸拒檳政策與工作時程表 | 教導主任 | 健康中心 |  |
|  | 5.設置「健康促進學校網頁」：建立各議題的相關資訊，教育師生、家長與社區民眾。 | 教導主任 | 網管教師 |  |
| （二） 健康教育課程 及 活動 | 1.邀請教師進行無菸拒檳課程融入。 | 教務主任 | 全體教師 | 98.08 |
|  | 2.辦理「菸害及檳榔健康危害防治」教師知能研習。 | 教導處 | 總務處 | 98.09 |
|  | 3.邀請衛生所專業人員到校進行檳榔及菸毒危害議題宣導與講座。 | 教導處 | 全體教師 | 98.11 |
|  | 4.訂定12月為菸害及檳榔防制教育宣導月。 | 訓導組 | 全體教師 | 98.12 |
|  | 5.舉辦才藝競賽，如作文、漫畫、海報、電腦繪圖、警示標語等比賽。 | 教務組 | 全體教師 | 99.03 |
|  | 6.配合校慶，舉辦健康促進學校「無菸拒檳」成果展。 | 教導處 | 健康中心 | 99.04 |
| （三） 健康 服務 | 1.調查教職員工吸菸人數，建立輔導機制。 | 健康中心 | 全體教師 | 98.09 |
|  | 2.成立志工宣導隊。 | 健康中心 | 全體教師 | 98.09 |
|  | 3.調查自願參加無菸拒檳家庭，替其擬定相關計畫。 | 健康中心 | 全體教師 | 98.10 |
| （四） 學校 物質 環境 | 1.佈置檳榔及菸的危害衛生保健櫥窗。 | 總務處 | 健康中心 | 98.10 |
|  | 2.校園中明顯處張貼海報、標語、禁菸標誌等。 | 總務處 | 健康中心 | 經常性 |
|  | 3.學校網站張貼菸害、檳榔防制新聞及教材。 | 教務組 | 網管教師 | 經常性 |
|  | 4.健康中心提供師親生有關菸害、檳榔防制相關書籍。 | 健康中心 | 全體教師 | 經常性 |
| （五） 校園 社區 環境 | 1.選拔班級「無菸拒檳」小尖兵三位，與校長合照並頒發獎狀。 | 教導處 | 教務組 | 99.03 |
|  | 2.熱心參與無菸拒檳活動之家長，頒發感謝狀。 | 教導處 | 護理師 | 學期末 |
|  | 3.確實做到無菸反檳之學生，獎勵卡蓋章。 | 教導處 | 訓導組 | 學期末 |
| （六） 社區 關係 | 1.拜訪社區商店，共同加入無菸拒檳行列，不販售菸及檳榔給青少年。 | 校長 | 家長會 | 98.09 |
|  | 2.辦理社區「菸害與拒檳」家長研習。 | 教導處 | 家長會 | 99.05 |

計畫二:心理健康促進--情緒管理與健康調適

※具體實施方式：

| 實施綱要 | 具體實施內容 | 主辦單位 | 協辦單位 | 工作期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 制定 學校 衛生 政策 | 1.召開學校衛生委員會會議 | 教導處 | 健康中心 | 98.08 |
|  | 2.召開健康促進學校「情緒管理與健康調適」專家諮詢會議 |  |  |  |
|  | 3.組織健康促進學校「情緒管理與健康調適」工作小組 |  |  |  |
|  | 4.擬定情緒管理與健康調適行動方案與工作時程表 |  |  |  |
| (二) 健康教學與活動 | 1.邀請專家到校辦理「情緒管理與健康調適」知能研習 | 教導處 | 總務處 | 98.10 |
|  | 2.於朝會辦理「情緒管理與健康調適」專題演講 | 教導處 | 衛生所 | 98.11 |
|  | 3.課程中教導學生養成情緒管理正確管道 | 教務組 | 全校教師 | 經常性 |
|  | 4.辦理情緒管理與健康調適教學觀摩會 | 教務組 | 6年甲班 | 99.04 |
|  | 5.辦理高年級「情緒管理與健康調適」作文比賽 | 教務組 | 高年級導師 | 99.05 |
|  | 6.辦理「情緒管理與健康調適」闖關評量 | 教導處 | 級任導師 | 99.05 |
|  | 7.辦理「情緒管理與健康調適」有獎徵答 | 訓導組 | 家長會 | 每學期末 |
| (三) 健康 服務 | 1.成立志工宣導隊 | 健康中心 | 級任導師 | 98.09 |
|  | 2.定期實施學生身心健康諮商與輔導 | 健康中心 | 級任導師 | 每個月 |
|  | 3.成立EQ情緒控制班，協助學童抒解生活壓力 | 訓導組 | 健康中心 | 經常性 |
| (四) 學校物質環境 | 1.佈置情緒管理與健康調適櫥窗 | 教導處 | 全校教師 | 經常性 |
|  | 2.校園中明顯處張貼海報、標語等 | 教導處 | 全校師生 | 經常性 |
|  | 3.學校網站張貼抒解壓力新聞及教材 | 訓導組 | 網管老師 | 經常性 |
|  | 4.健康中心提供師親生有關情緒管理與健康調適相關書籍。 | 健康中心 | 全校教師 | 經常性 |
| (五) 校園社會環境 | 1.熱於助人學童，獎勵卡簽優點三次 | 訓導組 | 健康中心 | 期初、末 |
|  | 2.熱心參與情緒管理與健康調適活動家長，頒發感謝狀 | 教導處 | 訓導組 | 學期末 |
|  | 3.選拔樂觀小天使三位，與校長合照並頒獎狀 | 訓導組 | 級任導師 | 學期末 |
| (六) 社區關係 | 1.辦理情緒管理與健康調適家長研習 | 教導處 | 家長會 | 98.12 |
|  | 2.於親師座談會宣導「情緒管理與健康調適」的重要性 | 教導處 | 級任導師 | 98.09-10 |
|  | 3.結合社區機構辦理情緒管理體驗營活動 | 訓導組 | 衛生所 | 99.02 |
|  | 4.不定期邀請家長至學校與學童共進午餐 | 教導處 | 級任導師 | 經常性 |

辦理期程：98.08.01～99.06.30

伍、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進委員會及工作團隊之成員，計14名。各成員之職稱及工作項目如下表：

| 職 稱 | 現 職 | 姓 名 | 職 責 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校 長 | 黃明裕 | 綜理健康促進學校推行督導事宜。 |  |
| 副召集人 | 教導主任 | 林旺生 | 督導健康促進學校課程之推行 |  |
|  | 總務主任 | 沈佳蓉 | 社區及學校資源之協調整合 |  |
| 執行委員 | 教學組長 | 蔡淑芬 | 負責健康促進學校課程之安排 |  |
|  | 訓導組長 | 張森貴 | 負責健康促進學校活動之宣導與推行 |  |
|  | 幹事兼主計 | 王炎彬 | 負責健康促進學經費之管控 |  |
|  | 保健員 午餐執秘 | 黃麗釧 | 負責學生定期測量體重及追蹤矯正 策訂並推動健康飲食計畫設計健康食譜 |  |
| 委 員 | 導師 | 張森貴 | 負責該年段教師協調、學生指導與家長聯繫事宜 |  |
|  | 導師 | 蔡淑芬 |  |  |
|  | 導師 | 李宛純 |  |  |
|  | 導師 | 林玟欣 |  |  |
|  | 導師 | 李碧娥 |  |  |
|  | 導師 | 盧麗珍 |  |  |
|  | 科任老師 | 李淑茹 | 協助健康促進學校健康促進活動之推行 |  |
|  | 家長會會長 | 蔡武雄 | 負責健康促進學校家長之宣導、溝通及整合社區人力協助推展健康服務 |  |
|  | 學校義工 | 陳雅萍 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |  |

陸、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、評價指標

配合計畫執行以問卷、各項檢測、資料建檔等來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

一、過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、行政和政策因素：包括教育方面（課程、活動、訓練的規劃與執行）、政策方面（相關規定的修訂定、組織結構與配置）。

2、組織因素：包括師生互動、社團、志工等組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

3、資源因素：包括人力/物力資源可近性、經費編列、設備可利用性。

二、成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

1、健康狀況：包括生理指標（如體位、齲齒、視力、血壓、血液尿液及各項生化理學檢查項目）、心理指標（如問題解決及決策力、家庭及人際關係、個人自信及勝任力、學習適應力、情緒適應力）、體適能指標（身體質量指數、肌肉適能、柔軟度、心肺耐力）。

2、行為與生活型態：包括增進健康行為（如運動、均衡飲食、防曬、壓力管理）、危害健康行為（如吸菸、酒精和藥物濫用、暴力行為）。

3、環境因素：包括健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）、健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）、校園社會文化

4、個人因素：包括健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能。

捌、計畫預期成效

- 計畫一:無菸拒檳

(一)、教職員工願意防菸拒檳，宣誓不再吸菸嚼檳榔的比率達100%。

(二)、家長在學生面前吸菸的比率從53%降為35%。

(三)、家長在學生面前嚼檳榔的比率從44%降為30%。

(四)、家長願意簽署無菸無檳家庭的比率達到10%。

(五)、學生願意拒絕任何人給予之菸與檳榔。

(六)、100﹪無菸、無檳校園，教職員、來賓到校都不再有吸菸、嚼檳榔的行為（90％）。

計畫二:心理健康促進--情緒管理與健康調適

(一)、提升教職員工快樂指數，能夠達成情緒管理與健康調適比率達100%。

(二)、學生活的不快樂的比率從40%降為25%。

(三)、學生遇到失敗或挫折而不知所措比率從67%降為45%。

(四)、家長因為心情不好亂發脾氣甚至打人比率從48%降為30%。

(五)、學生能夠運用正確管道抒壓比率從38%提高至60%。

台南縣北門鄉北門國民小學

98學年度健康促進學校計畫書