桃園縣99學年度國中小健康體位自主管理之學校闖關活動關卡實施計畫

壹、依據：

一、98學年度桃園縣學校身體健康促進－健康自主管理計畫。

二、桃園縣府教體字第0990185489號函辦理。

貳、前言：行政院衛生署統計室資料分析，民國97年十大死因中，心血管疾病、糖尿

病等慢性疾病皆榜上有名，另中央研究院生物醫學研究所指出，台灣地區

學童有將近30％男生與23％的女生體重是過重或肥胖，兒童時期就肥胖，

成年之後繼續肥胖的比例超過85％，而肥胖正是導致慢性病的主因之一，

不容忽視。因此，本縣以『健康自主管理』為主軸，推動相關宣導活動，

建立全縣師生的健康體位，進而培養健康的生活型態。

參、目標：

一、能夠了解健康體位的定義與計算方式。

二、能夠了解均衡飲食及規律運動的重要性。

三、願意增加攝取蔬果的份量，降低飲料的攝取量。

四、建立關心自我健康、自我防護的生活型態。

肆、主辦單位：桃園縣政府教育處。

伍、實施對象：本縣學童及學校教職員生。

陸、計畫期程：99年1月~100年6月。

柒、實施策略：

一、各校以需求提出申請，經縣府核定後將公佈活動學校名單。（申請表格如後附）

二、以各組營養師為單位，共分為4組(行政新聞組、團膳供應組、營養教育組、

創新業務組)至校辦理闖關活動，每個活動學校搭配一組營養師，每組營養

師共分配10個場次(每組共計10所學校，本活動場次共計40場)，額滿為止。

三、經縣府核定辦理之學校，承辦營養師將與其聯絡活動辦理時間、地點，並

由辦理學校發文給該組學校營養師，以便活動順利進行。

四、闖關遊戲共設立5道關卡，學生完成闖關遊戲卡即完成任務。

五、申請辦理學校請至午餐教育資訊網下載闖關卡，並自行印製。

六、闖關遊戲卡融合摸彩功用，惟獎勵及獎品須由學校自行負擔，活動學校可

依各校狀況，來決定是否進行摸彩活動。

七、活動前、後請辦理學校務必進行問卷施測，以便了解活動實施效應。（問卷如

後附）。

八、申請學校請於活動結束兩週內，繳交成果報府(免備文)，成果表請詳見附件。

捌、實施期程：99年1月~100年6月

| 時 間 工作項目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闖關活動實施計畫擬定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動關卡設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動關卡教具採購 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闖關活動提出申請與辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各校成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、經費概算：如附件1。

拾、獎勵：依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校

教師成績考核辦法」、「桃園縣政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基

準」、「桃園縣立各級學校教職員獎懲要點」辦理。

拾壹、本計畫經  縣長核定後實施，修正時亦同。