台北市萬華區西園國小九十六年度學童視力保健推廣實施計畫

一、依據：

（一）教育部96、8、7台體（二）字第0960122125號函辦理。

（二）教育局96、8、9北市教七字第09636108700號函辦理。

二、目的：

（一）藉設計活動的體驗，輔導學童具視力保健的認知能力。

（二）降低學童近視及避免過早近視比率，以維護學童視力健康。

（三）能早期發現斜、弱視，早期治療。

三、對象：一、二年級暨幼稚園為主要對象，三至六年級及親師為次要對象。

四、期程：民國96年8月至12月。

五、方式：

（一）組織：成立學童視力保健考評小組。

（二）職掌：

| 職 務 | 職 稱 及 姓 名 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長王景坤 | - 指導活動計畫之擬定事宜 - 督導活動之實施情形 - 活動成效檢核 |
| 總幹事 | 訓導主任陳靜宜 | - 擬定實施計畫 - 活動執行及推展 - 活動成效檢核及改進 |
| 執行秘書 | 衛生組長陳永錫 | 1、活動執行及推展 2、活動成效檢核及改進 |
| 組員 | 教務主任張育成 | 1、舉辦視力保健學藝競賽 2、協助各項活動的進行 |
|  | 總務主任曹曉文 | 1、經費核銷相關事宜 2、協助各項活動的進行 |
|  | 輔導主任林淑華 | 1、學童學習及生活輔導 2、協助各項活動的進行 |
|  | 幼稚園園長黃貴真 | 協助各項活動的進行 |
|  | 家長會會長陳椿樺 | 協助各項活動的進行 |
|  | 各學年代表 | 協助各項活動的進行 |
|  | 校護郭家娟 | 協助各項活動的進行 |

（三）活動內容：

| 項目 | 內 容 | 負責 處室 | 完成 日期 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 學 童 視 力 保 健 教 育 與 活 動 | 1、將視力保健活動納入學校校務計畫 | 訓導處 | 96.08 | 擬定十月為視力保健月 |
|  | 2、舉辦視力保健研習 | 訓導處 | 96.12 | 親師參加 |
|  | 3、舉辦學童視力保健教學觀摩 | 教務處 教學者 | 96.12 | 親師參加 |
|  | 4、舉辦視力保健學藝競賽 | 教務處 訓導處 | 96.12 | 另擬定實施計畫 （著色畫拼圖、作文、海報創作） |
|  | 5、視力保健宣導教學與演練 | 訓導處 | 96.10 | ＊視力保健錄影帶教學 ＊視力保健有獎徵答 ＊親師生望遠凝視演練 |
|  | 6、加強視力保健宣導 | 教務處 訓導處 輔導室 | 96.08 ~ 96.12 | ＊融入各科教學 ＊學生朝會宣導與演練 ＊學校日加強宣導 ＊海報張貼公佈 ＊視力保健相關資料轉發 |
| 二 、 學 童 視 力 保 健 生 活 與 環 境 | 1、依學童身高選用合適課桌椅 | 訓導處 總務處 | 96.09 | 依身高配合課桌椅型號 |
|  | 2、檢測教室桌面照度 | 總務處 | 96.08 | 桌面照度不低於350LUX 且燈光不閃爍 |
|  | 3、檢測黑板照明 | 總務處 | 96.08 | 黑板照度不低於500LUX 且黑板不反光 |
|  | 4、校園綠化美化 | 訓導處 總務處 | 適時 | 校園綠化美化整體規畫 |
|  | 5、輔導學童養成正確閱讀姿勢 | 教務處 親師生 | 適時 | 閱讀寫字時，眼睛與書本保持35公分以上距離 |
|  | 6、幼稚園學童不執筆習字 | 教務處 親師生 | 適時 |  |
|  | 7、實施集體望遠凝視 | 訓導處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | 利用學生朝會實施 |
|  | 8、指導學童依視力保健原則閱讀、看電視、打電腦 | 訓導處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | 以不超過四十分鐘為原則 |
|  | 9、減少幼稚園及國小一、二年級需用眼之課業 | 教務處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | 以不超過四十分鐘為原則 |
|  | 10、設計增加用耳學習並減少用眼的教材及學習活動 | 教務處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | 設計活動課程代替讀寫 |
|  | 11、提高戶外教學活動比率 | 教務處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | 增加校外教學參觀活動 |
|  | 12、落實體育課及課外活動教學 | 教務處 訓導處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | ＊體育課正常教學 ＊舉辦課後社團活動 （直排輪、桌球、跆拳） |
|  | 13、嚴禁利用下課時間考試，鼓勵學童下課走至室外 | 教務處、級任老師 | 96.08 ︴ 96.12 | ＊走出室外 ＊10：15~10：30 實施視力保健操及望遠凝視演練 |
| 三 、 學 童 視 力 保 健 | 1、每學期依標準化檢查方法，進行視力篩檢 | 訓導處、 親師 | 96.09 | 瞭解學童視力不良情況 |
|  | 2、學童視力檢查結果通知家長並收回條 | 訓導處、 親師 | 96.09 | 矯治追蹤輔導 |
|  | 3、視力不良學童接受眼科專科醫師複查 | 訓導處、 親子 | 96.09 | 矯治追蹤輔導 |
|  | 4、一年級新生開學後一個月內，以亂點立體圖進行斜弱視篩檢 | 訓導處、 親師 | 96.09 | 瞭解學童斜弱視情況 |
|  | 5、亂點立體圖異常者通知家長 | 訓導處、 親師 | 96.09 | 矯治追蹤輔導 |
|  | 6、亂點立體圖異常者接受眼科專科醫師複查 | 訓導處、 親子 | 96.10 | 矯治追蹤輔導 |
|  | 7、輔導視力不良學童進行矯治 | 訓導處、親師 | 96.10 | 矯治追蹤輔導 |
|  | 8、統計全校學生視力篩檢與矯治結果並製成報告 | 訓導處 | 96.10 | 矯治追蹤輔導 |
| 四 、 親 師 合 作 | 1、舉辦家長視力保健宣導座談會 | 訓導處、家長會 | 96.12 | ＊參加專題講座 ＊教學錄影帶宣導 ＊視力保健操及望遠凝視的指導與演練 |
|  | 2、組成推動學童視力保健義工組織 | 訓導處、家長會 | 96.09 | ＊推展各項視力保健工作 ＊親師合作指導學童 |
|  | 3、視力異常矯治的輔導與追蹤 | 訓導處 | 96.09 | 轉知家長視力異常學童（瞇眼、斜眼、弱視）應到眼科檢查 |
|  | 4、提倡正當的休閒活動 | 訓導處 家長會 | 96.09 | 野外踏青開拓視野 |
|  | 5、善用社區輔導資源 | 訓導處 家長會 | 96.09 | 聯繫社區相關機構辦理視力保健系列活動，並鼓勵家長參加 |
| 五 、 其 他 | 1、成立視力保健工作小組 | 訓導處 | 96.08 | 如實施計畫 |
|  | 2、鼓勵親師參加視力保健研習會 | 訓導處 | 96.09 ~ 96.12 | 增進視力保健知能 |
|  | 3、公開獎勵視力正常學生 | 訓導處 | 96.10 | 依視力檢查公開表揚 |
|  | 4、獎勵推展視力保健熱心績優教職員、學生、家長 | 訓導處 | 96.10 | 依活動成果考核 |

六、獎勵：學童作品擇優佈置文化走廊供賞閱，並公開表揚獎勵之。

七、經費：學校相關經費項下支應。

八、本計畫經校長核准後實施，修正時亦同。