台東縣竹湖國民小學97學年度健康促進學校計畫書

一、計畫摘要

本計畫旨在增進全校教職員工生對健康有全面性的認知並能身體力行，計畫分二階段進行。第一階段成立學校健康促進委員會，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源，進行健康需求評估，進而確立目標及議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供環境支持與服務；此外亦進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施成效。

學校健康促進之現況分析及需求評估，以資料統計及檢測等方式進行。學校健康促進計畫之執行策略分為教育層面及政策層面；教育層面主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、技能，建立良好之健康行為及生活習慣。政策層面主要為訂定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園文化，使個人與境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

二、依據

（一）臺東縣政府96年4月23日府教體字第0963012912號函。

三、背景說明

（一）計畫緣起

本校位於台東縣長濱鄉竹湖村，台11線旁依山傍水，成立於民國三十四年屬於特偏，僅有六班的迷你小學，學生數含幼稚園共55人，教職員工14人。學區家長以阿美族為主，大部分以農業為生，普遍對健康生活不夠重視，且由於近年來年輕人口外移，家庭結構改變，本校單親家庭及隔代教養學童比例高達85%，本校教師流動率近幾年雖不高，但多因年輕以致經驗不足，因此舉辦相關研習進修，以提升教師有效教學與學生輔導的專業知能。本校健康促進工作內容涵蓋組織訓練、健康服務、健康教育、健康環境、學校餐飲衛生、教職員工健康促進及健康心理等層面。鑒於學校健康問題漸趨多元與複雜，實有必要整合學校與社區的組織人力與資源，發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。

- （二）SWOT分析

| 分析項目 | 優勢S | 劣勢W | 轉機O | 限制T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校環境 | 1.位於台東縣長濱鄉竹湖村，東部海岸線上，背山面海、環境幽雅、視野遼闊、交通尚稱便利。 2.總班級數為6班，學生數有46人，每位學生使用面積 非常充分不擁擠。 3.親師互動佳，在地老師多，流動性少，教師相處融洽。學校團隊及家長會皆能支持學校，並協助辦理學校健康促進活動。 | 1.部分教師仍要兼辦與教學無關的行政工作如午餐出納等。 2.教師雖多數能配合健康促進活動計畫之推行，但較少能主動提出建言。 | 1.與熱心或認同健康促進計畫之同仁或家長發展夥伴關係。 2.配合各處室，合宜修正計畫案，達到可行性與變通性。 | 1.組織、制度及資源尚待整合。 |
| 健康服務 | 1.健康中心鄰近低年級教室。 2.學生紀律佳，對於推行之健康活動皆能配合執行。 3.校護與學童關係良好，學童學習意願尚高。 | 1.社區醫療資源較不足，距離學校約有七公里之路程。 2.家長無預防疾病之觀念更無健康生活型態之理念。 3.隔代教養和單親兒童居多，造成各項體格缺點矯治之配合度較低 | 1.利用多樣化衛生教育活動和把握各種家長聚會場合宣導各種健康知識。 2.校長及各處室主任支持因此衛生經費之運用尚能自如。 3.利用多元活動，提高學生參與動機。 | 1.大部份家長忽略健康重要性，未能以身作則，故難以推行健康促進活動。 |
| 健康教育課程及活動 | 1.校內有一間圖書室和能容納十位學生之電腦教室。 2.教師會作隨機教學、聯絡教學、縱橫交叉課程。 3.事先規畫之相關活動與需求，教師均能配合執行。 4.有關健康課程教師會向專業人員尋求支援與協助，或聯合教學。 | 1.教師對健康促進學校概念尚不清楚。 2.部份教師對健康促進活動辦理配合度稍低。 | 1.積極參與教務處課程開發，結合教師規畫健康促進活動於各領域課程。 2.學生可塑性強，提供兒童多元課程，實施適性教學，以達自我實現。 | 教師非專業人員，在落實上有困難，故無法一貫作業達成目標。 |
| 學校物質環境 | 1.教室之通風和採工均良好且照明設備普遍在足夠之範圍。 2.本校視野遼闊，校舍後面有海岸山脈，可作為教師和學生運動項目之一(爬山)。 | 1.無法完全實施無菸環境（因五位教師仍有抽煙習慣和家長來訪亦會抽煙不易勸阻）。 2.學童午餐食用是由學生自行取用，所以對於學生實際上食用狀況並不能掌握。 3.本校為開放式校區，造成安全管理有漏洞。 | 民風純樸，性情單純 | 地處偏遠 |
| 學校社區關係與合作 | 1.以農、漁工維生居多，務農者主要農作物為稻米。 2.家長會非常尊重學校辦學及專業自主權。 | 國、高1.家長教育程度以國中畢業居多，少數家長具有高中學歷。 2.隔代教養及單親家庭多，少有家長參與活動。 3.家長會組織運作功能有加強空間。 | 1.藉由家長會協助利用親師座談或新生座談會宣導辦理各項活動。 2.結合社區資源，充實學校人力、物力不足。 3.請家長共同參與並建立健康行為。 | 1.家長來參與活動均是固定幾位人。 2.有些家長參與校務意願高，惟時間無法配合。 3.單親家庭日漸增多。 |

（三）學生健康問題分析：

1、視力不良比率偏高：

（1）視力不良比率仍高

本校八十五學年度上學期學童視力檢查結果，視力不良人數占21.8%；但到了九十六學年度上學期視力不良比率為43.18%，十年來視力不良比率仍高。

竹湖國小歷年視力不良統計表

| 年度 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 21.8% | 23.9% | 22.6% | 27.1% | 17.6% | 11.4% | 9.6％ | 16.5% | 12.8% | 22.5% | 42.8% | 43.18% |

（2）本校學童視力問題情況分析:

a、96年視力不良回條回收統計的結果發現，一年級近視2人佔28.5%，95年視力不良回條回收統計的結果發現，一年級近視4人佔40%、，以上的數據顯示現在的學生在接受正統國民教育之前，有三成以上的小朋友已罹患近視。

b、本校位居於台東縣竹湖村是屬於農村型之社區，自然環境空曠，若能善加利用，沒有理由讓學童之視力變差，但在家庭環境方面，由於本社區之家長社經背景大都屬於中下，屬於勞工階層或農漁民，每日早出晚歸，孩童一般都托育於祖父母輩，只能照顧基本日常生活起居，無暇兼顧其它健康問題(如口腔衛生、視力保健等)，因而任由孩童從小養成看電視或打電動、電腦習慣，造成未入學即已視茫茫。

四、計畫目的

（一）瞭解學校教職員工生的健康狀況及影響健康的相關因素。

（二）評估學校教職員工生的健康需求。

（三）建立永續經營、自主規劃之健康促進組織與團隊。

（四）發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務。

（五）促進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

五、計畫內容

本計畫分兩階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。茲將二階段之工作內容、實施方法及進行步驟分述如下：

第一階段

（一）成立學校健康促進工作小組

（二）現況分析及需求評估

（三）決定目標及健康議題

第二階段

健康促進工作團隊依據學校健康促進工作小組所決定之目標及健康議題擬定學校健康促進計畫，其執行策略主要包括教育層面及政策層面，茲說明如下：

（一）政策層面：

1、訂（修）定相關規定方面：召開學校健康促進工作小組會議，審定學校健康促進計畫，並依據計畫執行之所需，協調各單位修訂定相關規定，以增進人力/物力資源之可近性及設備之可利用性，並有充足之經費，以提供更完善的健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）與健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）。

2、強化組織方面：透過健康促進專業知能及人際溝通技巧與領導能力訓練，以提升健康促進工作團隊及家長志工之組織效能，增進各行政組織之運作功能、協調合作能力、組織與成員的互動及學校組織與社區資源的聯結，期能提升行政服務品質及建立和諧健康的校園社會文化。

（二）教育層面：運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。

1、課程介入方面：由課程發展委員會進行統整規劃，將所選定之健康議題融入相關之課程教學與學習評量。

2、活動介入方面：可藉由推廣活動及辦理訓練的方式增進學校成員之健康知能與行為，並增強師生互動關係及增進家長及社區等組織之支持與合作。

3、媒體傳播方面：可運用平面媒體（如單張、海報、校訊、小冊）及電子媒體（如健康網站、校園廣播、電子告示板）等等以傳播健康資訊並引發學校成員及家長的關心及參與。

（三）執行層面：

| 主題 | 活動主題及內容 | 辦理時間 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、禁菸拒檳 | (一)擬定菸害防治計畫。 (二) 擬定檳榔防治計畫 (三) 加強親職教育宣導。 (四) 嚴格禁止教職員工於校內吸煙與嚼食檳榔。 (五) 成立志工宣導隊：與衛生所和家長合作，招募成立校園健康大使，協助宣導健康觀念。 (六) 將菸害防治與檳榔防治融入教學課程 (七)加強環境佈置，張貼警告標語。 | 97.9 97.9 97.11 97.09---98.07 97.09---98.07 97.09---98.07 97.09---98.07 | 教導處 總務處 健康中心 |
| 二、視力保健 | (一)視力保健專題演講 講師: 劉鎮華護理師 (二)教學指導:將視力保健知識融入於各項領域課程 (三)視力保健週(作文、書法、漫畫) (四)視力保健有獎徵答 (五)課桌椅對號入座及教室照度控管 (六)望遠凝視融入日常生活(列入健康生活檢核表和健康生活護照) | 97.9 週三下午研習 97.09---98.07 97.10 97.11 97.09---98.07 | 教導處 總務處 健康中心 |
| 三、健康賦能活動 | （五） (一)每個月或兩個月更新張貼健康櫥窗海報 （六） (二)健康知能提升(每兩週辦理健康生活常識徵答： （七） 題目來自健康櫥窗所張貼衛教之海報) （八） (三)藉由抽獎時機就徵答之題目進行衛生教育。 （九） (四)運用健康生活護照兌換獎品之獎賞活動激發學生執行健康生活。 | 常態 |  |

六、計畫預期成效

預期能建立學校健康促進的共識，以達學校願景的成果，更使全校學生、教職員工、家長、社區民眾，深刻感受議題的訴求與健康的身心。

（一）學生方面：

1、健康體能顯著增強

2、提升參與各項活動競賽意願

3、養成良好健康習慣

（二）教師方面：

1、強化教師專業知能：學校重視健康（成員及學生）的氛圍，健康促進學校的民主參與、尊重、包容的學校管理。

2、雙向溝通與互動、拓展健康促進新視野：透過講師授課、綜合座談、經驗分享、心得交流等多元內容之研習，建立全人健康的理念新視野。

3、營造本校願景：使學生經由教師指導、輔導，更能健康生活、快樂成長、感恩人與物、惜福資源、尊重他人、包容胸懷處事待人、展現活力無限的優質生活文化。

（三）家長方面

1、家長觀念改變。

2、行動支持與參與。

（四）社區方面

1、社區運動人口增加。

2、居民願意參與學校各項活動。

3、進入校園運動人口增多。

七、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置

計畫之主要人力為學校健康促進工作小組之成員，計10名。各成員之職稱及工作項目見下表。

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 吳明祥 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 劉鎮華 | 校護 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 身體健康狀況及需求評估， 活動策略設計及效果評價， 協助學校午餐運作、協助午餐廚房作業及整合社團人力協助推展健康飲食服務 |
| 協同主持人 | 楊惠珍 | 總務主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 謝東河 | 教導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 研究人員 | 杜文祥 | 訓導組長 | 體適能評估， 活動策略設計及效果評價， 社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 依夫克.撒利尤 | 教務組長 | 文書處理、工作成果彙整、活動進行攝影、協助活動執行 活動策略設計及效果評價， 社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 戴延岳 | 網管教師 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 洪聖欽 張佳翎 李貞慧 洪愛詔 | 教師 | 學生健康項目執行、傳染疾病通報、健康項目書面提供 活動策略教學設計及效果評價， 學生及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 |  | 教師 | 心理健康狀況及需求評估， 活動策略教學設計及效果評價， 學生及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 許美菊 | 家長會代表 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |

九、評價指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、行政和政策因素：包括教育方面（課程、活動、訓練的規劃與執行）、政策方面（相關規定的修訂定、組織結構與配置）。

2、組織因素：包括師生互動、社團、志工等組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

3、資源因素：包括人力/物力資源可近性、經費編列、設備可利用性。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

- 健康狀況：包括生理指標（如體位、齲齒、視力、血壓、血液尿液及各項生化理學檢查項目）、心理指標（如問題解決及決策力、家庭及人際關係、個人自信及勝任力、學習適應力、情緒適應力）、體適能指標（身體質量指數、肌肉適能、柔軟度、心肺耐力）。

- 行為與生活型態：包括預防性健康行為（如預防接種、健康檢查）、增進健康行為（如運動、均衡飲食、防曬、壓力管理）、危害健康行為（如吸菸、酒精和藥物濫用、暴力行為）。

- 環境因素：包括健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）、健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）、校園社會文化（如凝聚力、和諧性、認同感）。

- 個人因素：包括健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能。

十、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

校護：          訓導組長：        教導主任：          校長：

十、經費編列

單位：元

| 項目 | 數量 | 單價 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷費 | 1式 |  | 2500 | 印製教學及傳播資料、問卷及成果報告、成果冊 |
| 資訊處理費 | 1批 |  | 2385 | 磁片、光碟片、電腦耗材等費用 |
| 鐘點費 | 2時 | 1200 | 2400 | 教師種子訓練、研習用 |
| 場地佈置 |  |  | 2000 | 含場地布置 |
| 獎品 | 1批 |  | 3000 | 學生學藝活動用 |
| 文具、紙張 | 1批 |  | 2000 | 墨水匣、紙張、文具等費用、教學材料費 |
| 雜支 |  |  | 715 | 茶水費、相關支出等 |
| 合計 |  |  | 15000 |  |