臺北市士林區士林國民小學一○○學年度迎新活動計畫

一、依據：本校年度輔導工作計畫。

二、目的：

（一）幫助一年級新生家長認識學校行政作業，增進學校與家長雙向溝通，相互配合與合作，幫助新生適應學習環境，提升學習效能，促進和諧友善校園。

（二）藉此活動讓新生們更加認識校長、各處主任及接觸頻繁的相關學校工作人員，並增進師生間和諧關係。

三、時間：分為新生入學、迎新活動暨新生家長座談會兩階段

（一）新生入學：8月30日(星期二)上午7：20 ~ 8：00

（二）迎新活動暨新生家長座談會：8月30日(星期二)上午9：00 ~ 11：00

四、新生入學實施方式：

（一）協辦單位：教務處、訓導處、總務處、會計室

（二）活動流程：

| 時間 | 活動內容 | 活動地點 | 負責處室或人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八月卅日 7：20~8：00 | 1.歡迎新生入學 2.祖孫週活動 | 校門口、川堂 | 校長暨各處室主任、家長會長、家長會志工團 |

（三）工作分工：

| 完成日期 | 工作內容 | 工作地點 | 負責處室或人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.27前 | 校內環境清掃(加強一年級廁所與低年級遊戲區) | 一年級兩側廁所 | 訓導處 |
| 08.30前 | 歡迎步道（氣球拱門、蔥、芹、蘋果、紅地毯）製作、環境佈置 | 川堂、走廊 | 家長會、輔導處、總務處 |
| 08.30 | 7:20起，家長會志工於川堂協助新生到校、說故事媽媽組於入口歡迎新生，一年級每班有志工媽媽協助處理新生入學事宜 | 川堂 一年級各班教室 | 家長會志工團 |

五、迎新活動暨新生家長座談會實施方式：

（一）迎新活動：致詞、小阿力的大學校（校長與四處室主任、護理師、警衛、圖書館幹事介紹）、迎新送禮起步走（致贈迎新小禮物，走入士林大家庭）。

（二）新生家長座談會：校務報告、家長會報告、雙向座談、親職專題講座

（三）活動說明：

| 主題 | 時間 | 活動說明 | 負責處室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 進場 | 9：10~9：30 | 一年級新生由導師及志工引導進入禮堂，請新生家長隨後依序進入就坐。（教室區請留2位志工引導遲到新生及家長） | 輔導處 訓導處 |
| 校長歡迎詞 | 9：30~9：35 | 歡迎新生 | 輔導處 |
| 會長歡迎詞 | 9：35~9：40 | 歡迎新生 | 輔導處 |
| 小阿力的大學校 | 9：40~10：10 | 以戲劇及互動方式呈現小一新生的入學新作息，其中穿插學校大環境簡介、人員介紹（校長、四處主任、護理師、警衛、圖書館幹事等）以及如何適應、悅納新生活。 | 輔導處 家長會志工團 |
| 迎新送禮起步走 | 10：10~10：30 | 校長與會長親手致贈新生入學禮物，導師帶領新生返回教室。（學務處及志工協助） | 家長會 輔導處 學務處 |
| 校務報告 | 10：30~10：50 | 校長及處室主任校務報告 | 各處室 |
| 家長會報告 | 10：50~11：00 | 家長會時間 | 家長會 |
| 親職專題講座 | 11：00~11：40 | 家有小一新鮮人（陳慧敏老師） | 輔導處 |
|  |  | 快樂賦歸（家長離場） |  |

（四）工作分工：

| 完成日期 | 工作內容 | 工作地點 | 負責處室或人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.23前 | 新生貼心手冊：各處室業務報告及家長配合事項 學校特色介紹影片、簡報 |  | 各處室 |
| 08/30前 | 1.學校工作人員簡介相片。 2.聯絡相關人員。 3.協助支援學生上課請假事宜。 4.迎新禮物（商請家長會支援） |  | 輔導處 |
| 08/30 | 1.川堂海報、指標指引、歡迎海報 2.『新生迎新活動』橫聯懸掛、『新生家長座談會』橫聯懸掛（或用視訊、看板替代） 3.長桌2張：新生家長門口報到、簽到、資料發送 4.安排一年級班級、校長、會長、主任、導師、家長座位，座位圖如附件1 5.會場冷氣開放（契約容量調整） 6.會場音響、麥克風、視訊播放支援 7.場地善後 | 活動中心四樓 | 輔導處 總務處 志工團 |
| 08/30前 | - 當天請生教組蔡組長協助安排新生入場及安全維護事宜。 |  | 訓導處 |

六、經費：所需經費由學校相關經費項下勻支。

七、本計畫陳 校長核可後實施，修正時亦同。

附件一

活動中心四樓座位安排圖

| 舞台 |  |
| --- | --- |
| 師長席，迎新時座椅面對舞台，座談會時面對家長 班級成2列縱隊依序進入就坐 ○○○○○○ |  |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| 校長、會長致贈禮物時，各班依班級次序成2列縱隊，次序接受贈禮，循箭頭方向離開 ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| 新生家長席 | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |
| ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○ |

附件二

迎新活動計畫工作人員課務派代一覽表

八月卅日

| 第一節課08：40~09：20 |  |
| --- | --- |
| 第二節課09：30~10：10 |  |
| 第三節課10：30~11：10 |  |
| 第四節課11：20~12：00 |  |