臺北市士林區士林國民小學101學年度第1學期

「學校日」活動實施計畫

壹、依據：臺北市政府教育局89年6月17日北市教秘字第8923967100號函辦理。

貳、目的：

一、家長、教育機關、教師及學校行政人員共同參與學校教育事務。

二、激發家長參與學校校務、班級教學活動之熱忱，增進親職教育之知識、情意與

技能，並與教師共同承擔學習責任，創造優質學習環境。

三、引導教師推展教學之主動創新，加強相關計畫活動，促進親師溝通與合作，增

進學校與家長、社區之良好互動。

參、實施日期：101年9月08日【星期六】上午8:00-12:00。

肆、實施對象：全校各班級。

伍、實施方式及權責劃分：分為行政及教師、家長及家長會二方面。

一、行政及教師方面：

1、級、科任教師應發展學習型組織，於寒暑假期間，規劃提出下學期各科之教學計

畫內容。

2、級任教師規劃班級活動內容，科任教師應配合出席班級活動。

3、各處室配合措施如下：

教務處：召集任課教師，研商新學期行事曆、教學計畫、成績評量方式。

訓導處：協助訂定班級生活公約及全校環境衛生整潔。

總務處：協助學校日活動的相關後勤支援工作。

輔導室：策畫全校性之親師座談或相關親職教育活動。

二、家長及家長會方面：

1、參與研擬學校日活動計畫，並提供必要之資訊及協助。

2、各班家長代表成立班級家長會並召開班級親師會活動，邀請導師共襄盛舉，

促進親師合作。

3、家長會應邀請及鼓勵家長積極參與，或訂定鼓勵辦法。

4、結合教師會，辦理家長成長研習活動，增進家長教育知能。

陸、活動內容：

一、教師應擬訂結構化、系統化之班級經營暨教學計畫，將檔案上傳於個人網頁，並於學校日活動當天向家長進行溝通與說明。

二、資料包括：

1教學活動：含課程目標、教學目標、教學計畫、教材內容、教學要求、評量方法(口頭、書面、報告、討論、操作、實驗作業、測驗……)成績計算方式……等。

2班級經營：含聯絡方式、輔導管教、申訴管道、生活常規、公共服務、重要活動、親師配合、家長之權利義務……等。

三、科任教師配合事項：科任教師至各任教班級簽到，除與家長晤面並依需求作教學計畫說明。

柒、活動流程：

| 時間 | 活 動 內 容 | 負 責 人 員 | 活 動 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 ︱ 8:40 | 準備工作 | 各級、科任 老師、各處室 | 各級、科任老師教室、各處室 |  |
| 8:40 ︱ 9:30 | 校務報告及綜合座談 | 校長家長會長 四處室主任 | 大辦公室 |  |
| 09:30 ︱ 11:30 | 教學及經營計畫說明、 親師交流 | 級任、科任老師 | 各班教室 |  |
| 11:30 ︱ 12:00 | 會議資料整理及會後場地整理 | 級任導師 | 各班教室 |  |
| 12:00 | 散會（珍重再見！） |  |  |  |

捌、預定工作項目及進度：

| 工 作 項 目 | 執行單位 | 完成期限 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、網站公佈「學校日」活動實施計畫 | 輔 導 室 | 101/6/28 |  |
| 2、行事曆定稿 | 教 務 處 | 101/08/26 |  |
| 3、印發學校日實施計畫及家長邀請單 | 輔 導 處 | 101/09/01 |  |
| 4、各科教師提交新學期「教學活動」 計畫，並上傳各班級網站。 | 各科教師 | 101/09/05 | 請教務處檢核 |
| 5、各班導師完成新學期「班級經營」 計畫，並上傳各班級網站。 | 各班導師 | 101/09/05 | 請學務處檢核 |
| 6.學校簡介摺頁出刊 | 輔 導 處 | 101/09/05 | 各處室請於101/08/15前將檔案上傳輔導處 |
| 7、「學校日」活動 | 輔 導 處 | 101/09/08 |  |

玖、經費來源：由學校各班班級費暨年度相關經費項下勻支。

拾、本計畫經擴大行政會議通過，請校長核可後實施，修正時亦同。