台中縣和平鄉自由國民小學九十七學年度健康體位實施計畫

壹、依據

  - 教育部94年3月23日台體(二)字第0940030897C號令。

  - 教育部95年5月11日台體(二)字第0950060034C號令。

  - 臺中縣政府教育局行網公告95年5月12日c05-27979號文件。

四、台中縣97學年度健康促進學校計劃。

五、臺中縣和平鄉97學年度推動「健康促進學校」工作實施計畫。

貳、目的

一、將健康體位議題融入各科課程教學，以增進學生相關知識、態度及行為。

二、促使全校教職員工生願意做到「天天五蔬果」。

三、利用多元宣導，提升本校及社區成員對相關健康議題的照護知能。

四、培養學生規律運動行為，增進學生體適能。

五、增進學生家長對正常體位的認知，提升健康體位家庭比率。

叄、現況分析

近年來由於家長工作繁忙導致外食人口增加，蔬果大量的被油脂及肉食取代，由於能量不平衡所造成的肥胖問題，成為健康的最大殺手。同時，多吃少動也是兒童肥胖問題的重要因素。有肥胖的兒童就容易有肥胖的成人，肥胖是造成許多疾病的原因，不但造成個人及家庭莫大的痛苦及負擔，也使社會的成本增加。因此，針對中小學生進行健康體位教育非常重要。

肆、實施對象

本校全體教職員工。

伍、實施內容

| 具體實施內容 | 主辦單位 | 協辦單位 | 工作 期程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行政方面 |  |  |  |  |  |
| 1.成立健康體位推動小組 | 教導處訓導組 | 健康中心 |  | 9708 |  |
| 2.擬定『推行健康體位計畫』 | 教導處訓導組 | 健康中心 |  | 9708 |  |
| 3.召開課程發展委員會進行統整規劃，將健康體位議題融入相關之課程教學與學習評量 | 教導處教務組 訓導組 | 健康中心 | 97.08 |  |  |
| 4.召開班親會、家長會向家長溝通宣導，並辦理全體師生結合社區成員相關教育講座 | 教導處訓導組 | 健康中心 衛生所 | 98.02 學期中 |  |  |
| 5.辦理教師進修增進學校成員之健康知能 | 教導處 | 訓導組 健康中心 | 每月 |  |  |
| 6.訂定實施健康體位宣導月 | 教導處訓導組 | 健康中心 |  | 98.03 98.04 |  |
| 7.請營養師設計符合學生健康需求的食譜 | 健康中心 | 午餐祕書 | 經常性 |  |  |
| 8.嚴格監控廚工健康烹調方式，強調少油、少鹽、無味精 | 健康中心 | 午餐祕書 | 經常性 |  |  |
| 9.成立營養諮詢班，提供親師生健康飲食資訊 | 教導處訓導組 | 健康中心 | 經常性 |  |  |
| 10.建立學生健康檔案，定期追踪及掌控學生 的健康狀況 | 健康中心 | 各班級任 | 每月 |  |  |
| 二、教學方面 |  |  |  |  |  |
| 1.教師設計『健康體位』教案及學習單 | 教導處 教務組 | 訓導組 | 每學期 |  |  |
| 2.體適能教育、提倡規律運動、養成健康儲蓄 觀念 （1）每年實施學生體適能檢測並培養學生運動知能及促進運動習慣 （2）定期舉辦體育活動 （3）每星期二、五朝會時間實施全校路跑活動，促進身體健康 （4）於健康與體育課程實施多元化教學活動，包括：球類、田徑、跆拳道、舞蹈等 | 教導處訓導組 | 體育老師 各班級任 | 經常性 |  |  |
| 5.辦理『天天五蔬果講座』，並能身體力行，以天天五蔬果支票獲得認證 | 教導處訓導組 | 各班級任 | 98.04 至 98.06 |  |  |
| 6.辦理暑期體育營，培養假日正當休閒之觀念 | 教導處 訓導組 | 體育 | 98.08 |  |  |
| 7.每週星期二、五晨光時間固定運動，養成學生規律運動的好習慣 | 教導處 訓導組 | 體育 | 學期中 |  |  |
| 8.定期實施營養教育測驗，充實學生營養教育 知能 | 教導處 訓導組 健康中心 | 午餐祕書 | 學期中 |  |  |
| 9.結合校刊，開闢健康專欄 | 教導處 圖書 | 健康中心 | 每季 |  |  |
| 三、環境方面 |  |  |  |  |  |
| 1.設立健康體位之教學圖書專櫃，方便師生取用 | 教導處 圖書 | 教務組 | 學期初 |  |  |
| 2. 利用學校網站、設置健康資訊網 | 總務處 | 午餐祕書 | 學期中 |  |  |
| 四、社區方面 |  |  |  |  |  |
| 1.結合社區辦理健康飲食講座 | 教導處訓導組 | 健康中心 | 98.03 |  |  |

柒、健康體位工作小組組織及職掌

| 職稱 | 姓名 | 執掌 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 長 | 江政文 | 召集人 | 綜理及督導本校推展健康體位工作一切有關事宜 |  |
| 教導主任 | 張玲娟 | 計畫執行 | 1.計畫執行、推動 2.安排全校健康體位教學教育活動 3.辦理教師健康知能研習 |  |
| 總務主任 | 藍吉恩 | 計畫執行 | 規劃健康體位硬體設備 |  |
| 午餐執秘 | 劉宜雯 | 組員 | 1.營養教育宣導 2.設計健康體位教案及學習單，並實施教學 |  |
| 訓導組長 | 藍玉珍 | 組員 | 1.研擬健康體位推展計畫 2.辦理健康體位宣傳月宣傳工作 3.辦理健康體位藝文競賽活動 4.體適能評估及效果評價 5.健康體型意識宣導 6.減重班健康宣導 7.資料成果彙整及工作評估 8.社區及學校資源之協調聯繫，活動之執行 |  |
| 教學組長 | 黃美貞 | 組員 | 1.協助辦理健康體位藝文競賽活動 2.擬定總體課程計畫並將議題融入 |  |
| 導師 | 黃美貞 李安邦 劉宜雯 阮苑慈 賴凱竺 瓦歷斯 | 組員 | 1.協助各項活動之推展 2.依課程標準實施正常教學，並將健康體位知識融入各科教學 3.設計健康體位教案及學習單，並實施教學 |  |
| 科任體育教師 | 藍吉恩 | 組員 | 設計健康體位教案及學習單，並實施教學 |  |
| 校護 | 陸妏停 | 組員 | 1.辦理健康體位宣傳工作 2.辦理健康體位異常追蹤 3.提供健康體位相關資料 4.協辦教師健康體位研習活動 5.辦理減重班、健康體型意識宣導 6. 資料成果彙整及工作評估 |  |
| 諮詢 顧問 | 張美莉 | 衛生所 護士 | 營養教育諮詢 |  |
| 家長代表 | 吳振福 | 組員 | 協助各項活動之推展及整合社區人力資源 |  |

捌、其他未盡事宜得依實際情形訂定或修改之。

玖、本實施辦法呈  校長同意後實施，修正亦同。

承辦人：       校護：        組長：        主任：       校長：