教育部98年度推動國民中小學活化校園空間

暨發展特色學校方案計畫

─泰雅風情、自由飛揚─

申請學校：台中縣和平鄉自由國民小學

聯 絡 人：比令．亞布 主任

聯絡電話：（04）25911342

電子郵件信箱：k521014@yahoo.com.tw

一、計畫名稱：泰雅風情，自由飛揚

自由國小位於台中縣和平鄉大安溪旁，目前校本部學生6班32人，烏石分校6班16人，學生主要以泰雅原住民為主。民國11年建校，已有86年的歷史，是鄉內歷史最悠久的學校。

由於人口嚴重外流與少子化因素，學生人數逐年驟減，因人數過少，隨時都有可能被裁併廢校之虞。二校區佔地將近2.5公頃，局部校舍空間屬於低度利用、半閒置狀態，亟需活化再利用。

二校區毗鄰大安溪，潺潺流水聲與高昂的蟲鳥鳴聲不絕於耳；四周高山環抱，經常雲煙繚繞，變化莫測，尤其在四、五月的夜間，更有數不盡的螢火蟲在本校附近飛舞，彷彿走入了孩子夢想的世外桃源。

二、計畫目的：

- 深耕在地資源，發展特色課程：利用學區特有的地理資源、歷史文化、發揚祖先傳統智慧等在地特色課程。

- 營造豐富生態環境，帶動生態旅遊生機：宣導自然生態保育觀念，營造多樣性生物棲地，提供生態旅遊與自然探索之環境。

- 培養熱愛鄉土情懷，追求部落學校共榮發展：藉由部落深度踏查，認識泰雅文化之遊學課程，凝聚社區居民意識，進而協助發展部落產業，繁榮社區，解決部落少子化與人口外移問題。

- 改善原鄉弱勢文化環境，培養原住民人才：藉由環境改善，多元文化交流，拓展親、師、生視野，培育優質人才。

三、資源應用：

本校於90年起成立原住民舞蹈團，對外比賽成績優異，經常獲邀參加公演。92年獲原民會補助設置「原住民族資源教室」，以保存原住民文物及推展民族教育活動為任務。

另本校鄰近有農委會特有生物保育中心烏石坑實驗站，以保育研究黑熊名聞中外。知名的東勢林場、四角林林場、雪霸國家公園雪見遊憩區、因921大地震形成的大安溪峽谷、及名聞全國的摩天嶺甜柿也都本在校附近，本校擁有獨特的生態資源及泰雅文化，已規劃發展成為校本課程，並以校本課程為基礎，設計多套遊學課程。

近三年來，本校規畫之「甜柿節農園體驗活動」、「泰雅傳統狩獵體驗活動」、「植物營遊學活動」、「賞螢遊學活動」「溪流冒險遊學活動」、「泰雅文化體驗活動」、「部落深度踏查活動」、「黑熊及特稀有植物探索活動」、「雪見生態與人文遊學活動」等各種主題活動等，頗受各方佳評，已有將近1000人次到本校進行遊學活動，也因此創造迷你小學無限之價值，儘管本校未曾向公部門申請任何遊學發展之經費補助，就以現有發展之遊學課程來說，能吸引幾近千人之遊學人潮，可見本校有無限的發展潛力。

以下是本校特色資源

| 人力資源 | - 自由國小教師團隊 - 台中縣環境教育輔導團 - 台中縣自然領域輔導團 - 特有生物保育中心解說志工 - 玉山國家公園獮猴保育志工暨15期解說志工 - 雪霸國家公園原住民解說志工 |  | 歷史資源 | - 烏寶宮 - 象鼻古道 - 象鼻吊橋 - 馬拉邦古道 - 丸田砲台 - 北坑溪古道與日本駐在所 - 泰雅傳統竹屋、望樓、榖倉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化資源 | - 自由國小原住民族資源教室 - 泰雅頭目制度 - 泰雅紋面 - 泰雅編織 - 泰雅族語 - 泰雅傳統器物 - 泰雅圖騰 - 泰雅傳統建築 - 泰雅傳統歌謠 - 泰雅傳統狩獵技能 |  | 生態資源 | - 種哺乳類：12科19 - 鳥 類：33科88種 - 兩 棲 類：3科13種 - 爬 蟲 類：7科33種 - 魚 類：5科9種 - 昆 蟲： 蝶類9科144種 蛾類12科29種 鞘翅目14科39種 - 植 物： 維管束植物19科68種 裸子植物7科15種 被子植物104科483種 蕨類植物28科120種 |
| 景觀資源 | - 雪霸國家公園雪見遊憩區 - 四角林林場 - 大克山森林遊樂區 - 東勢林場 - 士林水壩 - 大安溪河谷 |  | 地理資源 | - 大安溪峽谷 - 大克山岩壁 - 卓蘭地層 - 921大地震遺跡 - 72水災土石流紀念館 |
| 產業資源 | - 摩天嶺甜柿 - 苗栗縣原住民工藝協會 - 達拉崗合作農場民宿 - 達拉灣文化園區 - 部落廚房 - 編織工作室 - 桂竹與竹屋 |  | 組織資源 | - 台中縣和平鄉公所 - 台中縣和平鄉農會 - 特有生物研究保育中心烏石坑實驗站 - 雙崎社區發展協會 - 烏石坑社區發展協會 - 雙崎社區數位機會中心 - 和平鄉甜柿產銷班 |

四、伙伴結盟

| 伙伴名稱 | 主要配合工作 |
| --- | --- |
| 特有生物研究保育中心烏石坑實驗站 | - 協助解說黑熊特徵、行為及生態習性。 - 實驗站何建榕博士是螢火蟲專家，可協助解說站內螢火蟲生態及協助本校螢火蟲課程規畫、人員培訓、棲地營造等服務工作。 |
| 和平鄉自由村辦公室 | 協助社區生態動、植物的維護及社區人員的調度，爭取經費協助辦理社區基礎建設以及維護的工作 |
| 和平鄉雙崎社區發展協會 | - 積極規劃社區特色，爭取經費，建置及維護社區公園、古(步)道、公共設施、遊客(學)服務中心等 - 協助規劃辦理部落遊學活動及解說、分配接待家庭等活動 |
| 台中縣環境教育輔導團 台中縣自然領域輔導團 | - 協助本區動植生態鑑定、解說服務、人力支援。 - 協助遊學活動規劃與教學。如地質地形教學、觀星教學、夜間賞蛙等活動 |
| 苗栗縣原住民工藝協會 | - 協助辦理泰雅傳統染織技藝之訓練與推廣課程 - 協助出版精美之泰雅各區域服飾文化手冊等。 |
| 苗栗達拉灣文化園區 | - 協助泰雅文化活動規畫、解說、體驗等服務。 - 協助解說與體驗桂竹尋奇系列活動，如桂竹全餐、竹之童玩製作、竹之生態等。 |
| 象鼻達拉崗休閒農場 | 協助甜柿季農園體驗、採果活動、甜柿相關產品之解說與DIY課程。 |
| 雪霸國家公園管理處 | - 提供雪見遊憩區生態與人文導覽解說服務。 - 自然保育課程之規畫與執行。 |

四、實施內容：

本計畫之課程規劃，以「自然生態」、「文化體驗」、「特色產業」及「深度踏查」課程主軸，並區分為「校際交流學習型態」、「套裝遊學行程學習型態」、「親子遊學學習型態」及「其他專案辦理學習型態」等四種學習型態，並依本區特性及不同季節特性，規畫四個主題課程(共16個活動單元)。

泰雅風情 自由飛揚

| 春之生 櫻花季(2-4月) |  | 夏之豔 螢火蟲季(4-7月) |  | 秋之柿 甜柿季(10-12月) |  | 冬之紅 楓紅季(12-2月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

                                      

| - 櫻花饗宴 - 特稀有植物之探索活動 - 黑熊保育與探索 - 溪流探索 |  | - 土石流教育活動 - 賞鳥活動 - 螢火蟲、蛙類夜間探索活動 - 桂竹尋奇 |  | - 採果樂及甜柿觀光節 - 泰雅文化體驗—編織DIY - 泰雅文化體驗--紋面探索 - 水霸探索 |  | - 步道健行活動 - 泰雅部落巡禮 - 雪見遊憩區之旅 - 泰雅狩獵體驗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

                                      

人文關懷．永續發展．深耕文化．生態保育

五、實施方式：

- 平日校際交流課程：校際間互相研商，另訂相關學習課程，原則上每學期辦理二至四次為宜。

- 假日套裝遊學課程

- 辦理日期與人數：原則上每季辦理二個梯次，一年共可辦理八次，每梯次人數為20-40人。

- 參加對象：以國小三～六年級較適合，並以學校單位或相關文教機構提出申請為原則。

- 行程：週休二天一夜為規畫行程，並提供住宿及三餐之服務。

- 收費方式：以成本收費，均納入學校公庫，經費處理依法定標準和會計程序支用。

- 教學團隊：

本計畫結合和平鄉內各公私立單位，以團隊方式，實施協同教學。

| 職稱 | 角色 | 姓名 | 負責項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 總督導 | 江政文 | 計畫方向規劃及期程管制 |
| 分校主任 | 規劃人員 | 張玲娟 | 計畫方案編寫以及工作協調 |
| 總務主任 | 規劃人員 | 比令．亞布 | 計畫方案編寫以及工作協調 |
| 自由國小教師群 | 執行人員 | 黃美貞 藍吉恩 藍玉珍 陳秀鳳 | 方案融入課程的設計編寫以及課程執行 |
| 自由村 村長 | 諮詢人員 | 張慶輝 | 協助方案的修正，計畫地點的規劃、設置以及方案宣傳 |
| 社區發展協會 | 諮詢人員 | 陳文成 | 協助方案的修正，計畫地點的規劃、設置以及方案宣傳 |
| 家長會長 | 諮詢人員 | 吳振福 | 計畫宣傳，家長人力、經費支援 |
| 特有生物保育中心 | 諮詢人員 | 何建榕 | 有關自然生態課程規劃、實驗站 |
| 解說群 | 解說人員 |  | 培訓之社區解說志工及小小解說員 |

- 活化閒置空間說明

1.閒置舊宿舍一棟～內部整修，舖設地板及改建衛浴設施，以做為遊學活
動夜宿使用。

2.閒置荒蕪角落0.6公頃校地，將規劃親水遊戲區及雨水集水池、生態觀察走廊、營造開放式蝴蝶棲地、搭棚架建造蕨類植物園，做為自然探索空間。

3.操場旁搭建水岸景觀空間～設置木製景觀涼亭及景觀台，可供水岸觀
察、遠眺大克山、賞鳥及休憩之用。

4.低度利用校園空間，規劃露營區，設置戶外休閒座椅及必要之營地設施(如烤肉區、給水設備、搭帳區等)，並另闢建泰雅射箭場、傳統陷阱製作區，供遊學泰雅文化體驗場域。

5．校園山櫻花區建造一座室外表演台，以供室外教學活動場地。

6.未利用大面牆，彩繪成自然生態情境佈置區，以利室外教學素材。

六、實施時程：98年1月1日～12月31日

|  | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立遊學活動執行小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遊學師資培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印製遊學摺頁及手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師課程發展專業訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發布遊學新聞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遊學活動正式對外運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行遊學設施建置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行遊學設備採購 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紀錄經營歷程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評鑑考核各項經營成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、經費概算表：

| 類別 | 項目 |  | 單價 | 數量 | 合計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本門(70%) 共35萬元 | 一、修繕閒置舊宿舍 |  | 200,000 | 1棟 | 200,000 | 內部整修，舖設地板、油漆粉刷、防水防漏等 |
|  | 二、建造室外表演台 |  | 80,000 | 1座 | 80,000 | 木造表演台兼解說台 |
|  | 三、閒置荒蕪校地規劃自然探索空間 |  | 10,000 | 2套 | 20,000 | 設置休憩桌椅 |
|  | 四、購置自然探索活動有關器材、裝備等 |  | 50,000 | 1式 | 50,000 | 衛星定位系統(GPS)x1、賞鳥望遠鏡x1、數位照像機x2等 |
|  | 小計 |  |  |  | 350,000 | 以上經費不足部分得互相勻支。 |
| 經常門(30%) 共15萬元 | 五、人力師資研習培訓 | 1.出席費 | 2000 | 12人次 | 24,000 | 邀請機關以外之專家學者3人*4次 |
|  |  | 2.外聘講座鐘點費 | 1600 | 6小時 | 9,600 | 外聘專家學者每次3小時*1600元*2次 |
|  |  | 3.內聘講座鐘點費 | 800 | 12小時 | 9,600 | 內聘講師辦理在地人員解說訓練，共辦理4次*每次6小時*800元 |
|  |  | 4.內聘講座助理 | 400 | 12小時 | 4,800 | 同上 |
|  |  | 5.印刷費 | 100 | 120份 | 12,000 | 研習手冊、會議資料 |
|  |  | 7.誤餐費 | 60 | 120人 | 7,200 |  |
|  |  | 8.茶水費 | 30 | 120人次 | 3,600 | 每天每人30元(礦泉水及茶包) |
|  | 六、特色課程編印 | 1.撰稿費 | 580 | 20千字 | 11,600 | 編印在地資源教學手冊、解說手冊等 |
|  |  | 2.編稿費(文字稿) | 260 | 30千字 | 7,800 | 同上 |
|  |  | 3.編稿費(圖片稿) | 115 | 60張 | 6,900 | 同上 |
|  |  | 4.圖片使用費 | 230 | 60張 | 13,800 | 同上 |
|  |  | 5.校對費 | 580 | 1式 | 580 | 按稿酬5% |
|  |  | 6.手冊印刷費 | 400 | 20本 | 8,000 | 每本200頁 |
|  | 七、宣傳摺頁、海報編印 | 1.摺頁設計完稿費 | 920 | 6頁 | 5,520 |  |
|  |  | 2.摺頁印刷費 | 25 | 700張 | 17,500 |  |
|  | 八、雜支 | 雜支 | 7500 | 1式 | 7500 | 經常門總額5%編列 支文具等費用 |
|  | 小計 |  |  |  | 150,000 | 以上經費不足部分得互相勻支。 |
|  | 總計 |  |  |  | 500,000 |  |

校長                   主計                 承辦人

八、預期效益：

- 學校環境會更自然化、生態化，並具在地特色。閒置校舍與空間活化利用，創造學校新的價值與契機。

- 如完成閒置校舍木地板舖設，可住宿40人及淋浴設施。

- 學校本位課程不僅執行得更落實，並透過與外界的課程分享，校本課程更具考驗性及可執行性。

- 引進專業人力，可提升本校教師生態教學素養及生態解說導覽能力，預估98年度可培訓6-8位本校同仁投入生態解說行列。

- 學生經參與學校本位特色課程，可啟發學生探索自然及傳承泰雅文化的興趣與使命，預估98年度可以培訓8-10位小小解說員。

- 透過社區的共同參與，可大力培養在地解說員，預估98年度可培訓20位在地青壯年投入生態解說行列，且部落領導幹部對於發展生態旅遊之共識會逐漸凝聚。

- 社區人力資源，透過志工培訓、泰雅耆老解說員等，可協助充實課程內容，並解決人力不足的問題，更增進學校與社區緊密之結合。

- 預估98年度遊學人次可達600人次。