桃園縣桃園市快樂國民小學「深耕書田追求卓越」實施計畫

壹、依據：

一、教育部推行「全國兒童閱讀運動」實施計畫。

二、桃園縣九十三年度國民中小學推動「深耕書田追求卓越」專案實施計畫。

貳、計畫目標：

一、培養兒童閱讀觀念，激發兒童高度閱讀興趣。

二、培養兒童閱讀習慣，使融入學習生活情境中。

三、營造豐富閱讀環境，奠定終身學習的基本能力。

四、發展功能性的閱讀，增進兒童手腦並用能力。

五、發展思考性的閱讀，增進兒童創造思考能力。

六、 增進親子互動關係，健全家庭和諧美滿生活。

參、承辦單位：教導處(教務處)。

肆、實施期程：93年9月1日至95年12月31日止，分三年實施。

伍、實施對象：本校教師、志工、學生及其家長。

陸、實施原則：

一、規範基本標準，鼓勵自我超越。

二、落實學校本位，發展學校閱讀特色。

三、軟硬體設施同步充實結合民間團體資源，共襄盛舉。

四、兼顧閱讀內容之質與量。

五、結合民間團體資源，共襄盛。

柒、實施項目、具體作法及辦理時間：

| 實施項目 | 具體作法 | 辦理時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、增購學校藏書數 | (一)學校藏書數每生10冊 (二)學校藏書數每生12冊 (三)學校藏書數每生15冊 | 93.12完成。 94.12完成。 95.12完成。 |  |
| 二、充實學校圖書室網路設備 | (一)購置圖書室圖書作業管理系統主機。 (二)架設圖書室網路點。 (三)購置圖書室網路資源區電腦1台，服務學生數約130人。 (四)維護更新「深耕書田追求卓越」專屬網頁，內含推動閱讀計畫、閱讀心得發表園地、好書推薦、學生榮譽榜、得獎名單等。 | 93.12完成。 93.12完成。 93.12完成。 93.09完成，列入經常性工作。 | 附掛在學校全球網頁。 |
| 三、完成學校圖書電腦管理作業 | (一)圖書編目作業：圖書書目建檔，並列印圖書目錄。 (二)圖書流通作業：具師生借、還、預約、催還圖書線上作業功能。 (三)圖書檢索作業：網路上可進行圖書查詢、館藏概況、圖書排行、借閱查詢、個人排行、新書通告、讀者建議等功能。 | 93.12完成，列入經常性工作。 93.12月完成，列入經常性工作。 93.12完成，列入經常性工作。 |  |
| 四、推動學生閱讀運動 | (一)成立學生、教師讀書會，並結合社區及民間資源，成立社區、親子讀書會，推動讀書風潮。 (二)倡導優質閱讀方式： 1.融入各科教學：教師設計有關閱讀、蒐集資料、分組討論、撰寫報告等教材。 2.老師指導閱讀：有計劃的選書閱讀和指導進度，形成團體規範，採取激發興趣、培養習慣、落實能力的三大步驟。 3.推展親子共讀活動：引導在家庭生活中，藉由閱讀增進親子互動，營造豐富的閱讀環境，提昇國民人文素養。 4.圖書角：班級運用教室適當空間設置。 (三)推展校園閱讀活動。 1.訂定學生閱讀冊數指標： 低年級學生40本 中年級學生30本 高年級學生20本 2.落實學校閱讀認證。 3.班級閱讀：各班每週排一節閱讀課，在圖書室或班級教室上課。 4.學生書寫閱讀心得，優秀作品張貼網路、班刊或校刊分享。 5.優良圖書介紹：利用校內網路，公佈各年級優良圖書書目，方便查詢與借閱。 6.辦理各項「深耕書田追求卓越」競賽：徵文、繪畫、說故事比賽、專題研究。 7.訂定「深耕書田追求卓越」獎勵辦法： (1)書香獎 學士獎：100冊 碩士獎：200冊 博士獎：300冊 雙博士獎：600冊 (2)各項競賽優勝獎 學藝優點紀錄單計點獎勵 | 94.01列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 94.01起列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 94.12起列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 94.09起列入經常性工作 94.09起列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 93.09起列入經常性工作 | 結合家長會或社區辦理。 各班規劃學生讀書會。 各班規劃實施。 各班規劃閱讀課或晨光時間實施。 辦法另訂 各班設立班級圖書角 辦法另訂 依閱讀課表各班實施 辦法另訂 辦法另訂 辦法另訂 |
| 五、學校圖書室為社區學習中心 | (一)圖書室假日（學期中週末及寒暑假）開放親師生使用。 (二)辦理社區「深耕書田追求卓越」推廣活動： 1.閱讀主題相關講座 2.好書展覽 | 95.12起列入經常性工作 93.10辦理 94.10辦理 95.10辦理 93.11辦理 94.11辦理 95.11辦理 | 辦法另訂並公告 商請優良圖書廠商協同辦理 |

捌、經費：由縣府「深耕書田追求卓越」計畫補助及本校基本教學設備費、業務費項下支應。

玖、考核與獎勵：

一、本項推展活動列入教師教學績效項目進行考評。

二、本項活動績效列入校務評鑑項目進行考評。

拾、預期效益：

一、學校能將兒童閱讀列為課程學習的一部分。

二、學生語文能力、思考及創造力有明顯提昇。

三、親師生均了解閱讀之重要和要領，並主動參與。

四、學校成為社區學習中心，人人深耕書田，追求卓越。

拾壹、附則：本計畫經校務會議通過後，陳 校長核准後實施，修正時亦同。

承辦人：                     單位主管：                   校長：