國立宜蘭特殊教育學校99學年度性別平等教育工作計畫

經99.10.07性別平等教育委員會議修正通過

壹、依據

一、99.5.26性別平等教育法第6條之規定辦理。

二、98.12.24教育部中部辦公室99年度友善校園學生事務與輔導工作實施計畫。

貳、目的

一、推動性別平等教育，建立無性別歧視教育環境，以實現性別平等的目標。

二、透過性別平等之教育活動與宣導，使教職員工生厚植性別平等之理念，並預防性騷

擾及性侵害的行為發生。

三、遇有校園性騷擾、性侵害事件發生時，藉由性別平等育委員會的有效運作，維護校

園和諧氣氛。

參、實施對象

本校全體教職員工、學生及家長。

肆、執行要項

| 項目 | 執 行 內 容 | 實施對象 | 辦理時間 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學活動 | 1.配合職業教育領域、家庭個人領域、社區生活領域等實施性別教育及性侵害防治課程教學 | 全體學生 | 99.9-100.06 | 教務處 | 實習輔導處 |
| 知能研習 | 1.辦理性別平等相關議題之學生之專題講座 | 全體學生 | 100.1.7(2小時) 100.6.10(2小時) | 實習輔導處 | 教務處 |
|  | 2.鼓勵或選派教師參加各類性別平等教育研習 | 全校教師 | 依來函辦理 |  |  |
|  | 3.辦理性別平等教育委員會委員專題講座 | 委員會委員 | 100.1.20(1小時) 100.6.30(1小時) |  |  |
|  | 4.學生小團體輔導 | 經導師轉介在兩性議題需特別輔導之學生 | 99.10.8-11.5 100.3.25-4.22 |  |  |
| 宣導活動 | 1.於學校網頁建置性別平等教育相關內容 | 全體師生 | 隨時更新 | 教務處 實習輔導處 |  |
|  | 2.不定期張貼、公告性別平等教育相關議題之宣導品 |  | 隨時更新 |  |  |
|  | 3.利用班會討論性別平等教 育相關議題 |  | 99.12.10 100.5.20 |  |  |
|  | 4.印製性別平等宣導小單張 |  | 99.12 |  |  |

| 項目 | 執 行 內 容 | 實施對象 | 辦理時間 | 主辦單位 | 協辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 親職教育 | 1.辦理親職教育專題講座 | 學生家長 | 100.1.11(1小時) 100.5.6(1小時) | 實習輔導處 | 教務處 |
|  | 2.於本校親職教育月刊中刊登有關「性別平等」宣導文章。 |  | 99.9-100.6 |  |  |
| 個案處遇 | 1.建立性別歧視與性侵害危機處理機制 | 全體師生 | 依通報案件處理 | 實習輔導處 | 教務處 |
|  | 2.落實通報工作 |  |  |  |  |
|  | 3.輔導、轉介適應偏差個案 |  |  |  |  |
|  | 4.輔導、轉介受侵害個案 |  |  |  |  |
| 校園安全 | 1.建置、檢視校園安全設備 | 全體師生 | 隨時 | 總務處 | 教務處 實習輔導處 |

伍、經費：由本校相關經費勻支。

| 項目 | 單價 | 數量 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研習講師費 | 1,600元 | 8小時 | 12,800元 |
| 宣導品印刷費 | 10,000元 | 1式 | 10,000元 |
| 案件調查稿費 | 4,000元 | 1式 | 4,000元 |
| 案件調查專家出席費 | 2,000元 | 4人次 | 8,000元 |
| 雜支 | 1,500元 | 1式 | 1,500元 |
| 總計 | 36,300元 (以上經費得相互勻支) |  |  |

註:案件調查稿費及專家出席費，為參閱『教育部就各級學校處理校園性侵害或性騷擾事件適用說明一覽表』及『教育部補助及委辦計畫經費編列基準表』

陸、本計畫經性別平等教育委員會討論通過，陳　校長核可後實施，修正時亦同。