國立宜蘭特殊教育學校相關專業團隊服務中心

99年度工作計畫

- 依據

- 特殊教育法。

- 教育部中部辦公室98年4月8日教中（一）字第0980505328BA號書函辦理。

- 目標

- 提供本校及宜蘭縣各高中職學校身心障礙學生各項輔具、無障礙環境需求、評估及建議，減少學生在校學習障礙。

- 提供本校及宜蘭縣各高中職學校特教相關人員各項相關專業團隊諮詢與建議，提升教學品質。

- 提供宜蘭縣各高中職學校相關專業團隊服務中心網絡，增進教師相關知能並提供即時服務。

- 組織與職責

一、召集人：由校長兼任，負責推動與督導本中心各項事宜。

二、總幹事：由召集人遴聘本校實習輔導處主任兼任，負責推動本中心各項工作計畫並進行績效考核。

三、執行人員：由本校相關專業團隊人員擔任，從事身心障礙學生之相關專業需求之調查及資料整理工作，提供學生及家長諮詢暨其他與學生復健服務及諮詢輔導相關事宜。辦理本區內各高中職有關語言、職能、物理、心理、情緒等相關專業諮詢服務及需求等資料彙整。

肆、工作要項

一、提供跨校支援服務：依各校學生之學生能力與環境評估表彙整結果，主動提供安排相關專業人員從事各項諮詢及到校服務。

二、彙整調查服務需求：統計、分析、統整各項調查資料，篩選相關專業服務之需求順位。

三、辦理研習與座談：辦理宜蘭縣校際相關專業團隊研討會、高中職校教師相關專業團隊知能研習、高中職復健服務座談會。

四、提供諮詢及資訊服務：建置並維護服務中心網頁，成立諮詢網路與專線，彙整與宣導各項福利措施與法規等資訊。

五、協助教育部中部辦公室相關專業團隊服務中心執行各項業務。

伍、差假

一、本中心成員出席與中心業務相關之各項會議、研習及到校輔導，給予公差登記，所需差旅費由本中心專款支應。

二、本中心相關專業人員至宜蘭縣內各高中職進行到校輔導，給予公（差）假登記，每人每週以提供四小時服務為原則，得支領到校輔導鐘點費每小時400元，每週最高可支領1,600元。

三、外聘相關專業人員協助服務，每人每週以提供4小時服務為原則，得支領到校輔導鐘點費每小時800元，每週最高可支領3,200元。

四、服務時數之計算，以人員到該校服務起算，至離開該校為止，實報實銷，並需填寫相關表格記錄。

陸、實施進度

宜蘭區相關專業服務中心99年度實施進度表

| 實施期程 工作項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.分享相關專業與特殊教育專業知識及相關資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提供諮詢服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.提供支援服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.推廣相關專業團隊服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.辦理全縣性校際研討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.討論相關專業團隊服務高中職學生之模式與服務辦法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.調查國(私)立高中職校學生接受相關專業服務之需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.宣導身心障礙學生各項福利措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.網頁維護及更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.分享相關專業資訊並適時提供支援與回饋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.彙編高級中等學校身心障礙相關專業服務成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、預算表

|  |  |  | 教育部補助計畫項目經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位：國立宜蘭特殊教育學校 |  |  |  |  |  | 計畫名稱：99年度相關專業團隊服務中心工作計畫 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程： 99 年 1月 2日至 99 年12 月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額： 116,000 元，申請金額： 116,000 元，自籌款： 0 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  | 教育部核定計畫經費 （申請單位請勿填寫） |  |  |
|  |  | 單價（元） |  | 數量 | 總價(元) |  | 說明 |  | 金額（元） |  | 說明 |
| 業 務 費 | 出席費 | 1,000 |  | 2人1場 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外聘 鐘點費 | 1,600 |  | 5人次 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 內聘 鐘點費 | 800 |  | 2人次 | 1,600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅運費 | 900 |  | 13人次 | 11,700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 郵電費 | 2,500 |  | 一式 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗材費 | 18,000 |  | 一式 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 誤餐費 | 80 |  | 100人次 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 印刷費 | 25,000 |  | 一式 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡迴輔導費 （醫師） | 1,000 |  | 10人次 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡迴輔導費 （內聘） | 400 |  | 20人次 | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡迴輔導費 （外聘） | 800 |  | 19人次 | 15,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 116,000 |  |  |  | 116,000 |  |  |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊需要並經本部同意者外，以不補助人事費為原則；另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 5、以上相關經費皆可相互勻支。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 補助方式： ■全額補助 □部分補助 【補助比率 ％】 □酌予補助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： ■依核撥結報作業要點辦理 （□繳回 ■不繳回） □其他（請備註說明） |  |  |