宜蘭縣三星鄉國民小學98學年度健康促進學校策略聯盟計畫

- 依據

- (一) 教育部97年5月20日台體(二)字第0970088155號書函。

- (二) 宜蘭縣政府97年9月4日宜府教體字第0970116835號辦理。

- 二、計畫目的：區分二大項目實施，預期達成下述目標

- (一)學生健康促進方面 (主選議題)

1、98%以上學生能夠正常早餐。

2、70%以上學生視力夠正常。

3、97%以上是力追蹤矯治。

4、75%的學生BMI值達標準。

5、98%學生每週能用動 3  次以上，並養成運動習慣。

6、90%以上的學生能夠擁有正確的健康體位知識。

7、3％以上的學生體適能金銀銅質成長。

8、學校確實執行餐後潔牙333達96%以上。

9、口腔檢查追蹤矯治率＞98%。

10、口腔不良率每年下降 3 %。

11、學生能夠擁有正確的口腔衛生達到90%。

(二)、菸害防治與拒絕檳榔(副選議題)

1、90%以上學生有正確的菸害防治的觀念

2、90%以上學生有正確的拒絕檳榔的觀念

3、達成戒菸成功率50%，為今年(第一年)實施目標。

4、達成戒食檳榔成功率50%，為今年(第一年)實施目標。

- 三、現況分析：

- 三星鄉97學年度口腔、早餐及潔牙統計表

|  |  | - 口腔齲齒 |  |  | - 午餐 | - 早餐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 盛行率% | - 追蹤率% | - 正常％ | - 潔牙率％ | - 食用率％ |
| - 全鄉 | - 96學年 | - 82.41 | - 93.68 | - 17.59 | - 94.412 | - 94.07 |
|  | - 97學年 | - 73.978 | - 96.496 | - 25.85 | - 95.45 | - 97.196 |
|  | - 進步 | - -8.432 | - 2.816 | - 8.26 | - 1.038 | - 3.126 |
| - 大洲國小 | - 96學年 | - 83 | - 100 | - 17 | - 93.5 | - 94.35 |
|  | - 97學年 | - 82.92 | - 100 | - 17.08 | - 94.2 | - 97.98 |
|  | - 進步 | - -0.08 | - +- | - 0.02 | - 0.7 | - 3.63 |
| - 大隱國小 | - 96學年 | - 92.22 | - 96.7 | - 7.78 | - 98.56 | - 77 |
|  | - 97學年 | - 66.27 | - 98.7 | - 33.73 | - 99.05 | - 88 |
|  | - 進步 | - -25.95 | - +2 | - 25.95 | - 0.49 | - 11 |
| - 萬富國小 | - 96學年 | - 81.82 | - 95 | - 18.18 | - 93 | - 100 |
|  | - 97學年 | - 82.14 | - 100 | - 17 | - 95 | - 100 |
|  | - 進步 | - 0.32 | - 5 | - -1.18 | - 2 | - +- |
| - 憲明國小 | - 96學年 | - 84.21 | - 90.9 | - 15.79 | - 99 | - 100 |
|  | - 97學年 | - 83.78 | - 96.77 | - 16.22 | - 99 | - 100 |
|  | - 進步 | - -0.43 | - 5.87 | - 0.43 | - +- | - +- |
| - 三星國小 | - 96學年 | - 70.8 | - 85.8 | - 29.2 | - 88 | - 99 |
|  | - 97學年 | - 54.78 | - 87.01 | - 45.22 | - 90 | - 100 |
|  | - 進步 | - -16.02 | - 1.21 | - 16.02 | - 2 | - 1 |

圖例及解說：

1.口腔齲齒盛行率、追蹤率及正常之比率：

2.調查早餐食用率與午餐潔牙率：

本鄉口腔齲齒盛行率近二年有下降之趨勢，約降8.432，顯然在防治工作上有具體的成效。

本鄉口腔齲齒追蹤率達96.496約有2.816之成長，顯示各校在教育宣導工作上落實有效。

本鄉口腔齲齒正常率25.85%，雖然數值偏低，仍有8.26之大幅成長，期待未來能持續教育宣導

及訓練，以提升口腔齲齒正常率。

飯後潔牙率達95.45%，值得肯定，然其中一所學校未達90%，宜加強教育宣導，以落實成果。

本鄉早餐食用率達97.196%，各校幾乎達到100%，極少數學校因社區較特殊(靠近羅東商業區)，

多數家長早出晚歸，因而未食早餐之百分比較高，亟待溝通宣導外，其餘均到99%以上，顯見

社區家長重視兒童之早餐，值得肯定。

三星鄉97學年度視力及BMI統計表

|  |  | - 視力 |  |  | - BMI 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 異常% | - 追蹤矯治% | - 正常 | - 20≧ | - 13≦ | - 正常 |
| - 全鄉 | - 96學年 | - 30.04 | - 96.41 | - 69.96 | - 11.848 | - 1.802 | - 74.95 |
|  | - 97學年 | - 37.966 | - 96.868 | - 62.034 | - 13.654 | - 1.972 | - 72.774 |
|  | - 進步 | - 7.926 | - 0.458 | - -7.926 | - 1.806 | - 0.17 | - -2.176 |
| - 大洲國小 | - 96學年 | - 28.95 | - 97.75 | - 71.05 | - 15.96 | - 0 | - 84.04 |
|  | - 97學年 | - 38.15 | - 100 | - 61.85 | - 15.72 | - 0.45 | - 83.83 |
|  | - 進步 | - 9.2 | - 2.25 | - -9.2 | - 0.24 | - 0.45 | - -0.21 |
| - 大隱國小 | - 96學年 | - 28.67 | - 99.8 | - 71.33 | - 7.17 | - 7.53 | - 85.30 |
|  | - 97學年 | - 41.09 | - 99.92 | - 58.91 | - 11.37 | - 7.06 | - 81.57 |
|  | - 進步 | - 27.58 | - 0.04 | - -12.42 | - 4.56 | - -0.47 | - -3.73 |
| - 萬富國小 | - 96學年 | - 25 | - 91 | - 75 | - 19 | - 0 | - 80 |
|  | - 97學年 | - 37 | - 94 | - 63 | - 22 | - 0 | - 77 |
|  | - 進步 | - 12 | - 3 | - -12 | - 3 | - 0 | - -3 |
| - 憲明國小 | - 96學年 | - 25.58 | - 100 | - 74.42 | - 6 | - 0 | - 38 |
|  | - 97學年 | - 27.18 | - 96.42 | - 72.82 | - 9 | - 0 | - 34 |
|  | - 進步 | - 1.6 | - -3.58 | - -1.6 | - 3 | - 0 | - -4 |
| - 三星國小 | - 96學年 | - 42 | - 93.5 | - 58 | - 11.11 | - 1.48 | - 87.41 |
|  | - 97學年 | - 46.41 | - 94 | - 53.59 | - 10.18 | - 2.35 | - 87.47 |
|  | - 進步 | - 4.41 | - 0.5 | - -4.41 | - -0.93 | - 0.87 | - 0.06 |

3.視力異常及追蹤矯治情況：

本鄉視力異常之比率有增高之現象，增加約7.926%，不正常(異常)比率亦同為7.926%，值得警惕與亟思解決之道，宜加強教育訓練、各項軟硬體設施之改善及預防宣導等作為。

追蹤率96.868%，宜加強教育宣導與家長溝通，以提升追蹤率至100%為理想目標。

4. BMI統計與解說：

 本鄉BMI值20≧年增1.806%，高達13.654；13≦年增0.17，約為1.972。

 BMI正常值72.774%，與去年相較有-2.176之負成長，顯然在教育推廣的成效有落差，宜列入

未來工作之重點，並加強家庭教育的推廣與宣導，以謀求改進之道。

運動習慣及體適能統計表

|  |  | - 運動習慣 | 體適能 (人數) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1週3次％ | - 金質 | - 銀質 | - 銅質 |
| - 全鄉 | - 96學年 - 97學年 | - 96.4 | - 2 | - 10 | - 78 |
|  |  | - 97.4 | - 6 | - 13 | - 19 |
|  | - 進步 | - 3 | - 4 | - 3 | - 1 |
| - 大洲國小 | - 96學年 - 97學年 | - 85 | - 2 | - 5 | - 33 |
|  |  | - 88 | - 3 | - 8 | - 25 |
|  | - 進步 | - 3 | - 1 | - 3 | - -8 |
| - 大隱國小 | - 96學年 - 97學年 | - 98 | - 0 | - 0 | - 15 |
|  |  | - 99 | - 1 | - 0 | - 16 |
|  | - 進步 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 萬富國小 | - 96學年 - 97學年 | - 99 | - 0 | - 0 | - 5 |
|  |  | - 100 | - 0 | - 0 | - 8 |
|  | - 進步 | - +- | - 0 | - 0 | - 3 |
| - 憲明國小 | - 96學年 - 97學年 | - 100 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  |  | - 100 | - 1 | - 1 | - 1 |
|  | - 進步 | - +- | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 三星國小 | - 96學年 - 97學年 | - 100 | - 0 | - 5 | - 25 |
|  |  | - 100 | - 1 | - 2 | - 29 |
|  | - 進步 | - +- | - 1 | - -3 | - 4 |

5.運動習慣及體適能統計表：

本鄉各校在推廣體育與運動習慣之成效相當卓越，除依規定於每天課間活動實施健康操以外，各校都已成立多項、多元之運動社團加強推廣，並成立運動代表隊伍，積極參加縣內外之競賽，獲得極高榮譽，使學童產生見賢思齊之效，而各校每學期均辦理班際體育競賽及學校社區運動會，帶動運動風氣的提升，以致各校學生之運動習慣之達成率幾乎百分之百，值得嘉許。

金、銀、銅質數量亦有穩定增加，而金質獎牌得獎人數各校僅在個位數字、銀質獎牌得獎人數亦屬偏低，亟待各校持續推展，所幸銅質獎牌各校都有極高的得獎數，今後應加強平日教育訓練，使學童的體適能達到均衡且健全的發展。

- 綜觀上述資料與數據，顯示本鄉健康促進學校策略聯盟經過一年來的規劃與推展，有其顯著的成果，各校在平日教學與教育宣導上著墨甚多，行政與教學形成綿密的網絡，是以學生整體表現都有顯著成長。對於家庭與社區的聯繫方面，各校均透過親子座談會及家長會實施機會教育與宣導，使本鄉學童健康促進等議題(尤以學童早餐食用率以及每週用動習慣率等，幾乎達到100%），實施成效非常顯著。

- 四、計畫內容

（一）本計畫預計實施一年，依照執行時間分為四個階段，四個階段目標分述如下：

- 第一階段（9月~11月）：

  - 提升健康知識、口腔衛生知能、視力保健及防菸拒檳常識：再次挑戰「健康體位知識大考驗」、「口腔衛生知能測驗」、「視力保健」及「防菸拒檳常識測驗、抽菸嚼檳榔調查」，學生的知識平均得分能夠達到85分以上，並獲知吸菸嚼檳榔人數。

  - 態度：發放健康態度量表，學生的健康體位、口腔衛生以及防菸拒檳的態度能顯著提升。

- 第二階段（12月、1月）：

  - 行為改善：期望各班95%的人能夠產生定時做運動，並且能選擇健康的食物等健康行為；學童均能餐後以及早晚均能實施潔牙。

  - 健康信念：填寫回饋單，學生對於自我控制產生健康行為、視力保健、口腔衛生以及防菸拒檳之信心程度能顯著提升。

  - 防菸拒檳：期望列管人員60%以上同意參加防菸拒檳計畫，接受有關課程。

  - 健康情形改善：

      - 學生：經體能檢測前測通過為 60 %，後測通過為 70 %，通過率增加 10 %；能實施餐後潔牙率提高 3 %。

      - 教職員工：經體能檢測前測通過為 70 %，後測通過為 80 %，通過率增加 10 %。

- 第三階段（2月~4月）：

  - 行為改善：98%的學生能夠主動參與運動活動，並且能夠均衡飲食；97%以上學生均能餐後潔牙。

  - 行為改善：吸煙列管人員50%行為獲致改善。

  - 行為改善：嚼食檳榔列管人員50%行為獲致改善。

  - 第四階段（5月、6月）：

  - 健康情形改善：全校學生BMI值符合標準人數佔75%。

  - 健康情形改善：全校學生中有75%通過體適能檢測。

  - 自我效能：執行健康體位健康行為信心程度達95%以上者，佔全校的85%。

  - 口腔衛生效能：提升潔牙率至98%以上，並降低齲齒盛行率至70%以下(各校得依原平均值下降3%左右)。

  - 吸菸戒治效能：吸煙列管人員50%行為獲致改善。

  - 拒檳效能：嚼食檳榔列管人員50%行為獲致改善。

(二)計劃內容與工作進度

| 日期 | 活動名稱 | 參加對象 | 負責單位 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98/09 | 召開策略聯盟第一次會議 | 各校校長及 承辦人 | 三星國小 | 規晝97學年度健康促進學校計畫及相關活動事宜 |
| 98/12/30 | 辦理健康促進聯盟教師研習活動-口腔衛生 | 各校教師 | 三星國小 | 辦理健康促進議題研習活動-邀請牙醫師蒞臨宣講 |
| 98/12 | 召開策略聯盟第二次會議 | 各校校長及承辦人 | 三星國小 | 規劃本鄉健康促進聯盟辦理相關活動。 |
| 99/02 | 召開策略聯盟第三次會議 | 各校校長及承辦人 | 三星國小 | 規劃本鄉健康促進聯盟運作與第2學期推展事宜。 |
| 99/03 | 辦理健康促進推動工作坊 | 各校代表及承辦人 | 三星國小 | 研討鄉內大型(主題)活動籌備事宜(辦理4場) |
| 99/04 | 三星鄉各國小體適能觀摩活動 學生健康促進主題活動 | 各校代表 各社區親子 | 三星國小 鄉內各校及衛生所等 | 透過觀摩與競賽，使學童(及家長)習得健康體能之相關技能與知識。 |
|  |  |  |  | 透過觀摩與競賽，使學童(及家長)習得口腔衛生之相關技能與知識。 |
| 99/04 | 辦理三星鄉教師進修 | 各校教師及志工 | 三星國小 及各校 | 透過研習活動，使教師獲得正確的健康知能，以利教學實施。 |
| 99/06 | 召開策略聯盟第四次會議 | 各校校長及承辦人 | 三星國小 | 檢討本鄉健康促進聯盟運作與成效，並做出成果報告(展覽)。 |

- 五、計畫預期成效

- 在各校的努理配合推行下，預計一年的期程中，達成以下目標：

- (一) 在學生身體健康促進方面：

- 1.透過教育宣導與訓練，使學童獲得正確的口腔衛生知能，更進而落實於生活中。

- 2.透過平日指導，使學童養成餐後及早晚潔牙的習慣。

- 3.經過各項教育作為，使學童的齲齒率每年下降3%以上。

- 4.透過各項宣導及活動之辦理，使學生及家長均能獲益。

- 5.每學年實施學生體能檢測2次，並依檢測結果，實施提升學生體能之補救措施，使學童

- 的體適能達到均標值以上。

- 6.配合各校每學年舉辦全校性的運動會，以及各類運動競賽3次，並鼓勵學生和家長共同

- 參與，使學校社區型成運動熱區。

- 7.各校在體育課程能強調不同運動技能的發展(如跑步、跳躍、游泳、舞蹈、球類運動等)，

- 並成立各種運動社團、輔導具備優異運動潛能的學生，使其發揮所長。

- 8.每週至少實施晨間或課間健身運動3次，每次至少30分鐘，養成愛運動之習慣，並培養

- 良好體態及符合標準之BMI值。

- 9.透過教育宣導及指導，使學童養成良好的飲食習慣，獲得均衡的營養。

- (二) 在防菸拒檳方面：

1.辦理學生、家長及教師有抽菸嚼食檳榔習慣調查之數據和比例，列冊管制。

2.對全體師生實施宣導，辦理相關學藝活動及影片欣賞。

3.辦理融入式教學，並鼓勵老師採取行動研究等教學模式與策略。

4.於期末表揚鼓勵戒食(吸菸及嚼檳榔)成功者，並請現身說法。

5.定期追蹤訪查，並持續關懷戒食(吸菸及嚼檳榔)者，以發揮成效。

6.達成列冊人員戒菸率50%，為今年(第一年)實施目標。

7.達成列冊人員戒食檳榔率50%，為今年(第一年)實施目標。

六、預定進度(干梯圖)

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進策略聯盟委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進策略聯盟工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行體適能分析及健康需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制定本鄉目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定健康促進聯盟計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.辦理相關活動辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、人力配置

一、組織團隊的建立與運作

1. 組織分工

由中心學校校長召集鄉內學校校長、主任、承辦教師及家長會長，並邀請衛生所代表以及專家，成立三星鄉健康促進聯盟委員會，委員會的功能在於討論並決定整個健康促進計劃的方向。

| 職 稱 | 計畫職稱 | 工作執掌 |
| --- | --- | --- |
| 校 長 劉獻東 | 總召集人 | 三星鄉學校健康促進聯盟委員會之總召集人，負責召集各委員開會，並對本聯盟政策作出決策。 |
| 校 長 陳楙樟 | 副總召集人 | 協助三星鄉學校健康促進聯盟委員會之運作，負責推動各校推展各項工作，並對本聯盟政策作出決策與建議。 |
| 校 長 陳碧卿 | 副總召集人 | 協助三星鄉學校健康促進聯盟委員會之運作，負責推動各校推展各項工作，並對聯盟政策作出決策與建議。 |
| 校 長 諶志銘 | 副總召集人 | 協助三星鄉學校健康促進聯盟委員會之運作，負責推動各校推展各項工作，並對聯盟政策作出決策與建議。 |
| 校 長 張哲豪 | 副總召集人 | 協助三星鄉學校健康促進聯盟委員會之運作，負責推動各校推展各項工作，並對聯盟政策作出決策與建議。 |
| 各校教務主任 (教導主任) | 委員 | 召集各校教師團隊，將健康體位議題融入課程當中。 負責辦理各校與健康體位相關之健康促進活動。 |
| 各校總務主任 | 委員 | 協助管理相關活動之經費以及相關硬體設施採購及維護。 |
| 各校體衛組長 | 委員 | 負責辦理與健康體位相關之健康促進活動。 |
| 各校教師代表 | 委員 | 以教師的立場提供學校寶貴意見。 |
| 學生代表 | 委員 | 以學生的立場提供學校寶貴意見。 |
| 各校家長會長 | 顧 問 | 以家長的立場提供學校寶貴意見。 |
| 營養師 | 顧 問 | 聘請醫院營養師作為學校之健康顧問，指導學校進行健康體位之營養教育。 |
| 體適能專家 | 顧 問 | 聘請體適能專家作為學校之健康顧問，指導學校進行健康體位之健康促進活動。 |
| 三星鄉衛生所 江麗莉主任 | 顧問 | 聘請衛生所主任作為學校之健康顧問，指導各學校進行健康體位及衛生教育之推展。 |
| 文化國中校長 黃忠燦 | 顧問 | 聘請黃校長作為學校之健康顧問，指導本鄉各學校進行健康促進學校政策制定與工作執行之進程。 |
| 三星鄉鄉長 劉燉亮 | 顧 問 | 社區代表(本鄉)，負責帶動學校周圍環境之健康氛圍，整合各社區資源，並與學校共同舉辦相關之健康促進活動。 |
| 田園牙科診所 蔣家興 | 顧問 | 聘請擔任本鄉健促策略聯盟口腔衛生諮詢顧問，指導鄉內各校及社區有關口腔衛生之宣導及推動事宜。 |
| 三星國小學務主任 白健光 | 執行秘書 | 負責健康促進工作團隊之運作，並負責執行協調各學校之活動與研習事宜。 |

健康促進聯盟委員會成立之後，隸屬於學校衛生委員會的各校相關同仁，來負責執行委員會所決議的健康相關政策。健康促進活動需要全校師生以及社區夥伴共同參與，絕對不是光靠少數人的努力就可以達成的，因此邀請校內健康專業教師、行政人員、學生代表、家長志工代表共同參與。

| 職稱 | 工作執掌 |
| --- | --- |
| 各校體衛組長 | 負責執行學校健康體能相關政策。 |
| 各校護士 | 統計分析學生之身體健康情形及列管特殊疾病個案。 |
| 各校健康教育教師 | 以教學的方式教導學生健康體位及健康促進相關知識。 |
| 各校體育教師 | 測量、評估、訓練學生之體能。 |
| 各校學生志工 | 帶領學校同學參與健康促進活動、協助學校推行健康體位相關活動。 |
| 各校家長志工 | 協助學校辦理健康體位活動。 |

八、評價指標（須包含過程及成效評量，且應盡量具體可測量）

評分標準說明：滿分150分

0代表完全沒做到或只做到20%以下   1代表做到21%-40%

2代表做到41%-60%                 3代表做到61%-80%

4代表做到81%-90%                 5代表做到91%以上

以下為過程評量及成效評量要點

|  | 評 價 指 標 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 學生身體健康促進 | - 將口腔保健活動納入校務計劃，且成立健康委員會訂定且執行計劃方針。 - 每學年舉辦一次潔牙小天使比賽及口腔衛生宣導。 - 執行潔牙及含氟漱口水，並針對執行狀況進行檢討。 - 將口腔篩檢、複檢及矯正結果，並通知教師及導師，且提出相關建議。 - 正確的執行潔牙、含氟漱口水執行率達100%。 - 口腔篩檢及治療比率達100%。 - 每週運動三次，每次至少30分鐘。 - 每學年舉辦大型運動會。 - 體適能測驗，並針對執行狀況進行檢討與補救措施。 10.養成健康飲食的習慣，落實均衡營養的飲食。 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |
| 戒菸拒檳 | - 將防菸活動納入校務計劃，且成立健康委員會訂定且執行計劃方針。 - 能確實調查吸煙者並列冊管理。 - 結合衛生單位辦理教育宣導，使師生、家長都獲致正確防菸資訊及知識。 - 能提供戒菸者相關諮詢與輔導。 - 達成戒菸50%之成功率。 - 將拒檳活動納入校務計劃，且成立健康委員會訂定且執行計劃方針。 - 能確實調查嚼食檳榔者並列冊管理。 - 結合衛生單位辦理教育宣導，使師生、家長都獲致正確拒絕檳榔資訊及知識。 - 能提供戒食檳榔者相關諮詢與輔導。 - 達成戒食檳榔50%之成功率。 | 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 |

一、 成效評價

運用實測、問卷等方式來測量學生口腔衛生、健康促進(體位)改善情形

（一）學生實測項目：各式刷牙的實作、牙線的使用；BMI值、體適能（心肺功能、柔軟度、

肌耐力）

（二）口腔衛生習慣問卷：包括知識、態度、信念及技能

（三）學生健康體位、健康飲食習慣問卷：包括知識、態度、信念及技能

（四）戒菸問卷：包括知識、態度、信念及技能

（五）拒絕檳榔問卷：包括知識、態度、信念及技能

二、 過程評價

（一）學生於健康日記中所寫的心得分享。

（二）紀錄集印章以及換取認證卡的人數。

（三）各項活動參與程度及活動評價回饋。

（四）各班導師、校護及體育老師的觀察紀錄。

（五）家長及社區居民之意見回饋。

（六）戒食吸菸及拒檳參與率及達成率。

（七）計畫執行檢討會議紀錄。

九、經費概算表

總經費：新台幣60,000元整。

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 小計 | 用途或規格說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 總 計 |  |  |  | 60,000 | 一、辦理健康促進行銷： 1.口腔保健訓練。2.健康促進訓練 ps：以上含辦理體位、口腔、健康飲食、讀書會運作方式等相關議題 |
| 講座鐘點費 | 小時 | 1,600 | 10 | 16000 | 辦理訓練、研討活動之授課鐘點費請依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 - 外聘講師鐘點費1600。 - 內聘講師鐘點費800。 - 授課時間每節為五十分鐘，其連續上課二節者為九十分鐘，未滿者減半支給。 |
|  |  | 800 | 20 | 16000 |  |
| 資料費 | 4場 | 6500 | 4 | 26000 | 辦理上揭相關活動、訓練等講義、成果。手冊印製、成果表展示、海報製作及物品等資料費用、印製教學及傳播資料、問卷及成果報告 |
| 雜費（佔上列項目總合5﹪以下） | 式 | 2000 |  | 2000 | 原子筆、A4影印紙、文具、紙張、成果相片、耗材資料夾等 |

十、本計畫經健康促進聯盟委員會議通過，呈請縣府核示後實施，修正時亦同。

承 辦 人：        學務主任：        會辦單位：        校長：