臺北縣三重市五華國民小學「99學年度校園防災演練」實施計畫

壹、前言：

臺灣位處環太平洋地震帶上，時常發生地震災害，為能提升師生對天然及人為災害的認識與減災、整備、應變、復原之能力，防災教育應確實實施。

教育部在97年度「地方政府防災教育深耕實驗專案」，推動各級學校防救災計畫與演練之施行，以檢視重大天然災害處理各項災害整備工作，加強校園災害防救運作機制，培養學校防災應變能力。

本次演練為模擬鄰近臺北地區活斷層地帶發生地震災害情況，實施應變處理，藉以強化學校災害防救應變處置及善後復原重建作業能力，並作為日後災害處置經驗參考。

貳、依據：

一、行政院災害防救法、行政院災害防救委員會災害防救基本計畫。

二、重大天然災害勘查標準作業程序建置之研究—以風、水災及土石流為例、內政部消防署災害防救緊急應變小組作業要點。

三、依臺北縣政府教育局98.6.30北教環字第0980516061號函辦理。

參、目的：

一、模擬面臨地震災害情況，增進各校危機意識

二、提供災害防救運作模式，促進校際經驗交流。

肆、辦理單位：

一、指導單位：教育部顧問室

二、主辦單位：臺北縣政府教育局

三、承辦單位：臺北縣三重市五華國民小學

四、協辦單位：教育部防災科技深耕實驗研發計畫推動辦公室

國立雲林科技大學防災服務團

臺北縣政府消防局三重分隊

伍、辦理地點：臺北縣三重市五華國民小學（三重市五華街141巷60號）

陸、辦理時間：99年9月23日（四）上午8：00～10：00

柒、參加對象：本校全體教職員工及學生。

捌、演練期程：

一、講  解  演  練：99年9月20（星期一）早上08：00

三、正  式  演  練：98年9月23日(星期四) 早上08：00

玖、演練項目：全校演練時間為上午8：10～10：10，自共分九階段進行。演練重點如下：

| 階段 | 演 練 重 點 | 演練人員 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 事故發生與察覺：練習就地掩蔽要訣 | 全校師生 |
| 二 | 成立災害應變中心：緊急啟動災害應變機制 | 緊急應變小組 |
| 三 | 地震災情發佈、學生逃離與避難引導：所有人員以最快速度依避難路線至集結區集合 | 全校師生 緊急應變小組 |
| 四 | 應變小組分派工作：緊急應變小組成員在待命位置集合、分派任務 | 緊急應變小組 |
| 五 | 災情初步發現與疏散集結通報：清點各班人數、確認人員避難情形 | 全校師生 引導組 |
| 六 | 緊急搜救與傷患救助：搜尋、緊急救護與送醫 | 安全組、滅火組、救護組、受困學生、消防隊 |
| 七 | 緊急滅火：火災處理、滅火器使用、119通報、消防隊滅火 | 滅火組、消防隊、聯絡組 |
| 八 | 人員引導與疏散：校舍受損嚴重，學生於集結地等候家長帶回，並進一步確認後續事宜。 | 全校師生 引導組 |
| 九 | 對災情的掌握及傷亡的統計與災情蒐集：災情統計與回報 | 全校師生、聯絡組 |

拾、臺北縣三重市五華國民小學地震災害防救應變組織架構圖

防災救護中心

發言人

指揮官、副指揮官

諮詢對策組

避難引導組

安全防禦組

防災救護組

搶救滅火組

通報聯絡組

拾壹、緊急疏散流程圖

災害發生

校長判斷災情

決定發佈

緊急疏散

就地作避難動作

各班老師確認學生安全無虞

導師安撫學生等待指示

依照指定的避難路線到指定的避難地點

各班導師清點學生人數

拾貳、災害防救應變組織

| 組別 | 參與人員 | 受災處理 |  | 器材準備 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 災 指 揮 中 心 | 指 揮 官：校長 副指揮官：學務主任 組 員：教務主任 輔導主任 總務主任 | 待 命 位 置 | 防災指揮中心：操場司令臺 （指揮官、副指揮官） | 地震災害防救演練所需道具： 1.組員工程帽 2.組員背心 3.對講機 4.無缐麥克風 5.哨子 6.喊話器 7.指揮棒 8.滅火器 |
|  |  | 任 務 | (1)計畫、訓練、督導。 (2)聯絡、協調。 (3)廣播指導防救、疏散事宜。 |  |
| 發 言 人 | 組長：教務主任 副組長：教學組長 | 負責統一對外發言。 |  |  |
| 通 報 聯 絡 組 | 組 長：學務主任 副組長：生輔組長 組 員：活動組長 體育組長(旁白) | 待 命 位 置 | 操場司令台 | 學生緊急聯絡資料 筆記型電腦（無限網路卡） 電話（手機） 社區各救難機關名冊與電話號碼 麥克風1 帽子4、背心4、對講機2、喊話器2、白板1（白板筆） |
|  |  | 任 務 | (1)以無線電通報應變中心 (2)向消防機關或建築物內人員通報聯絡。 (3)聯繫家長與相關人員。 (4)尋求協助，報告上級。 (5)適當進行場所內廣播，避免發生驚慌。(攜帶型擴音器) |  |

| 組別 | 成員 | 受災處理 |  | 器材準備 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搶 救 滅 火 組 | 組 長：總務主任 副組長：文書組長 組 員：事務組長 出納組長 幹事 李元鴻 陳清田 朱蓉玲 黃敏慧 陳淑娟 王仁中 | 待 命 位 置 | 操場 滅火組 司令台 | 帽子9、背心9、對講機2、滅火器2、喊話器1 |
|  |  | 任 務 | (1)關閉電源，預防火災。 (2)使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 (3)手電筒、攜帶型滅火器集中管理與使用。 (4)巡視校園，回報校園受災狀況。 |  |
| 防 災 救 護 組 | 組 長：輔導主任 副組長：校護 組 員：輔導組長 特教組長 資源班老師 | 待 命 位 置 | 操場 救護組 司令台 | 醫療器材 帽子8、背心8、哨子8、對講機2、喊話器1 |
|  |  | 任 務 | (1)設置緊急救護醫療所。 (2)緊急處理受傷者及登記其 姓名、班級，建立傷患名冊。 (3)檢傷分類，基本急救、重傷患就醫護送。 |  |
| 安 全 防 禦 組 | 組 長：教務主任 副組長：資訊組長 人事主任 會計主任 教學組長 課研組長 註冊組長 | 待 命 位 置 | 操場 防禦組 司令台 | 帽子7、背心7、哨子7、對講機2、喊話器1 |
|  |  | 任 務 | (1)對危險物品，使用滅火設備等採緊急防護措施。 (2)移除影響消防活動之物件。 (3)引導救護車和消防車。 (4)引導救護人員至緊急救護所、消防人員至事故現場。 (5)人員管制。 |  |
| 避 難 引 導 組 | 組 長：衛生組長 副組長：幼稚園主任 組 員：全體級任老師 全體科任老師 幼稚園老師 | 待 命 位 置 | 操場遊戲區右側跑道 (1)學生疏散時各樓樓梯口、後山引導。 (2)後操場。 | 帽子8、背心8、哨子8、對講機2、喊話器1、指揮棒6（閃光） |
|  |  | 任 務 | (1)擔任避難引導、負責災區點名工作與回報。 (2)維護災區及避難場所秩序及交通。 (3)災區避難人員進出管制。 (4)確認所有人是否已避難，及回報人員是否安全。 |  |
| 諮 詢 對 策 組 | 家長會長、副會長 村里長 慈福派出所 臺北縣消防局三重分隊 外部專業技術輔導團隊 | 由校長負責召集諮詢委員會，研商及協助學校處理緊急事件。 協助學校鄰近地區之交通管制、進行校內火災、化學災害之搶救或人員救助：如教育部校園防災計畫輔導小組、災害應變諮詢中心、土木技師、建築師、結構技師等輔導單位於整備、應變或復原階段提供專業意見及救災協助 |  |  |

拾參、預期效益：

一、模擬發生坡地地震災害情況，實際檢視學校災害處置能力及各項災害處置流程。

二、整合災害處理效能與資源，並作為日後災害處置之參考經驗。

三、強化學校災害防救應變處置暨善後復原重建作業能力。