臺北市長春國民小學申請資訊教育計畫專案

學校基本資料及現況

附件一

壹、學校基本資料

一、學校教師基本資料表

| 學校名稱 | 臺北市長春國民小學 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校址 | 臺北市中山區長春路165號 | 電話 | 25024366 | 傳真 | 25065860 |
| 網址 | http://www.ccps.tp.edu.tw |  |  |  |  |
| 校長 | 王慧珠 | E-mail | peral@ccps.tp.edu.tw |  |  |
| 教務主任 | 柯永席 | E-mail | yongxi@ccps.tp.edu.tw |  |  |
| 資訊組長(系管師) | 楊宏良 陳永倫 羅國煒 | E-mail | yhl@ccps.tp.edu.tw jacky@ccps.tp.edu.tw guowei@ccps.tp.edu.tw |  |  |
| 教職員工人數分析 | 職務 | 人數 |  |  |  |
|  | 教師 | 95 |  |  |  |
|  | 職員（不具教師身份） | 10 |  |  |  |
|  | 工友 | 5 |  |  |  |
|  | 其他 | 3 |  |  |  |
|  | 合計 | 113 |  |  |  |

二、學生基本資料部分

(一) 班級數

| 普通班 | 特殊班 | 總計 |
| --- | --- | --- |
| 53 | 1 | 54 |

(二) 各年級學生數

| 年 級 | 人 數 | 年 級 | 人 數 | 年 級 | 人 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年級 | 206 | 二年級 | 228 | 三年級 | 210 |
| 四年級 | 243 | 五年級 | 221 | 六年級 | 248 |

(三) 資訊設備現況

| 教室數 | 普通班教室數 |  |  | 專科教室數 |  |  |  | 特教班教室數 |  |  |  | 總計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53 |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 65 |  |  |
| 電腦數(含平板電腦) | 教學用(桌上型) |  | 行政用(桌上型) |  |  | 教學用(筆記型) |  |  |  | 行政用(筆記型) |  |  | 總計 |  |
|  | 140 |  | 30 |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 190 |  |
| 單槍投 影機數 | 教學用(固定式) |  | 行政用(固定式) |  |  | 教學用(移動式) |  |  |  | 行政用(移動式) |  |  | 總計 |  |
|  | 9 |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 19 |  |
| 其他資訊相關設備（單價1萬元以上者） | 電子白板 | PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、資訊科技應用於教學現況及成果

一、教師使用資訊科技應用於教學情形

(一) 教師使用資訊科技應用教學總人數比例高達98%。

(二) 教師使用資訊科技應用於教學節數約占總節數之29%(融入教學總節數/授課總節數)。

(三) 資訊融入教學以自然領域運用最多，自製教材比率約為35%。

二、多媒體教學應用情形

(一) 專科教室優先架設固定式單槍投影機、以節省科任老師準備器材之時間，方便上課使用，並提高器材之使用率。

(二) 設置教學資源中心，提供各項所需之資訊設備與技術諮詢服務，協助老師製作多媒體教材。

(三) 建置校園線上數位媒體中心，將多媒體教學光碟整合、並結合教育局線上資料庫等教學資源，透過定期教師進修與研習，推廣教師使用。

三、資訊科技應用於教學的成果表現情形

(一) 資訊科技應用於教學相關成果與經驗分享。

- 本校為鼓勵教師運用資訊科技於教學、班級管理或親師溝通方面，每年度邀請校內教師利用周三進修時間分享使用心得。

- 依據教師需求辦理資訊研習課程，邀請有專長、有實務經驗之老師分享成果。

- 本校唐珍琪老師代表學校參與「2008全球華人計算機教育應用大會(GCCCE)資訊教育創新論壇」，並針對資訊科技應用教學領域，發表專題報告！

(二) 鼓勵學生參加資訊相關競賽表現情形。

辦理各項校內資訊比賽如網路查資料比賽、網路閱讀比賽、班級網頁製作比賽等，以提昇學生對資訊科技之興趣與能力，師生並積極參加校內外資訊競賽。

四、數位教材的研發與推廣情形

(一) 鼓勵教師參加創新教材或教案相關競賽表現情形。

- 本校資訊科技融入教學的成果表現優異， 作品包括有蔡奕源老師的『流水作用』、許泰彰老師的『太陽的秘密』、李奕寬老師的『扯鈴教學』等等，均榮獲佳績。

- 本校蔡秀雯老師參加臺北市97年度性別平等議題融入各領域教學活動設計徵選，榮獲佳作。

(二) 校內數位教材、多媒體教材推廣情形。

- 本校推廣線上資料庫教學資源之使用情形成果卓著，96學年度獲得教育局敘獎鼓勵。

- 本校各領域皆建置專屬網站，分享數位教材，並提供學生多元的學習管道，鼓勵學生多利用線上學習的機會！

五、社區資源整合

(一) 整合社區資源(家長會、民間社團等)，協助推動資訊融入相關教學活動情形。

- 本校每年度都會配合家長會推廣親子教育，免費辦理相關課程供親子共同參加，提升資訊能力。

(二) 資訊設備再運用，協助弱勢族群

- 本校將淘汰之電腦整理後捐贈給桃園縣羅浮國小，物盡其用，為縮短數位落差盡一分心力。

- 本校樂於整合社區資源，成立客語生活學校，積極協助場地及資訊設備之準備，全力協辦社區各項活動。

臺北市長春國小申請資訊教育計畫專案

『建置資訊化專科教室』計畫書

附件二

- 計畫目標

- 建置資訊化專科教室，發展互動式電子白板融入教學模式，提高師生互動，活絡課堂氣氛。

- 透過分組教學模式，鼓勵學生合作學習，營造自發性之學習氣氛，激發學生積極學習

之動機與意願。

- 建立即時的上課形成性評量模式，提高教與學的效能。

- 建構線上學習資訊平台，讓上課時的學習活動歷程，即時導入學習平台，建立e化的學習環境。

- 現況分析

目前本校專科教室計有美勞教室二間、音樂教室三間、英語教室二間及自然教室四間共十一間專科教室。已安裝固定式單槍投影機之專科教室，教師在進行教學活動時，隨時可與學生分享在教材資源庫中與課程相關之教材，達到即時分享即時學習的成效，省卻了連接單槍與電腦之時間，大大提升了教師運用資訊科技融入教學的意願。但級任教師卻礙於經費的關係，只能運用移動式的資訊櫃和班級電腦來進行資訊融入教學，使用上稍嫌不便，也減低了老師的意願。

本校預計於98學年度減班一班，因此會空出一間教室，為盡量物盡其用，避免教室閒置，本校希望能建置一間資訊化專科教室，提供給各領域教師使用，不論是級任或是科任老師，均可以預約登記使用，預料將可全面提升學校課程與教學的品質。

本校現況如下：

（一）完善規劃校園資訊課程

1.三～六年級學生安排每週一節的資訊課程。

2.資訊課程培育學生基本資訊使用素養，使學生能運用資訊能力於各科學習中，增進學科

學習視野。

（二）完善校園網路教學環境

1.班班有電腦、處處可上網，提供全體師生資訊隨手得知資訊使用環境。

2.建置教師網路硬碟，使本校教師可隨時運用校園網路取得個人教學檔案資料。

3.建置學生網路硬碟，使本校學生可隨時運用校園網路取得個人學習檔案資料。

（三）提供校園教學硬體設備資源

1.各樓層班級設置資訊推車，內含單槍投影機，方便各班實施資訊融入教學。

2.教學資源中心提供教師借用數位攝影機、數位相機，錄製精采教學歷程。

3.班班有電腦，所有班級電腦皆可藉由班級電視播放VCD、DVD 等視訊影帶進行教學。

（四）辦理各項教師研習，提昇教師電腦資訊應用能力

1.運用週三進修時段，辦理校內教師資訊應用能力研習課程，提升校內教師資訊應用基本能力。

2.辦理校際資訊科技融入教學研習，建立資訊教學觀摩平台，提升本校及本縣教師電腦應用能力。

- 計畫內容

本校預計建置一間資訊化專科教室，配備六台個人電腦及單槍投影機，並結合互動式電子白板，實驗群組教學模式。上課中，老師可以直接在數位平台上之e化教材補充內容與標記重點，課後可立即建立學生之學習歷程。

資訊化專科教室的建置重點，在於建立老師與學生間課堂教學互動的教學環境，因此老師與群組電腦的架設是基礎條件。教學中透過其他週邊設備，加上學校原有的網路，可達到教學過程中，學生即時回應問題或小組作答討論，方便各個小組能共同探討課程主題，讓分組學生在團隊競爭與合作的關係中，學習成長、提升自我，提供以學生為中心的學習環境。

此外，在資訊化專科教室內設置攝影系統，可錄製老師授課內容，和分組學生上課討論的互動學習情況，錄製下來的影片，除了可做為學生課後複習的電子影片之外，更可當成未來教育訓練及教學成果展示使用。

- 實施步驟

本計畫實施步驟如下：

一、配合新學年度減班作業，將一間空教室規劃為資訊化專科教室

二、辦理互動式資訊融入教學研習，發展群組教學新模式

三、建立專屬之線上學習平台，分享教學成果

四、驗收成果ｅ起來

本計劃預計參與的人員有：

| 姓名 | 服務單位 | 工作項目 |
| --- | --- | --- |
| 王慧珠 | 臺北市長春國小校長 | 主持人 |
| 柯永席 | 臺北市長春國小教務主任 | 協調計畫與工作推動 |
| 楊宏良 | 臺北市長春國小資訊組長 | 資訊技術支援 |
| 陳永倫 | 臺北市長春國小系統管理師 | 資訊技術支援 |
| 羅國煒 | 臺北市長春國小系統管理師 | 資訊技術支援 |
| 張惠玲 | 臺北市長春國小自然教師兼教學組長 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 陳錦慧 | 臺北市長春國小自然教師兼註冊組長 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 蘇純儀 | 臺北市長春國小自然教師兼設備組長 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 蔡奕源 | 臺北市長春國小自然教師兼領召 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 歐子源 | 臺北市長春國小體育教師 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 許泰彰 | 臺北市長春國小體育教師 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 楊淑燕 | 臺北市長春國小英語教師 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 林意芊 | 臺北市長春國小英語教師 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 程智明 | 臺北市長春國小英語教師 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 蔡金玉 | 臺北市長春國小藝術與人文教師 | 教學活動設計並擔任教學 |
| 黃士哲 | 臺北市長春國小藝術與人文教師 | 教學活動設計並擔任教學 |

- 預定進度

本計畫預定進度如下：

| 月次 工作項目 | 第 一 月 | 第 二 月 | 第 三 月 | 第 四 月 | 第 五 月 | 第 六 月 | 第 七 月 | 第 八 月 | 第 九 月 | 第 十 月 | 第 十 一 月 | 第 十 二 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召開會議、擬定計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商詢價、硬體設備評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採購軟、硬體設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建置硬體設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬體設備驗收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教師研習推廣使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊化專科教室啟用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師與學生訪談、問卷調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料彙整與分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撰寫與印製報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果評估、分享與推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 成果分享與推廣

  - 辦理觀摩教學研討會

  - 撰寫與印製報告，詳細紀錄建置過程

  - 建置專屬線上學習平台，分享資訊化專科教室教學成果

  - 資訊化專科教室空白課程時段提供預約使用，可作為級任老師或其他實驗教學使用，推廣群組教學，提高資訊化專科教室使用率。

- 預期成效與評估方式

教師在結合資訊化的教學環境中，教學模式將由單調的講解者逐步轉換成引導者。藉由教師的專業及資訊化設備，提昇教學品質，讓學生學習課程主題探討及提出小組或個人看法，在團隊競爭及合作的關係下，達到教學增長及互動教學的學習環境。

以往學生的學習態度絕大部分都為被動，透過此互動式教學使學生的學習態度轉為主動；學生經由小組討論，透過電腦與網路解決問題，提高學生對於課程的學習興趣，並培養學生主動解決問題的正確習慣。

  - 預期成效

- 培養學生具備分工合作的群組精神

- 指導學生能利用資訊設備展現群組合作的成果

- 學生能將資訊能力融入各科學習，將資訊應用於生活中

- ｅ化設備提供教師資料蒐集及製作多媒體教材，增進教學效果

- 學生能以數位資料方式紀錄教室外的觀察或展示自己的作品

- 提供學生上網搜尋、分析資料及撰寫報告的多元自主學習

- 建置線上數位學習平台，充實教材資料庫，分享教學資源

  - 評估方式

- 課堂觀察：透過科技化的操作與引導，可以提升學生的學習興趣，進而培養學生主動學習的習慣。

- 學生成果檢視：指導學生將學習歷程及成果建置在網頁上，彼此分享及觀摩，並激發學生追求榮譽感之心！

- 問卷調查：針對接受過互動式課程的學生作問卷調查，詢問學生對互動式課程接受的程度，以及與傳統授課方式之比較！

- 老師訪談：針對參與討論建立本校互動式教學模式的各領域老師做訪談，收集教學過程中遇到的困難與因應之道，以便作為日後建置其他資訊化專科教室改進之參考。

- 經費預估

  - 資本門部分

| 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人電腦 | 組 | 6 | 23000 | $138,000 |  |
| 互動式電子白板 | 台 | 1 | 70000 | $70,000 |  |
| 教材提示機 | 台 | 1 | 30000 | $30,000 |  |
| 單槍投影機 | 台 | 1 | 50000 | $50,000 |  |
| 總計 |  |  |  | $288,000 |  |

  - 經常門部分

| 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電腦耗材 |  |  |  | $12.000 | 教材、學習單及成果列印 |
| 總計 |  |  |  | $12,000 |  |

  - 自籌或其他單位補助款

建置資訊化專科教室其他經費不足部分由學校自籌。

| 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電腦桌 | 張 | 6 | $5,000 | $30,000 |  |
| 網路及電源佈線 | 組 | 6 | $2,000 | $12,000 |  |
| 總計 |  |  |  | $42,000 |  |