台南縣鹽水國民小學創校110週年校慶活動實施計畫

~鋒芒萬丈賀110~

一、計劃名稱：台南縣鹽水鎮鹽水國小110週年校慶暨社區聯合運動會

二、計劃緣起：鹽水國小創校至今已有ㄧ百一十載，ㄧ百一十歲的生日實屬難得。ㄧ百一十年來，跨出鹽水國小大門者，超過萬人。其中不乏英才，更不乏三代皆出自我校者。因此，對校友們來說，鹽水母校的六年不但是一生待最久的學校，更是最難忘懷的歷程。

所以，校慶活動的舉辦，正可讓久未重逢的校友齊聚一堂，重溫母校情、師生誼。再者，校慶系列活動正可拉近師生、家長距離，促進良性互動與了解。同時校慶活動也加強了與社區的交流，朝學校即社區、社區即學校的目標前進。

三、計畫目的：

1.強身強國，培養優良的休閒活動。

2.增進與社區良性互動，凝聚共識。

3.增進校友與母校情誼及良性互動。

4.設計親子活動，促進親子的情誼。

5.讓學童展現豐碩學習成果的機會。

6.激發教師多元教學活潑創新展演。

7.重溫同窗情誼營造溫馨學校氣氛。

8.結合熱心人士發揚鹽水傳統精神。

四、指導單位：台南縣政府、鹽水鎮公所

五、主辦單位：鹽水國民小學

六、協辦單位：鹽水鎮農會、岸內社區、武廟社區、水秀社區、汫水社區、中境社區、福得社區、

三生社區。

七、實施日期：

  - 體育系列活動：民國九十六年十一月十九日至十一月二十四日（星期一~星期六）

  - 系列藝文展：十一月十九日至十一月二十四日（為期一週）

各處室活動匯集成校慶系列活動（系列藝文展、老照片展、畫我校園活動、跳蚤市場、捐書 活動…等）

（三）鋒芒萬丈賀110主題教學活動：十一月一日至十一月三十日

八、實施地點：台南縣鹽水鎮鹽水國民小學。

九、計畫內容與理念：

(一)德智體群美五育並重的節慶

(二)社區即學校，學校即社區

學校為社區教育的重心，因此，活動特別強調社區參與。

(三)「十年樹木，百年樹人」教育是百年大業

1.活動中特邀請歷屆校友、歷任校長、教師齊聚於母校，重溫昔日馨暖。

2.對校務教學提出寶貴意見，同時參觀學弟妹的學習成果。

(四)「凡走過必留下足跡」

ㄧ百一十年來多少鹽水人、鹽水事、藉這次校慶將呈現出ㄧ百一十年來回憶的點點滴滴。

(五)將九年一貫課程教學精神融入節慶中

1.因應新時代的來臨，教育改革精神的推展和宣導。

2.校慶充滿親師合作，親子和諧的氣氛。

3.校園有精心規劃的學習空間、學習步道。

4.教室是富有情境佈置精緻化的學習天地。

- 校慶各項活動及佈置：

（一）休息區：

1.休息區在操場周圍及一樓各班教室。

2.休息區有標示牌，請各單位、各班依標示進駐。

3.各展覽場地、設施(如廁所等)位置皆有指示牌指示。

4.休息區附近設有報到處，提供校慶活動表、刊物、紀念品、相關服務等。

（二）展覽區：

1.校園暨社區美展----------中正堂

2.學習照片展-------中正堂。

3.班級情境佈置--------各班教室

4.校園步道(植物園區、學習步道)-----校園、文化走廊、樓梯步道。

5.老照片展(回憶的點點滴滴)-------中正堂

6.學習成果展(教師教學檔案、學生學習檔案)---------中正堂

7.出版校慶特輯：出版110週年校慶特刊

（三）校園佈置：

1.除休息區、展覽區外；校園另佈置吉祥物、校徽等設施；另外，也增加校園綠美化設施。

2.校園佈置可集思廣意，開放社區、家長、學生參與。

（四）比賽與表演：

1.如節目表

2.配合活動

  - 學生作品成果展

  - 學生活動照片展

  - 老照片展

  - 午餐採園遊會方式，歡迎各位嘉賓蒞臨參加

（五）心靈饗宴：

1.為舊愛找新歡：跳蚤市場：由小朋友捐贈物品義賣，所得捐贈慈善團體。

2.心靈雞湯：好書分享--捐書活動

（六）食在好味道：園遊會（由社區、學校義工、班級家長提供美食攤位）

十一、實施方式：

（一）人力動員：本校家長會、本校同仁、退休教師、地方熱心人士。

（二）工作分配：成立校慶籌備委員會規劃工作小組、遴選各小組召集人。

（三）籌募活動基金：政府、地方機關社團、廠商、熱心人士、校友、家長等勸募基金。

（四）宣傳方式：學校網站宣傳、宣傳品(紀念品、大氣球、路旗、小旗子)、學生朝會宣傳、學區里長廣播。

十二、成立籌備委員會：

（一）、籌備委員會：置主任委員一人，副主任委員若干人，委員若干人，顧問若干人，由家

長會長及校長就下列人員聘請組織之，並負責總體計劃之籌備及推動。

1.學校教師代表。

2.本學年家長委員成員。

3.地方士紳及各級民意代表。

4.本校退休同仁及曾任教本校同仁。

（二）工作小組：由家長會委員、愛心志工、退休教師、全體現任教職員工組織各工作小組並執行各項活動。

1.工作小組另由訓導主任擔任執行總幹事，教務主任、總務主任、輔導主任擔任執行副總幹

事。

2.各工作小組職掌：

| 職稱 | 姓名 | 執掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校慶大會—會長 | 劉信卿 校長 | ◆綜理各組籌備工作。 ◆監督各項籌備活動之執行。 ◆督促各組工作進度與執行成效。 ◆籌備目標之達成。 |  |
| 校慶籌備會 --主任委員 | 洪榮貴 會長 | ◆協助主任委員綜理各項籌備工作。 ◆策劃各項籌備工作內容與工作進度。 ◆籌備目標之達成。 |  |
| 行政活動組 | 顏銘賜 主任等 （兼總幹事） | ◆綜理行政事務含公文、文書等工作處理。 ◆各項會議議程策劃、資料準備與召開。 ◆本籌備委員組織成員之擬定。 ◆籌備活動各組工作分配事宜。 ◆掌握各組工作進度與執行成效。 ◆校慶網頁製作。 ◆記者接洽。 |  |
|  |  | ◆各項活動（運動會、表演活動）辦法之擬訂。 ◆各項活動節目之接洽與安排。 ◆各項活動之策劃與執行。 ◆相關活動之策劃與執行。 |  |
| 總務籌募組 | 莊凌泉 主任等 （兼副總幹事） | ◆綜理各項總務工作。 ◆經費概算。 ◆配合場地組執行各項活動場地準備。 ◆各項活動請帖、識別證之印發。 ◆各項活動宣傳品之訂製。 ◆辦理籌募工作公告、徵信事宜。 ◆編印籌募徵信錄、禮金禮品登錄。 ◆提供各組事務性之服務(含感謝狀、獎牌、請東等事宜)。 ◆活動當日樂捐收受、登記、公佈。 ◆各項文宣品之印發(海報設計、活動宣傳、邀請卡設計)。 |  |
|  |  | ◆籌募方式之策劃與執行。 ◆籌募人員之安排。 ◆籌募對象之選定。 ◆籌募目標之達成。 ◆特定籌募對象之拜訪。 ◆負責籌募活動接待事宜。 |  |
| 校史特刊組 | 林良駿 主任等 （兼副總幹事） | ◆採訪老校友：口述歷史。 ◆蒐集校史，歷校長、家長會長資料。 ◆相關資料及老照片分門別類展出。 |  |
|  |  | ◆蒐集特刊資料(圖、文、資料等) ◆編輯計劃擬定。 ◆印刷與分發。 ◆協助蒐集各班教學及活動照片 ◆各項展覽活動之規劃與準備。 ◆搜集各項展覽活動之作品。 ◆負責展覽活動場地之佈置。 |  |
| 接待組 | 洪淑華 主任等 （兼副總幹事） | ◆辦理簽到事宜。 ◆簽到處佈置、長官貴賓引導。 ◆資料袋、紀念品之整理、發放。 ◆各項活動秩序維持。 ◆休息區安排佈置。 ◆有關招待事宜。 ◆相關團體協助招待之聯繫，如家長義工、愛心團。 ◆跳蚤市場規劃實施 |  |
| 場地交通組 | 邱信程 組長等 | ◆協助入口意象、主題設計佈置。 ◆校園特區。 ◆展覽場地。 ◆表演、活動場地規劃配置。 |  |
|  |  | ◆規劃活動期間停車配置及交通指揮。 ◆引導來訪貴賓停車事宜。 ◆停車場地之接洽。 ◆交警、義警之聯繫。 |  |
| 環保醫務組 | 陳志榮 組長等 | ◆規劃活動期間環靜清潔維護事宜。 ◆活動期間學童安全維護。 ◆學生意外受傷緊急處置。 ◆校慶運動會醫護站之設置與學生安全之宣導 |  |

十四、本工作計劃所需經費（如經費概算表）由台南縣政府、鹽水鎮公所、家長會及各界人士捐款支

應。

十五、本工作計劃經校長同意後實施修正時亦同。

承辦                          訓導主任                        校長