【台南縣】鹽水國民小學96學年度健康促進學校計畫書

[菸品、檳榔健康危害防治、口腔衛生] 計畫

一、計畫摘要

本計畫旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。本計畫分二階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標研擬口腔衛生，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。

學校健康促進之現況分析，以訪談、問卷調查及檢測等方式進行。學校健康促進計畫之執行策略主要包括教育層面及政策層面；教育層面運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。政策層面運用之策略主要為訂（修）定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

二、依據

台南縣政府96.4.3教育網路中心第21329號公告。

三、背景說明（計畫緣起或現況分析）

- 推動學校健康營造，必須讓決策者及成員對社區健康營造的目的及原則有所共識―學校健康營造是屬於社會生態模式的健康促進，不只是改變個人的行為及生活型態，更須創造支持健康的政治、社會、文化、經濟及物質環境；因此，推動學校健康營造必須透過組織及發展的過程，凝聚共識，整合及運用學校及社區的人物力資源，以增進個人及組織的能力來改善健康問題及促進健康的學校政策及計畫的產生。

- 本校位處於鹽水鎮的一個小鄉鎮，是一所中型學校一至六年級共有37班，學生數共998人，教職員工65人。學區家長大部分屬於工商、勞工階層，社經地位屬中上，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。再加上由於近年來社會變遷快速，年輕人口外移，家庭結構改變，本校也出現單親家庭及隔代教養學童，學童之生活、學習與成長頗值得關切、尤其高風險家庭。本校教師多為年輕教師，不論是教學專業知能與輔導知能都不錯，因此舉辦相關的研習進修，以提升教師有效教學與學生輔導的專業知能是本校輔導重點工作。本校目前的學校健康促進工作內容涵蓋組織訓練、健康服務、健康教育、健康環境、學校餐飲衛生、教職員工健康促進及健康心理等層面。然而，鑒於學校健康問題漸趨多元與複雜，實有必要整合學校與社區的組織人力與資源，因此本計畫設計為發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。目前本校齲齒率

- 為34.14%、填補率為 77.8%。

| 全校學生齲齒盛行率分析圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九十二學年 |  |  | 九十三學年 |  |  | 九十四學年 |  | 九十五學年 |  |  |
| 48.57% |  |  | 54.93% |  |  | 39.45% |  | 34.14% |  |  |
| ●經以上圖表分析92~95學年度全校齲齒率由升反降:經學校牙醫師、全校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教職員工及家長通力配合將口腔保健服務實際延伸，全方位推展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SWOT分析

|  | S(優勢) | W(劣勢) | O(機會點) | T(威脅) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校環境 | ＊學生人數約998人，37班，屬鄉鎮中型學校，推動容易。 | *學區家長以工商業為主，因忙碌，對健康議題較不重視。 | *社區家庭中有人抽煙比率達四成九以上。 | * 親師座談會出席家長人數並不多。 |
| 人口學特徵 | ＊家長職業以各行各業都有，學風純樸。 ＊教職員工多住在附近鄉鎮，熟悉社區生態，流動性不高。 | ＊部分家長不認為齟齒矯治是一件重要的事。所以轉診單常要摧繳。 | 學童日漸嚴重的齟齒問題已漸受教育及民間團體的重視。 | ＊隔代教養問題，年老的爺爺奶奶因交通問題無法帶孩子去做缺點矯治。 |
|  | *教職員教學經驗充足。 | ＊學生齟齒蛀牙人數日趨增多。 | ＊本校護理師相當專業 | ＊ 家長對孩子未立即造成威脅之健康問題不重視。 |
| 教學資源 | ＊級任教師會將健康議題與課程結合。 ＊有經驗教師願意提供經驗與突破困難方法。 ＊各班級設有資訊化教學設備如電視、資訊車、手提CD等設備。 | ＊教師需繳交各式教學檔案，對其他活動較無動力編寫。 | ＊課程發展委員會要求各科都需建立教師教學檔案。 | *家長因為生活忙碌奔波，無暇也無力為孩子的健康問題多一份關注。 |

| 教學資源 | ＊健體領域教師願意將各項健康議題融入課程中。 | 有些家長只注重學科、而不重視其他議題。 | 本校教師年輕化，體認教育多元化趨勢，所以時常要求孩子養成衛生習慣。 | 家長經濟狀況參差不齊，對老師尊重程度不一，關心教育也不相同。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政資源 | ＊行政團隊默契佳兼具經驗與活力。 ＊各項學生健康管理資訊化，能隨時掌握學生健康資料。 ＊健康中心提供各項健康教學資料供參考。 | 結合社區資源，共同推動家長及社區人士注重拒檳、拒菸，並且了解口腔衛生的尰重要。 | ＊透過親師座談會宣導健康促進學校計劃，取得家長認同，並提供各項資源。 | ＊教改工作不斷增加，各處室幾乎每年接受評鑑，行政工作繁重。 |
| 社區資源運用 | ＊學區內鹽水鎮衛生所社區健康營造健康營造中心，定期舉行各項活動。 ＊鎮內明利牙科診所柯宗煒醫師每學期均蒞校幫學童作口腔檢查。 | ＊欠缺正確保健觀念，認為疾病不會發生在自己身上。 ＊有些家長不以身作則、對菸害暨檳榔防制不重視。 | ＊結合社區資源與衛生所、診所合作，推動健康議題關係良好。 | ＊家長對學校舉辦健康促進活動靜態講座參與可能意願不高。 |

四、計畫目的（本計畫所要達成之目標及所要完成之工作）

（一）瞭解學校教職員工生的健康狀況及影響健康的相關因素。

（二）評估學校教職員工生的健康需求（包括需求的重要性、可行性、物力及人力相關資源等）。

（三）發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務。

（四）促進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。

五、計畫內容

第一階段

（一）成立學校健康促進委員會、組成健康促進工作團隊

本校原有之衛生委員會具有決策、協調及聯繫等多項功能，若能提高層級將教務、訓導、輔導、總務之一級主管納入，並增列校醫、輔導人員、導師代表、家長代表及社區代表，使衛生委員會轉化為學校健康促進委員會則其功能將更為周全。

健康促進工作團隊隸屬學校健康促進委員會，成員包括校內健康專業教師（衛生教育、輔導諮商）、行政人員（體衛組、訓育組、學生諮商中心）、學生代表及家長志工代表。健康促進工作團隊負有規劃及執行的功能，能廣徵學校成員的健康需求，決定目標的優先順序，也能發展健康促進計畫及執行各項活動。同時網羅社區中與健康有關或有興趣的組織、機構及團體共同參與，建立互惠之合作關係，以期有效聯結社區內外之資源，發揮更大之影響力。

（二）現況分析及需求評估

1、收集並分析現有的健康檢查資料、相關的調查統計及研究報告，以了解學校成員之生理、心理及體適能健康狀況。

2、運用溝通及人際互動技巧訪談學校成員(教職員工生)的意見，以了解他們對學校健康促進現況之看法及滿意度並評估學校及社區的特性、可運用之人力、物力資源及經驗。並藉著訪談互動的過程，激發他們參與的意願。

3、利用本校之學務系統進行問卷調查方式廣泛了解學校成員之健康行為與生活型態及其影響因素並調查學校成員對學校健康環境、健康服務、校園社會文化品質的看法與需求。

（三）決定目標及健康議題

健康促進團隊依據學校健康促進之現況分析及需求、評估結果、提出目標及健康議題之建議方案（研擬口腔衛生議題），然後提交學校健康促進委員會，根據議題的重要性、需求性及人物力資源之配合等各項評估指標，選定有勝算、可行的議題及決定目標與策略的優先順序，並藉由互動過程建立共識。

第二階段

健康促進工作團隊依據學校健康促進委員會所決定之目標及健康議題擬定學校健康促進計畫，其執行策略主要包括教育層面及政策層面，茲說明如下：

（一）政策層面：運用之策略主要為訂（修）定相關規定與強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

1、訂（修）定相關規定方面：召開學校健康促進委員會，審定學校健康促進計畫，並依據計畫執行之所需，協調各單位修訂定相關規定，以增進人力/物力資源之可近性及設備之可利用性，並有充足之經費，以提供更完善的健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）與健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）。

2、強化組織方面：透過健康促進專業知能及人際溝通技巧與領導能力訓練，以提升健康促進工作團隊，增進各行政組織之運作功能、協調合作能力、組織與成員的互動及學校組織與社區資源的聯結，期能提升行政服務品質及建立和諧健康的校園社會文化。

（二）教育層面：運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。

1、課程介入方面：由課程發展委員會進行統整規劃，將所選定之健康議題融入相關之課程教學與學習評量。

2、活動介入方面：可藉由推廣活動及辦理訓練的方式增進學校成員之健康知能與行為，並增強師生互動關係及增進家長及社區等組織之支持與合作。

3、媒體傳播方面：可運用平面媒體（如報社、海報、校刊、小冊）及電子媒體（如健康網站、校園廣播、電子告示板）等等以傳播健康資訊並引發學校成員及家長的關心及參與。

| 項次 | 活動名稱 | 預定實施日期 | 負責處室 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立健康促進學校委員會 | 96.8 | 訓導處 |  |
| 2 | 健康促進學校委員會議 | 96.9 | 訓導處 | 審定計畫書；意願調查；現況分析及評估；決定議題。 |
| 3 | 健康促進學校委員會議 | 96.10 | 訓導處 | 活動設計審定 |
| 4 | 成立健康促進學校資源網站 | 96.11 | 教務處 總務處 |  |
| 5 | 口腔衛生檢查 | 9612 | 體衛組 總務處 |  |
| 6 | 菸害及檳榔防治教育宣導月系列活動 | 96.12 | 教學組 訓育組 總務處 | 菸害及檳榔防治漫畫、書法比賽、健康大使走入社區行動研究 |
| 7 | 健康促進學校委員會議 | 97.1 | 訓導處 | 檢討與再次修正計畫內容 |
| 8 | 口腔衛生教育 | 97.1 | 健康中心 |  |
| 9 | 健康與體育領域創意教學研討 | 97.3 | 訓導處 | 週三教師進修活動 |
| 10 | 菸害及檳榔防治教育宣導月系列活動 | 97.3 | 教學組 訓育組 總務處 | 菸害及檳榔防治漫畫、書法比賽、健康大使走入社區行動研究 |
| 11 | 實施社區菸品、檳榔田野調查 | 97.4 | 訓導處 訓育組 |  |
| 12 | 了解學生及家長菸品、檳榔行為調查 | 97.5 | 訓導處 訓育組 |  |
| 13 | 成果彙整 | 97.6 | 健康中心 各處室 |  |

六、計畫預期成效

一、整體學校衛生政策：

（一）定期召開健康促進委員會

（二）凝聚學校健康促進的共識及建立共同的願景：關於學校的發展目標、與共同的價值，將經由學校逐漸所形成的環境氣氛中為大家所認可並產生共識。全校教職員工生及家長都能深刻感受到學校重視健康的氛圍。健康促進學校能實踐民主化、參與式及透明化的學校管理策略。

（三）營造一個生理與心理安適的學校環境以促進健康：生理的環境包含－易適應且安全的校園建築、設施，使學生容易於學校環境中適應並且強調學校中教師與學生的互動與參與關係。心理的環境包含－對於學校的看法、感受與社會的連結，以及學校中的溝通型態與衝突的管理。

（四）真正地由學生參與並且發展其行動能力。以學生為導向的參與教學方式，引發學生的潛能及見解，建立全人健康的理念並逐步落實健康生活型態。

（五）結合社區資源與地方社區建立合作網絡及夥伴關係。

二、拒菸、拒檳：

（一）學生對提升拒菸、拒檳的認知率達90%。

（二）結合社區資源及家長會共同營造一無菸拒檳之學校環境：學生由內而外的拒菸拒檳榔。

三、口腔衛生：（一）推動全校飯後潔牙運動。

（二）推動口腔保健333運動。

（三）每週三牙醫師到校為學生做口腔檢查。

（四）預期到97年齲齒率將下降到30%，填補率80%。

七、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.成立學校健康促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.執行健康促進 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置（團隊成員需包括以下三類成員：校長或相關處室主管、健康與體育或相關領域合格教師、校護或相關行政人員，每類至少一名）

| 計畫職稱 | 姓名 | 本校所屬單位及職稱 | 在本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 劉信卿 | 校長 | 研擬並主持計畫，彙整報告撰寫 |
| 協同主持人 | 郭興賢 | 訓導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 郭伊珊 | 教學組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 邱信程 | 訓育組長 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 涂瓊菊 | 輔導主任 | 研究策劃，督導計畫執行，並協助行政協調 |
| 協同主持人 | 林群超 | 家長會長 | 協助各項活動之推展及整合社團人力協助推展健康服務 |
| 研究人員 | 蔡焜明 | 綜合領域教師 | 心理健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 蘇文宏 | 科技與人文領域教師 | 健康網路網頁製作及維護 |
| 研究人員 | 蔡依真 | 護理師 | 身體健康狀況及需求評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調整合 |
| 研究人員 | 陳志榮 | 健康與體育領域教師 | 體適能評估，活動策略設計及效果評價，社區及學校資源之協調聯繫 |
| 研究人員 | 柯劭融 | 學生代表 | 協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |
| 研究人員 | 鄭慧珠 | 義工團長 | 協助辦理學生與行政單位之聯繫 |

九、評價指標

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

1、行政和政策因素：

（一）行政：建置人力並定期召開健康促進學校委員會會議三次，檢討改進事項。

（二）課程介入：透過課程發展委員會研提課程融入教學計劃及訪談方式，了解實施情形。

2、組織因素：包括師生互動、社團、志工等組織之社會支持、行政人員之行政配合、組織運作功能。

3、資源因素：包括人力/物力資源可近性、經費編列、設備可利用性。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

- 健康狀況：包括生理指標（如體位、齲齒、視力、血壓、血液尿液及各項生化理學檢查項目）、心理指標（如問題解決及決策力、家庭及人際關係、個人自信及勝任力、學習適應力、情緒適應力）、體適能指標（身體質量指數、肌肉適能、柔軟度、心肺耐力）。

- 行為與生活型態：包括預防性健康行為（如預防接種、健康檢查）、增進健康行為（如運動、均衡飲食、防曬、壓力管理）、危害健康行為（如吸菸、酒精和藥物濫用、暴力行為）。

- 環境因素：包括健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）、健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）、校園社會文化（如凝聚力、和諧性、認同感）。

- 個人因素：包括健康覺知、知識、態度、價值觀、健康生活技能。

承辦人：       組長：       主任：        主計：       校長：

經費編列~ 總經費新台幣六萬五千元整(如表一)

一、教育部補助健康促進學校計畫專案經費伍萬元整。

二、自選口腔保健一項議題，補助金額一萬五千元整

表一健康促進學校經費概算表

| 項目 | 金額（元） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 教材費 | 8000 | 編輯教材、網頁、媒體設計 |
| 印刷費 | 8000 | 印製教學資料、問卷及成果報告 |
| 電腦處理費 | 5000 | 磁片、光碟片、碳粉 |
| 文具、紙張 | 3000 | 油墨、紙張、文具等 |
| 鐘點費 | 8000 | 辦理訓練、研討活動鐘點費總計10小時 |
| 交通費 | 4000 | 實支實付 |
| 出席費、諮詢輔導費 | 10000 | 專家學者參與諮詢輔導出席費用 |
| 材料費 | 2000 | 購買相關教材 |
| 場地佈置費 | 3000 | 不含內部場地使用費 |
| 誤餐費 | 5000 | 辦理社區活動及例假日活動誤餐 |
| 獎品 | 5000 | 辦理活動獎勵 |
| 雜支 | 4000 | 茶水費、場地清潔費….等 |
| 總計 | 65000 | 以上經費依實際辦理得以勻支 |