新北市103年國際文教月系列活動–多元文化親子園遊會計畫

- 依據：新北市推動國際教育行動方案辦理。

- 目的：

  - 增加全市新住民親子共同參與活動機會，並鼓勵新住民親子踴躍參與，加強活動成效。

  - 結合本市區域文化特色、資源，提供新住民家庭體驗特色活動。

  - 整合多元活動、創意，建構國際文教月系列活動，提供兒童多元學習的機會。

  - 透過展示活動，加強民眾對於各國文化之認識。

- 辦理單位：

- 主辦單位：新北市政府教育局

- 承辦單位：新北市文山分區各高國中小學

- 協辦單位：新北市九大分區區務中心學校

- 參與對象：全市新住民家庭及一般民眾

- 活動日期：103年6月29日（星期日）08:00~21:00

- 活動地點：新北市政府市民廣場

- 活動內容：

| 時間 | 活動項目 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：00～12：00 | 場地佈置 | - 舞台背板等搭設-6/28完成 - 帳篷搭設(含攤位牌、桌椅等)-6/28完成 - 各項引導標示、圖，場地位置大圖張貼布置 |  |
| 12：00～13：30 | 設攤準備 | 1.動靜態攤位設攤完成。 |  |
| 14：00～14：30 | 報到 | - 請於14：00以前到達完成報到，進入各區休息區 - 各區遊覽車停靠市民廣場旁供人員下車，協調板橋分局，協助周邊交通疏導 - 9大區參加人員每人分別發給闖關摸彩券 (可供摸彩及兌換美食)、活動DM各1張。 - 演出單位務必於演出前30分鐘完成報到，並進駐到休息區。 |  |
| 14：30～15:00 | 暖場表演 | - 舞臺表演-主舞臺 |  |
| 15：00～15:30 | 開幕典禮 | - 暖場節目~莊敬、能仁、南強 - 市長及貴賓講話 - 啟動儀式~南強 |  |
| 15：30～17:00 | 藝展多元、縱橫國際演出一 | - 舞臺表演-主舞臺 - 廣場表演-小舞臺(在動態展攤位前，各自發揮) - 各校特色團體、各單位、臺灣世界多元文化藝術協會 |  |
| 15：00～18：00 | 園遊會（含闖關活動） | 展覽攤位：增為71攤 靜態：共34攤 動態：共37攤 闖關體驗-參加民眾到服務台領取闖關摸彩券，到各攤位闖關集點(需含動靜態)，集滿點數可兌換美食、及投入摸彩箱參加摸彩。 （攤位詳見本計畫第十項） |  |
| 17：00～ | 摸彩一 | - 限現場人員。唱名3次未到者視同棄權 - 聚集人氣，預告第二場演出。 |  |
| 17：00～18:00 | 中場休息 | - 表演單位及工作單位人員休息用餐。 - 後續演出單位未報到者補報到。 - 彩排。 - 長官、貴賓接待。 |  |
| 18：00～20:00 | 藝展多元、縱橫國際演出二 | - 莊敬、能仁、南強、臺灣世界多元文化藝術協會及各特色團體 - 記錄片展演-忠義小 - 致贈演出單位、協辦單位感謝狀 - 靜態攤位展 |  |
| 20：00~ | 摸彩二 | - 限現場人員。唱名3次未到者視同棄權 - 聚集人氣，抽大獎。 |  |
| 20：00～21：00 | 互道珍重~明年再會 | - 預告明年再會~活動宣傳 - 各攤位撤展 |  |
|  | 賦歸 |  |  |

- 分工表

| 序 | 組別 | 工作項目 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 總 召 | 1.進度掌控 2.本案各項活動銜接確認 3.召開各項聯繫會議（103年1月~4月召開8次會議，94人參與；5月~6月預計召開4次會議，106人參與） 4.受理各表演團隊申請 5.各項工作內容彙整(工作或活動電子檔) | 大豐國小 |
| 02 | 總務組 | 招標及經費核銷 | 青潭國小 |
| 03 | 文宣組 (活動識別系統設計) | 活動標章Logo、宮燈旗、邀請函、闖關摸彩券、舞台背板、場地引導圖示、攤位牌、活動DM…等設計 | ※能仁家商 坪林國小 新店國小 |
| 04 | 成果組 | 1.活動成果、資料蒐集整理。(南強) 2.編印成冊(能仁) | 南強工商 能仁家商 |
| 05 | 典禮組 | 1.揭幕典禮相關事宜 2.與教育局確認與會人員 3.與司儀人員聯繫協調 | 大豐國小 |
| 06 | 服務組 | 一、局端： - 公益攤位單位邀請。 2. 貴賓記者引導接待 - 引導與會長官貴賓、媒體記者 - 貴賓、媒體記者之茶水、闖關摸彩券、晚餐餐盒。 二、莊敬高職、深坑國中： - 負責大會服務處事宜。 - 發放現場民眾宣傳資料、闖關摸彩券 - 各會場場地區域諮詢引導 - 人員協尋廣播服務事宜 - 表演團隊報到、接待 - 演出單位的報到及引導至休憩區 - 各參與團隊(含工作人員、演出團體)闖關摸彩券、飲水發放事宜。 - 各工作組之工作人員報到、各攤位報到、闖關摸彩券及飲水發放。 - 其他相關事宜。 三、9大區務中心： (1)9大區參與人員之報到。 (2)發放各區闖關摸彩券及飲水。 | ※局端-峰鳴 ※莊敬高職 深坑國中 9大區務中心 |
| 07 | 表演組 | 1.表演單位聯繫 2.主持人聯繫協調及流程掌控 3.演出單位審核及演出安排 4.演出單位催場 5.場地佈置、器材準備。 | ※南強工商 台灣世界多元文化藝術協會五峰國中 |
| 08 | 展覽組 | 1.規劃動靜態攤位 2.聯繫、規劃九大區新住民文教中心、火炬計畫重點學校、9大區務中心、4職校技職教育特色成果、母語闖關、國際教育成果展佈展事宜。 3.國際教育及國際志工辦理績優學校(局端聯繫)。 4.各攤位設攤事宜。 5.各攤位基本設備需求之彙整。 6.備用闖關摸彩券之控管。 | ※雙城國小 中正國小 永定國小 開明商工 三民高中 莊敬高職 忠義國小 積穗國小 ※局端 |
| 09 | 交通組 | 1.各區車輛上下車定點規劃引導 2.各區人員前往各「休息區」、「報到處」、「服務處」 動線標示及引導 3.與警察局聯繫道路周邊協助交管人員 | 莊敬高職 |
| 10 | 庶務組 | 1.聯繫活動場地借用相關事宜 2.各工作小組、各區參與人員休息區等之位置規畫、配置、聯繫及場地維護。 3.場地所需水電設備(電源、廣播、燈光、音響)運用事宜。 4.邀請函、闖關摸彩券、宮燈旗、各校彩色布條印製及配送。 5.現場活動埸地配置及相關引導、位置圖印製、場地佈置(含帳篷搭設、舞台搭設) 6.演出單位、協辦單位的感謝狀印製 7.整合得標廠商，就現場各設備、人力需求緊急調度。 | 青潭國小 (大豐國小) |
| 11 | 醫護組 | 1.聯繫衛生局相關支援事宜 2.待命醫護、送醫人員及各團隊緊急對口人員聯繫。 | 深坑國小 |

- 各分區及活動表演人數、車輛分配表

| 區別 | 總校數 | 國小 校數 | 國中 校數 | 國中小校數 | 高中職校數 | 103年參與人數分配 | 車輛分配 | 自行搭車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七星分區 | 29 | 20 | 4 | 1 | 4 | 105 | 3輛 |  |
| 三重分區 | 36 | 19 | 7 | 0 | 10 | 120 | 3輛 | ※ |
| 三鶯分區 | 45 | 29 | 9 | 1 | 6 | 120 | 3輛 | ※ |
| 文山分區 | 34 | 19 | 5 | 1 | 9 | 120 | 3輛 | ※ |
| 板橋分區 | 43 | 23 | 11 | 0 | 9 | 120 | 3輛 | ※ |
| 淡水分區 | 26 | 19 | 5 | 0 | 2 | 80 | 2輛 | ※ |
| 新莊分區 | 54 | 35 | 12 | 0 | 7 | 120 | 3輛 | ※ |
| 瑞芳分區 | 31 | 23 | 4 | 1 | 3 | 80 | 2輛 |  |
| 雙和分區 | 27 | 14 | 6 | 0 | 7 | 80 | 2輛 | ※ |
| 工作人員 |  |  |  |  |  | 160 | 4輛 | ※ |
| 小計 | 281 | 201 | 63 | 4 | 57 | 1105 | 28輛 | 租車：5輛 補助：23車次，共920人 |

說明：自行搭車者，每車預估40人，補助每人120元車資。

十、攤位內容：

1、靜態展示攤位-火炬計畫成果展

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火炬計畫重點學校 | 大豐國小 | 多語多元文化繪本親子共讀心得甄選、創意作為 |
| 2 | 火炬計畫重點學校 | 北新國小 | 新住民母語學習、創意作為 |
| 3 | 火炬計畫重點學校 | 雙城國小 | 推動工作坊、創意作為 |
| 4 | 火炬計畫重點學校 | 永定國小 | 幸福家庭生活體驗營、創意作為 |
| 5 | 火炬計畫重點學校 | ※積穗國小 | 多元文化美食展、創意作為 |

2、靜態展示攤位-國際教育成果展

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 國際教育成果展 | 光華國小 | 國際青年研習生 |
| 7 | 國際教育成果展 | ※三民高中 | 新北市吹著辛辛那提的風 |
| 8 | 國際教育成果展 | 正德國中 | 新北國際教育-活化、E化、國際化 |
| 9 | 國際教育成果展 | 明德高中 | 教材、教案、教國際 遊學、自學、學全球 |
| 10 | 國際教育成果展 | 仁愛國小 | 翱翔國際的多元課程 |

3、靜態展示攤位說明-新住民子女技職成果展

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 技職培訓天堂在莊敬 | 莊敬高職 | 新住民子女技職成果展 |
| 12 | 東亞日本和服風情 | 開明高職 |  |
| 13 | 優質能仁、技職旗艦 | 能仁家商 |  |
| 14 | 活力南強閃耀光芒 | 南強商職 |  |

4、靜態展示攤位說明-公益攤位及接待攤位

| 攤位 | 名稱 | 單位 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 國際多元服務櫃檯 | 台灣新住民家庭成長協會 | 新住民諮詢服務 |
| 16 | 衛教宣導 | 衛生局 | 二代戒菸及Q&A宣導活動、腸病毒防治、合理就醫 |
| 17 | 衛教宣導 | 衛生局 | 安全用藥哇尚厲害!、安心飲食我最行、毒礙幸福.陽光小站 .長期守護 |
| 18 | 伊甸基金會新移民家庭成長中心 | 伊甸基金會 | 新住民諮詢服務 |
| 19 | 多元文化一家親 | 國泰慈善基金會 | 互動體驗 |
| 20 | 業務宣導 | 教育局政風室 | 廉政宣導 |
| 21 | 移民署新北市服務站 | 移民署 | 新住民諮詢服務 |
| 22-30 | 9大區接待處 | 9大區務 | 1.9大區參加人員的報到、接待 2.闖關摸彩券、飲水發放。 |
| 31 | 緊急醫護站 | 醫護站 | 1.各項緊急醫護 |
| 32-33 | 服務處 報到處 | 莊敬高職 深坑國中 | 1.大會服務處 2.接待、引導與會長官貴賓、媒體記者 3.表演團隊報到、接待。 4.民眾闖關摸彩券、活動DM發放。 |
| 34 | 臺灣世界多元文化協會接待處 | 臺灣世界多元文化協會 | - 接待、引導協會人員。 - 闖關摸彩券、活動DM發放。 |

5、動態展示攤位說明-多元文化美食

| 攤位 | 名稱 | 單位 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多元文化美食 | 朴信泳 | 好吃的「高麗」菜 |
| 2 | 多元文化美食 | 楊先生 | 烏克蘭風情 |
| 3 | 多元文化美食 | 興仁國小 | 美食封「印」 |
| 4 | 多元文化美食 | 土城國中 | 泰好吃 |
| 5 | 多元文化美食 | 野柳國小 | 越來小品美食 |
| 6 | 多元文化美食 | 金龍國小 | 清涼有勁甜蜜有心 |
| 7 | 多元文化美食 | 中正國小 | 吳哥窟 嚤.春.咖 |
| 8 | 多元文化美食 | 文化國小 | 美食饗宴─意猶未盡 |
| 9 | 多元文化美食 | 陳怡光 | 蕭邦蛋糕坊 |
| 10 | 多元文化美食 | 南強工商 | 繽紛出奇蛋 |
| 11 | 多元文化美食 | 能仁家商 | 泰覺 |
| 12 | 多元文化美食 | 能仁家商 | 摩摩喳喳冰館 |
| 13 | 多元文化美食 | 開明高職 | 開明點心手作坊 |
| 14 | 多元文化美食 | 開明高職 | 開明異國美食坊 |
| 15 | 多元文化美食 | 安坑國小附設補習學校 | 「越」來「越」美麗 |
| 16 | 多元文化美食 | 莊敬高職 | 南洋風味在莊敬 |
| 17 | 多元文化美食 | 莊敬高職 | 南洋風馬來糕 |

6、動態展示攤位說明-國際教育互動展示區

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 讓世界走進來 | 光華國小 | 國際青年研習生動態展 |
| 19 | Happy speaker, Fun talks！ | 正德國中 | 學校國際化動態展 |
| 20 | 逗陣遛英語 | 金美國小 | 臺美希望交流計畫動態展 |
| 21 | 世界走透透 | 明德高中 | 補充教材、教案動態展 |

7、動態展示攤位說明-各國婚儀、服飾、習俗、服裝試穿拍照主題體驗

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 國際文教中心 | 樹林國小 | 印地安服裝飾物試穿拍照 |
| 23 | 國際文教中心 | 大豐國小 | 泰國點水祈福 |
| 24 | 國際文教中心 | 金龍國小 | 印地安 |
| 25 | 國際文教中心 | 文德國小 | 日本傳統服裝 |
| 26 | 國際文教中心 | ※忠義國小 | 世足嘉年華 |
| 27 | 國際文教中心 | 瑞芳國小 | 日本童玩(日月球)體驗 |
| 28 | 國際文教中心 | 積穗國小 | 印度服裝試穿、HANA彩繪 |
| 29 | 國際文教中心 | 裕民國小 | 東南亞文物、頭飾、衣物 |
| 30 | 國際文教中心 | 淡水國小 | 韓國傳統服飾 |

8、動態展示攤位說明-新住民及其2代技職教育成果展示、體驗

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 纖纖細手美體彩繪指甲 | ※莊敬高職 | 新住民及其2代技職教育成果展示、體驗 |
| 32 | 美容美甲 | 開明高職 |  |
| 33 | 優質能仁、技職旗艦 | 能仁家商 |  |
| 34 | 活力南強耀光芒 | 南強商職 |  |

9、動態展示攤位說明-新住民母語闖關樂

| 攤位 | 名稱 | 學校 | 展覽主題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 越南語闖關活動 | 積穗國小 興仁國小 淡水國小 | 新住民母語闖關樂–闖關活動 |
| 36 | 越南語闖關活動 |  |  |
| 37 | 印尼語闖關活動 |  |  |