彰化縣溪州鄉溪州國小「環境教育」中長程計畫

壹、依據：

一、行政院環保署「加強學校環境教育三年實施計畫」。

二、本校校務發展中長期計畫。

貳、目的：

一、提供學童環境教育相關知識、態度、技能及價值觀。

二、落實綠校園，使永續、環保概念融入教育現場。

三、倡導珍惜資源、生態保育及環境資源，落實永續發展理念。

四、積極推動整潔教育、資源回收、環保概念等校園環境教育計畫，並結合學校與社區資源，將環境保護的觀念，落實於學生日常生活。

五、致力於自然生態的保育與環境資源的合理經營，以保障人類社會永續發展。

參、計畫期程：105年至107年

肆、實施對象：溪州國小全體教職員工生、社區家長。

伍、工作小組：

| 職稱 | 姓名 | 推動事項 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 陳金鍠 | 小組召集人，統籌全校永續校園環境教育相關工作 |
| 家長會長 | 鐘崇瑜 | 家長代表，協助學校把環保概念帶入社區 |
| 教務主任 | 邱創信 | 督導落實環境教育教學 |
| 學務主任 | 廖秋雅 | 執行秘書，擬定環境教育實施計畫，確實執行各項計畫 |
| 總務主任 | 蕭雅婷 | 校園環境管理、校園綠美化規劃與執行 |
| 教學組長 | 蔡曜仲 | 辦理環境教育學藝競賽、環教圖書採購 |
| 衛生組長 | 周大中 | 辦理宣導活動、督導學生整潔工作、設置更新環教網頁 |
| 護理師 | 詹麗美 | 協助環境衛生教育及傳染病防治事項 |
| 工友 | 柯金英 | 校園環境衛生及綠美化的維護 |

陸、計畫內容：

| 年度 | 項 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 教務處 | 學務處 | 總務處 |
| 106 | ●配合現有學科加強環境教育教學。 ●規劃與環境議題相關之研習活動。 ●推行回收教科書、制 服與學用品制度。 ●規劃採購環境教育圖書書目。 | ●成立環境教育推行小組。 ●擬訂中長程工作計劃。 ●實施環境教育宣導活動。 ●實施垃圾分類工作。 ●實施資源回收工作。 ●辦理戶外環境教學活動。 ●規劃建置環境教育網頁。 | ●加強校園綠美化工作。 ●宣導節約能源觀念。 ●建構綠色標章採購觀念。 ●推動辦公室環保工作及再生紙使用。 |
| 107 | ●統整各學年環境教育 議題融入學科實施情形。 ●辦理行政人員及教師環境教育研習課程。 ●採購環境教育圖書。 ●結合校內學習社群， 進行研發環境教育教案和教學活動。 ●執行回收教科書、制 服與學用品制度。 ●舉辦環境教育藝文競賽活動。 | ●加強環境教育宣導工作。 1.鼓勵學生及家長參加學校環保志工。 2.配合學校、社區辦理環保宣導活動。 ●確實督導廁所的使用與清潔工作符合環保意識。 ●辦理戶外環境教學活動。 ●設置環境教育網頁與落實資料更新。 ●配合學校彈性課程進行環境主題宣導。 ●環保志工招募與訓練。 ●宣導鼓勵自備餐飲用具等，減少飲食消費所產生的廢棄物，減少校園垃圾量。 ●確實督導垃圾分類工作。 | ●推動校園環境管理計劃 。定期取樣學校飲用水 體送檢化驗與維護管理 供水系統。 - 規劃美化綠化工作。 - 協助督導廁所的使用與清潔工作符合環保意識。 - 協助辦理資源回收工作。 |
| 108 | ●推行各領域每學期至少辦理一次環境教育融入課程教學或主題活動（各領域教師協辦）。 ●成立環境教育教師專業成長團體。 ●實施環境教育主題課 程。 ●加強環境教育圖書管 理。 ●持續舉辦環境教育藝文競賽活動。 | ●持續推動環境教育政策。 ●持續辦理環境教育議題相關活動。 ●持續督導垃圾分類工作。 ●持續辦理資源回收工作。 ●持續落實環境教育網頁資料更新。 ●持續辦理戶外環境教學活動。 ●家長志工及社區資源參與 校園環境維護。 ●舉行學生環保會議。 ●校外環保社會服務活動（每學年一次）。 ●廁所環境的美化。 | ●持續推動校園環境管理 計劃。 ●持續校園綠化美化工作。 ●宣導綠色建築觀念，以修繕房舍、設施場所。 |

柒、經費：所需經費由相關科目中勻支。

捌、本計畫經陳  校長核可後公佈實施。

承辦人：               　教務主任：　　　　　 　　校長：

學務主任：

總務主任：