桃園市中壢區華勛國民小學103學年度藝文季活動計畫

壹、依據

依本校校務發展計畫辦理。

貳、目的

一、結合學校與社區之情感，提升以學校為中心之社區藝術文化。

二、活絡社區與學校互動，促進營造社區藝文發展。

參、活動日期 ：104年3月2日~104年4月25日

肆、參加對象： 全校師生、家長及社區民眾。

伍、活動內容

| 日期 | 項目 | 負責處室 | 對象 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/16~3/27 | 才藝表演競賽 | 訓導處 | 1~6年級 | - 學生自由報名參加。(3/2~3/13) - 舉凡歌唱、戲劇、音樂．．．等才藝皆可。 - 利用早上0810~0840及中午1230~1300以個別錄影集體評審的方式辦理。 - 錄取優等10名，若參賽隊伍不足得從缺。 - 經費來源：校內相關經費項下支應。 |
| 3/9~3/31 | 健康校園美術設計比賽 | 訓導處 | 1~6年級 | 1. 以班級為單位，每班1~5件。 2. 形式與主題： 著色：口腔衛生（一年級）、視力保健（二年級） 標語：健康體位（三年級）、反菸拒檳（四年級） 海報：正確用藥（五年級）、全民健保（六年級） 3.每學年取優勝10名，共60名，若參賽隊伍不足 得從缺。 4.經費來源：校內相關經費項下支應。 |
| 4/1 | 兒童節慶祝活動 | 訓導處 | 全校師生 | 1.頒發各班模範生獎狀及獎品 2.才藝表演競賽優勝隊伍及優秀社團於司令台表演 3.經費來源：校內相關經費項下支應。 |
| 4/18 | 親子寫生比賽 | 訓導處 | 1~6年級 | - 親子共同報名的方式報名。(4/7~4/18) - 紙張由學校提供，顏料自備。 - 每組參賽隊伍發放1個餐盒。 - 預計報名隊伍50組，每學年取優等3名，共18名，若參賽隊伍不足得從缺。 - 父母代筆部分不得超過30％。 - 經費來源：家長會及校內相關經費項下支應。 |
| 4/24 | 母親節賀卡製作比賽 | 輔導室 | 1~6年級 | - 由學校提供參賽者A4大小粉彩或雲彩紙。 - 各班選出二件優秀作品送輔導室，另可自由送件。 - 各學年取優秀作品10件，若參賽件數不足得從缺。 - 經費來源：校內相關經費項下支應。 |
| 4/25 | 親子說故事比賽 | 教務處 | 1~6年級 | 1.親子共同報名（最多5人），以報名先後順序錄取30組。 2.故事主題自訂（國、閩、客語均可）。 3.每組參賽隊伍發放1個餐盒。 4.取優勝隊伍10隊，若參賽隊伍不足得從缺。 5.經費來源：家長會及校內相關經費項下支應。 |

陸、本計畫陳 校長核可後實施，修正時亦同。

桃園市中壢區華勛國民小學藝文季活動經費概算表

| 項目 | 預算內容 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註(或說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 才藝表演 競賽 | 印刷 | 1式 | 1,000 | 1,000 | 含影印、手冊等相關印刷費用 |
|  | 材料 | 1式 | 1,000 | 1,000 | 含圖畫紙紙張顏料等相關材料 |
|  | 場地布置 | 1式 | 3,000 | 3,000 | 含紅布條、電腦刻字、大圖輸出、表演臺等 |
|  | 文具用品包 | 10 | 30 | 300 |  |
|  | 小 計 |  |  | 5,300 |  |
| 親子寫生 比賽 | 材料 | 1式 | 3,000 | 3,000 | 含圖畫紙紙張顏料等相關材料 |
|  | 文具用品包 | 20 | 30 | 600 |  |
|  | 餐盒 | 140 | 80 | 11,200 |  |
|  | 茶水 | 140 | 20 | 2,800 |  |
|  | 小 計 |  |  | 17,600 |  |
| 母親節賀卡製作比賽 | 材料 | 1式 | 1000 | 1,000 |  |
|  | 文具包 | 60 | 30 | 1,800 |  |
|  | 小 計 |  |  | 2,800 |  |
| 親子說故事 比賽 | 餐盒 | 50 | 80 | 4,000 |  |
|  | 茶水 | 50 | 20 | 1,000 |  |
|  | 評審費 | 3 | 2,400 | 7,200 | 3人×3小時×800元/時 |
|  | 文具用品包 | 10 | 30 | 300 |  |
|  | 小 計 |  |  | 12,500 |  |
| 健康校園海報設計比賽 | 材料 | 1式 | 1,000 | 1,000 | 含圖畫紙紙張顏料等相關材料 |
|  | 文具用品包 | 60 | 30 | 1,800 |  |
|  | 班級獎金 | 60 | 300 | 18,000 |  |
|  | 小 計 |  |  | 20,800 |  |
| 雜支 | 雜支 | 1式 | 4,000 | 4,000 |  |
| 合 計 |  |  |  | 117,000 |  |
| 總計：新台幣壹拾壹萬柒仟元整。 |  |  |  |  |  |

承 辦 人：                 總務主任：

校長：

單位主管：                 主計主任：