桃園市中壢區華勛國小104學年度流感疫苗接種作業程序

一、實施目的：

1.降低學童罹病率及疾病擴散率進而間接保護高危險族群。

2.降低學童因罹患流感住院之機率，積極維護學童健康，減少醫療費用支

出。

二、實施對象：

本校一至六年級學童。

三、接種單位：

華揚醫院（由衛生局選定轄區符合資格之合約醫療院所。）

四、接種日期：

104年10月8日（星期四）08:10-15:00

五、接種地點：星空樓地下室

六、接種相關作業：

1.接種前注意事項與準備：

（1）全校學童發放接種通知及意願書，並請家長確實填寫接種意願書並

繳回健康中心。

（2）依照學童接種意願書製作接種名冊。

（3）製作流感疫苗接種後通知書。

（4）與接種單位聯繫並溝通相關注意事項。

（5）接種日所需人力配置及當天場地、用物佈置。

2.接種日當天注意事項與準備：

（1）導師接獲通知時盡速將班上同意接種流感疫苗學童帶至接種地點集

合、報到。

（2）接種單位向學童說明接種程序、作好衣著準備（避免手臂過緊）。

（3）由導師協助確認接種學生身分並逐一唱名，再將接種意願書交由學

童持有據以接種。

（4）由接種單位工作人員進行體溫測量，學校志工協助紀錄於名冊上。

（5）醫師接種評估學童身體狀況及是否有接種禁忌症，若有發燒、身體

不適或有接種  禁忌症者則不予接種。

（6）接種單位工作人員及學校志工協助維持接種現場秩序，並引導接種

完畢學童離開現場。

（7）完成接種學童發予接種後通知書。

3.接種後注意事項：

（1）接種疫苗後，現場觀察10分鐘，由導師將接種學童集合後帶回班

級，避免接種  學童落單，預防跌倒等意外傷害發生。

（2）若接種後發生立即性不良反應時應由接種小組之醫護人員立即進行

醫療處置並由學校通知學童家長，必要時由學校護理人員及中壢衛

生所人員協助轉送醫療機構。

（3）請學童回家後須將「接種後須知」交給家長。

（4）提醒學童，回家後若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗

後的反應，大約1-2天就可以自行痊癒。但如果出現持續發燒或嚴

重過敏等不適症狀，要趕緊告訴家長並盡速就醫。

（5）學校護理人員接獲導師或家長反映學童疑似產生接種後不良反應事

件時，應立即聯繫並提供個案資料予轄區衛生所，以利衛生單位進

行後續追蹤與處理。

柒、流感疫苗接種當天需6-8學校志工協助，學校提供志工午餐，經費擬由校

內學生活動費科目項下支應。

捌、本計畫經校長核定後實施，修定時亦同。

護理師：      衛生組長：　　  訓導主任： 　  主計主任：      校長：

捌、流感接種當天照片：

玖、檢討：

1.因事先有給予各班導師該班可能會接種流感疫苗時間表及說明，故整個

接種流程上算順暢，但有少數班級未接獲學校志工通知，即將班級欲接

種學生帶至指定位置，造成該時段等候班級及人數較多，等候接種時間

會較預估時間長。

2.原同意接種流感疫苗人數為1301人，當天實際接種人數為1196人，其

餘105人皆因當天身體不適或醫師評估後不適宜接種流感疫苗，皆於

10/23前發放通知單，請學童於二週內攜帶通知單及預防接種紀錄表至中

壢衛生所或醫療院所完成接種，並將接種後回條交回健康中心，當天流

感接種率為76.08％（1196÷1572），事後完成補種流感疫苗學童共有26

人，流感接種率提升為77.73％（1222÷1572）。