屏東縣屏東市和平國民小學107學年度健康促進學校實施計畫

- 依據

（一）教育部98年5月11日台體(二)字第0970060034D號函辦理。

（二）屏東縣政府98年05月12日屏府教體字第0970092408號函。

（三）107學年度學務處校務工作計畫。

- 計畫緣起

本計畫首先透過SWOT分析學校的相關背景，並且分析106學年度辦理相關議題的成效，選定「無菸拒檳」作為本校107學年度繼續辦理「健康促進學校」的議題，並且把內涵拓展至社區健康習慣與行為的營造，建立一個學校與社區共同健康促進的健康環境。

本計畫除了延續第一階段組織學校健康促進委員會之外，並加入學校志工健康宣導隊的組織，確立共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，例如社區運動社團的支持與協助、里校運動會當中增加社區表演與運動項目、安排健康講座及舉辦社區健行慢跑活動等提昇運動體能的策略；其次則透過口腔衛生檢查及定期的潔牙活動降低學生齲齒率，確保口腔的健康；再則製作宣導海報、衛生講座、訪談與宣導等，企圖響應健康政策，反菸拒檳提升身體健康；最後則建立並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員與社區人士產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質。此外亦透過評鑑，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之成效。

- 現況分析

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | ◆位於市區外圍新興社區，校景幽雅、交通方便、空氣清晰。 ◆居屏東市區內，屬於城市型學校、社區資源相對優勢。 | ◆大型賣場、攤販集中商場、餐廳、飲料商店。 ◆都市生活型態的網咖等青少年遊樂活動場所多。 | ◆大型醫療機構林立，社福館、家庭教育中心、老人活動中心、安養院等社會福利機構都在學校附近， ◆社會機能完善，人口也穩定。 | ◆商展夜市集中區活動民眾頻繁。 ◆夜市與食堂餐館林立，活動人口複雜。 | ◆鼓勵家長協助同學上下學接送。 ◆暢通學校網際網路，提供即時資訊。 ◆加強安全教育及保育觀念。 ◆運用社區自然與人文資源。 |
| 學校規模 | ◆普通班25班，全校學生約584人，教職員工52人。 ◆學校佔地約2.74公頃。 | ◆校地規模小，規劃發展受限。 ◆校門口前為交通要道，行駛人口頻繁。 | ◆屬市區中型學校政策推動有利學校發展。 ◆學校規模適中，師生互動良好。 | ◆社區人口背景經商與勞動者多，為生計人口外流嚴重，學校有減班之疑。 ◆鄰近醫療院所之居所遷移者增多。 | ◆規劃校園環境，重視空間利用。 ◆加強學校公關，穩固既有規模。 |
| 教師資源 | ◆教師資深有經驗，教學認真有活力。 ◆教師熱衷進修參與教學研發，充實教學知能。 | ◆各科師資分配不均，無法兼顧專長教學。 ◆部分行政人員需兼任導師工作，負擔繁重。 | ◆參加專案教學研究多，增長校內教師進修機會。 ◆與相關大學合作實習教師，能切合教育市場需求及與教育潮流同步。 | ◆教學資深教師較多，逐年退休更替快，影響教學歷練培植。 ◆大部分兼行政老師，每日花費於其中之時間甚多。 | ◆成立教師成長團體，規劃教師本位進修，提升專業知能。 ◆運用學習型組織提昇自已與學校的成 長。 |
| 行政特性 | ◆行政能主動敏捷支援教學。 ◆行政人員年輕化積極有效率。 | ◆編制員額較少，部分行政人員需兼任導師工作，負擔較重。 | ◆上級長官支持行政業務之推動。 ◆處室之間工作協調分工清楚，工作有效推動。 | ◆專業成長誘因不足。 ◆因現實、人事考量及更替難達到適才適所目標。 |  |
| 社區參與 | ◆機關社團與學校互動良好，學校積極參與社區活動。 ◆開放校園提供社區民眾活動，協助辦理各項社區活動。 | ◆社區意識整合不易，急需用心經營。 ◆社區民眾為生計工作忙，參與學校藝文活動意願低。 | ◆實施鄉土課程，及舉辦合乎社區區球之活動，以達學校社區化，拉近彼此距離。 | ◆社區團體榮譽共識形成有些不足。 ◆家庭本位意識存在仍高於社區型態。 | ◆參與社區活動傳承文化。配合社區文教活動，規劃學校本位課程。 ◆善用地方資源，推動校園志工制度，強化義工功能。 |
| 校園設施 | ◆校園擁有廣闊操場與綠地。 ◆美化綠化情形良好。 ◆開放性的校園設施，提供社區民眾活動使用。 | ◆缺乏具備設備管理與維修之專長人員專責管理。 | ◆逐年度編列預算，持續改善校園與教學環境。 | ◆社區型態活動民眾複雜，進入校園顯見破壞情形嚴重。 | ◆有計畫的建立社區資源檔案，融入學校本位課程。 ◆社區資源融入教學，與學校互動漸佳。 |
| 學生特質 | ◆天真樸實守分 ◆學習認真向上 ◆學生服從性高、常規較佳。 ◆養成良好讀書習慣學習意願高。 ◆學生長期來培養良好的愛好運動習慣。 | ◆少子化影響受家長保護多，自主性不高，易受外界影響。 ◆家長溺愛養成學童嬌生慣養習性，品格教育更須加強。 | ◆潛能開發空間大。 ◆小班教學精神持續推動，重視個別差異。 | ◆單親、隔代教養與低收入學生人數持續增加。 ◆挫折容忍力低。 ◆投入看電視及玩電動時間太多。 | ◆規劃多元教學及社團活動，讓學生能快樂生活有效學習。 ◆積極推展一人一運動，激發學生多元才能，促使家長正視子女教育品質。 ◆加強品格教育與民主法治教育。 |
| 家長狀況 | ◆對學校具有信心、期望高。 ◆尊重學校人員。 ◆背景單純，人情味濃厚。 | ◆普遍忙於生計，◆部分學童疏於管 教；家庭功能不 彰。 ◆較被動的參與親師合作，傳統教育觀念仍智育掛帥。 | ◆提供親職教育，接受度高。 ◆親師溝通管道通暢。 ◆建立親師溝通橋樑，增進教育理念交流。 | ◆謀生不易，外出離家者眾，增加家庭教養困難。 ◆家庭變故率高。 ◆經濟不景氣，休業家長尚存在。 | ◆整合家長會及義工資源，推展家長成長團體。 ◆成立家長支持聯絡網。 ◆多辦班親會、親職活動、藝文活動等宣導。 |

「快樂學習、健康成長」是我們辦學的理念，除了配合政府教育政策，全力推動九年一貫教學外，本校自九十六學年度開始成為「健康促進學校」，特別注重學生運動習慣的養成，並提倡健康校園運動，例如一人一運動、晨光活動、休閒體育及體育育樂營及擴大辦理村校聯合運動大會等，透過學校活動的引導，建構一個和平的健康社區。而且我們還開辦了許多學生的多元社團活動團隊，計有舞蹈、巧固球、韻律體操、鼓笛樂、羽毛球、圍棋、直排輪、空手道與籃球等社團，讓學生自由選擇參加。其中巧固球、空手道及籃球並屢次在全縣性的比賽中創佳績奪冠，贏得各界的喝采與鼓勵。

四、計畫目的

（一）以問卷方式瞭解學校教職員工生的健康狀況及影響健康的相關因素。

（二）指導低年級學童及早習得正確用眼知識及技能，避免過早罹患近視，降低日後罹患高度近視之機會

（三）增進全校師生視力保健常識，並能確實落實於日常生活中，期使視力檢查在0.7~0.8左右的假性近視學童比例下降1-2％。

（四）100%學生學會望遠凝視及護眼操。

（五）100%學生能每天主動進行望遠凝視及護眼操。

（六）營造健康安全的校園環境，讓學生健康安全的成長。

（七）利用推己及人的觀念，建立無菸拒檳的社區好環境。

（八）發展健康促進課程與教學，提升教師健康專業知能。

（九）結合家長及社區資源網絡，推動健康促進學校政策。

五、計畫期程：107年9月至108年6月。

本計畫分兩階段進行，

第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。

第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。茲將二階段之工作內容、實施方法及進行步驟分述如下：

第一階段

（一）組成健康促進工作團隊

健康促進工作團隊成員包括校長、教務、學務、總務、輔導之一級主管、行政人員（衛生組長、午餐秘書、校護）、學年教師代表(學年主任)、學生代表及家長會、志工代表。健康促進工作團隊負有規劃及執行的功能。同時網羅社區中與健康有關或有興趣的組織、機構及團體共同參與，建立互惠之合作關係。

（二）現況分析及需求評估

1、收集並分析現有的健康檢查資料、相關的調查統計及研究報告，以了解學生暨家長抽煙、吃檳榔、視力等現況資料，並改進社區學校成員之生理、心理及視力健康狀況。

2、採問卷調查方式廣泛了解學校成員之健康行為與生活型態及其影響因素並調查學校成員對學校健康環境、健康服務、校園社會文化品質的看法與需求。

（三）決定目標及健康議題

健康促進工作團隊依據學校健康促進之現況分析及需求、評估結果、提出目標及健康議題之建議方案，然後據議題的重要性、需求性及人物力資源之配合等各項評估指標，選定有勝算、可行的議題及決定目標與策略的優先順序，並藉由互動過程建立共識。

第二階段

健康促進工作團隊依據健康議題及工作目標擬定學校健康促進計畫，其執行策略主要包括教育層面及政策層面，茲說明如下：

（一）政策層面：運用之策略主要為訂（修）定相關規定與強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

1、訂（修）定相關規定方面：依據計畫執行之所需，協調各單位修訂定相關規定，以增進人力/物力資源之可近性及設備之可利用性，並有充足之經費，以提供更完善的健康環境（如校園污染防治、景觀規劃、健康餐飲供應）與健康服務（如建立完整的預防、篩檢、追蹤、矯治、輔導、諮商及轉介系統）。

2、強化組織方面：透過健康促進專業知能及人際溝通技巧與領導能力訓練，以提升健康促進工作團隊、學生社團及家長志工之組織效能，增進各行政組織之運作功能、協調合作能力、組織與成員的互動及學校組織與社區資源的聯結，期能提升行政服務品質及建立和諧健康的校園社會文化。

（二）教育層面：運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒之健康狀態。

1、課程介入方面：由課程發展委員會進行統整規劃，將所選定之健康議題融入相關之課程教學與學習評量。

2、活動介入方面：可藉由推廣活動及增進學校成員之健康知能與行為，並增強師生互動關係及增進家長及社區等組織之支持與合作。

3、媒體傳播方面：可運用平面媒體（如通知單、海報）、電子媒體（如校園網站、公佈欄）等以傳播健康資訊

本計劃分為二個主軸，分別為「無菸拒檳」。當完成「無菸拒檳」課程後，由健體相關教師加分，以資鼓勵。

  - 推動「無菸、拒檳、最健康」

本課程分為五大實施步驟：

| 項次 | 實施內容 | 具體行動 | 與六大層面關係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 問卷調查 | 設計問卷進行初步調查，以了解全校親師生對菸品與檳榔的基本常識與態度，以利日後的活動進行與追蹤。 | 學校政策 |
| 2 | 宣導與有獎徵答 | 1.邀請衛生所對全校親師生進行無菸拒檳的宣導活動，並搭配有獎徵答，習得正確觀念。 2.分為低中高三學年，由校內專業教師主講，進行影片賞析與心得分享，再搭配學習單，加深無菸拒檳的認知與態度。 | 健康教育課程及 活動 社會環境 |
| 3 | 利人利己 | 將所習得的知識影響親朋，實際上去幫助和平社區成為真正的無菸拒檳的健康環境。 | 學校政策 社區關係 |
| 4 | 公開表揚 | 期末於朝會表揚並公佈於網站及公布欄。 | 社會環境 |

六、計畫內容

| 實施策略 | 執行內容 | 預定執行時間 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、推動健康促進學校政策 | 1-1整合各處資源，成立健康促進學校推行委員會，負責規劃、推動、協調及檢討學校的健康政策。 | 8/1 | 學務主任 |
|  | 1-2評估學生現況，擬定及推動相關計畫。 | 8/1 | 學務主任 |
|  | 1-3建立學生健康資料檔案，進行計畫實施，(實施期間進行隨時公佈實施成效，以作為激勵)，前後成效評價。 | 10月初 | 衛生組長 護理師 |
|  | 1-4其他(視學校計畫增列) | 9月初 | 衛生組長 |
| 二、發展落實健康促進議題落實策略執行 | 2-1建立親師生健康知能概念，並融入課程教學及文宣宣導。 | 9月到隔年6月 | 衛生組 護理師 |
|  | 2-2推動教職員工生每日運動30分及養成蔬果五七九的均衡飲食習慣。 | 9月到隔年6月 | 體育組 衛生組 護理師 |
|  | 2-3建立師生健康體適能觀念，提供學生健康處方策略，落實活動進行。 | 10月到隔年5月 | 體育組 衛生組 護理師 |
|  | 2-4建立師生健康飲食觀念，養成均衡攝取營養之健康行為。 | 9月到隔年6月 | 衛生組 護理師 |
|  | 2-5其他(視學校計畫增列) | 9月、 2月 | 衛生組 |
| 3.提供安全友善之校園環境 | 3-1提供安全的校園環境，確保設施及器材之安全，及使用人員瞭解正確的使用方法 | 9月到隔年6月 | 事務組 體育組 |
|  | 3-2定期更換相關設備及水質檢驗合格紀錄，維護飲用水衛生（如：定期清洗水塔、水池及飲水機水質檢驗 | 9月到隔年6月 | 事務組 |
|  | 3-3建立危急及災難應變機制（含防震、防火、防颱、防土石流）。 | 9月 | 訓育組 |
|  | 3-4設置特殊安全防護設施，以減少事故傷害 | 9月到隔年6月 | 總務處 |
|  | 3-5設置特殊的設備設施，以促進師生健康 | 103/11 | 護理師 |
|  | 3-6強化健康中心衛教功能，提供學校師生均衡營養衛生安全之午餐健康飲食。 | 9月到隔年6月 | 午餐秘書 衛生組 護理師 |
|  | 3-7營造健康學習氛圍的環境佈置 | 9月、 2月 | 各班導師衛生組 護理師 |
|  | 3-8造溫暖友善的學習氛圍其他(視學校計畫增列) | 9月、 2月 | 教務處 |
|  | 3-9其他(視學校計畫增列) | 9月、 2月 | 衛生組 |
| 4. 健康生活技能取向之教學與行動 | 4-1設計以生活技能為導向之健康教育課程。 | 8月、 1月 | 教務處 各學年老師 |
|  | 4-2藉由學校健康促進委員會運作，結合教師會，網羅健康有關之機構、團體，建立互惠合作關係，以期有效聯結社區內外之資源。 | 9月到隔年6月 | 學務主任 教師會 |
|  | 4-3【國、高中】健康教育授課教師具備健康教育課程與教學專業知能。 |  |  |
|  | 4-4【國小】健康教育授課教師有參與專業在職進修，每二學年至少參加學校衛生相關研習十八小時。 | 9月到隔年6月 | 教學組 衛生組 |
|  | 4-5其他(視學校計畫增列) | 9月、 2月 | 衛生組 |
| 5.學校與社區關係 | 5-1學校積極主動與當地社區聯繫 | 9月到隔年6月 | 校長 |
|  | 5-2 連結社區資源推行學校健康促進活動 | 9月到隔年6月 | 學務主任 |
|  | 5-3其他(視學校計畫增列) | 9月、 2月 | 衛生組 |
| 6.學校提供健康服務 | 6-1 學校提供教職員工生基本的健康服務 | 9月到隔年6月 | 護理師 |
|  | 6-2學校學生健康檢查結果之管理。 | 9月到隔年6月 | 護理師 |
|  | 6-3校內事故傷害的監測與改善。 | 9月到隔年6月 | 護理師 |
|  | 6-4學校健康中心設施基準符合教育部訂定。 | 9月到隔年6月 | 護理師 |
|  | 6-5其他(視學校計畫增列) | 9月到隔年6月 | 護理師 |
| 7.特色作為 | (視學校計畫增列) | 9月、 2月 | 學務主任 |

- 七、預期成效

| 項次 | 主軸 | 預期成效 | 評估工具或方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無菸拒檳 | - 能習得無菸拒檳的基本知識。 - 全校師生均不抽菸、不吃檳榔，建立無菸拒檳好環境。 - 能將所學推己及人，建立無菸拒檳的家庭上昇。 | - 問卷調查。 - 認證制度達成率預定100％ - 無菸拒檳的家庭數逐年提昇5~10%。 |

八、預期進度（甘梯圖）

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、人力配置：

（團隊成員需包括以下三類成員：校長或相關處室主管、健康與體育或相關領域合格教師、校護或相關行政人員，每類至少一名）

| 職稱 | 現職 | 職責 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 綜理健康促進校園推行督導事宜 |  |
| 副 召 集 人 | 教務主任 | 督導健康促進校園課程之推行 |  |
|  | 學務主任 | 籌劃健康促進校園工作之推行 |  |
|  | 輔導主任 | 籌劃健康促進校園工作之推行 |  |
|  | 總務主任 | 規劃健康促進校園之硬體設備相關工作 |  |
| 執 行 委 員 | 訓育組長 | 負責健康促進校園各項票選活動 |  |
|  | 體育組長 | 負責健康促進校園各項活動推動及協助無菸遊行活動編擬 |  |
|  | 衛生組長 | 負責無菸拒檳及口腔保健觀念宣導，協助各項票選活動 |  |
|  | 教學組長 | 負責健康促進校園各項課程擬定 |  |
|  | 研發組長 | 負責將各項活動成果或宣導資訊上傳至學校網頁 |  |
|  | 事務組長 | 負責支援各項活動之設備需求 |  |
|  | 校護 | 負責校內口腔保健各項宣導 |  |
|  | 主計主任 | 負責健康促進校園之經費管控 |  |
|  | 各學年主任 | 負責該年段健康促進校園指導與家長聯繫事宜 |  |
|  | 健體領域代表 | 協助健康促進校園活動之推行 |  |
|  | 家長會長 | 負責健康促進校園家長之宣導及溝通 |  |
|  | 志工隊隊長 | 協助健康促進校園家長之宣導及溝通 |  |

十、評價指標

（一）過程評量

1課程及活動的規劃與執行。

2健康促進委員會的運作狀況。

3人力、物力支援度。

（二）成效評量

1全校師生的視力狀況，依照檢測指標定期施測。

2重建家庭、學校健康教學環境及校園運動文化提昇，。

3全校師生的健康認知與價值觀，並以前後測問卷（實施健康議題的執行前後的健康覺察、自覺、知識、態度、做決定、價值觀、生活技能、行為改變）

4杜絕危害健康的行為，以長期行為觀察紀錄及社區改變記錄。

十一、經費概算：由校務經費編列項下支出

十二、本計畫經校長審核通過後實施，修正時亦同。

承辦   學務主任：薛秋子               校長：賴貞源

會辦   教務主任：何敏華

總務主任：林明憲

輔導主任：邱裕國