台南市佳興國小102年度推動自給農園教學活動實施計畫

一、依據

（一） 配合102年度建設大臺南十大旗艦計畫。

（二）學校永續校園計畫

（三） 環境教育法

二、目的：

（一）推動本市環保政策，加強學生環境意識。

（二）落實有機自給農園運作與實施。

（三）讓學生實際從做中學，體驗耕作的辛勞，使學生能知福惜福
         並從蔬菜栽培中，體認生命的成長，能更珍惜生命。

三、承辦單位：學務處

四、協辦單位：總務處

五、期程規劃：

（一）成立「自給農園」推動小組，擬定實施計畫：7/15前成立推動小組，由校長擔任執行長，學務、總務主任、教務、體衛組長、教師代表、家長代表（家長會長或具相關專長之家長委員、社區民眾）等6人擔任組員，其功能為定時開會訂定相關辦法與執行細項；實施計畫於7/15前由學務處擬定草案，提交推動小組討論，8/1前由校長核定公佈實施。

（二）自給農園有機蔬菜園區整理：由總務處於開學前（8/30）將各班級原有栽種場地整理完成，包含雜草清除與鬆土。

（三）蔬菜栽種：各級任導師與同學開學後共同規劃栽種蔬菜種類，相關授課教師並編寫「自給農園」課程計畫與教案設計並進行教學活動。

（四）學校成果彙整：為配合環境教育訪視，相關活動進行同時應將成果資料彙整於網路硬碟平台。

六、實施項目及方式：

| 項 目 | 實 施 方 式 | 時 間 | 承辦人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）訂定實施計畫 | 1.成立推動小組：由校長、主任組長、教師代表、家長代表等組成。 | 7/15 | 洪文瑞 | 推動小組成員: 執行長:校長 組員:學務主任、 總務主任、 教務組長、 體衛組長、 教師代表、 家長代表 |
|  | 2.草案擬定，提交推動小組討論，送請校長核定後實施。 | 7/31 | 洪文瑞 |  |
|  | 3.開學前各班級栽種場地整理完成，包含雜草清除與鬆土。 | 8/30 | 梁信銘、黃炳煌 |  |
| （二）融入教學 | 1.師生共同討論規劃種植蔬菜種類，由總務處統一採購。 | 8/30 | 洪文瑞 | 各年級課程主題與栽種蔬菜： 一年級: 開心農場 /地瓜、玉米 二年級: 我是種子小達人/茄子、芫荽 三年級: 小小植栽高手/地瓜葉、紅蘿蔔 四年級: 小農夫體驗-讓我們下田去種棉花/棉花 五年級: 魔法農業變變變/白蘿蔔 六年級: 我是農的傳人/空心菜 |
|  | 2.教師編寫進行課程設計，編寫主題教 學活動，設計學習單。 | 8/30 | 授課教師 |  |
|  | 3.依據課程設計與教案實施教學活動。 | 10/14 | 授課教師 |  |
|  | 4.進行教學時將相關資料、照片等成果即時彙整於網路硬碟平台由網管教師進行網頁成果彙編。 | 10/14 | 授課教師 網管教師 |  |
| （三）師生與社區參與 | 1.各班教師與學生共同討論、規劃、設計教學活動，安排時間有效經營菜園，做好除草、澆水、施肥、收成等工作。 | 10/14 | 授課教師 |  |
|  | 2.充分運用社區資源，安排規劃學校志工(愛心媽媽)到校協助菜園之經營與管理。 | 10/14 | 洪文瑞 |  |
| （四）經營管理 | 1.不施灑農藥為原則，以生態原理防治病蟲害(如辣椒水)，並利用園區角落以廚餘或落葉堆肥利用，採有機栽種。 | 10/14 |  |  |
|  | 2.菜園之維護管理以資源再利用設計(雨水、洗手檯用水回收)，收成後搭配學校營養午餐之食材利用。 | 10/14 | 梁信銘、黃炳煌、張汎騏 |  |
| （五）環境美學 | 有機菜園與果樹園區周邊整理美化，與校園環境相結合。 | 9/15 | 梁信銘、黃炳煌 、學生 |  |
| （七）成果 | 1.各承辦人員、教師即時彙整各項成果資料於網路硬碟平台。 | 10/14 | 相關人員 | 請網管教師開學（8/30）前於網路硬碟中建立資料夾，以利於資料之蒐集彙整。 |

七、本計畫經校長核定後實施，修改時亦同。