臺南市佳興國小102學年度上學期防災演練實施計畫
一、宗旨：加強宣導學生防災逃生常識，使同學由實際操作及演練，熟悉消防
         器材的使用，及應變逃生能力，進而達到預防災害發生之目的。
二、演練目標：
    (一)使全校師生瞭解逃生編組及路線。
    (二)讓全校師生瞭解煙霧室的正確逃生方法。
    (三)讓全校師生瞭解滅火器、緩降機的使用方法。
    (四)觀看防災影片，充實防災知識。

三、主辦單位：佳興國小學務處。
四、協辦單位：臺南市消防局佳里分隊。
五、時間：102年9月10日（星期二）下午13：30至15：00止
六、演練實施項目：
    (一) 逃生演練。
    (二) 觀看防災影片。
    (三) 滅火器使用。
    (四) 煙霧室逃生。
    (五) 緩降機操作。
七、參加對象：全校師生，學生家長共350人。
八、實施方式：
    (一)防災逃生演練：9月10日(星期二)13：30-13：40進行地震避難掩護
        演練，由級任教師引導實施逃生路線演練。

(二)消防演練：9月10日(星期二)13：40-15：00，級任老師點名整隊
        後，依消防演練編組實施演練。
九、消防演練編組分配及演練行程：
   消防演練編組：

| 演練行程： 組別 | 實 施 項 目 | 地點 | 參加年級 | 場地輔導員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 觀看防災影片 | 觀看消防署相關宣導影片 | 視聽教室 | 低、中、高年級 | 芳蘭、琦宏 |  |
| 滅火器 | 滅火器使用示範演練 | 操場南側 | 幼、低、中、高年級 | 信銘、炳煌 佳里分隊支援人員 |  |
| 煙霧室逃生 | 煙霧室逃生演練 | 第二圖書室 | 幼、低、中高年級 | 文瑞、淑楣、綉斐 佳里分隊支援人員 |  |
| 緩降機 | 緩降機使用演練 | 輔導室前 | 高年級 | 增發、俊豪 佳里分隊支援人員 | 演練學生40人 |

| 十、工作分配： 幼、低年級、中年級防災演練行程 | 13：40-14：00煙霧室逃生 |
| --- | --- |
|  | 14：00-14：20滅火器使用示範演練 |
|  | 14：25-14：50觀看防災影片(只有中年級參加) |
| 高年級防災演練行程 | 13：40-13：55觀看防災影片 |
|  | 14：00-14：15煙霧室逃生 |
|  | 14：20-14：40滅火器使用示範演練 |
|  | 14：40-15：00緩降機演練 |

| 工作項目 | 配合單位 | 負責人 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯繫佳里消防分隊支援演練之事項 | 學務處 | 洪文瑞 |  |  |
| 器材檢修維護 | 總務處 | 梁信銘 |  |  |
| 準備汽油、油盤 | 總務處 | 梁信銘 |  |  |
| 布置緩降機安全墊1個 | 體衛組 | 邱俊豪 |  |  |
| 安全督導、秩序維護 | 級任老師 |  |  |  |
| 護理站 | 健康中心 | 蘇嘉梅 |  |  |
| 照相 |  | 汎騏 |  |  |

十一、天雨或因故未能實施，請各班收視消防署相關宣導影片。

十二、執行計劃所需經費由學生活動相關款項支應。
十三、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充之。

承辦人：                主任：                校長：

成果照片：

表單的頂端