| 臺中市后里區后里國小一百零二學年度輔導工作實施計畫進度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 實施要點 | 實施時間 | 執行單位 | 協辦單位 | 執行檢討 |  | 備註 |
|  |  |  |  |  | 完成 | 未完 |  |
| 一、建立輔導新體制組織 | - 重組學生事務與輔導工作執行小組。 - 敦聘輔導教師。 - 敦聘認輔老師。 | 102年9月 102年8月 102年9月 | 校長 校長 校長 | 輔導室 輔導室 輔導室 |  |  |  |
| 二、擬定輔導工作計畫 | - 研擬年度計畫。 - 編排學期行事。 - 審查年度計畫及行事曆。 - 公佈實施年度計畫及行事曆。 - 擬定各項分計畫。 | 102年8月 102年8月 102年9月 102年9月 依進度 | 教學輔 教學輔 輔導室 校長 輔導室 | 執行小組 執行小組 執行小組 執行小組 執行小組 |  |  |  |
| 三、建立學生資料 | - 填寫學生家長電話聯絡表。 - 一年級新生建立基本資料。 - 二~六年級資料補充。 - 畢業生、轉學生資料之轉移。 - 特殊障礙學生的調查及鑑定。 - 單親家庭兒童的調查及填寫。 - 生活適應欠佳兒童資料建立。 - 個案輔導紀錄。 - 學務系統輔導資料 | 102年9月 102年9月 經常 經常 102年11月 102年9月 經常 經常 經常 | 級任 級任 級任 級任 級任 級任 認輔老師 級任 認輔老師 級任 | 學務處 輔導室 教務處 輔導室 教務處 輔導室 教務處 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 |  |  |  |
| 四、實施學習輔導 | - 輔導活動配合各科教學。 - 班級內學習障礙學童之個別學習輔導。 - 一~三年級國語科低成就兒童個別化輔導。 - 資源班學生升學轉銜調查 - 六年級學生升國中輔導講座。 | 經常 經常 102年9月至12月 103年5月 103年5月 | 級任 級任 輔導室 輔導室 輔導室 | 輔導室 輔導室 級任 級任 后綜中學 后里國中 |  |  |  |
| 五、實施生活輔導 | - 配合各科教學加強班級團體輔導。 - 實施新生始業輔導。 - 兒童活動興趣調查及分組 - 級任實施個別談話。 - 班級內特殊兒童生活輔導。 - 加強宣導性別平等教育。 - 加強宣導生命教育。 - 中年級小團體輔導。 - 添置愛心箱（針線盒）。 - 透過（龍貓信箱）協助學生解決生活困擾。 - 出版龍貓輔導月刊 - 中途輟學以及逃學學生個別輔導。 - 實施個案輔導及追蹤輔導。 - 關懷小組、認輔制度。 - 參加育樂團體活動。 | 經常 102年8月 102年9月 經常 經常 依分計劃 依分計劃 102年10月 102年9月 經常 依分計劃 機動性 經常 經常 配合上級 | 級任 級任 級任 級任 級任 輔導室 級任 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 級任 輔導室 認輔老師 學務處 | 輔導室 輔導室 學務處 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 級任 級任 有關人員 輔導室 級任 輔導室 輔導室 |  |  |  |
| 六、學校與家長溝通及親職教育 | - 電話聯繫、家庭聯絡簿。 - 舉行家庭訪視。 - 龍貓刊物-親職園地。 - 辦理4場親職教育演講。 各年級親師座談。 全校性親職活動。 資源班親師座談。 - 配合校慶舉辦家長參觀，推展親職教育。 - 辦理外籍配偶子女輔導親職教育講座 | 經常 經常 依分計劃 102年10、 11、12月 103年3月 依分計劃 另訂計劃 102年12月 | 級任 級任 輔導室 輔導室 級任 輔導室 輔導室 教務處 輔導室 | 學務處 輔導室 級任 輔導室 輔導室 各處室 資源班老師 各處室及有關年級 |  |  |  |
| 七、生命教育資源中心工作資料彙整 | 1. 辦理生命教育月教材教案 評選 2. 彙整各校生命教育生命鬥 士講座資料 | 102年8月 102年10月至11月 | 輔導室 輔導室 | 級任 |  |  |  |