臺中市后里區后里國民小學103學年度執行友善校園學生事務與輔導工作實施計畫

壹、依據：

一、教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫。

二、臺中市友善校園學生事務與輔導工作計畫。

貳、目的：藉由系統性的規劃與執行，落實學校學生事務與輔導之工作；透過輔導知能的實施，強化學校人員的輔導理念與能力，營造溫馨和諧、尊重之氣氛，實踐友善校園之目標。

叁、辦理期程：103年8月起至104年7月底止

肆、實施對象：全校親師生

伍、實施重點：

一、學生事務與輔導機制建立與運作，強化學生輔導體制。

二、中輟學生和高關懷追蹤與輔導。

三、落實性別平等教育、推動生命教育、強化人權、法治、品德及公民教育實踐。

四、安全、和諧的友善校園環境之營造。

陸、實施內容：

| 項目 | 工作內容 | 辦理時間 | 執行單位 | 配合單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 強化行政運作 | 1.成立學生事務與輔導工作執行小組，規劃研議討論年度工作計畫及學校年度重要措 施。 2.定期召開友善校園工作小組會議，檢視年 度工作計畫執行狀況。 3.建立兒少保護機制，並由校長擔任兒少保 護研習講師。 4.成立危機小組，處理學校偶發及緊急事 件，並引進輔導資源，協助學校輔導工作。 5.建立校安通報機制，並依法通報相關案件。 | 103年9月 103年9月 104年6月 103年10月 103年9月 104年6月 機動性 | 學生事務與輔導工作執行小組 學生事務與輔導工作執行小組 學生事務與輔導工作執行小組 學務處 學務處 | 輔導室 輔導室 輔導室 其他處室 全校教職員 |
| 學生輔導工作 | 1.落實教師輔導學生職責，加強校本位研習 進修機制。 2.推動認輔制度，鼓勵志工及退休教師認輔 學生。 3.篩選評估校內二、三級個案進行輔導，並 建立專業諮商人員參與學校輔導工作轉介 流程。 4.推動兒少保護與網路成癮教學宣傳體 驗活動。 5.辦理小團體輔導。 6.辦理「補救教學」課業輔導活動。 7.兒童及少年保護、性侵害及家庭暴力（含 目睹兒童及少年）之宣導、通報及輔導。 8.高風險家庭之兒童通報及輔導。 9.出刊「龍貓月刊」輔導刊物。 | 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 依主辦單位時間配合辦理 全學年度 全學年度 全學年度 每月一次 | 輔導室、教務處 輔導室 輔導室 教務處 輔導室 教務處、輔導室 學務處、輔導室 輔導室 輔導室 | 全校教師 認輔教師 全校教師 輔導教師 輔導室 級任教師 級任教師 級任教師 級任教師 級任教師 |
| 關懷中輟學生 | 1.訂定學校中輟生通報、追蹤、安置復學輔 導運作機制，依法落實中輟通報系統。 2.對於中輟復學生，落實適性課程及轉介回 歸等事宜，加強輔導措施，避免再輟。 3.針對課業及學校生活適應不良學生，規劃 適性多元課程。 4.配合推動多元型態中介教育措施，進行中 輟復學生鑑安輔事宜。 5.建立校內中輟生輔導及復學就讀工作評 估，並詳實紀錄輔導過程及成效。 | 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 | 教務處、學務處 輔導室 教學輔三處室 輔導室 輔導室 | 級任教師 級任教師 輔導教師 級任教師 級任教師 級任教師 |
| 落實性別平等教育 | 1.依法成立性別平等教育委員會，訂定學校 性別平等教育、性侵害或性騷擾防治規 定，並加強宣導。 2.學校考績會、申評會、教評會之組成，應 符合性別比例之規定。 3.依法積極維護懷孕學生之受教權，並提供 必要協助。 4.將相關議題融入課程與教學活動。 5.推動校園性侵害、性騷擾防治及家暴防治 宣導工作，以加強家長、師生相關觀念之 建立。 6.強化教職員工對兒童及少年保護、家暴及 性侵害事件責任通報宣導。 7.建置性別平等之學習環境與安全校園空間 8.加強對學生家庭狀況進行評估，辨識兒少 保護或家暴案件高風險家庭，適時予以關 懷訪視或轉介。 9.辦理家庭暴力目睹兒童及少年輔導工作。 | 103年9月 104年6月 103年9月 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 | 學務處、輔導室 人事室、學務處 教學輔三處室 教務處 輔導室 輔導室 總務處 輔導室 輔導室 | 其他處室 其他處室 全校教職員 全校教師 全校教職員 全校教職員 全校教職員 全校教師 全校教師 |
| 推動生命教育 | 1.建置學生自我傷害三級預防處理機制，統整校內外資源共同進行防治工作。 2.辦理教師生命教育、自傷防治輔導進修及學生宣導活動。 3.鼓勵教師研發並運用生命教育相關教材教法，進行融入式教學，提供學生生活化的生命教育。 4.篩選憂鬱傾向及自我傷害高危險群學生，進行輔導及定期追蹤等相關工作。 5.規劃生命教育人才培訓，辦理家長生命教育知能研習活動。 | 103年9月 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 | 輔導室、學務處 輔導室 教務處 輔導室 輔導室 | 全校教職員 全校教師 全校教師 級任教師 級任教師 |
| 強化人權法治及品德教育 | 1.落實執行校務會議所訂之「學校教師輔導與管 教學生辦法」，並建立學生申訴制度。 2.辦理教育議題宣導活動，加強人權法治教 育理念與常識。 3.檢討改善學校校規及生活管理之相關規 定，提出保障師生權益之相關具體做法。 4.依「教育部人權教育實施方案」，持續加 強宣導並落實各項措施。 5.依「加強學校法治教育計畫」，增進師生 及家長正確法治觀念。 6.依據「品德教育促進方案」，在學校既有基 礎上，結合相關資源共同發展具特色且永 續之品德教育校園文化。 7.依據「各級學校友善校園人權指標及檢核 表」訂定校園人權環境指標，辦理檢核查 察工作。 | 103年9月 全學年度 103年9月 104年2月 全學年度 全學年度 全學年度 103年9月 104年2月 | 學務處 學務處 學務處 學務處 學務處 學務處 學務處 | 全校教職員 級任老師 全校教職員 全校教職員 級任老師 全校教師 全校教職員 |
| 增進學輔專業知能 | 1.依教育部之規定設計各項學輔專業知能在 職教育。 2.鼓勵教師申請輔導相關科系或學分班進修。 3.配合教育行政機關計畫，派員參加各類輔 導有關學術活動。 4.規劃辦理輔導知能、性別平等教育、生命 教育及人權法治教育等議題研習。 5.規劃辦理初任教師座談活動，提升教師輔 導職能。 | 全學年度 全學年度 全學年度 全學年度 學期初 | 教學輔三處室 輔導室、教務處 輔導室、教務處 教學輔三處室 教學輔三處室 | 全校教師 全校教師 全校教師 全校教師 初任教師 |

柒、經費：由年度相關預算項下支應

捌、本計畫經學輔工作執行小組討論後呈校長核可實施。