南投縣鹿谷鄉文昌國民小學環境教育三年實施計畫

- 計畫依據

  - 行政院國家永續發展委會「永續發展行動計畫」。教育部、環保署「加強學校環境教育三年實施計畫」。本校校務會議決議。

- 計畫目的

  - 以教育的方式促使師生與家長明瞭全球及台灣資源的有限性，體認到防災議題、永續發展與環境教育的急迫和重要。

  - 將防災議題、永續發展與環境保育的理念融入於學校本位課程中，透過領域教學與研習進修活動，促進師生與家長了解人與環境之間的關係，增進其知識、態度、技能及價值觀，進而實踐於日常生活中。

  - 兼顧人文理念和科學方法，致力於合理運用環境資源及加強保育自然生態，並預防災害發生，改善校園的建築、設施、植裁、廢棄物處理方式，並配合學校課程規劃生態教學區域，以促進校園的永續發展。

  - 結合社區資源與地方特色，引進綠色志工，配合鄉土產業，擴展生態教學場所，辦理重視生態的校外教學活動。

- 學校背景分析

  - 本校為鹿谷鄉內之學校，歷經九二一大地震及災後重建，校舍及設備執行堪稱新穎。學校班級數6班，校園建築佔校地面比例較大，校園綠地及透水面積相對較小，發展生態教學園區需要花費較多心思。學校水電支出龐大，節能設施、光線、溫熱環境的改善有發展的空間。

  - 本校在歷任校長領導下，師資陣容堅強，教師年輕化，有活力。學校強調永續發展與環境教育課程的整體性規劃與推廣，並鼓勵教師自發性的研究與教學。

  - 本校一向重視垃圾資源回及廢電池等回收工作，強調環境打掃與清潔。對於花木植裁也一向留心注意。接下來的目標在於「水生池」、「校園增植樹木」和「節約源源與能源再利用」的主題性改造。

- 實施原則

  - 成立推動組織：成立本校環境教育推行委員會，由校長擔任召集人主導學校永續規劃。

  - 長遠通盤規劃：以三年期程為目標，以循序漸進為原則，全面考量綠色學校的四大面向。

  - 處室協調合作：原則上，由校長主導，總務處統籌「校園環境總體計畫」；教導處主導「校園環境教學」、「生活環保實務」；總務處主導「校園空間規劃與環境管理」。各處室間充分溝通，彼此支援。

  - 上下並行推廣：由行政部門策劃永續發展與環境教育的計畫與活動，同時鼓勵、推動老師們自發性的研究與教學，相互激盪出創意，協商出最具永續意義的教育活動與教學。

- 執行期間：100學年度至102學年度

- 年度推行重點

| 推動面向 年度 | 校園環境教學、生活環保實務 | 校園空間建築與環境管理 |
| --- | --- | --- |
| 100學年度 | 1.規劃適合本校環境之課程計畫，並納入學校本位課程並通過課發會審核施行。 2.推動教師環境教育團隊。 3.舉辦教師環境教育研習。 4.配合鄉土特色，規劃課程，進行校外教學，認識社區環境。 5.持續推動資源回收及垃圾減量。 6.招募校園綠色志工，協助環境清潔及環保事務推動。 7.推動落葉與廚餘堆肥，進行校園土壤改良。 | 1.加強節約能源、省水節電的宣導。 2.加強校園綠化美化、花草植物維護。 3.強化廁所綠美化工作。 4.推展家長綠色消費觀念。 5.每年落實綠色採購。 6.推動校園省電裝置計畫申請。 7.規劃環境教育管理資訊系統。 8.規劃實施學校四省專案。 |
| 101學年度 | 1.擬定永續發展相關課程發展計畫。 2.規劃適合本校環境之學生課程計畫。 3.規劃全校性校外教學，認識鹿谷鄉環境及參觀環教場所。 4.校園探索活動 (1)低年級~認識植物、教室、遊戲區、廁所等。 (2)中年級~認識生態步道、校園綠植物等。 (3)高年級~針對校園植物認識及校園綠色地圖繪製活動。 5.舉辦教環師境教育研習。 7.推動學生共同動手綠化美化。 8.節約能源與雨水再生利用的宣導推廣活動。 9.協助辦理社區認識與鄉土踏查，繪製校園綠色地圖。 10推動認識碳足跡教學活動。 | 1.加強校園綠化美化、花草植物維護。 2.加強建置節約能源宣導設施。 3.規劃節約用水、用電的設備。 4.教室光度及舊教室溫熱環境改善。 5.強化班級綠美化工作。 6.規劃計算校內碳足跡數量 7.落實環境教育管理資訊系統。 8.落實學校四省專案。 |
| 102學年度 | 1.實施學校環境課程計畫 (1)建置教學資源檔案。 (2)配合閱讀工作推展，添購與環保議題相關之圖書及繪本以利環保議題之融入教學及閱讀教學之推動。 (3)推動田園教學、茶藝特色課程。 2.落實資源回收工作，加強廢電池回收工作推展。 3.配合學校策略聯盟辦理環境教育研習活動。 4.結合家長、社區辦理愛護家鄉環境活動。 5.檢討施行成效並修正計畫。 | 1.透水鋪面維護保養，增加綠地，種植本土性花木。 2.水生池規劃整建。 3.落實環境教育管理資訊系統。 4.檢討並重新規劃實施學校四省專案。 5.配合政府政策，建置學校屋頂太陽能板設施建置。 6.學校節水省電工作推展。 7.校園角落綠美化。 8.校園走廊綠美化。 |

- 預期效果

  - 配合學校願景、課程目標與師生需求，將學校建築設備綠化美化，積極推動校園永續化經營。

  - 學校教職員工、學生、家長及社區民眾共同體會防災、永續發展的精神與環保生活的重要性，讓每個人都能從課程及活動中思考學習，由日常生活中力行實踐。

  - 結合社區資源，相互交流，由社區協助學校教學活動，並且由學校發揮教育影響力促進社區的防災、永續精神與環保實踐。

  - 定期檢視執行成果，持續修訂永續發展與環境教育計畫，逐步落實永續發展的理想目標。

- 本計畫呈校長核示許可後實施，修正時亦同。