臺北市南港區南港國民小學103度國家防災日

地震避難掩護演練執行計畫

壹、依據：

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、教育局北市教安字第10339071200號。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領）為主軸。

二、藉模擬實作強化學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理方式：

一、配合交通部中央氣象局強震即時警報系統發布之模擬地震狀況訊息，完成本次地震避難掩護演練活動。

二、結合社區、地方可運用的資源，並邀請學生家長共同參與實施1分鐘就地避難掩護動作，同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大成效。

肆、實施時間：

一、103年9月15日上午8時進行預演。

二、103年9月19日上午9時21分進行正式演練。

伍、演練重點：

實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理）。

陸、執行工作事項：

一、規劃作業階段：

依計畫規劃演練及辦理相關活動， 如宣導活動、教師講習等。

二、計劃與預演階段：

1.103年7月底前，依據本計畫地震避難掩護時間流程及應作為事項與要求重點，完成校園1分鐘地震避難掩護演練計畫及腳本。

2.103年8月10日前，將預定辦理預演日期及次數，至教育部校安中心網站進行填報預演日期及次數，並排入103學年度第1學期行事曆管制實施。

3.103年8月15日前，依計畫先期完成演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作，並公告「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」。

4.103年8月25日前，各校針對異動之教職員及各班級導師完成「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

5.103年9月開學後至正式演練前，辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校網頁，供師生參考利用。

6.103年9月15日，辦理預演活動。

三、正式演練階段：

1.地震避難掩護演練狀況發布方式：配合強震即時警報系統發布地震訊息運用校內廣播系統發布。

2.全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領），1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，完成人員清查及安全回報動作，並錄製演練實況影片。

3.正式演練結束後3天內，至教育部校安中心登錄參演人數。

柒、本計畫如有未盡事宜，得另行修訂補充之。