宜蘭縣公正國小102年度(101學年度下學期、102學年度上學期)

推動教育部外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫

補助計畫項目：諮詢輔導方案

壹、依據：102年06月13日府教課字第1020092564號函辦理。

貳、目的：

（一）提供教育資源，提升新住民子女在學習及生活上的適應能力。

（二）重視個別差異，改善新住民子女受教育條件，提昇本縣學生教育品質。

（三）增進新住民家長擔任父母應有之教育態度與方式。

（四）落實協助教師瞭解文化的差異，進而培養國際觀的視野與胸襟。

參、辦理機關：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：宜蘭縣政府教育處

（三）承辦單位：宜蘭縣公正國民(中)小學。

肆、參加對象：新住民之家長及子女。

伍、辦理時間：■ 101學年度下學期： 7月9日~12日，共 4天。

□ 102學年度上學期：    月~    月，共    場(天)。

陸、課程內容：請規劃相關講師，課程表如附表1。

柒、預期成效

（一）透過本計畫實施，建立新住民家庭及其子女具體可行之輔導模式。

（二）增進新住民家庭及其子女溝通上之基本能力，以提昇學生之生活表現，進而協助人際互動與生活適應能力。

（三）提昇教師學習多元文化教育教材編寫設計能力，並將多元文化教材融入各科教學。

捌、獎勵：依「宜蘭縣所屬學校教育人員獎懲裁量基準」辦理。

玖、經費概算：如附表2。

拾、本計畫經核可後實施，修正時亦同。

附表1

宜蘭縣公正國小102年度(101學年度下學期、102學年度上學期)

推動教育部外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫課程表

補助計畫項目：諮詢輔導方案

| 協辦學校 | 場次 | 時程表 | 講師 | 預計參 與人數 | 活動目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公正國小 | 4 | 102年7月9日-7月12日，上午9時至11時，共8小時。 (課程內容: 因為你讓我有價值、學會愛自己、情緒大富翁、EQ大作戰、分享我所有) | 主講 教師 黃秀琴老師; 助理講師 耿英浩老師。 | 8-12人 | 緣由： 由於學區內外籍配偶家庭經濟較弱勢，外籍配偶子女人際相處及應對有明顯跟不上同年齡學童，故辦理小團體輔導活動。 活動目標: 一、能增進外籍配偶子女在學校生活 適應良好。 二、能增進外籍配偶與子女在家庭生活溝通良好。 三、對外籍配偶家長與學校老師互動關係良好暨自我概念效能提昇。 四、對外籍配偶子女與同儕人際關係互動與情緒的自我管理。 |

附表2

宜蘭縣公正國小102年度(101學年度下學期、102學年度上學期)

推動教育部外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫

經費概算表

補助計畫項目：諮詢輔導方案

| 項次 | 項目 |  |  | 單價（元） | 數量 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 業務費 | 講師鐘點費 | 外聘 | 1,600元/時 | 時 | 元 |  |
|  |  |  | 內聘 | 800元/時 | 8時 | 6400元 |  |
|  |  | 講座助理費 | 外聘 | 800元/時 | 時 | 元 |  |
|  |  |  | 內聘 | 400元/時 | 8時 | 3200元 |  |
|  |  | 膳費 |  | 80元/人 | 人 | 元 | 膳費內應含三餐及茶點等，不得額外編列茶水飲料等費用 |
|  |  | 印刷費 |  | 150元/人 | 12人 | 1800元 | 請核實支應 |
|  |  | 教材費 |  | 元/人 | 人 | 元 |  |
|  |  | 勞、健保費 |  | 元/人 | 人 | 元 |  |
|  |  | 提撥勞退金 |  | 元/人 | 人 | 元 |  |
|  |  | 旅運費 |  | 元/人 | 人 | 元 | 短程車資上限250元，請核實支應 |
|  |  | 小計 |  |  |  | 元 |  |
| 2 | 雜支 |  |  | 元 | 1式 | 600元 | 按『業務費』之 6％編列 |
|  | 合計 |  |  | 新臺幣 12000元整 |  |  |  |

備註：

- 請依計畫所需，可增減補助項目，但務請配合依照「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」及「教育部補助執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫作業原則」編列，以免因教育部認定不一，影響經費之申請。

- 申請各項補助經費部分，因  貴校外籍及大陸配偶子女人數不同，申請額度亦不同，請務依「作業原則」中規定申請。

- 因教育部補助計畫經費額度不多，請以申請「講座鐘點費」為主。

承辦人:陳宜秀         主任:黃教維             主計:呂莉宜            校長:宋正雄

聯絡電話：03-9566659分機8401