台東縣德高國民小學九十八學年度輔導工作實施計劃

壹、依據：

依據教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫辦理。

貳、目的：

- 協助兒童認識自己、適應環境、發揮潛能，盡自己最大的努力成就較高的水準。

- 協助兒童養成良好的生活習慣，使生理的、心理的、情緒的與社會的生活能做平衡的發展。

- 利用觀察、晤談、測驗、訪問、諮詢等方法，了解兒童各種的能力、性向、興趣及人格特質，並給予適當的輔導。

- 早期發現有適應不良的兒童，給予適當的輔導，使其能適應環境，正常的發展。

- 協助兒童養成正確的學習態度，建立積極的學習價值觀，以增進學習的效果，達到學習的目標。

- 協助家長了解子女的各種能力、性向、興趣、人格特質、學業成就，增進親子關係，促進家庭的和諧。

參、實施原則：

- 輔導活動之推行以全體學生為對象，並兼顧個別學生之需要。

- 輔導活動包括「生活輔導」與「學習輔導」兩項，採「個別輔導」與「團體輔導」的實施方式。

- 「生活輔導」有關工作應與訓導處合作進行。「學習輔導」有關工作應與教務處配合實施。

- 輔導活動應依實際需求，安排教師輔導知能研習，溝通輔導觀念，增進輔導知能。

- 輔導活動應整合社會資源，充分發揮輔導功效。

肆、成立「輔導計劃執行小組」

輔導計劃執行小組成員與職掌：

| 職掌 | 職稱 | 姓名 | 工作任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 李玫玲 | - 遵照教育局當局指示，徹底執行輔導工作 - 出席指導各種輔導會議 - 督導全體教師參與輔導工作 |
| 執行秘書 | 輔導室 教師 | 李秀芳 | - 策畫學校輔導工作 - 綜理輔導工作事宜 - 擬定年度輔導工作計劃 - 蒐集資料協助教師推展輔導工作 - 推展認輔工作 |
| 委員 | 教導主任 | 陳文玲 | - 安排教師輔導知能進修事宜 - 學習輔導及補充教材相關事宜 |
| 委員 | 總務主任 | 賴世山 | - 班級經營學習角佈置之行政支援 - 協助輔導室佈置工作 |
| 委員 | 教務組長 | 沈春燕 | - 辦理學習輔導、畢業生升學輔導事宜 - 辦理中輟生通報、返校復學 |
| 委員 | 訓導組長 | 方家銘 | - 辦理生活輔導與管教事宜 - 辦理導護工作事項 |
| 委員 | 校護 | 張泰美 | - 協助辦理兩性平等教育 二、 協助辦理性侵害防治教育 |

伍、輔導工作實施內容：

| 工作項目 | 實施要點 | 主辦單位 | 協辦單位 | 進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 擬定輔導工作計劃 | - 擬定輔導工作計畫草案 | 教導處 | 輔導室 | 8月 |
|  | - 擬定分項工作計畫 | 輔導室 |  | 9月 |
|  | - 召開輔導工作會議 | 輔導室 |  | 9月 2月 |
|  | - 公佈實施輔導工作計劃 | 教導處 |  | 9月 2月 |
| 教師進修 | 一、鼓勵、安排教師參加輔導智能研習 | 教導處 |  | 經常 |
|  | 二、提供輔導研習、學分班進修資訊 | 教導處 |  | 經常 |
|  | 三、舉辦教師教學、輔導活動經驗交流座談會 | 教導處 | 輔導室 | 每學期一次 |
|  | 四、提供輔導資訊、資料和叢書 | 輔導室 |  | 經常 |
| 佈置輔導室及建立運用學生資料 | - 充實輔導室設備：資料、期刊書籍、影音資料整理 | 輔導室 | 總務處 | 經常 |
|  | - 設計佈置輔導專欄、更換內容 | 輔導室 |  | 9、2月 經常 |
|  | - 建立一年級新生輔導資料 | 輔導室 | 教師 | 9月 |
|  | - 加強各年級資料記錄與補充 | 輔導室 | 教師 | 經常 |
|  | - 期末各班學生輔導資料檢閱 | 輔導室 | 教師 | 1月 6月 |
| 實施認輔紀錄 | ◎計劃另定 | 輔導室 |  | 9月 2月始 |
| 辦理親職教育活動 | - 各班辦理親師座談會（計劃另定） | 教導處 |  | 9月 |
|  | - 辦理各項親職教育 | 教導處 |  |  |
|  | - 配合母親節舉辦親職教育活動。 | 教導處 |  |  |

| 工作項目 | 實施要點 | 主辦單位 | 協辦單位 | 進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兒童學習輔導 | - 擬定課程教學計劃、教學正常化、評量多元化 | 教導處 | 教師 | 經常 |
|  | - 推展閱讀活動，擬定閱讀活動實施計劃與獎勵 | 教導處 | 教師 圖書室 | 經常 |
|  | - 加強補救教學、辦理課後輔導 | 教導處 | 教師 | 經常 |
|  | - 班級學習環境規劃佈置 | 教導處 | 導師 | 9月 2月 |
|  | - 加強英語教學，佈置英語學習環境，提昇聽說能力。 | 教導處 | 英語教師 教師 | 經常 |
|  | - 善用聯絡簿、電話與家長聯繫，協助督促完成作業 | 教導處 | 導師 | 經常 |
|  | - 資訊教育與電腦教室開放使用 | 教導處 | 資訊室 | 經常 |
| 兒童生活輔導 | - 辦理家庭訪問 | 教導處 |  | 經常 |
|  | - 迎新活動、始業訓練 | 教導處 | 輔導室 | 9月 |
|  | - 每週導護師配合生活教育宣導（安全生活、休閒生活等輔導） | 教導處 | 訓育組 | 經常 |
|  | - 導師時間及生活機會教育 | 導師 |  | 經常 |
|  | - 推展戲劇、繪畫、棒球等藝能活動 | 教導處 |  | 經常 |
|  | - 推展晨間運動 | 教導處 |  | 經常 |
| 兒童團體輔導 | 一、辦理各項講座（性侵害防治、兩性平權等） | 教導處 | 輔導室 | 經常 |
|  | 二、辦理節慶相關活動（母親節感恩等活動） | 教導處 | 輔導室 | 配合節日 |
|  | 三、衛生教育宣導 | 教導處 | 校護 | 經常 |
|  | 四、民主法治教育宣導 | 教導處 | 訓育組 | 經常 |

| 工作項目 | 實施要點 | 主辦單位 | 協辦單位 | 進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置輔導專線 | - 建立全校師生電話聯絡通訊網 | 輔導室 |  | 9月 |
|  | - 提供輔導諮詢服務 | 輔導室 |  | 經常 |
| 單親、隔代教養、特殊兒童調查 | - 單親、隔代教養等兒童調查統計 | 輔導室 |  | 9月 2月 |
|  | - 特殊兒童普查通報 | 輔導室 |  | 9月 2月 |
|  | - 申請特殊兒童專業團隊巡迴輔導服務 | 輔導室 |  | 9月 2月 |
| 辦理兩性教育及性侵害防治工作 | ◎計劃另定 | 教導處 | 輔導室 | 9月始 |

陸、本計劃陳請校長核定後實施，修正時亦同

承辦者：              主任：                校長