2013全國教學APP市集應用趣研習推廣實施計畫

- 依據：依據102年3月14日北教研字第10221361005號函辦理。

- 計畫目標：

- 運用各縣市教學APP市集之豐富資源，配合產出型課程活動設計研習成果，以活化教學內容及歷程，使教學朝向多元化、多樣性、雲端化發展。

- 結合各縣市的創意、經驗與智慧，運用最少的人力、最短的時間、最低的成本，創造最大的教育效益。

- 彙集各縣市的研習成果，相互學習，協助各縣市經營重點學校特色與專業社群，並建立雲端教學應用典範，以協助其他資源短缺之縣市或學校，獲得完善之發展模版。

- 辦理單位：

- 指導單位：教育部資訊及科技教育司。

- 主辦單位：新北市政府教育局。

- 協辦單位：高雄市政府教育局、臺南市政府教育局、嘉義市政府教育處、嘉義縣政府教育處、臺中市政府教育局、基隆市政府教育處、宜蘭縣政府教育處、新竹縣政府教育處、新竹市政府教育處、彰化縣政府教育處、南投縣政府教育處、苗栗縣政府教育處、桃園縣政府教育處、臺北市政府教育局、雲林縣政府教育處。

- 辦理說明：

- 為協助各縣市教師能妥善運用全國或各縣市教學APP市集資源，發展符合課堂教學、自主學習及終身學習之教學活動設計，由新北市政府教育局提供「教學應用趣」平台，並安排相關操作及應用研習，以積極推廣APP資源運用及課程知識分享。

- 本研習活動之進行，係由各協辦單位召集該縣市之種子教師，由新北市政府教育局遴派講師及助理講師前往各縣市指定之研習場地，辦理1場次(6小時)之操作應用研習，再請各縣市承辦單位依種子教師之數量及推廣需求，規畫該縣市之相關研習活動。

- 各場次講師、助理講師之鐘點費及交通費由教育部補助款編列支應。資料費、誤餐費，如有需求，請各協辦單位自行編列申核。

- 研習辦理期間，請各協辦單位協助公文發送、學員召集、場地安排與準備、簽到表製作、活動歷程拍攝、研習時數核發等庶務，以利活動順利進行。

- 各協辦單位準備之研習場地，請以電腦教室搭配廣播系統及播音系統為基本教學需求，個人單機若具備耳機、電腦教室若能同步投影尤佳，並請先安裝可以Google Chrome瀏覽器上網的作業環境即可。

- 請各協辦單位填妥「全國教學APP市集活動-種子教師培訓申請表」(附件一)，於102年6月18日前，以電子郵件寄至新北市教育局教研科鄭妃君輔導員(fai@ntpc.edu.tw)信箱即可。

- 辦理期程：

| 序次 | 期程 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102年6月18日前 | 調查及統計協辦單位欲辦理研習日期及種子教師人數 | 請填寫附件一並寄至fai@ntpc.edu.tw鄭妃君輔導員收 |
| 2 | 102年7月5日前 | 通知各協辦單位辦理研習之確定日期 | 主辦單位將以電子郵件先行通知 |
| 3 | 102年8月至10月 | 至各協辦單位辦理平台推廣及課程產出研習 | 由新北市遴派講師及助教前往各協辦單位指定之研習場地辦理 |
| 4 | 102年11月30日前 | 彙整各協辦單位之研習成果 | 主辦單位彙整各場次研習產出之課程知識 |

- 研習課表：

| 序次 | 起訖時間 | 課程綱要 | 講師 | 助教 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:00-10:00 | 教學APP市集平台介紹與推薦 | 由新北市教育局遴選講師 | 由新北市教育局遴選助教 |
| 2 | 10:00-11:00 | 教學應用趣-學習平台介紹與操作 |  |  |
| 3 | 11:00-12:00 | 教學應用趣-創作平台介紹與操作 |  |  |
| 4 | 12:00-13:00 | 午餐&休息 |  |  |
| 5 | 13:00-15:00 | 教學應用趣課程實作 | 由新北市教育局遴選講師 | 由新北市教育局遴選助教 |
| 6 | 15:00-16:00 | 分組報告與研討 |  |  |

- 預期效益：

- 建立教學App市集應用平台，提供各縣市推動雲端教學時所需之教學資源。

- 產出一定質量之教學App融入教學設計，裨利各級教師複製實務經驗及掌握正確方向，作為雲端教學或行動學習時之參考。

- 藉由跨縣市的共同合作與經營，匯聚教育發展能量，展現教育積極效能。

- 活動網站：http://appmall.edu.tw

- 請各協辦單位惠予參加研習人員公假登記，如有課務，請給予課務派代；本局同意所屬教師擔任講師及助理講師公假登記，如有課務，給予課務派代。

- 專案聯絡人：新北市鄭妃君輔導員(02-8072-3456分機512，fai@ntpc.edu.tw)

附件一：全國教學APP市集活動-種子教師培訓申請表

縣市別：__________________

| 項目名稱 | 填寫內容 |  |
| --- | --- | --- |
| 預訂辦理日期 (辦理期間：102年8月~10月) | 102年 月 日 |  |
| 預計參加種子教師人數 |  |  |
| 電腦教室基本配置 | □廣播系統、播音系統 □已安裝Google Chrome □同步投影 □學員電腦有耳機 |  |
| 聯絡人資料 | 姓 名 |  |
|  | 工作單位 |  |
|  | 職 稱 |  |
|  | 電子郵件 |  |
|  | 聯絡電話 |  |
|  | 手機號碼 |  |

備註：

- 講師調度如有問題，本專案聯絡人再另行與貴單位協商。

- 聯絡人資料務必填寫，以利後續聯絡。

- 本表請於102年6月18日前以電子郵件寄達：

- 主旨：全國APP市集培訓申請

- 收件人：新北市教育局教研科鄭妃君輔導員

- 收件地址：fai@ntpc.edu.tw

- 附件：上表