嘉義縣水上鄉成功國民小學九十六年度

「健康促進學校」實施計畫書

一、計畫摘要

本計畫旨在發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型學校健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康。本計畫分二階段進行，第一階段成立學校健康促進委員會，並組成健康促進工作團隊，先診斷學校教職員工生之健康狀況、現有與健康有關的人力、物力及資源及進行健康之需求評估，進而確立學校成員共同認定的目標及健康議題的優先順序。第二階段則依據所訂定之目標及議題，發展有效的策略及計畫，並提供充分的環境支持與服務，以增進學校成員產生健康行為並建立健康的生活型態，進而提升健康品質；此外亦進行過程評價，以期適時回饋修正計畫，並進行成效評價來評估計畫實施之果效。

學校健康促進之現況分析及需求評估，以訪談、問卷調查及檢測等方式進行。學校健康促進計畫之執行策略主要包括教育層面及政策層面；教育層面運用之策略主要為課程介入、活動介入及媒體傳播，以增進學校成員之健康知覺、知識、態度、價值觀、技能並建立良好之健康行為及生活習慣，進而提升身體、心理、情緒及社會之全人健康狀態。政策層面運用之策略主要為訂（修）定相關規定、強化組織，以增進健康支持性環境與空間及建構健康正向之校園社會文化，使個人與組織環境間有更健康之互動，以促進健康生活之落實。

二、依據（計畫所依據之公文或法源）

- 嘉義縣政府96年05月28日府教體字第0960078938號函。

三、背景說明（計畫緣起、文獻探討或現況分析）

（一）緣起

健康狀態是影響學習及生活品質的重要因素，而學校在學生及教職員工的健康促進上則扮演極重要的角色，有效的學校健康促進計畫必須是廣泛而完整，才能涵蓋影響健康的諸多因素（黃松元，民82）。我國的十大死因已由過去的胃炎、肺炎、結核病等急性傳染病，轉變為惡性腫瘤、腦血管疾病、心臟疾病及糖尿病等慢性疾病為主。而青少年的未婚懷孕、愛滋病感染、藥物濫用、事故傷害、視力、口腔及營養等問題，更是日趨嚴重。

眼見在台灣近年來，吸菸已經對國民健康造成很大的影響。不但吸菸者本身健康受影響，周遭不吸菸者的健康亦因二手菸而受到危害。另已知嚼檳榔、吸菸及喝酒易致口腔癌，而國人好檳榔者仍為數不少，可見此等癌症已慢慢威脅到本國人民的健康，逐年攀升的高死亡率，的確是讓人相當憂心的一個問題。

「飯後一根菸，快樂似神仙」的錯誤觀念及香菸造成的身心依賴，已讓吸菸的年齡層向下延伸，男女青少年吸菸率各為17﹪及4﹪（2002年，台灣地區國民健康進知識、態度與行為調查），另外台灣檳榔的產量及銷售量也十分驚人，檳榔儼然已成『台灣口香糖』，估計臺灣每年約有1400名口腔癌新病人，所以目前致力於「禁菸拒檳」工作，是一項刻不容緩的議題。

- Green等(1996)提出健康促進的生態模式，將健康視為個人與生態次系統(如家庭、社區、文化、物質與社會環境)相互影響的結果。為促進健康，生態系統必須提供有利於健康及生活型態的經濟及社會條件，也必須提供訊息及生活技能使個人有能力作決定及採取維護健康的行為。Stokols(1996)將健康促進的方法分為三大類—行為（behavioral）,環境（environmental）,和社會生態（social ecological）。行為方法是著重在與健康有關的行為改變(如飲食、吸菸、運動、性行為等)﹔環境方法的介入目標在改善環境品質，且通常只針對物質或社會其中一個層面(如室內空氣品質、工作組織的社會氣氛)﹔行為方法強調主動介入，環境方法強調被動介入﹔社會生態學方法強調個人與環境的互動，是多科學門方法的整合。

因此推動學校健康營造，必須讓決策者及成員對社區健康營造的目的及原則有所共識―學校健康營造是屬於社會生態模式的健康促進，不只是改變個人的行為及生活型態，更須創造支持健康的政治、社會、文化、經濟及物質環境；因此，推動學校健康營造必須透過組織及發展的過程，凝聚共識，整合及運用學校及社區的人物力資源，以增進個人及組織的能力來改善健康問題及促進健康的學校政策及計畫的產生。

俗語說的好：「預防勝於治療」、「防微杜漸」，所以應於健康問題及疾病擴大前，窮究於始生，後治其根、理其本。將此理念應用於疾病防治上頗為貼切。

（二）文獻探討

WHO指出，2002年全世界有490萬人死於菸害，若不加強菸害防制工作，到2030年時，全球每年將會高達1000萬人死於菸害。依據94年台灣十大死因中惡性腫瘤排名居冠，而其中肺癌死亡率高居第二，死亡人數高達6911人佔總死亡數19.63﹪（衛生統計資訊網）。根據衛生署國民健康局為推動無菸職場政策，營造清淨工作環境，維護員工免於二手菸危害，特委託「職場菸害防制輔導第二中心」進行「全國職場吸菸現況調查」，調查結果發現:台灣地區十五歲以上、六十五歲以下的就業人口吸菸率為25.0％，其中男性吸菸率為42.0％，女性吸菸率為4.6％，男性吸菸率是女性的9.1倍。

另外口腔癌則排名第四，較91年排行第五躍升一名，死亡人數1860人佔人口死亡率5.28﹪（衛生統計資訊網）。估計臺灣每年約有1400名口腔癌新病人，據研究國內口腔癌患者九成有嚼檳榔的習慣，在南部地區尤高；由於檳榔本身所含的檳榔素和檳榔鹼是致癌物質，加以國人食用時又喜愛混合石灰等添加物，刺激口腔黏膜，因此長期嚼食檳榔極易造成口腔癌。

台灣有所謂「近視王國」不雅稱號，高升學主義致使「高近視率」居全球之冠，根據教育部統計資料顯示：民國九十一年：學童近視盛行率國小一年級為24%，小學六年級為49%，國中三年級為71%。而行政院衛生署委託台灣大學醫學院八十四年調查顯示：學童近視盛行率國小一年級為12%，六年級為55%，國中三年級為76%，高中三年級為85%。由以上資料可以看出近八年來學生近視率不斷攀升。反觀國外，日本高中三年生的視力不良比率為57%；而新加坡華人高中畢業生近視率為78%；而美國一般人口近視率約為三分之一；至於歐洲則更少。

依據教育部民國九十一年統計資料顯示：嘉義縣國小學童視力不良人數為11524人（29.41%），其中國小一年級視力不良率為20.6%，而國小六年級視力不良率更高達41%。

在「健康體位」方面，根據教育部體育司公佈各縣市國小一年級學童健康體位比例統計資料結果，九十四及九十五年度嘉義縣國小學童肥胖比例均高居全國前四名；而由此數據得知學生體位及體能不良比例可說是相當高！肥胖為一切疾病之源頭，學生健康體能的狀況，明顯受到威脅。

（三）現況分析

本校地處嘉義縣水上鄉的偏遠地區，是一所迷你小學，全校一至六年級共六班，學生數共約150人，教職員工共13人。學區家長大都屬農工階級，社經地位較低落，普遍缺乏健康生活型態相關知識。另外單親及隔代教養學同的比例高達28.7﹪，學童之生活、學習與成長頗值得關切。嘉義縣為全台檳榔主要產區之一，而本鄉鄰近山區又為檳榔產區，部分社區民眾與學生家長就從事與檳榔相關之行業；另因家長多從事勞力方面之工作，於耳濡目染的生活環境下，咀食檳榔（45.3﹪）及吸菸習慣（68.5﹪）的比例相當高。

本校雖處於鄉村偏遠地區，但一般家長因工作因素較少為學童準備早餐，以致於學童經常購買高糖分、高油脂之所謂的「垃圾食物」做為早餐；再加上家長對於「健康體位」的知識與觀念較為不足，甚至少數家長仍存有「多吃多福氣」、「小時候胖不是胖」的錯誤觀念，以至於對學童體重的控制較不關心。

另外雖然社區放眼可見綠色植樹，但隨科技發展全球化，電視、電腦、電玩等科技產物普及，生育率減少，父母「望子成龍，望女成鳳」的心態，高升學壓力的環境，使得學童高近視率居高不下！就本校而言，學生數雖不多，但93學年度近視率卻高達22.5﹪，遠比91學年12.5﹪及92學年15.1﹪為高。

本校自九十四學年度開始推動「健康促進學校」之議題之後，各項實施的成果如下：

表一：學生「學校整體衛生政策」及「菸害、檳榔健康危害防制」認知程度統計表

| 成績 項目 年度 | 學校整體衛生政策 |  | 菸害、檳榔健康危害防制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前測 | 後測 | 前測 | 後測 |
| 94學年度（上） | 66.5 | 75.2 | 62.3 | 75.8 |
| 94學年度（下） | 73.6 | 80.1 | 67.6 | 80.2 |
| 95學年度（上） | 85.2 | 89.5 | 68.1 | 82.0 |
| 95學年度（下） | 84.6 | 88.7 | 68.9 | 86.3 |

說明：1.平均成績為受測學生加總分數除以總人數。

2.實施時間為每學期辦理說明會或教育宣導活動前後。

實施兩年之後，本校學生在「學校整體衛生政策」及「菸害、檳榔健康危害防制」等方面的認知程度均有所增進。

在家長方面，經由學校透過各種機會宣導及學生的影響之下，有吸菸及嚼食檳榔習慣者願意減少吸菸及咀食檳榔的比例逐漸增加（由94年度55增至95年度76﹪）；確實有減少吸菸及咀食檳榔的比例也逐漸成長（由94年度12﹪增至95年度18﹪）；並已有尊重不吸菸者權利的觀念，能盡量不在家中、室內或有不吸煙者在場時抽菸。

整體而言，學生及家長對於菸害、檳榔健康危害的知能均有增進，已達初步宣導成效。

表二：學生「視力保健」成果統計表

| 比例 年級 年度 | 一年級 不良率 | 二年級 不良率 | 三年級 不良率 | 四年級 不良率 | 五年級 不良率 | 六年級 不良率 | 全校平均不良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93學年度（上） | 3.0 ﹪ | 14.5﹪ | 26.3﹪ | 25.7﹪ | 23.8﹪ | 26.8﹪ | 20.0﹪ |
| 93學年度（下） | 11.0 ﹪ | 13.5﹪ | 26.0﹪ | 23.8﹪ | 25.7﹪ | 34.7﹪ | 22.5﹪ |
| 94學年度（上） | 22.0 ﹪ | 7.1﹪ | 25.2﹪ | 21.4﹪ | 27.6﹪ | 30.4﹪ | 22.3﹪ |
| 94學年度（下） | 20.0 ﹪ | 0﹪ | 22.7﹪ | 14.3﹪ | 23.3﹪ | 28.0﹪ | 18.1﹪ |
| 95學年度（上） | 0 ﹪ | 20.0﹪ | 14.8﹪ | 22.7﹪ | 21.4﹪ | 30.3﹪ | 18.2﹪ |
| 95學年度（下） | 9.7﹪ | 20.1﹪ | 18.6﹪ | 22.7﹪ | 22.7﹪ | 27.2﹪ | 22.6﹪ |

說明：1.檢查對象為一至六年級學生，時間為每學期開學二週內，視力不良率為矯正前一眼以上視力未達0.9之學生人數除以全班人數。

2.各班人數皆在30人以下，檢查結果之視力不良率數據易受到學生個人因素及其他因素影響而呈現起伏。

整體而言，視力不良率有緩慢上升的趨勢，且隨著年級越高，視力不良率也隨之增高。本校在九十四學年度選定「視力保健」議題實施ㄧ年之後，學生視力不良率較九十三學年度略有降低，但在九十五學年度將「健康促進學校」推動的重心移至「健康體位」及「性教育及愛滋病防治」之後，學生之視力不良率又略有升高的趨勢。

表三：學生「健康體位」BMI值及體適能檢測成果統計表

| 比例 項目 年度 | BMI值 （18~24） | 仰臥起坐 |  | 坐姿體前彎 |  | 心肺耐力 |  | 立定跳遠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中年級 | 高年級 | 中年級 | 高年級 | 中年級 | 高年級 | 中年級 | 高年級 |
| 94學年度 | 66.4﹪ | 93﹪ | 68﹪ | 86﹪ | 75﹪ | 44﹪ | 46﹪ | 44﹪ | 58﹪ |
| 95學年度 | 69.2﹪ | 91﹪ | 84﹪ | 74﹪ | 69﹪ | 56﹪ | 46﹪ | 56﹪ | 60﹪ |

說明：1.BMI值「適中」（18~24）比例為人數除以該學年學生總人數。

2.「體適能」項目比例為檢測結果>50%之人數除以該年段人數。

實施「健康體位」議題ㄧ年之後，在學生「正常體位」及「肌耐力」、「心肺耐力」等方面均有所進步，已獲得初步成果。

表四：學生「性教育及愛滋病防治」認知程度成果統計表

| 成績 項目 年度 | 前測 | 後測 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95學年度（上） | 59.6 | 70.4 |  |
| 95學年度（下） | 67 | 90 |  |

說明：受測學生為三至六年級，測驗時間為教育宣導活動之前後，平均成績計算至小數第一位。

實施「性教育及愛滋病防治」議題ㄧ年之後，藉由辦理教育宣導活動與實施般級之性教育課程，學生對於「生育保健」及「愛滋病防治」等方面的知識均有所增進。

所以學校在眾多健康議題中，考量人力、物力資源的條件，以及以往推動的經驗，為使之前推動的議題能有更佳及持續之成效，經由學校同仁開會討論達成共識，認為「菸害及檳榔健康危害防制」、「健康體位」及「視力保健」是最為優先著手的重點。希望藉由學校健康促進計畫下成立推動委員會，透過健康服務、健康教育、健康環境、學校餐飲衛生、教職員工健康促進及健康心理等層面，持續培養學童正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生，並整合及運用學校及社區的人物力資源，進而營造出健康社區，發展多元層面、多元策略、多元評價的整合型健康促進計畫，以增進全校教職員工生的全人健康，作為學校教育應努力的目標。

（四）SWOT分析

| - S（優勢） | - W（劣勢） |
| --- | --- |
| - 健康中心提供各項健康教學資源。 - 各處室探討問題都能縱、橫溝通，發揮整合效益。 - 親師互動良好，能將健康議題向家長宣導。 - 家長會與學校關係密切，並主動參與學校活動。 - 學校供應營養均衡午餐。 | - 外籍家庭日益增加，普遍缺乏健康觀念習慣。 - 若兼辦與教學無關的行政工作，如出納、人事較無法配合。 - 教師多數配合健康促進活動計畫推行，但較少主動建言。 - 學生對健康資訊獲得及關心度普遍不足。 - 無愛心媽媽之類似組織，無法提供人力支援。 |
| - O（轉機） | - T（威脅） |
| - 強化行政對教學整合互動機制。 - 安排教師參加健康知能進修，俾健康議題融入教學。 - 於校園環境醒目處張貼宣導標語，促進推動健康促進學校行銷。 - 利用親職教育或學校活動機會，將健康觀念與家長雙向溝通。 - 健康促進學校經費補助。 | - 家長忙於生計，對學生健康關注力較少。 - 親師座談家長出席率不高。 - 家長對學生健康問題就醫診治率低。 - 國小畢業學生大都遠距離就讀國中，家長無法督導飲食及生活習慣。 -  部分家長以種植及販售檳榔維生。 - 未有衛生補助經費。 |

四、計畫目的（本計畫所要達成之目標及所要完成之工作）

（一）菸害及檳榔健康危害防制

1.成立菸害及檳榔健康防治推動委員會。

2.建立「無菸拒檳」的校園環境。

3.成立「戒菸」諮詢站及辦理口腔癌到點篩檢。

4.建立香菸及檳榔重大危害之意識。

5.積極推動各項菸害防治及檳榔防治教育宣導。

6.將「無菸拒檳」觀念融入教學及辦理相關活動競賽。

7.推動優質國民新形象~對的地點、對的環境才抽菸。

8.將學童成為「無菸拒檳」的宣導小尖兵，建立「無菸拒檳」的社區環境。

9.結合衛生單位和其他機構合力推動「菸害及檳榔」防治運動。

（二）視力保健

1.加強綠化校園，建立安全舒適的校園環境。

2.鼓勵學生確實下課休息，每日力行望遠凝視活動。

3.每學年舉辦至少二到三場視力保健活動，並將視力保健方法納入教學活動中。

4.提供符合規定的照明，保障全校師生的學習環境。

5.鼓勵教師及家長指導學生養成端正得閱讀寫字姿勢，避免不良姿勢造成視力及脊柱側彎之傷害。

6.依規定進行眼科檢查，且登錄於學生視力初複檢資料庫中，以作為評量之依據，於檢查後一個月內通知家長篩檢結果及矯治率達100%，並隨機辦理視力保健親職教育。

7.依據新型課桌椅對號入座原則，訂定課桌椅管理辦法，按學生身高配置正確型號課桌椅。

（三）健康體位

1.建立健康飲食、健康體能等正確之認知。

2.落實身高、體重測量，確實掌握學童體位狀況。

3.成立「體重控制班」，篩選BMI值＞18之過重、肥胖學童實施減重計畫。

4.每月測量「體重控制班」學童之身高、體重，減重成效優良者予以獎勵，以期於一年內將過重、肥胖學童比例降到10﹪以下。

5.提供舒適、安全的運動環境，鼓勵學童養成運動的習慣。

6.鼓勵學童於課後及假日期間多加從事運動休閒。

7.設計營養豐富的午餐食譜，提供均衡營養、衛生之學童午餐。

8.每學年舉辦至少二到三場健康體位相關教育宣導活動，並將健康飲食觀念、體重控制方法納入教學活動中，並辦理相關活動及藝文競賽。

9.將健康飲食觀念帶入家庭當中，改變飲食習慣，促進家人之飲食健康。

五、計畫內容（具體說明實施方法及步驟）

- 指導單位：

- 1.嘉義縣政府

- 2.嘉義縣教育局健康促進學校輔導團

- 3.嘉義縣衛生局

- 4.教育部健康促進學校輔導團

- 執行單位：

- 嘉義縣水上鄉成功國民小學

- 協辦單位：

- 1.水上鄉衛生所

- 2.三界村辦公室、國姓村辦公室

- 3.成功社區發展協會

- 4.梅花小城生活空間發展協會

- 5.成功國小家長委員會。

- 執行期間：

- 自96年8月1日至97年7月31日止。

- 實施地區：

- 本校及三界村、國姓村社區。

- 實施對象：

- 本校師生、家長及社區民眾。

- 實施方法及步驟：

| 菸害及檳榔健康危害防制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 1.建立共識 | 1-1辦理健康促進學校說明會 | 1-1-1藉由辦理全校教職員工健康促進學校說明會建立全校共識，並透過討論及表決方式確定施行議題，以及未來辦理分工方式及委員會成員。 |
|  | 1-2成立健康促進委員會 | 1-2-1邀請地方衛生專業人士、地方熱心人士、校內教師代表、家長及家長會長參加，共同研擬推動目標、方法及時程表。 1-2-2每月定期召開委員會商討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 |
|  | 1-3辦理健康促進學校宣示活動 | 1-3-1辦理宣示活動，由校長簡介健康促進學校，並安排各項活動成果展示。 1-3-2邀請委員會代表、全校師生及指導單位，共同參與宣示活動，以表達共同努力之決心。 |
| 2.收集資料 | 2-1收集本校及社區吸菸、咀嚼檳榔情形相關資料 | 2-1-1設計相關問卷，對全校師生及家長進行吸菸嚼檳榔行為之評估，以作為計劃實施方向及評值之依據。如吸菸率、吸菸量、吸食時間、導因、是否曾經戒菸、成功或失敗等情形，以作為評估及評值之依據。 |
|  | 2-2收集本校及社區對吸菸、咀嚼檳榔保健相關資料 | 2-2-1設計相關問卷，對全校師生及家長進行保健知識及行為之評估，以作為計劃實施方向及評值之依據。 |
| 3.建立「無菸拒檳」的校園環境 | 3-1禁止學生及教職員在校園吸菸及咀嚼檳榔 | 3-1-1訂定禁止學生在校園內吸菸政策。 3-1-2訂定禁止生在校園內吸菸政策。 3-1-3 100﹪學生利用升旗時間公開宣示遵守在校園「無菸拒檳」政策。 |
|  | 3-2吸菸場所之限制並張貼禁菸標誌 | 3-2-1張貼「禁止吸菸」海報、貼紙及標語。 3-2-2張貼「禁食檳榔」海報、貼紙及標語。 |
|  | 3-3成立學生自治小隊加強巡邏 | 3-3-1學生與學校行政人員共同參與規劃「無菸拒檳」環境。 3-3-2學生協助學校方執行學生「無菸拒檳」政策。 3-3-3成立學生自治稽查小組，加強校園死角巡邏，對於吸菸者加強勸阻。 |
|  | 3-4推動家長及外賓至校不吸菸、咀嚼檳榔運動 | 3-4-1張貼全校「禁菸拒檳」校園 |

| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| --- | --- | --- |
| 4.建立危機意識 | 4-1張貼宣傳海報 | 4-1-1在校園醒目處張貼宣傳海報。 4-1-2在社區資訊看板張貼宣傳海報。 4-1-3在社區販售菸及檳榔商店張貼宣傳海報。 |
|  | 4-2宣導相關疾病資訊 | 4-2-1透過聯絡簿發放疾病衛教單張。 4-2-2利用聯絡簿及學校社區活動聚會加強宣導。 |
| 5.菸害防治及檳榔防治教育宣導 | 5-1辦理相關親職座談會 | 5-1-1辦理菸害防治教職員工及家長志工研習，加強保健知能。 5-1-2辦理檳榔防治教職員工及家長志工研習，加強保健知能 |
|  | 5-2辦理學生菸害防治及檳榔防治教育宣導 | 5-2-1利用升旗時間加強防治宣導。 5-2-2集合於圖書室做防治專題宣導。 |
|  | 5-3 成立學生自治團體宣導「禁菸拒檳」保健活動 | 5-3-1校內舉辦「健康小博士」選拔，利用升旗時間來宣導保健知識。 |
| 6.推動國民優質新形象 | 6-1對的地點、對的環境才抽菸 | 6-1-1設立禁菸區及吸菸區據點。 |
|  | 6-2抽菸與拒抽二手菸相互尊重的藝術 | 6-2-1上癮的危機，尼古丁的成癮。 6-2-2二手菸對人體危害宣導。 6-2-3舉辦「愛家人拒抽菸」活動。 |
|  | 6-3拒絕血盆大口，建立新風貌 | 6-3-1舉辦「美齒帥哥美女」競賽活動。 6-3-2正確潔牙方式教導。 |
| 7.「無菸拒檳」觀念融入教學及辦理相關活動競賽 | 7-1訂定5月與11月為菸害及檳榔防治月 | 7-1-1利用升旗時間及集會加強宣導 |
|  | 7-2級任導師實施機會教育 | 7-2-1辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題--「無菸拒檳」，融入教學活動中。 7-2-2辦理【健康促進成果發表會】--由教師自行推選教學具創意教師，辦理教學觀摩，及各項作品及活動呈現，讓教師及家長共同參與。 7-2-3導師將「無菸拒檳」觀念融入健康與體育課程。 |
|  | 7-3舉辦「無菸拒檳」各項競賽 | 7-3-1舉辦高年級「我家不吸菸宣言」「拒吃檳榔宣言」徵文比賽。 7-3-2舉辦中年級健康新主張「我家不吸菸，不吃檳榔」標語比賽。 7-3-3舉辦全校「無菸拒檳」繪畫比賽。 7-3-4各選優選三名，利用升旗時間公開表揚並發予獎狀。 7-3-4作品公佈於佈告欄。 |

| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| --- | --- | --- |
| 8.成立「戒菸」諮詢站及辦理口腔癌到點篩檢 | 8-1提供戒菸或拒菸的諮詢服務 | 8-1-1保健中心設立「戒菸」諮詢站。 8-1-2成立「戒菸」諮詢小組。 8-1-3訂定小組執掌及工作細則。 |
|  | 8-2提供戒嚼檳榔的諮詢服務 | 8-2-1保健中心設立「戒檳」諮詢站。 8-2-2成立「戒檳」諮詢小組。 8-1-3訂定小組執掌及工作細則 |
|  | 8-3辦理口腔癌到點篩檢，早期發現早期治療 | 8-3-1邀請衛生機構到校辦理口腔癌到點篩檢。 8-3-2對口檢異常者發放通知單，並轉介醫療院所進一步追蹤。 |
| 9.結合衛生單位和其他機構合力推動「菸害及檳榔」防治運動 | 9-1邀請並配合、提供場地衛生機構至校辦理拒菸拒檳榔活動。 | 9-1-1邀請衛生或醫療院所至校辦理宣導活動。 9-1-2 邀請衛生單位協助指導。 |
|  | 9-2學校與社區相關團體一同營造無菸拒檳榔環境 | 9-2-1學校與社區相關團體召開協調會。 9-2-2擬定配合事項。 |
|  | 9-3與社區商店結盟，不販賣菸品、檳榔予青少年 | 9-3-1學校與愛心商店結盟，禁販賣菸品、檳榔予青少年。 9-3-2學校與零售商店結盟，禁販賣菸品、檳榔予青少年。 9-3-3暢通聯繫管道，對未成年購買菸品及檳榔者進行輔導。 |

| 視力保健 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 1.建立共識 | 1-1辦理健康促進學校說明會 | 1-1-1藉由辦理全校教職員工健康促進學校說明會建立全校共識，並透過討論及表決方式確定施行議題，以及未來辦理分工方式及委員會成員。 |
|  | 1-2成立健康促進委員會 | 1-2-1邀請地方衛生專業人士、地方熱心人士、校內教師代表、家長及家長會長參加，共同研擬推動目標、方法及時程表。 1-2-2每月定期召開委員會商討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 |
|  | 1-3辦理健康促進學校宣示活動 | 1-3-1辦理宣示活動，由校長簡介健康促進學校，並安排各項活動成果展示。 1-3-2邀請委員會代表、全校師生及指導單位，共同參與宣示活動，以表達共同努力之決心。 |
| 2.收集資料 | 2-1收集本校近三年之視力篩檢資料 | 2-1-1將已鍵入之視力篩檢資料加以整理，包括視力不良率及視力矯正情形，以作為評估及評值之依據。 |
|  | 2-2收集全校師生視力保健資料 | 2-2-1設計相關問卷，對全校師生進行視力保健知識及行為之評估，以作為計劃實施方向及評值之依據。 |
| 3.加強綠化校園，建立安全舒適的校園環境。 | 3-1將校園美化作為常態工作，進行校園環境美化及種植花木之執行及維護工作 | 3-1-1加強種植適合學校環境的植物，並由工友定期修剪維護，以增加校園綠覆率。 3-1-2各班認養花圃或區域，加強環境及綠化之教育。 3-1-3辦理認識校園植物活動，增加學生之參與及戶外活動機會。 3-1-4辦理校園植物牌製作比賽，可以增加學生對校園植物的認識，以及各項美勞的技巧。 3-1-5辦理【2005年成功希望樹票選活動】以提高校園植物量及物種多樣化。 |
|  | 3-2安排教育行政人員及教師參加環境教育研習 | 3-2-1鼓勵教育行政人員及教師參加環境教育研習，並參與環境教育工作。 3-2-2成立永續校園環境教育小組，以確實推動環境教育工作。 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 3.加強綠化校園，建立安全舒適的校園環境。 | 3-2安排教育行政人員及教師參加環境教育研習 | 3-2-3辦理【千里眼--認識社區環境】活動，將視力保健融入環境教育中，藉著活動瞭解好的環境對眼睛的好處，以及環保大搜查--利用寶貴的視力找出社區環境中的髒亂點，並由同學自行討論造成原因及解決方案，整個活動可讓學生瞭解社區環境的重要及維護方法，活動方式並運用了避免用眼的教學方式。 3-2-4結合社區辦理【愛家鄉：掃街活動】，延續之前的活動，讓同學瞭解環境與視力的關係。 |
| 4.鼓勵學生確實下課休息，每日力行望遠凝視活動 | 4-1每日集體進行望遠凝視，並全校正確執行 | 4-1-1利用晨會加強宣導，讓全校師生瞭解望遠凝視的重要性與方法 4-1-2訂定每日升完旗後全校集體進行望遠凝視活動政策。 4-1-3全校教師建立共識，訂立學生下課除特殊情況外，應走出教室外之策略，如：教室內張貼標語，教師準時下課..等。 4-1-4學校應提供各式遊戲器材供學生使用，體育器材室應隨時開放 4-1-5辦理風箏製作教學及放風箏比賽。 4-1-6由學生自行設計望遠凝視小站，並設至於學校個各角落，以建立一個望遠凝視之環境。 |
|  | 4-2設計避免近距離用眼之教學方法 | 4-2-1全校教師可成立【視力保健課程編排】小組，共同討論如何避免近距離用眼之教學方式，例如：自然科--戶外教學認識植物、人文--認識家鄉廟宇巡禮、健康--訪問或體驗活動、音樂--直笛、體育--足球…等(教學活動由各班自行制定，學習單教案另外呈現) 4-2-2發展環境教育課程，將學生帶出教室親近自然。 4-2-3鼓勵教師運用多元教學方法，如：傾聽、觀察、討論、訪問等。 |
|  | 5-1視力保健活動納入校務計劃，並訂定視力保健工作計劃及執行方針 | 5-1-1制定學校視力保健實施計劃，並辦理各項視力保健學藝活動，如：視力保健朗讀、面具製作、書法比賽、海報比賽...等活動。 5-1-2將學生製作之作品張貼於走廊或公佈欄上，增加宣導之機會及視力保健之情境。 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 5.每學年舉辦至少二到三場視力保健活動，並將視力保健方法納入教學活動中。 | 5-1視力保健活動納入校務計劃，並訂定視力保健工作計劃及執行方針 | 5-1-3辦理健康促進【生態景觀水池彩繪石頭】活動，將健康促進及視力保健之理念置於校園環境中。 5-1-4配合母親節活動辦理--【套圈圈、投籃、瞎子摸象】比賽，藉著活動過程，讓學生瞭解沒有健康的視力，就無法看到光明的世界。 5-1-5配合母親節活動做視力保健專欄報導及宣導單發放。 |
|  | 5-2加強視力保健課程，利用升旗、週會時宣導 | 5-2-1辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題--視力保健，融入教學活動中。 5-2-2由教師自行主導成立【視力保健課程編排】小組，討論運用何種方式將健康議題融入課程中。 5-2-3利用升旗週會或團體活動時間辦理宣導活動及有獎徵答活動。 |
|  | 5-3運用視力保健教育教材規劃觀摩教學活動 | 5-3-1辦理【健康促進成果發表會】--由教師自行推選教學具創意教師，辦理教學觀摩，及各項視力保健作品及活動呈現，讓教師及家長共同參與。 5-3-2對於推選出之教師應給予適當之表揚與鼓勵。 |
|  | 5-4公開獎勵視力保健生活習慣良好及視力正常之學生 | 5-4-1利用週會時間公開獎勵視力正常學生，並對矯正後視力未惡化學童也進行獎勵。 5-4-2利用【視力保健家長志工研習會】時表揚視力保健生活習慣良好之學生，以提高學生及家長之參與。 5-4-3辦理【健康小學士】--視力保健親善大使選拔活動，先由學生於課堂上引導，正確的視力保健知識，再由學生自行制定選拔規則，之後選出健康小學士後，指導其他同學視力保健之重要。 |
| 6.提供符合規定的燈光照度(黑板不低於500米燭光、桌面照度不低於350米燭光) | 6-1每個學期總務處至少執行一次照度測量，並針對缺點進行改善。 | 6-1-1由總務處每學期進行一次全校黑板桌面照度測量，並將結果紀錄且針對缺點進行改善。 6-1-2每學期由總務處定期檢測教室燈光，並不定期更換損壞燈具 |
|  | 6-2教室內光線適當充足 | 6-2-1由學生自行製作標示牌，貼於電燈開關上，以隨時提醒開關燈。 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 7.鼓勵教師及家長指導學生養成端正的閱讀寫字姿勢 | 7-1鼓勵教師及家長指導學生端正閱讀寫字姿勢活動計劃 | 7-1-1利用班親會、家長志工研習等學校活動，加強與家長對學童寫字姿勢之溝通。 7-1-2製作宣導單張或家庭聯絡簿加強對家長正確知識之傳遞。 7-1-3配合社區活動加強社區民眾之宣導。 7-1-4結合【晨間閱讀活動】--由教師進行相關議題書籍之導讀，讓學生瞭解視力保健之重要，也藉機導正學生閱讀之姿勢。 |
|  | 7-2成立學童視力保健家長義工組織，推展各項視力保健工作 | 7-2-1組成視力保健志工，並辦理【視力保健家長志工研習】。 7-2-2與家長會、社區發展協會結合，共同推展社區健康觀念。 |
|  | 7-3每學期至少辦理乙次視力保健親子座談會 | 7-3-1配合校園親子活動或社區活動，辦理視力保健親子座談會。 |
|  | 7-4每位老師均能正確使用新型課桌椅 | 7-4-1製作新型課桌椅對照表放於各班教室，以便隨時參考。 7-4-2辦理新型課桌椅宣導活動，並至各班實際操作，以確保各班教師都能確實使用。 |
|  | 7-5依學生作業簿規格，正確使用作業簿 | 7-5-1各班導師能正確分辨各年級作業簿規格，並依照國民小學作業簿規格，正確選用作業簿。 |
|  | 7-6操作電腦時能遵守視力保健3010原則 | 7-6-1製作【操作電腦須知】貼於電腦室中，藉機隨時提醒學生操作電腦正確姿勢。 7-6-2請電腦老師將電腦停歇軟體灌入教學電腦中，讓學生能適時休息，並指導學生應如何將軟體灌入家中電腦。 7-6-3請電腦指導教師，能隨時注意學生操作電腦姿勢，隨時與以矯正。 |
|  | 8-1依規定時間進行學生視力檢查並登錄檢查結果，且在一個月內通知家長篩檢結果及矯治追蹤 | 8-1-1於每學期開學二週內完成全校視力檢查，並將學生視力檢查結果登錄於健康資訊系統中。 8-1-2於視力檢查完成後一個月內，將檢查結果通知家長及矯治追蹤 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 8.依規定進行眼科檢查，並再檢查後一個月內通知家長 篩檢結果，並登錄學生視力檢查初、複檢資料庫，及隨機實施視力保健親職教育。 | 8-2緩和現有視力不良學生，逐年降低視力不良學生人數比例 | 8-2-1目前全校學生視力不良率為17.5%，辦理各項視力保健活動以減緩視力不良之趨勢。 |
|  | 8-3配合醫師確診之建議接受治療比率達100% | 8-3-1製作視力不良通知單，告知家長學生視力篩檢結果，並由各班導師負責追蹤篩檢結果，對於部分不配合之家長，則運用家長會及社區資源勸導，以期達到矯治率100%。 |
|  | 8-4辦理視力保健親職座談會暨成立學生自治團體宣導視力保健活動 | 8-4-1辦理【家長志工視力保健研習】，加強家長及志工視力保健之知能。 8-4-2辦理【仁和健康小學士選拔活動】-由健康小學士，一同於升旗宣導視力保健知識。 |
|  | 8-5辦理視力不良學童家長座談會，關懷並輔導接受眼科藥物治療或配鏡矯治之學童。 | 8-5-1利用社區活動辦理視力不良學童座談會 8-5-2請各班導師按時了解各班視力不良學生眼科治療情形。 |
|  | 8-6將視力篩檢結果及矯治情形提交校務會議中討論並提出因應之道 | 8-6-1將視力篩檢結果及矯治情形提交校務會議中討論並提出因應之計劃 |
| 9.依據新型課桌椅對號入座原則，訂定桌椅管理辦法，按學生身高配置正確型號之課桌椅 | 9-1全校皆依規定配置對號入座並有教學課程 | 9-1-1由健康中心將每學期各班身高體重表交各班導師，由各班導師依據學生身高，設計課程將課桌椅選用方法指導學生，配置正確型號的課桌椅並登錄於身高體重表上存查。 |
|  | 9-2級任老師實施機會教育，隨時保持正確閱讀習慣及姿勢 | 9-2-1各班自行製作【閱讀距離尺】--長35公分，讓教師再指導學生時可以有一個實體輔助工具，以便隨時指導學生保持正確閱讀姿勢 |
|  | 9-3學校訂定課桌椅更新及維修計劃 | 9-3-1請總務室清查全校之課桌椅並製作良善的課桌椅更新及維護計劃。 |
|  | 9-4班級張貼正確新型課桌椅使用對照表 | 9-4-1製作新型課桌椅使用對照表貼於各班，以加強宣導使用原則。 |

| 健康體位（含健康飲食及健康體能） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 1.建立共識 | 1-1辦理健康促進學校說明會 | 1-1-1藉由辦理全校教職員工健康促進學校說明會建立全校共識，並透過討論及表決方式確定施行議題，以及未來辦理分工方式及委員會成員。 |
|  | 1-2成立健康促進委員會 | 1-2-1邀請地方衛生專業人士、地方熱心人士、校內教師代表、家長及家長會長參加，共同研擬推動目標、方法及時程表。 1-2-2每月定期召開委員會商討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 |
|  | 1-3辦理健康促進學校宣示活動 | 1-3-1辦理宣示活動，由校長簡介健康促進學校，並安排各項活動成果展示。 1-3-2邀請委員會代表、全校師生及指導單位，共同參與宣示活動，以表達共同努力之決心。 |
| 2.收集資料 | 2-1收集本校近三年之學童身高、體重資料 | 2-1-1將已鍵入之身高體重篩檢資料加以整理，包括肥胖率及矯正情形，以作為評估及評值之依據。 |
|  | 2-2收集全校師生體位資料 | 2-2-1設計相關問卷，對全校師生進行健康體位保健知識及行為之評估，以作為計劃實施方向及評值之依據。 |
|  | 2-3收集健康飲食資料及食譜 | 2-3-1收集健康飲食相關資料及食譜，設計營養的學童午餐，從飲食方面來達到體重控制的效果。 |
| 3.加強落實建立安全舒適的校園環境。 | 3-1建立營造安全舒適的校園運動環境，以提高學童運動的興趣。 | 3-1-1定期檢視校園中的運動及遊戲場地，維護學童運動安全。 3-1-2辦理各項體育競賽活動，增加學生之參與及戶外活動機會。 3-1-3辦理體育競賽活動繪畫比賽，可以增加學生對各項運動的認識，以及各項美勞的技巧。 3-1-5辦理【2005年成功希望樹票選活動】以提高校園植物量及物種多樣化，並提供綠蔭。 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 3.加強落實建立安全舒適的校園環境。 | 3-2安排教育行政人員及教師參加環境教育研習 | 3-2-1鼓勵教育行政人員及教師參加環境教育研習，並參與環境教育工作。 |
|  | 3-3 結合社區資源辦理社區服務活動 | 3-3-1結合社區辦理【愛家鄉：掃街活動】，讓學童藉由掃街的活動達到勞動及運動的目的。 |
| 4.鼓勵學生確實每日力行「體適能210」活動 | 4-1依照課程綱要編排健康與體育課程 | 4-1-1學校課程發展委員會依據課程綱要之規定編排各年級健康與體育課程節數。 4-1-2 各班級之健康與體育課程確實實施，不得挪為其他課程使用。 4-1-3 健康與體育任課教師依據各年級學童體能狀況及教材內容，設計適當課程實施教學。 |
|  | 4-2每日集體進行「健康體能」訓練。 | 4-2-1利用晨會加強宣導，讓全校師生瞭解健康體位的重要性與方法 4-2-2每日升完旗後全校集體進行健康體能活動。 4-2-3全校教師建立共識，訂立學生下課除特殊情況外，應走出教室外活動之策略。 4-2-4學校應提供各式遊戲器材供學生使用，體育器材室應隨時開放。 |
|  | 4-3「體重控制班」學童體能訓練。 | 4-3-1成立【課程編排】小組，共同討論如何降低肥胖之教學方式。 4-3-2發展融入課程，將健康體能知識融入各科教學之中。 4-3-3 每日晨間實施「體重控制班」訓練課程，以達到體重控制的效果。 |
| 5.每學年舉辦至少二到三場健康體位教育宣導活動，並將減重課程及方法納入教學活動中。 | 5-1健康體位活動納入校務計劃，並訂定工作計畫及執行方針。 | 5-1-1制定學校健康體位實施計畫，並辦理各項相關學藝活動，如：朗讀、書法比賽、海報比賽...等活動。 5-1-2將學生製作之作品張貼於走廊或公佈欄上，增加宣導之機會及健康體位之情境。 5-1-3配合學校活動做健康體位專欄報導及宣導單發放。 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 5.每學年舉辦至少二到三場健康體位教育宣導活動，並將減重課程及方法納入教學活動中。 | 5-2加強健康體位課程，利用升旗、週會時宣導 | 5-2-1辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題融入教學活動中。 5-2-2成立【健康體位課程編排】小組，討論運用何種方式將健康議題融入課程中。 5-2-3利用升旗週會或團體活動時間辦理宣導活動及有獎徵答活動。 |
|  | 5-3運用健康體位教育教材規劃觀摩教學活動 | 5-3-1辦理【健康促進成果發表會】--由教師自行推選教學具創意教師，辦理教學觀摩，及各項作品及活動呈現，讓教師及家長共同參與。 5-3-2對於推選出之教師應給予適當之表揚與鼓勵。 |
|  | 5-4公開獎勵健康體位運動習慣良好及視力正常之學生 | 5-4-1利用週會時間公開獎勵減重成效良好學生，並對控制後體位未惡化學童也進行獎勵。 5-4-2利用【家長志工研習會】時表揚運動習慣良好之學生，以提高學生及家長之參與。 5-4-3辦理【健康小學士】--健康體位親善大使選拔活動，先由學生於課堂上引導，正確的健康體位知識，再由學生自行制定選拔規則，之後選出健康小學士後，指導其他同學。 |
| 6.鼓勵教師及家長指導學生養成良好的運動習慣 | 6-1鼓勵教師及家長指導學生養成良好的運動習慣 | 6-1-1利用班親會、家長志工研習等學校活動，加強與家長之溝通。 6-1-2製作宣導單張或家庭聯絡簿加強對家長正確知識之傳遞。 6-1-3配合社區活動加強社區民眾之宣導。 6-1-4結合【晨間閱讀活動】--由教師進行相關議題書籍之導讀，讓學生瞭解健康體位之重要。 |
|  | 6-2成立家長義工組織，推展各項健康體位工作 | 6-2-1組成健康醋盡學校宣導志工，並辦理家長志工研習。 6-2-2與家長會、社區發展協會結合，共同推展社區健康觀念。 |
|  | 6-3每學期至少辦理乙次健康體位親子座談會 | 7-3-1配合校園親子活動或社區活動，辦理健康體位親子座談會。 |
| 項目 | 內容 | 工作細項 |
| 7.依規定進行身高體重檢查，及隨機實施健康體位親職教育。 | 7-1依規定時間進行學生體位檢查並登錄檢查結果，且在一週內通知家長篩檢結果及矯治追蹤。 | 7-1-1於每學期開學二週內完成全校身高體重檢查，並將檢查結果登錄於健康資訊系統中。 7-1-2於檢查完成後一週內，將檢查結果通知家長及矯治追蹤 |
|  | 7-2緩和現有體位不良學生，逐年降低體位不良學生人數比例 | 7-2-1目前全校學生體位不良率為34%，辦理各項健康體能活動以減緩不良之趨勢。 |
|  | 7-3配合醫師複診之建議接受治療比率達100% | 7-3-1製作體位不良通知單，告知家長學生篩檢結果，並由各班導師負責追蹤篩檢結果，對於部分不配合之家長，則運用家長會及社區資源勸導，以期達到參與率100%。 |
|  | 7-4辦理健康體位親職座談會暨宣導視力保健活動 | 7-4-1辦理【家長志工研習】，加強家長及志工健康體位之知能。 7-4-2辦理【健康小學士選拔活動】-由健康小學士於升旗宣導健康體位知識。 |
|  | 7-5辦理學童家長座談會，關懷並輔導接受體重控制之學童。 | 7-5-1利用社區活動辦理體位不良學童家長座談會 8-5-2請各班導師按時了解各班體位不良學生體重控制情形。 |
|  | 7-6將篩檢結果及控制情形提交校務會議中討論並提出修正意見 | 7-6-1將篩檢結果及控制情形提交校務會議中討論並提出修正之計劃 |
| 8.體育課程強調不同運動技能發展或輔導具備優異運動潛能學生 | 8-1結合學校與社區運動休閒場地，發展多元運動 | 8-1-1辦理各項體育競賽活動，增加學生之參與及戶外活動機會。 8-1-2暢通社區體育與休閒活動管道。 8-1-3繪製社區體育與休閒活動場地地圖，提供社區與學生充分運用。 8-1-4依學生生長發育設計都原健身運動方式。 8-1-5學校能制訂學校體育特色課程，融於體育課程中讓所有學生至少習得一項運動技能，並完成檢驗。 |

（八）實施時程：

| 菸害及檳榔健康危害防制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 95年8月 | 辦理全校教職員工健康促進學校說明會 | 鄭鴻鵬校長 |
| 95年8月 | 成立【健康促進委員會】 | 鄭鴻鵬校長 |
| 95年9月初 | 規劃健康促進學校宣示活動 | 訓導組 |
| 95年9月中 | 成立禁菸、檳榔推動委員會。 | 全校全體教職員 |
| 95年9月 | 張貼「禁止吸菸」海報、貼紙及標語。 | 訓導組 |
| 95年9月 | 張貼「禁食檳榔」海報、貼紙及標語。 | 訓導組 |
| 95年9月 | 於校門口張貼「無菸拒檳校園」海報。 | 訓導組 |
| 95年9月 | 推動家長及外賓至校不吸菸、咀嚼檳榔運動，並於校長室張貼標語。 | 訓導組 |
| 95年9月 | 邀請社區商店、家長會長及社區發展協會理事長參加，共同研擬推動目標、方法及時程表。 | 鄭鴻鵬校長 |
| 95年9月底 | 健康促進學校宣示活動 | 訓導組 |
| 95年10月 | 在社區資訊看板張貼宣傳海報。 | 訓導組 |
| 95年10月 | 健康促進學校宣示活動 | 訓導組 |
| 95年10月 | 辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題--「無菸拒檳」，融入教學活動中。 | 教務組、 全校教師 |
| 95年10-12月 | 鼓勵教職員工參加校外相關知能研習或活動。 | 教務組、 全校教職員 |
| 95年10月 | 訂定5月及12月為菸害及檳榔防制月 | 訓導組 |
| 95年10月 | 配合學校及社區活動加強社區民眾及家長之宣導，辦理「愛家人拒吸煙嚼檳榔」簽名活動。 | 教務組、 訓導組 |
| 95年10月初 | 設計相關問卷，對全校師生及家長進行吸菸嚼檳榔行為之評估，以作為計劃實施方向及評值之依據。 | 健康中心 |
| 95年10月初 | 設計相關問卷，對全校師生及家長進行保健知識及行為之評估，以作為計劃實施方向及評值之依據。 | 健康中心 |
| 95年10月 | 成立禁菸、檳榔推動委員會。 | 全校全體教職員 |
| 95年10月 | 辦理戒菸課程講習會。 | 訓導組 |
| 95年10月 | 建立健康網站與維護。 | 資訊教師 |
| 95年10月 | 學生與學校行政人員共同參與規劃「無菸拒檳」環境。 | 全校全體教職員、 健康小博士 |
| 95年11月 | 訂定禁止學生及教職員在校園內嚼檳榔政策。 | 全校全體教職員、 健康小博士 |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 95年11月 | 學生協助學校方執行學生「無菸拒檳」政策。 | 學生自治 稽查小組 |
| 95年11月 | 成立學生自治稽查小組，加強校園死角巡邏，對於吸菸者加強勸阻。 | 訓導組 |
| 95年12月 | 於升旗時間公開對學生自治小隊予以表揚。 | 訓導組 |
| 95年12月 | 校內舉辦「健康小博士」選拔，老師先教導菸害及檳榔危害知識，再由各班自行選出一名小博士，全校成立「健康小博士」團隊。 | 訓導組、 各級任教師 |
| 95年12月 | 「健康小博士」利用升旗時間來宣導保健知識。 | 訓導組 |
| 95年11、12月 | 辦理菸害防治家長志工研習，加強保健知能（如肺癌、心血管疾病、性功能…）。 | 訓導組 |
| 95年11、12月 | 4-4-2 辦理檳榔防治家長志工研習，加強保健知能（如舌癌、口腔癌、牙周病…）。 | 訓導組 |
| 95年12月 | 辦理壓力調適課程講習會。 | 訓導組 |
| 95年12月 | 辦理口腔癌到點篩檢。 | 保健中心 |
| 95年12月 | 100﹪學生利用升旗時間公開宣示遵守在校園「無菸拒檳」政策。 | 全校師生 |
| 95年12月 | 學生於圖書室做菸害及檳榔防治專題宣導。 | 健康中心 |
| 95年12月 | 結合【晨間閱讀活動】--由教師進行相關議題書籍之導讀，讓學生瞭解菸害及檳榔危害保健之重要。 | 各級任教師 |
| 95年12月 | 融入健康與體育、鄉土、社會…各科教學，加強保健知識。 | 科任教師 |
| 95年12月初 | 辦理菸害防治教職員工研習，加強保健知能。 | 訓導組 |
| 95年12月中 | 辦理檳榔防治教職員工研習，加強保健知能。 | 訓導組 |
| 96年1月 | 舉辦高年級「吸菸、檳榔危害防制」徵文比賽。 | 教務組 |
| 96年1月 | 舉辦中年級健康新主張「我家不吸菸，不吃檳榔」宣言比賽。 | 教務組 |
| 96年1月 | 舉辦全校「無菸拒檳」標語、繪畫比賽。 | 訓導組 |
| 96年1月 | 各選優選三名，利用升旗時間公開表揚並發予獎狀。 | 訓導組 |
| 96年2月 | 作品公佈於走廊、佈告欄增加家長宣導之機會及保健之情境。 | 訓導組 |
| 96年2月 | 學校與愛心商店結盟，禁販賣菸品、檳榔予青少年。 | 訓導組 |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 96年2月 | 學校與零售商店結盟，禁販賣菸品、檳榔予青少年。 | 訓導組 |
| 96年3月 | 暢通聯繫管道，對未成年購買菸品及檳榔者進行輔導。 | 訓導組 |
| 96年3月 | 保健中心設立「戒菸」諮詢站。 | 保健中心 |
| 96年3月 | 成立「戒菸」諮詢小組並訂定小組執掌及工作細則。 | 全體教職員 |
| 96年4月 | 辦理【健康促進成果發表會】--由教師自行推選教學具創意教師，辦理教學觀摩，及各項作品及活動呈現，讓教師及家長共同參與。 | 教務組、 全體教師 |
| 96年4月 | 對辦理教學觀摩教師予表揚獎勵。 | 教務組 |
| 96年4-6月 | 提供戒菸方法及戒斷症狀心理輔導。 | 戒菸諮詢小組 |
| 96年4-6月 | 參加戒菸班成員個案管理及定期追蹤。 | 戒菸諮詢小組 |
| 96年6月 | 戒菸班成員完成戒菸課程，發給榮譽證書。 | 教務組 |
| 常年 | 透過連絡簿發放疾病衛教單張。 | 保健中心 |
| 常年 | 利用學校與社區活動加強宣導。 | 訓導組、保健中心 |
| 常年 | 透過聯絡簿保健小站，進行雙向溝通。 | 保健中心、 各級任導師 |
| 常年 | 每月定期召開委員會討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 | 鄭鴻鵬校長、 健康促進委員 |
| 常年 | 學校與愛心商店結盟，禁販賣菸品、檳榔予青少年。 | 訓導組 |
| 常年 | 學校與零售商店結盟，禁販賣菸品、檳榔予青少年。 | 訓導組 |
| 常年 | 暢通聯繫管道，對未成年購買菸品及檳榔者進行輔導。 | 訓導組 |
| 常年 | 提供增進健康行為（如運動、均衡飲食、壓力管理）知能。 | 保健中心 |
| 常年 | 提供危害健康行為（如吸煙、嚼檳榔、酗酒）知能。 | 保健中心 |
| 常年 | 提供戒菸方法及戒斷症狀心理輔導。 | 保健中心 |
| 常年 | 宣導上癮的危機，尼古丁的成癮。 | 保健中心 |
| 常年 | 二手菸對人體危害宣導。 | 保健中心 |
| 常年 | 宣導嚼檳榔與牙周病、口腔癌保健知識。 | 保健中心 |
| 常年 | 正確潔牙方式教導。 | 保健中心 |

| 視力保健 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 94年4月底 | 1-1-1辦理全校教職員工健康促進學校說明會 | 鄭鴻鵬校長 |
| 94年5月初 | 3-1-4辦理校園植物牌製作比賽 | 永續校園環境 教育小組 |
| 94年5月中 | 1-2-1成立【健康促進委員會】 | 鄭鴻鵬校長 |
| 94年5月 | 2-1-1將已鍵入之視力篩檢資料加以整理 | 健康中心 |
| 94年5月 | 2-2-1設計視力保健知識及行為之評估相關問卷 | 健康中心 |
| 94年5月 | 4-2-1全校教師可成立【視力保健課程編排】小組，共同討論如何避免近距離用眼之教學方式 | 教務組、 全校教師 |
| 94年5月 | 5-1-4配合校慶活動辦理--【瞎子摸象】比賽活動。 | 訓導組 |
| 94年5月 | 5-2-2由教師自行主導成立【視力保健課程編排】小組小組，討論運用何種方式將健康議題融入課程中。 | 教務組、 全校教師 |
| 94年5月 | 5-4-1利用【視力保健家長志工研習會】時表揚視力保健生活習慣良好之學生，以提高學生及家長之參與。 | 訓導組、 健康中心 |
| 94年5月 | 7-2-1組成視力保健志工，並辦理【視力保健家長志工研習】。 | 訓導組、 健康中心 |
| 94年5月 | 8-4-1辦理【家長志工視力保健研習】，加強家長及志工視力保健之知能。 | 訓導組、 健康中心 |
| 94年5月 | 9-2-1各班自行製作【閱讀距離尺】--長35公分， | 教務組 |
| 94年5月 | 9-4-1製作新型課桌椅使用對照表貼於各班，以加強宣導使用原則。 | 健康中心 |
| 94年5月 | 7-4-1製作新型課桌椅對照表放於各班教室，以便隨時參考。 | 健康中心 |
| 94年5月 | 7-6-1製作【操作電腦須知】貼於電腦室中，藉機隨時提醒學生操作電腦正確姿勢。 | 健康中心 |
| 94年5月 | 7-6-2請電腦老師將電腦停歇軟體灌入教學電腦中，讓學生能適時休息，並指導學生應如何將軟體灌入家中電腦。 | 電腦教師 |
| 94年6月 | 3-2-3辦理【我愛家鄉--認識社區環境】活動，以及環保大搜查--利用寶貴的視力找出社區環境中的髒亂點，並由同學自行討論造成原因及解決方案。 | 永續校園環境 教育小組 |
| 94年6月 | 3-2-4結合社區辦理【我愛家鄉：掃街活動】，延續之前的活動，讓同學瞭解環境與視力的關係。 | 訓導組 |
| 94年6月初 | 5-2-1辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題--視力保健，融入教學活動中。 | 健康中心、 教務組 |
| 94年6月 | 4-2-2發展環境教育課程，將學生帶出教室親近自然。 | 教務組 |
| 94年6月 | 9-1-1由各班導師依據學生身高，配置正確型號的課桌椅並登錄於身高體重表上存查。 | 健康中心、 各班導師 |
| 94年6月 | 3-1-5辦理【2005年成功夢想樹票選活動】 | 永續校園環境 教育小組 |
| 94年6月 | 4-1-6由學生自行設計望遠凝視小站 | 訓導組 |
| 94年6月 | 5-1-1制定學校視力保健實施計劃，並辦理各項視力保健學藝活動。 | 訓導組 |
| 94年6月 | 6-1-1由總務處每學期進行一次全校黑板桌面照度測量，並將結果紀錄且針對缺點進行改善。 | 總務處 |
| 94年6月 | 9-3-1訂定課桌椅維護更新計劃 | 總務處 |
| 94年6月 | 6-2-1由學生自行製作標示牌，貼於電燈開關上，以隨時提醒開關燈。 | 各班級任老師 |
| 94年6月 | 7-4-2辦理新型課桌椅宣導活動，並至各班實際操作，以確保各班教師都能確實使用。 | 總務處 |
| 94年9月 | 8-1-1於每學期開學二週內完成全校視力檢查，並將學生視力檢查結果登錄於健康資訊系統中。 | 健康中心 |
| 94年9月 | 8-1-2於視力檢查完成後一個月內，將檢查結果通知家長及矯治追蹤 | 各班導師、 健康中心 |
| 94年9月 | 8-3-1製作視力不良通知單，告知家長學生視力篩檢結果，並由各班導師負責追蹤篩檢結果，對於部分不配合之家長，則運用家長會及社區資源勸導，以期達到矯治率100%。 | 各班導師、 健康中心 |
| 94年9月 | 1-3-1辦理健康促進學校宣示活動 | 訓導組 |
| 94年9月 | 4-1-5辦理風箏製作教學及放風箏比賽。 | 教務組 |
| 94年9月 | 5-1-3辦理健康促進【水生植物景觀池石頭彩繪】活動，將健康促進及視力保健之理念置於校園環境中。 | 訓導組 |
| 94年9月 | 5-4-1利用週會時間公開獎勵視力正常學生，並對矯正後視力未惡化學童也進行獎勵。 | 訓導組、 健康中心 |
| 94年9月 | 5-4-3辦理【健康小學士】--視力保健親善大使選拔活動 | 訓導組、 各班導師 |
|  | 8-4-2辦理【成功健康小學士】親善大使選拔活動】-由健康小學士，於升旗宣導視力保健知識。 | 訓導組、 各班導師 |
| 94年9月 | 7-3-1配合校園親子活動或社區活動，辦理視力保健親子座談會。 | 訓導組、 各班導師 |
| 94年9月中 | 5-3-1辦理【健康促進成果發表會】 | 訓導組 |
| 94年9月底 | 5-3-2對於推選出之教師應給予適當之表揚與鼓勵。 | 教導處 |
| 94年9月底 | 8-6-1將視力篩檢結果及矯治情形提交校務會議中討論並提出因應之計劃 | 健康中心 |
| 94年5-9月 | 8-2-1目前全校學生視力不良率為17.5%，辦理各項視力保健活動以減緩視力不良之趨勢。 | 全校全體同仁 |
| 94年4-10月 | 1-2-2每月定期召開委員會商討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 | 教導處 |
| 常年 | 3-1-1加強種植適合學校環境的植物，並由工友定期修剪維護，以增加校園綠覆率。 | 總務處 |
| 常年 | 3-1-2各班認養花圃或區域，加強環境及綠化之教育。 | 各班級任導師 |
| 常年 | 3-1-3辦理認識校園植物活動，增加學生之參與及戶外活動機會。 | 永續校園環境 教育小組 |
| 常年 | 3-2-1鼓勵教育行政人員及教師參加環境教育研習，並參與環境教育工作。 | 教務組 |
| 常年 | 3-2-2成立永續校園環境教育小組，以確實推動環境教育工作。 | 永續校園環境 教育小組 |
| 常年 | 4-1-1利用晨會加強宣導，讓全校師生瞭解望遠凝視的重要性與方法 | 訓導組 |
| 常年 | 4-1-2訂定每日升完旗後全校集體進行望遠凝視活動政策。 | 訓導組 |
| 常年 | 4-1-3全校教師建立共識，訂立學生下課除特殊情況外，應走出教室外之策略，如：教室內張貼標語，教師準時下課..等。 | 各班級任導師 |
| 常年 | 4-1-4學校應提供各式遊戲器材供學生使用，體育器材室應隨時開放 | 總務處 |
| 常年 | 4-2-3鼓勵教師運用多元教學方法，如：傾聽、觀察、討論、訪問等 | 全校教師 |
| 常年 | 5-1-2將學生製作之作品張貼於走廊或公佈欄上，增加家長宣導之機會及視力保健之情境。 | 教務組 |
| 常年 | 5-2-3利用升旗週會或團體活動時間辦理宣導活動及有獎徵答活動。 | 訓導組 |
| 常年 | 6-1-2每學期由總務處定期檢測教室燈光，並不定期更換損壞燈具 | 總務處 |
| 常年 | 7-1-1利用班親會、家長志工研習會..等學校活動，加強教師與家長對學童寫字姿勢之溝通。 | 各班導師 |
| 常年 | 7-1-2製作宣導單張或家庭聯絡簿加強對家長正確知識之傳遞。 | 健康中心 |
| 常年 | 7-1-3配合社區活動加強社區民眾及家長之宣導。 | 訓導組 |
| 常年 | 7-1-4結合【晨間閱讀活動】--由教師進行相關議題書籍之導讀，讓學生瞭解視力保健之重要，也藉機導正學生閱讀之姿勢。 | 圖書室 |
| 常年 | 7-2-2與社區健康義工結合，共同推展社區健康觀念。 | 訓導組、 健康中心 |
| 常年 | 7-5-1各班導師能正確分辨各年級作業簿規格，並依照國民小學作業簿規格，正確選用作業簿。 | 各班導師 |
| 常年 | 7-6-3請電腦指導教師，能隨時注意學生操作電腦姿勢，隨時與以矯正。 | 全校教師 |
| 常年 | 8-5-1利用社區活動辦理視力不良學童座談會 | 訓導組 |
| 常年 | 8-5-2請各班導師按時了解各班視力不良學生眼科治療情形。 | 各班導師 |

| 健康體位（含健康飲食及健康體能） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 95年8月 | 辦理全校教職員工健康促進學校說明會 | 鄭鴻鵬校長 |
| 95年8月 | 成立【健康促進委員會】 | 鄭鴻鵬校長 |
| 95年9月初 | 規劃健康促進學校宣示活動 | 訓導組 |
| 95年10月 | 設計健康體位知識及行為之評估相關問卷 | 健康中心 |
| 95年10月 | 由總務處每學期進行一次全校運動場地及器材檢修，並針對缺點進行改善。 | 總務處 |
| 95年10月 | 將已鍵入之身高體重篩檢資料加以整理 | 健康中心 |
| 95年10月 | 製作通知單，告知家長學生體位篩檢結果，並由各班導師負責追蹤篩檢結果，對於部分不願配合之家長，則運用家長會及社區資源勸導，以期達到「體重控制班」100%的參與率。 | 各班導師、 健康中心 |
| 95年10月 | 成立「體重控制」小組，共同討論如何降低肥胖比例之教學課程與方式。 | 訓導組、 全校教師 |
| 95年10月 | 設計製作「健康自我管理紀錄表」，每天紀錄運動時間及項目，以及三餐之飲食狀況。 | 健康中心 |
| 95年10-12月 | 成立「體重控制班」，篩選過重及肥胖學童加強 體能訓練。 | 訓導組、 健康中心 |
| 95年10-12月 | 每月月底針對「體重控制班」學童減重狀況加以 測量，績優學生公開予以獎勵。 | 訓導組、 健康中心 |
| 95年10-12月 | 每月定期召開委員會商討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 | 教導處 |
| 95年10月 | 制定學校健康體能實施計劃，並辦理各項相關競賽與學藝活動。 | 訓導組、 全校教師 |
| 95年11月 | 辦理【成功健康小學士】選拔活動-由健康小學士，於升旗宣導健康體位知識。 | 訓導組、 各班導師 |
| 95年11月 | 辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題融入教學活動中。 | 健康中心、 教務組 |
| 95年11-12月 | 辦理家長研習，加強家長對於「健康體位」之知能。 | 訓導組、 健康中心 |
| 95年11-12月 | 辦理【健康飲食研習宣導活動】，讓家長及老師了解如何讓飲食兼顧營養與健康。 | 健康中心、 教務組 |
| 95年11月 | 結合社區辦理【我愛家鄉：掃街活動】，讓同學藉由掃街活動來達到勞動、運動的效果。 | 訓導組 |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 95年12月 | 辦理學校暨社區聯合運動大會，加強運動強身觀念及習慣。 | 訓導組 |
| 96年1月 | 利用週會時間公開獎勵體位恢復正常學生，並對控制後未增胖學童也進行獎勵。 | 訓導組、 健康中心 |
| 96年1月 | 期末召開委員會商討解決計劃進行中之問題並規劃下學期進度。 | 教導處 |
| 96年2月 | 由總務處每學期進行一次全校運動場地及器材檢修，並針對缺點進行改善。 | 總務處 |
| 96年2月 | 將已鍵入之身高體重篩檢資料加以整理 | 健康中心 |
| 96年2月 | 「體重控制」小組共同討論如何降低肥胖比例之教學課程與方式。 | 訓導組、 全校教師 |
| 96年2月 | 製作通知單，告知家長學生體位篩檢結果，並由各班導師負責追蹤篩檢結果，對於部分不願配合之家長，則運用家長會及社區資源勸導，以期達到「體重控制班」100%的參與率。 | 各班導師、 健康中心 |
| 96年2月 | 成立「體重控制班」，篩選過重及肥胖學童加強 體能訓練。 | 訓導組、 健康中心 |
| 96年2月 | 印製發放「健康自我管理紀錄表」，每天紀錄運動時間及項目，以及三餐之飲食狀況。 | 健康中心 |
| 96年2-6月 | 每月月底針對「體重控制班」學童減重狀況加以 測量，績優學生公開予以獎勵。 | 訓導組、 健康中心 |
| 96年2-6月 | 每月定期召開委員會商討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 | 教導處 |
| 96年3月 | 辦理【健康促進課程融入教師研習會】，讓老師了解如何將健康議題融入教學活動中。 | 健康中心、 教務組 |
| 96年4月 | 辦理【健康飲食研習宣導活動】，讓家長及老師了解如何讓飲食兼顧營養與健康。 | 健康中心、 教務組 |
| 96年5月 | 辦理【健康促進成果發表會】 | 訓導組 |
| 96年6月 | 對於推選出之教師應給予適當之表揚與鼓勵。 | 教導處 |
| 96年6月 | 將計畫實施結果及體重控制情形提交校務會議中討論並提出修正之計劃 | 健康中心 |
| 常年 | 透過連絡簿發放「健康飲食」衛教單張。 | 保健中心 |
| 常年 | 利用學校活動加強「健康飲食」宣導。 | 訓導組、保健中心 |
| 時間 | 工作細項 | 負責人 |
| 常年 | 配合社區活動加強社區民眾及家長之宣導。 | 訓導組 |
| 常年 | 提供正確「健康體位」（如健康飲食、保健食譜、健康體能、減肥資訊）相關知能。 | 保健中心 |
| 常年 | 透過聯絡簿保健小站，進行雙向溝通。 | 保健中心、 各級任導師 |
| 常年 | 提供「健康體位」方法及諮詢輔導。 | 保健中心 |
| 常年 | 每月定期召開委員會討解決計劃進行中之問題並追蹤計劃進度。 | 鄭鴻鵬校長、 健康促進委員 |
| 常年 | 加強種植適合學校環境的植物，並由工友定期修剪維護，以增加校園綠蔭面積。 | 總務處 |
| 常年 | 各班認養、維護運動場地，配合加強環境教育。 | 各班級任導師 |
| 常年 | 辦理健康體能競賽活動，增加學生之參與及戶外活動機會。 | 訓導組 |
| 常年 | 鼓勵教育行政人員及教師參加環境教育研習，並參與環境教育工作。 | 教務組 |
| 常年 | 利用晨會加強宣導，讓全校師生瞭解健康體位的重要性與方法 | 訓導組 |
| 常年 | 訂定每日升完旗後全校集體進行健康體能活動。 | 訓導組 |
| 常年 | 學校應提供各式遊戲器材供學生使用，體育器材室應隨時開放 | 總務處 |
| 常年 | 利用升旗週會或團體活動時間辦理宣導活動及有獎徵答活動。 | 訓導組 |
| 常年 | 配合社區活動加強社區民眾及家長體育休閒運動之宣導。 | 訓導組 |
| 常年 | 利用社區活動辦理篩檢BMI增進體能活動。 | 訓導組 |
| 常年 | 製作宣導單張或家庭聯絡簿加強對家長正確知識之傳遞。 | 健康中心 |
| 常年 | 結合【晨間閱讀活動】--由教師進行相關議題書籍之導讀，讓學生瞭解健康體位之重要。 | 圖書室 |
| 常年 | 與社區健康義工結合，共同推展社區健康觀念。 | 訓導組、 健康中心 |
| 常年 | 利用社區活動辦理體位不良學童座談會 | 訓導組 |
| 常年 | 請各班導師按時了解各班體位不良學生體重控制情形。 | 各班導師 |

六、計畫預期成效

（一）菸害及檳榔健康危害防制

1.成立『健康促進學校工作推行委員會』，並按時開會作成紀錄。

2.建立安全舒適的校園環境，校園全面禁菸及拒食檳榔。

3.全校師生戒菸認知程度提高達80﹪

4.職場員工能認識菸品之危害，能訂下減菸或戒菸之目標。

5.參與學生100﹪簽署並做到無菸家庭。

6.成立「戒菸」諮詢站，提供必要之諮詢。

7.每年至少舉辦二場「菸害及檳榔防治」保健活動，並將保健方法納入教學活動中。

（二）視力保健

1.成立『健康促進推行委員會』，並按時開會作成紀錄。

2.加強綠化校園，建立安全舒適的校園環境，提高綠覆率40%。

3.每學年舉辦至少二到三場視力保健活動，並將視力保健方法納入教學活動中。

4.鼓勵學生確實下課休息，力行望遠凝視活動，每日執行率達100%。

5.提供符合規定的照明，定期檢測照度，全校教室照度符合率達100%。

6.依規定進行眼科檢查，於檢查後一個月內通知家長篩檢結果及矯治率達100%，視力不良趨勢減緩。

7.全校師生視力保健知識及行為測量，認知率提昇20%。

8.依據新型課桌椅對號入座原則，訂定課桌椅管理及維護計劃。

（三）健康體位

1.成立『健康促進學校工作推行委員會』，並按時開會作成紀錄。

2.加強校園綠化，增加綠蔭面積，建立安全舒適的校園運動環境，提高學童運動興趣。

3.依規定進行身高體重檢查，於檢查後一週內通知家長篩檢結果及矯治，減緩肥胖比例。

4.鼓勵學生於課後及假日多從事運動休閒，養成每日運動的良好習慣。

5.成立「體重控制班」，將學童過重、肥胖比例於一年內降至10﹪以下。

6.每學年舉辦至少二到三場健康體位教育宣導活動，並將健康飲食及健康體能納入教學活動中。

7.全校師生進行「健康體位」知識及行為測量，認知率提昇20%。

8.學生參與提升自身體能活動比例超過50%。

七、預定進度（以甘梯圖表示）

| 月 次 工作項目 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | 第 7 月 | 第 8 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.組成健康促進工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.決定目標及健康議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.擬定學校健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.編製教材及教學媒體 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立健康網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.執行健康促進計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.成效評價後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.報告撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、人力配置

| 區 分 | 職務 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 |  | 鄭鴻鵬 | 校 長 | 綜理本計畫，主持工作小組會議 |
| 執行長 |  | 張世杰 | 教導主任 | 負責規劃協調，推動與評估相關事項 |
| 活動組 | 組長 | 官美足 | 訓導組長 | 負責活動設計、活動執行及家長之聯絡 |
|  | 組員 | 蔡麗香 詹淑如 謝素珠 | 教師 校護 | 協助本計劃活動之設計 |
| 教務組 | 組長 | 范玉英 | 教務組長 | 負責教學規劃、教學活動設計 |
|  | 組員 | 林秉賢 陳俊兒 顏駿帆 | 教師 | 協助本計劃教學規劃及教學活動設計 |
| 企劃諮詢 |  | 謝素珠 | 校護 | 負責本計畫之資料收集、編輯、講師之聯絡 |
| 總務組 | 組長 | 林美寬 | 總務主任 | 負責儀器教具採購、環境整理、總務等事項 |
|  | 組員 | 蕭承宗 孫美鳳 陳俊兒 | 工友 幹事 主計 | 負責環境整理佈置、採購與臨時交辦等事項 協助憑證請領、經費核銷。 |
| 執行 |  | 全校 教師 | 教師 | 本計劃之教學及活動之配合 |

九、評價指標：（包含過程及成效評量，且應盡量具體可測量）

配合計畫執行來進行過程評量，並於計畫執行前後收集前後測資料以評估計畫成效，茲說明如下：

（一）過程評量：藉由評價過程來提升學校組織改善健康問題的能力，強調評價與計畫決策、執行、回饋及修正等過程的密切聯結，包括個人、組織、社區、政策等各層面的分析，根據這些過程評價的質性及量性資料與建議，可提供重要訊息，有助於計畫的研擬、執行及修正。

- 行政和政策因素：

- （1）提供吸菸教職員工及社區民眾拒菸或戒菸諮詢服務及辦理相關研習座談。

（2）於校園中張貼標誌，推動家長及外賓至校不吸菸、咀嚼檳榔運動。

（3）將性別平等教育實施計畫納入校務發展計畫，訂定性別教育工作計畫及執行方針，並適時檢討修正。

（4）將健康體位教育活動納入校務計畫，訂定健康體位工作計畫及執行方針，並適時檢討修正。

（5）每學期初保健室實施身高、體重測量，確實了解學生體位狀況，並篩選各班過重與肥胖之學生。

- 組織因素：

- （1）邀請並配合衛生機構至校辦理禁菸拒檳與性教育宣導活動。

（2）學校與社區發展協會配合共同營造無菸環境。

（3）學生配合禁菸拒檳政策宣導與推動，於家庭中向家長及社區民眾宣導。

（4）成立「體重控制班」，加強過重與肥胖之學生之健康飲食觀念與體能訓練。

- 資源因素：

- （1）與衛生機構配合成立菸害防治資源中心。

（2）學校與商店合作宣導反菸運動。

（3）與鄰近之醫療院所合作，實施各項相關之教育宣導活動。

（二）成效評量：包括影響評價及結果評價，影響評價是指評價較短期立即的計畫成效，而結果評價是指評價較長遠或最終的效果。

- 健康狀況：

- （1）能達到逐年降低學童肥胖比例的要求。

（2）能達到一年內學童肥胖比例降至10﹪以下的目標。

- 行為與生活型態：

- （1）能達到100﹪家長及外賓，至校不吸菸、不咀嚼檳榔的目標。

（2）能培養學童主動宣導「拒絕菸害、不嚼檳榔」的觀念，成為健康宣導的小尖兵。

（3）能培養學童良好的運動習慣，養成健康飲食與健康體能觀念。

（4）能培養學童正確的觀念，發展正確的兩性關係，拒絕性侵害與性騷擾。

（5）職場員工能認識菸品之危害，能訂下減菸或戒菸之目標。

- 環境因素：

- （1）能達到100﹪校園無菸害、咀嚼檳榔的目標。

（2）每學期定期測量學童身高體重並對過重與肥胖學童加強追蹤、輔導減重。

（3）能讓學童對於健康體位與菸害檳榔防治有共識與認同，進而推展至家庭及社區，營造健康的生活環境。

- 個人因素：

- （1）100﹪能對健康體位有正確的認知與作為。

（2）能培養正確的觀念，發展正確的兩性關係，保護自己、拒絕誘惑。

（3）能對身體與環境的健康有正確的知識與態度。

十、經費編列                                                   單位：元

| 菸害及檳榔健康危害防制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| 講師鐘點費 | 3,200 | 1.辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 2.依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 3. 1600元×2堂課＝3200元 |
| 講義資料費 | 6,000 | 參考資料50元×120份＝6000元 |
| 印刷費 | 15,000 | 印製宣傳資料、問卷及成果報告 |
| 文具、紙張 | 12,000 | 油墨、紙張、文具等費用 |
| 電腦處理費 | 5,800 | 磁片、光碟片、碳粉等電腦耗材費 |
| 交通費 | 2,000 | 1.核實支付(依國內出差旅費報支要點規定辦理) 2.受邀人員服務單位距離前往地點30公里以內者，不得支領。 3.不得重覆支領 4.受補助學校參加本部所辦教育訓練或前往輔導人員服務單位討論與受補助有關事項所需交通費，得於本補助款內支應，且應依前3點之規定辦理。 |
| 場地佈置 | 2,000 | 辦理研習活動場地佈置1000元×2場次＝2000元 |
| 有獎徵答獎品 | 2,000 | 100元×20份×1場次＝2000元 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 2,000 | 茶水費…等 |
| 合計 | 50,000 | 以上各項經費除講師鐘點費外得相互流用 |

| 視力保健 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| 講師鐘點費 | 3,200 | 1.辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 2.依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 3. 1600元×2堂課＝3200元 |
| 講義資料費 | 1,500 | 參考資料15元×100份＝1500元 |
| 文具、紙張 | 3,500 | 油墨、紙張、文具、問卷及成果報告等費用 |
| 電腦處理費 | 2,500 | 磁片、光碟片等電腦耗材費 |
| 場地佈置 | 2,000 | 辦理研習活動場地佈置1000元×2場次＝3000元 |
| 有獎徵答獎品 | 1,600 | 80元×10份×2場次＝1600元 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 700 | 茶水費…等 |
| 合計 | 15,000 | 以上各項經費除講師鐘點費外得相互流用 |

| 健康體位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| 講師鐘點費 | 3,200 | 1.辦理訓練、研討活動之授課鐘點費 2.依「軍公教人員兼職交通費及講座鐘點費支給規定」辦理 3. 1600元×2堂課＝3200元 |
| 講義資料費 | 1,500 | 參考資料15元×80份＝1200元 |
| 文具、紙張 | 3,500 | 油墨、紙張、文具、問卷及成果報告等費用 |
| 電腦處理費 | 2,500 | 磁片、光碟片等電腦耗材費 |
| 場地佈置 | 2,000 | 辦理研習活動場地佈置1000元×2場次＝3000元 |
| 有獎徵答獎品 | 1,600 | 80元×5份×2場次＝800元 |
| 雜支（佔上列項目總和5%以內） | 700 | 茶水費…等 |
| 合計 | 15,000 | 以上各項經費除講師鐘點費外得相互流用 |

十一、本計畫呈校長及學校衛生委員會核定後實施，修正時亦同。

承辦人:  張世杰      教導主任：  張世杰      校長： 王清長