臺北市文山區景興國民小學三十週年校慶籌備委員會實施計畫

2008/11/29委員會修正通過

壹、緣起

我校景興創立於民國69年，在這之前已完成校舍建築，是當時任職興隆國小的黃裕城校長兼辦的；首任校長羅榮枝先生招生與建立校務制度，賦予仙跡岩山腳下的硬體建築人文的生命，跟著羅校長一起打拼的老師們在篳路藍縷的環境中豎立景興「創新念舊」的典範，讓後面陸續進入本校的老師與職工依循制度，打造亮麗的招牌，交出美麗的成績單。這其中，陸續服務於本校的黃勝夫校長、陳根深校長、李柏佳校長都是睿智傑出的領導人，他們以精湛的行政規劃、前瞻的專業發展、和諧的社區公關領導景興在穩健中發展，讓景興學童沐浴在春風、浸淫於書海、邁開大步迎向成功的人生。如今，景興成立即將三十週年，論語：「三十而立」，景興以閃耀的成績單屹立於景美河畔、屹立於仙跡岩旁，努力邁向不朽的年代。

景興國民小學三十週年校慶籌備工作從民國九十七年開始積極作業，考量傑出校友仍屬年青創業族群，其社會地位尚有很大發展空間，若要其出錢出力與號召校友、教師、社區恐有為難，乃商請歷任家長會長與校長推薦人選，經過多次邀請，才在九十七年九月中推舉出熱心公益、事業成功的杜鎮邦會長擔任籌備委員會主任委員；繼而推舉陳根深校長、蕭登斌會長、高鳳謙會長里長擔任副主任委員，而現任校長與家長會長也都擔負起副主任委員的工作；然後再邀請歷任校長、家長會會長、學區里長擔任委員，再敦聘經驗豐富的李德男主任擔任委員會執行祕書，並由學校行政主管共同推選張玉卿主任擔任總幹事，大家共同擔負起三十週年校慶籌備工作。

貳、會務：

一、本會以辦理景興國小三十週年校慶為主旨成立，其為任務編組，自成立日起至30週年校慶工作完成後解職(自動生效)。

二、本委員會自97年10月起至98年12月每半年開會一次，99年1月至99年12月得視需要密集開會，本會由主任委員召集，必要時可以加開會議

※第一次籌備會將於10月

三、本委員會總幹事承主任委員之命執行與管控工作組執行進度。

四、各工作組組長依各年度校務職務任命，職務異動時自動更迭。

五、各工作組組長擬定各相關子計畫，其組員由組長聘任。

六、各工作組視需要由組長定期召集工作會議，必要時得邀請主任委員或副主任委員列席。

七、各工作組遇有窒礙難行或難解問題時，得提案由委員會討論議決。

參、籌備委員會組織架構圖

委員會任務： 主任委員 杜鎮邦

副主任委員 吳煒增、陳根深、蕭登斌、高鳳謙、吳重九

委員 羅榮枝、黃勝夫、李柏佳、曾謀林、傅學斌、黃昌錦、蔡瑞修、蔡振輝、 吳元元、王進榮、林志蔚、陳盈伶、巫大維、當年度教師會長、興安里陳啟東里長、景東里高鳳謙里長、興福里許銘良里長、景華里黃培堯里長 楊德鑫、黃芳靜、劉慶模

執行祕書 李德男主任

總幹事 張玉卿主任

一.審議籌備會相關事宜

二.督導籌備會進度與內容

三.協辦籌備會下列事項

(一).推展公共關係

(二).邀請與招待貴賓

(三).募款

|  |  |  |  |  |  | 工作組 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政組 輔導主任 |  | 活動組 訓導主任 |  | 庶務組 總務主任 |  |  | 展覽組 教務主任 |  |  |  | 文書組 文書組長 | 公關組： 1.退休教師代表 2.家長會長 3.教師會長 4.校友代表 |  |
| 1.執行委員會交辦工作 2.擬訂及執行總計畫 3.召開委員會 4.頒發證書、奬章 |  | 1.慶典儀式 2.學生活動 |  | 1.場地布置 2.人力支援 3.器材支援 4.預算執行 |  |  | 1.各項展覽 2.教師專業活動 3.成立校友會 4.編輯專刊 |  |  |  | 1.典籍整理 2.校史室布置 3.協辦專刊 |  |  |
| 組長：1.擬訂及執行子計畫 2.召開工作會議 3.橫向與縱向溝通協調與連繫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |